ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации за 1 полугодие 2023 года Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район"

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Единицы измерения | Значение показателя (план/ факт) | Примечание | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель: Формирование и развитие современного социально-культурного пространства муниципального района «Забайкальский район» и поддержка и распространение здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | 1 полугодие 2023 года | Общий бюджет (134989,0) (краевой 89191,8 Районный – 45797,2) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю, % | % | 100 / 98,4 | Показатель выполнен, средняя заработная плата по Забайкальскому району – 35029,0 руб, по Забайкальскому краю составил 34479,1 руб.. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.2 | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 полугодие 2023 года | Районный бюджет (0,0) | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет ,от общей численности детей от 3 до 7 лет в районе, % | % | 100/83,6 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 967. Численность детей в районе возрасте от 3 до 7 лет составляет 1157 детей. Отношение этих двух чисел составляет 83,6 %. Показатель не выполнен в полном объеме за счет нехватки мест в п.ст.Даурия | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.3 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 полугодие 2023 года | Районный бюджет (0,0) |  |  |  |  | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 1 полугодие 2023 года | Краевой бюджет (0,0) | Удельный вес численности воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ, % | % | 100/89,5 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, составляет 967, общая численность воспитанников ДОУ 1080. Отношение этих двух чисел составляет 89,5%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.1.1.5 | Проведение оздоровления детей | 1 полугодие 2023 года | Районный бюджет (149,7) | Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады, % | % | 1,6/97,7 | В 1 полугодиее 2023 году ДОУ посещали 1055 из 1080 ребенка, что составляет 97,7 %. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.6 | Организация мероприятий с детьми | 1 полугодие 2023 года | Районный бюджет (53,5) | Количество участников мероприятий | Единиц | 118/89 | В I квартале прошло 2 районных семинара (МДОУ д/с №1 Солнышко и МДОУ д/с №4 Гармония) с участием детей, а также «Веселые старты» «Первомайская эстафета» для всех МДОУ пгт. Забайкальск | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| - Повышение качества и доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | 1 полугодие 2023 года | Общий бюджет (421263,9) (федеральный – 111342,7 краевой- 233025,3, районный-769970,1) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте, % | % | 100/122,1 | Показатель выполнен, средняя заплата по Забайкальскому району – 46091,0 руб, по Забайкальскому краю составил 56277,9 руб. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.2 | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1 полугодие 2023 года | Краевой бюджет (981,2) | Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ, % | % | 31/8,5 | В районе бесплатным питанием охвачено 247детей из 2895 обучающихся охвачены бесплатным питанием, что составляет 8,5% . | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | 1 полугодие 2023 года | Общий бюджет (1085,3) | Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту, ед | Единиц | 2/2 | За 1 полугодие 2023 года капитальный ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений ведется в МОУ Билитуйская СОШ и МОУ Харанорская ООШ | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ, % | % | 96/95,2 | 80 выпускников получили аттестат о среднем образовании из84 выпускников 11 класса МОУ. 4 выпускника пересдают экзамен. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами, % |  | 1,43/1,7 | 97-средний балл ЕГЭ; в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ; 57-средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами. |  |
| 1.1.2.5 | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | 1 полугодие 2023 года | Х | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | % | 90/100 | Все учащиеся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 2895. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества и доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | 1 полугодие 2023 года | Общий бюджет (34501,8 (краевой-4652,0; районный-29849,8) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края, % | % | 99/102,6 | Показатель выполнен, средняя зарплата по Забайкальскому району составила 38205,8 руб., по Забайкальскому краю составил 39201,5 руб. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.2.1.2 | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 77,5/57,3 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 4660 чел. 2671 всего охвачено детей услугами доп. Образования. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.2.1.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа | 1 полугодие 2023 года | Районный бюджет (0,0) | Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования, чел | Человек | 480/2671 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 4660 чел. 2671 всего охвачено детей услугами доп. Образования. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
|  | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО |  | Районный бюджет (0,0) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1 полугодие 2023 года | Общий бюджет (6684,0) (краевой-2799,4; районный-3884,6) | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО Центр Пограничник | Единиц | 630/500 | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ – 420 чел, в МУ ДО Центр Пограничник 80 чел | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| - Задача: создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | % | 97/95,2 | Количество выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике -80 чел, в общей численности выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по данным предметам -84 чел. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности выпускников 9 классов, % | % | 96/96,7 | Численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности выпускников 9 классов составляет: 238 человек, 8 выпускников пересдают экзамен |  |
| - 1.4. Задача: обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности, % | % | 29/16,9 | Численность педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования– 58 чел. Общая численность педагогических работников составляет 344. Соотношение составило 16,9 %. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с, % |  | 67/94,7 | Количество ОУ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с – 18 из 19, что составляет 94,7% |  |
| 1.4.2 | Реализация проекта «Дистанционное обучение детей Забайкальского района | 1 полугодие 2023 года | Х | Удельный вес численности образовательных учреждений, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных учреждений, % | % | 19/52,6 | Количество образовательных учреждений, осуществляющих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в районе 10 из 19, что составляет 52,6%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: повышение доступности программ социализации учащихся для успешного вовлечения их в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля ОУ, в которых обеспечено медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение воспитанников и обучающихся в общем количестве ОУ | % | 30/92,8 | Количество образовательных учреждений, имеющих комплексную службу медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 13. Общее количество образовательных учреждений общего и дошкольного образования – 14. Соотношение составило – 92,8%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Удельный вес численности педагогов-психологов, прошедших повышение квалификации по сопровождению процессов внедрения ФГОС общего образования, от общего числа педагогов-психологов, работающих в образовательных учреждениях общего и дошкольного образования % |  | 92,8 | Количество образовательных учреждений, имеющих комплексную службу медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 13. Общее количество образовательных учреждений общего и дошкольного образования – 14. Соотношение составило – 92,8%. |  |
| 1.5.2 | Укрепление материально-технической базы психолого-педагогической и медико-социальной системы сопровождения в условиях общеобразовательных и дошкольных учреждений | 1 полугодие 2023 года | Х | Удельный вес количества образовательных учреждений, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений дошкольного и общего образования, % | % | 35/42,8 | Количество образовательных организаций, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся -6. Общее количество образовательных организаций дошкольного, общего образования – 14. Соотношение составило – 33,3%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Доля воспитанников и обучающихся образовательных учреждений, охваченных медико-социальной и психолого-педагогической помощью в общей численности обучающихся |  | 87,5 | Численность воспитанников обучающихся в образовательных учреждениях охваченных медико –социальной и психологической помощью составила 3479, общая численность обучающихся в дошкольных и образовательных учреждениях составила 3975 |  |
| - Задача: вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Создание районной молодежной организации старшеклассников | 1 полугодие 2023 года | Х | Увеличение количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях, ед. | Единиц | 29/53 | В МУДО центр «Ровесник» открыто отделение «Юнармии», введена ставка, принят работник Увеличение за счет открытия местного отдела юнармии В Даурской МОУ СОШ открыт отряд Юнармии «Красный сокол» В Билитуйской МОУ СОШ открыт отряд Юнармии «Юный Пограничник» МОУ СОШ №2 открыт отряд Юнармии «Юный друг пограничника» | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.6.2 | Проведение районных молодежных слетов, конференций, встреч | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество участников районных молодежных слетов, конференций, встреч, ед. | Единиц | 40/0 | Мероприятия не проводились | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Участие лидеров молодежного движения района в заседаниях молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетах, тренингах, обучающих семинарах и т.п. | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество заседаний молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района | Единиц | 1/0 | Мероприятия не проводились | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи | 1 полугодие 2023 года | Х | Удельный вес молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района, % | % | 30/1,5 | Количество молодежи, принимающее участие в волонтерской деятельности составляет 154 человека, общая численность молодежи до 35 лет составляет 9960 человек. За 2023 год расчет по концу года. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Проведение районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд района в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | 1 полугодие 2023 года | Местный бюджет | Доля жителей Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 25/29,8 | Проведено 26 муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий, 27 краевых мероприятий. Спортсмены района принимали участие в 17 межрайонных мероприятиях. В первенстве ДФО 5 мероприятий. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов, расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Создание районных федераций, клубов по видам спорта (группам видов спорта) | 1 полугодие 2023 года | Местный бюджет | Количество районных федераций, клубов по видам спорта, ед. | Единиц | 3/3 | Местная общественная организация «Федерация художественной гимнастики Забайкальского района» Местная спортивная общественная организация «Киокушинкай – каратэ» В декабре 2022 года прошло открытие спортивного клуба «Сталк» по боксу. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.10.2 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Забайкальск | 1 полугодие 2023 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных плоскостных спортивных сооружений, ед | Единиц | 4/0 | В 2023 г. запланировано строительство тренажерного комплекса в пгт. Забайкальск ул. Красноармейская 10. Во втором квартале подготовлено бетонное основание под тренажерный комплекс, оборудование завезено на 60%. Построена хоккейная коробка в сп «Даурское», ведутся работы по ее освещению | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.10.3 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Создание универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием | 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Строительство Комплекса плоскостных спортивных сооружений | 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной, просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество материалов, публикуемых в сети интернет и СМИ (статей, интервью), направленных на пропаганду физической культуры и спорта, ед. | Единиц | 9/5 | В печатных, электронных СМИ района, социальных сетях интернет публикуются статьи (заметки) о каждом проведенной мероприятии, видео сюжеты, а также материалы направленные на пропаганду ФК | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов в сфере физической культуры и спорта | 1 полугодие 2023 года | Местный бюджет | Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов в сфере физической культуры и спорта | Единиц | 25/18 | За 1полугодие 2023 года дипломами поощрены тренера и инструктора по спорту. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышения качества и уровня жизни инвалидов | 1 полугодие 2023 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 11/0 | - | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1 полугодие 2023 года | Краевой бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 58/10 | В целях реализации государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» в 1 полугодиее 2023 года были поданы документы на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края в 2024 году на развитие сети учреждений культурно-досугового типа. В конкурсном отборе приняли участие МУК ИБДЦ «Родник» и МУК «Дом культуры» г.п. «Забайкальское». Дата размещения результатов конкурсного отбора будет размещена Министерством культуры- не позднее 26.04.2023 года. (466/4660*100) | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, поддержка новых форм культурного просвещения и молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Проведение культурно - массовых мероприятий | 1 полугодие 2023 года | Местный бюджет (415,0 тыс. руб.) / 179,4 тыс.руб. | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 16/10 | Проведение мероприятий выстраивается согласно утвержденного Плана работы на 2023 год, за I полугодие 2023 года были проведены следующие мероприятия: - цикл Рождественских мероприятий; - мероприятие, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов; - торжественное мероприятие, посвященное Новому году по лунному календарю «Сагаалган-2023»; - мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; - массовый праздник «Широкая Масленица»; - мероприятие, посвященное открытие «Года педагога и наставника»; - конкурс красоты «Леди в погонах», посвященный Международному женскому дню; - концерт, посвященный Дню местного самоуправления, информационная выставка «День самоуправления»; - 1 мая проходила легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - цикл мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - чествование работников сферы культуры в связи с празднованием «Дня работника культуры»; - проведение торжественного мероприятия, посвященного весеннему призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации; - цикл мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - День защиты детей «Ура! Каникулы!»; - концертная программа, посвященная Дню России «Россия − это мы!»; - акция «Помним», посвященная Дню памяти и скорби – 22 июня | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.15.2 | Строительство дома Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск | 2019-2030 годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях | % | 59/21,9 | За I полугодии 2023 года работы по проектированию и строительству объекта «Дом Дружбы» на 720 мест в пгт. Забайкальск не проводились | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.15.3 | Строительство детских и спортивных площадок | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За I полугодие 2023 года мероприятия не реализовывались |  |
| 1.15.4 | Проектирование и строительство кинотеатра | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За I полугодии 2023 года работы по проектированию и строительству кинотеатра не проводились |  |
| 1.15.5 | Проектирование и строительство Дома культуры | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За I полугодии 2023 года работы по проектированию и строительству объекта «Дом культуры» не проводились |  |
| - Снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения, проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.) | 1 полугодие 2023 года | Х | Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности не ниже 65 лет, лет | лет | 63/66 | В ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» постоянно проводится мониторинг беременных высокой степени риска с передачей информации куратору по Забайкальскому району в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Ведется федеральный мониторинг «АИС беременных». Для снижения смертности от предотвратимых, определяющих высокую смертность населения и профессиональных заболеваний проводятся следующие мероприятия: - проводится мониторинг о реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин; - проводится мониторинг эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин и др. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район», ГУЗ «Забайкальская ЦРБ |
| - Задача: Управление миграционными процессами в целях оптимизации половозрастной структуры населения, сбалансированного демографического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев, их интеграции на рынке труда | 1 полугодие 2023 года | Х | Численность постоянного населения (среднегодовая), человек | человек | 21783/19646 | - | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: создание современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений для жителей и гостей района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Инициирование и разработка нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | 1 полугодие 2023 года | Х | Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Да/нет | Да/Да | Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" № 204 от 20.02.2015 года утвержден Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрации муниципального района "Забайкальский район". | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.1.2 | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с делегациями иностранных государств | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество организованных переговоров и рабочих встреч, ед. | Единиц | 4/0 | За 1 полугодие 2023 года данные мероприятия не проводились. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.1.3 | Участие в российских и международных выставках | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района | Единиц | 2/0 |  | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество размещенных материалов, ед. | Единиц | 15/23 | Размещено 23 публикации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и в газете «Забайкалец» | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.2 | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Количество заседаний | 4/0 | В 1 полугодии 2023 года заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства не проводилось. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.3 | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края | Единиц | 7/3 | За 1 полугодие 2023 год направлено 3 субъекта МСП | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, ед. | Единиц | 3/4 | За 1 полугодие 2023 года, было оказано 4 консультационных услуги (имущественная поддержка, получение господдержки в МСХ ЗК) | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.2. | Размещение на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район" | 1 полугодие 2023 года | Х | Частота размещения на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район", кол-во | Единиц | 1/1 | На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» размещен инвестиционный паспорт муниципального района «Забайкальский район». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.3. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | Единиц | 6/10 | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района "Забайкальский район"». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение сбалансированного экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Ед. | 9/23 | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 марта 2022 года № 193 «Об утверждении плана мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2022-2023 годы» утвержден план мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на каждый рабочий день. Ярмарки проводились на основании заявок. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.2. | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | 1 полугодие 2023 года | Х | Порядок утвержден | да/нет | Да/да | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2020 года № 380 утвержден Порядок предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы)» (приложение № 2 к настоящему постановлению). | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.3. | Стимулирование роста производства основных видов продукции | 1 полугодие 2023 года | Х | Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей | млн. руб. | 813,1/274,09 | Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 274,09 млн.руб. Всеми категориями хозяйств произведено и мяса в живом весе 976,7 тн. на сумму 107,5 млн.руб., молока – 4111 тн. на сумму 164,5 млн. руб.; яиц – 649 тыс. 854 шт. на сумму 4,549 млн. руб. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.4. | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество оказанных консультаций | Единиц | 175/63 | Оказано 63 консультационных услуги, из них в области растениеводства - 7, бухгалтерского учета – 22, отчетность в электронном бюджете – 10, правовых вопросов – 4, государственной поддержки -20 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.5. | Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество размещенных материалов | Единиц | 9/10 | Размещено 10 публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и в районной газете «Забайкалец». | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение повышения уровня доходов населения и сбалансированности рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов населения | 1 полугодие 2023 года |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 5340/4191 | В 1 полугодии 2023 года прошли уведомительную регистрацию в муниципальном районе «Забайкальский район»1 учреждение. А также было 2 изменения и дополнения в коллективные договоры, прошедшие уведомительную регистрацию. В 1 полугодии 2023 года коллективные трудовые споры не зарегистрированы. В течение отчетного периода по обращениям 3 организациям оказана консультативная, методическая помощь по вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, а также обучения. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.5.2. | Стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению | 1 полугодие 2023 года | Х | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,4/0,93 | На рынке труда Забайкальского района растет спрос на специалистов средне-профессионального и высшего профессионального образования. За 1 полугодие 2023 г. количество заявленных вакансий 535, признанно безработными 122 человека. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: обеспечение достойных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации | Единиц | 11/3 | Заключено Соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края № 2550 -2023 от 13.02.2023 года. Всего предусмотрено средств субсидии из бюджета Забайкальского края 15 200,2 тыс.руб. Запланировано выполнить работ с учетом софинансирования из местных бюджетов на сумму 15 907,7 тыс. рублей. В том числе администрации городского поселения «Забайкальское» За счет средств субсидии на софинансирование мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, выделенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края в 2023 году запланированы следующие мероприятия: 1. Ремонт топки котла (экраны, решетка) котла КВ-Ф- 11,63-115 (КВ- Ф-10-115 НТКС) № 3 котельной пгт. Забайкальск. – Мероприятие выполнено, подписаны акты приемки работ, подана заявка на финансирование работ 2. Установка пластинчатого теплообменника Ридан НН № 21 пгт. Забайкальск – продолжаются работы. 3. Капитальный ремонт котла № 3 в пст. Даурия – котел изготовлен, установка запланирована на июль 2023 года. За счет средств экономии, сложившейся по результатам торгов выполнены мероприятия по замене участка канализационного коллектора по ул. Болотова, подана заявка в Министерство ЖКХ на оплату подрядчику. За счет экономии средств от проведенного аукциона Администрация сельского поселения «Даурское» заключила договоры с АО «ЗабТЭК» на замену сорбционных фильтров котлов №№ 1, 2, приобретение насоса. Кроме субсидии в бюджете муниципального района "Забайкальский район" предусмотрены средства на Осуществление переданных полномочий по организации в границах поселений теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в сумме 926,1 тыс. руб. которые будут направлены на ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях района. Из этих средств заменен котел в администрации сельского поселения «Черно-Озёрское» на сумму 88 тыс. руб. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.1.2. | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | % | 20/54,3 | По состоянию на 01.07.2023 г Администрацией городского поселения "Забайкальское" официально признано аварийным 88 МКД. Документы направлены в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Доля ветхих домов составляет 88/162=54,3 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: предоставление населению возможностей приобретать и строить жилье за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2019-2030 годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | Количество семей | 2/0 | В связи с отсутствием заявок при формировании списков молодых семей на 2023 год субсидии и средства на улучшение жилищных условий молодых семей не предусмотрены. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: организация гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований | 1 полугодие 2023 года | Местный бюджет | Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100/100 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ информация размещается на сайте муниципального района "Забайкальский район", в районной газете «Забайкалец», а также размещение на стендах в сельских поселениях | Консультант по ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 2019-2030 годы | Х | Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Единиц | 4/2 | ОГИБДД Забайкальского района проводятся регулярные проверки участников дорожного движения на предмет соблюдения правил БДД. Совместно с управлением образования в образовательных учреждениях района проводятся профилактические беседы, в мессенджерах доводится информация о состоянии дел по безопасности дорожного движения в районе. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.2 | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 2019-2030 годы | Х | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Единиц | 4/1 | В 1 полугодии 2023 года заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения не проводилось. Первое заседание запланировано на 12 апреля 2023 года. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.3 | Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район», в том числе автодорог местного значения поселений района | 2019-2030 годы | Краевой бюджет, местный бюджет | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20,9/70 | В бюджете муниципального района "Забайкальский район" на ремонт автомобильных дорог местного значения поселений района на 2023 год запланированы средства муниципальных дорожных фондов в сумме 11281,7 тыс. руб. на ремонт дорожного покрытия автодорог в сельских поселениях района. Ремонт дорог запланирован на второе полугодие 2023 года. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет (193,99-58,2)/193,99*100=70% | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Обеспечение высокой эффективности органов местного самоуправления и развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 1 полугодие 2023 года | Местный бюджет | Результативность выполнения плана по доходам бюджета муниципального района "Забайкальский район" от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год) | % | 100/70,5 | Сумма поступивших в районный бюджет в отчетном периоде доходов от использования муниципального имущества – 4182,3 тыс. руб., плановые бюджетные назначения 5930,1 тыс.руб. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Повышение эффективности системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | 100/75 | - | Отдел информатизации и связи муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.2 | Развитие систем межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | 1 полугодие 2023 года | Х |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Создание условий для противодействия коррупции | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия | % | 0/0 | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1. Постановление от 25.03.2016 г. № 194 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации муниципального района «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 2. Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22.04.2016 г № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета муниципального района «Забайкальский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 3. Решение от 21.06.2016 г. № 268«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном районе «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводит или может привести к конфликту интересов». (План 0). | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.4 | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | 1 полугодие 2023 года | Х | Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в общем количестве принятых нормативных правовых актах | % | 0/0 |  | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.5 | Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления | 1 полугодие 2023 года | Х | Численность муниципальных служащих | человек | 32,75/30,75 | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» № 5 от 09.01.2023 утверждены 30,75 штатных единиц | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.6 | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах | Человек | 10/0 | За 1 полугодие 2023 года курсы повышения квалификации муниципальных служащих не проводились | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе | 1 полугодие 2023 года | Местный бюджет | Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета | Единиц | 3/0 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского района не предоставлялись. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.3.2 | Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 1 полугодие 2023 года | Х | Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | Единиц | 12/3 | СО НКО по вопросам взаимодействия со СМИ и по другим вопросам деятельности СО НКО за 1 полугодие 2023 года проведено 3 | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение устойчивости бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мобилизация поступлений доходов в бюджет | 1 полугодие 2023 года | Х | Проведение межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Количество заседаний | 4/1 | За 1 полугодие 2023 года проведено 1 заседание комиссии | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Проведение межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы |  | 4/0 |  |  |
| 4.4.2 | Оптимизация расходов районного бюджета | 1 полугодие 2023 года | Х | Проведение заседаний рабочей группы по оздоровлению муниципальных финансов | Количество заседаний | 4/2 |  | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.4.3 | Эффективное управление муниципальным долгом | 1 полугодие 2023 года | Х | Просроченная задолженность по муниципальному долгу | Тыс. руб. | 0/0 | Просроченной задолженности по муниципальному долгу не имеется | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % | % | 10/3,4 | - |  |
| 4.4.4 | Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок) | 1 полугодие 2023 года | Х | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий, % | % | 85/73,3 | План 15 проверок, фактически проведено 11 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |