## Лист2
Экономическое развитие муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края
№ | Инициатор | Контактные данные, адрес, ИНН | Цель проекта | Этапы, ожидаемые результаты (рабочие места, налоги) | Сроки реализации проекта | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  | Необходимая государственная поддержка | [6 empty] | Ответственные, сроки предоставления государственной поддержки | Отчет на IV квартал 2022г.
п/п | [5 empty] | всего, млн. руб. | источники финансирования | [10 empty] | Отчет об исполнении ( РОИВ) | Отчет об исполнении ОМСУ ( этап реализации проекта: организационный, подготовительный, производственный)
[7 empty] | собственные | заемные | пояснения | МФО, РГО | Министерство ЭР | Министерство планирования | Министерство природных ресурсов | Министерство СХ | РЦИ, ЦПП | ОМСУ муниципального образования.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. «Якорные» проекты
1 | ООО «Забайкальский зерновой терминал» | ИНН 7536150931 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, тер. ТОР Забайкалье генеральный директор Овсепян Карен Александрович тел. +73022550888 info@sibgrain.ru | Проект: Создание Первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия Цель проекта: Строительство Первого зернового железнодорожного терминал с годовым объемом перевалки до 8 млн. тонн зерновых, зернобобовых и масленичных культур из российских вагонов зерновозов в китайские вагоны, и возможностью единовременного хранения до 80 тыс. тонн. Строительство осуществляется в рамках создаваемого в пгт. Забайкальск (ул. Песочная 1 а,б,в), Забайкальского края «Зернового железнодорожного терминального комплекса» – пограничный перехода Забайкальск-Манчжурия, и является ключевым элементом инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия-Китай». | Социальная эффективность: Создание 235 рабочих мест. Эконмическая эффективность: годовой объем перевалки 8 млн. тонн зерновых, зернобобовых и масленичных культур; единовременное хранение до 80 тыс. тонн. | 2020-2022 | 6572.1 | 2037.351 | 4534.749 | Собственные средства – 31%, заемные средства – 69 % | [7 empty] | Мониторинг реализации проекта ежеквартально в течение 2022 года, отв. ООО «УК ТОР «Забайкалье» (в соответствии с условиями соглашения ежеквартально инвестор направляет отчет) и ОМСУ муниципального образования. |  | Проект реализован, но производственный процесс еще не начат
Бюджетная эффективность: НДФЛ - 9,65 млн. руб., страховые взносы 5,63 млн. руб. Отчет о ходе строительных работ «Забайкальский зерновой терминал»
I. Основная площадка зернового терминала (ОКС 1):
− земляные работы:
- разработка нагорных канав – готовность 50%;
Административно-бытовой корпус (АБК):
− 1-й этаж
- монтаж трубопроводов водоснабжения – готовность 85%;
- монтаж трубопроводов в ИТП – готовность 98%;
- монтаж воздуховодов в венткамере – готовность 95%;
- устройство стяжки пола 1-го этажа (бетонирование) – готовность 60%;
- монтаж каркаса перегородок 1-го этажа – 15%;
− 2-й этаж
- монтаж сети электроснабжения (2-й этаж) – готовность 80%;
- устройство стяжки пола (2-й этаж) – готовность 80%;
- монтаж сетей АПС (2-й этаж) – готовность 80%;
- устройство перегородок (2-й этаж) – готовность 70%;
− 3-й этаж
- монтаж стеновых профилей переговорной – готовность 100%, монтаж стеновых панелей – готовность 95%;
- монтаж электропроводки переговорной – готовность 100%;
- монтаж сетей АПС переговорной – готовность 100%;
Устройство приема зерновых (приемное устройство):
- ПМ5 (первый ярус): обустройство гидроизоляции – готовность 50%;
- ПМ1 (второй ярус): армирование вертикальных конструкций – готовность 90%, монтаж опалубки – готовность 50%;
- ПМ2 (второй ярус): армирование вертикальных конструкций – готовность 95%, бетонирование – готовность 50%;
- ПМ3 (второй ярус): бетонирование – готовность 100%, монтаж опалубки – готовность 100%, обустройство гидроизоляции – готовность 50%, монтаж МК балок – готовность 25%;
- ПМ4 (второй ярус): бетонирование – готовность 30%;
Устройство фундаментов под ж.д. весы:
- отпускное устройство: армирование фундаментов под весы (1 пара)– готовность 95%, прием бетона – 02.04.2022;
Насосная станция II-го подъёма:
- обвязка оборудования – готовность 70%;
- оштукатуривание стен – готовность 90%;
Депо на 2 локомотива:
- устройство плиты пола – готовность 100%, устройство плиты пола под ж.д. пути – готовность 1%;
- 2-й этаж: устройство стяжки – готовность 100%, устройство наливного пола – готовность 50%, шпатлевание перегородок из ГКЛ – готовность 70%;
- огнезащита МК 2-й этаж – готовность 100%;
Ж/д весовая с экспресс-лабораторией:
- фундаменты под здание (бетонирование) – готовность 100%;
- фундаменты под навес (бетонирование) – готовность 30%;
Инженерные сети:
- водоснабжение (устройство и монтаж водопроводов):
В1 (хозпитьевое водоснабжение) – готовность 82%;
В2 (противо-пожарный водопровод) – готовность 93%;
- электроснабжение:
системы наружного освещения – готовность 95%;
электроснабжение сети 0,4–10 кВ – готовность 90%;
мачты освещения ж.д. пути – 36 шт., осталось 12 шт.;
- канализация (устройство и монтаж):
К1 (хоз.бытовая канализация) – готовность 79%;
К2 (ливневая канализация) – готовность 60%.
Верхнее строение ж.д. пути 1520 мм (Парк А):
- отсыпка балластного слоя щебеночного основания – готовность 10%;
- смонтировано пути – 496,4 м. уложено стрелочных переводов – 4 шт. (№102, №104, 106, 114), начата укладка стрелочного перевода №108.
Верхнее строение ж.д. пути 1435 мм (Парк Б):
- заключён Договор с ООО «Гранд строй» на проведение монтажных работ;
- поставка материалов ожидается с 12.04.2022, начало работ планируется с 15.04.2022.
II. Ж.д. путь «ЗЗТ-Примыкание к ст. Мациевская 1520мм» (ОКС 3):
− Объект сдан
III. Ж.д. примыкание к путям общего пользования «ЗЗТ-ст. Мациевская 1520мм» (ОКС 4):
− разработка проектной документации
Ж.д. примыкание к путям общего пользования «ЗЗТ-ст. Забайкальск 1435мм» (ОКС 5):
− разработка проектной документации
2 | ООО «Континент плюс» | ИНН 7505006342 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, тер ТОР "Забайкалье" з/у 3, генеральный директор Петров Валерий Сергеевич тел.89144348599 kontinentplus@yandex.ru | Проект: Организация таможенного склада открытого типа Цель проекта: Создание складских мощностей организовать хранение товаров под таможенным контролем. Складской комплекс "Континент плюс" первый в Забайкальском крае таможенный склад открытого типа, предназначенный для хранения до 3 лет иностранных товаров до выпуска таможенным органом. |  | 2020-2021 | 81.2 | 0 | 81.2 | 100% заемные средства | [7 empty] | Мониторинг реализации проекта ежеквартально в течение 2022 года, отв. ООО «УК ТОР «Забайкалье» (в соответствии с условиями соглашения ежеквартально инвестор направляет отчет) и ОМСУ муниципального образования. |  | Производственный этап, проект реализован
Социальная эффективность: Создание 93 рабочих мест. Эконмическая эффективность: грузооборот автотранспорта (автомобилей/сутки, грузоподъемность - 50 т/с, 20 и более тонн; Бюджетная эффективность: НДФЛ - 9,65 млн. руб., страховые взносы 5,63 млн. руб. Освоен земельный участок площадью 160 000 кв. м, организована и оборудована открытая площадка для стоянки транспортных средств под таможенным контролем площадью 80 000 кв. м, построены: склад № 1 - 1494 кв. м, склад № 2 - 1080 кв. м, административное здание для сотрудников организации и должностных лиц таможенных органов, санитарный блок (туалеты и душевые комнаты), котельная, столовая, парковка и автомобильная подъездная дорога.
3 | ООО «МТ Забайкальск» | ИНН 7505009008 674650, Забайкальский край, Забайкальск пгт. 1 мая ул., д. 6д, стр. 1, офис 27, генеральный директор Чертков Георгий Владимирович, тел. 89144327639 | Проект: Оборудование универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения сжиженного природного газа и прочих грузов Цель проекта: Оборудование комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой номенклатуры грузов, в том числе нефтепродуктов, сжиженного природного газа в танк-контейнерах, а также прочих грузов в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска Забайкальск. |  | 2020-2023 | 22.9 | 4.572 | 18.328 | 20% собственные средства, 80% заемные | [7 empty] | Мониторинг реализации проекта ежеквартально в течение 2022 года, отв. ООО «УК ТОР «Забайкалье» (в соответствии с условиями соглашения ежеквартально инвестор направляет отчет) и ОМСУ муниципального образования. |  | Производственный этап, проект реализован
Социальная эффективность: Создание рабочих мест 62 Бюджетная эффективность: НДФЛ - 2,28 млн. руб., страховые взносы 5,27 млн. руб. На площадке общей площадью 113 289 кв. м проведены работы по развитию транспортной инфраструктуры и оборудованию площади для перевалки и хранению грузов. Приобретена погрузочная техника.
4 | ООО «Терминал Забайкальск» | ИНН 7536184419 672007 Забайкальский край г. Чита ул. Чкалова, 149 стр.1 генеральный директор Тен Виктор Петрович тел. 89245073333 victor.ten@rlogistic.ru | Проект: Строительство контейнерного терминала Забайкальск Цель проекта: Создание собственного транспортно-логистического хаба в Забайкальском крае на фоне роста рынка контейнерных грузоперевозок | Социальная эффективность: Создание рабочих 354 мест Эконмическая эффективность: увеличение реального грузопотока через ЖДПП Забайкальск – Маньчжурия на 150 тыс. в ДФЭ в 2024 году и до 450 тыс. в ДФЭ до 2030 года. Бюджетная эффективность: НДФЛ - 5,67 млн. руб., страховые взносы 22,66 млн. руб.. 1. Заявка на расширение границ ТОР «Забайкалье» (включение земельных участков), материалы направлены в Минвостокразвития России (ориентировоч-ный срок внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 № 988, 6 месяцев). После этого инвестор подает заявку на резидентство. 2. В Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края направлено заявление о признании масштабного инвестиционного проекта соответствующим требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Забайкальского края от 30.06.2015 года № 1194-ЗЗК, для дальнейшего предоставления земельных участков без предоставления торгов. 3. Проектирование, согласование с ОАО "РЖД" | 2022-2026 | 4073.5 | 0 | 4073.5 | 100% заемные средства |  | Оказание консультационной поддержки | Оказание консультационной поддержки |  |  |  | оказание содействия в оформлении земельных участков | 2022 г. ОМСУ муниципального образования, совместно с Корпорацией развития |  | Подгтовительный этап, оформление земельных участков, разработка проектной документации
5 | ИП Пустовит Артем Иванович | ИНН 753006347492 тел. 89243773099 | Создание пункта технического осмотра и диагностики автомобилей | Социальная эффективность: Создание рабочих мест - 4 Бюджетная эффективность: НДФЛ - 0,147 млн. руб., страховые взносы 0,346 млн. руб. | 2022-2023 | 7 | 1.4 | 5.6 | 20% собственные средства, 80% заемные | [5 empty] | Содействие в подготовке бизнес-плана (поставлен в лист ожидания на апрель-май 2022 года). Бизнес-план в разработке ЦПП "Мой бизнес" до 01.07.2022 года. | информационная и консультационная поддержка | ОМСУ муниципального образования, 2022-2023 годы, взаимодействие с ОГИВ и организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМП
6 | ИП Болотов Булат Баир-Мункуевич | ИНН 750536939308 тел.89994108515 | Создание автомойки для легковых и грузовых автомобилей, расширение бокса для ремонта грузовых автомобилей | Расширение и сохранение действующего бизнеса | 2022-2023 | 4 | 0 | 4 | 100% заемные средства | [5 empty] | содействие в разработке бизнес-плана | информационная и консультационная поддержка | РЦИ, ЦПП, администрация МР Забайкальский район. На предложение ЦПП о разработке бизнес-плана ответил отказом. В течение года в случае необходимости обратится, на данный момент не нуждается. Деятельность ИП ГКФХ прекращена 18.04.2022, индивидуальный предприниматель зарегистрирован 26.04.2022 и включен в ЕРСМСП 10.05.2022 | В центр "Мой бизнес" обращения не поступало. | Организационный (Оказана консультационная поддержка и направлен в Центр "Мой бизнес" для оказания помощи в подготовке бизнес-плана. В Центр "Мой бизнес" не обращался.)
7 | ИП Болотов Булат Баир-Мункуевич | ИНН 750536939308 тел.89994108515 | Расширение банкетного зала в действующем кафе | Расширение и сохранение действующего бизнеса | 2022-2023 | 1 | 0 | 1 | 100% заемные средства | [5 empty] | содействие в разработке бизнес-плана | информационная и консультационная поддержка | РЦИ, ЦМБ, администрация МР Забайкальский район. На предложение ЦМБ о разработке бизнес-плана ответил отказом. В течение года в случае необходимости обратится, на данный момент не нуждается. Деятельность ИП ГКФХ прекращена 18.04.2022, индивидуальный предприниматель зарегистрирован 26.04.2022 и включен в ЕРСМСП 10.05.2022 | В центр "Мой бизнес" обращения не поступало. | Организационный (Оказана консультационная поддержка и направлен в Центр "Мой бизнес" для оказания помощи в подготовке бизнес-плана. В Центр "Мой бизнес" не обращался.)
8 | СПК "Расцвет" (Каирбекова Виктория Васильевна) | ИНН 7505008710 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 42 тел. 89145076048 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов | В 2022 году планируют сохранить свое производство и рабочие места. | [9 empty] | Субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (постановление Правительства Забайкальского края от 14.04.2020 года № 100, в ред. постановления Правительства Забайкальского края от 15.06.2021 года № 200) к категории получателей гранта на развитие материально-технической базы относятся сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы. СПК "Расцвет" к указанным кооперативам не относятся |  | информационная и консультационная поддержка | В 2022 году заключено соглашение между Минсельхозом Забайкальского края СПК "Расцвет". Организация является получателем субсидии на цели поддержки предприятий хлебопекарной промышленности" | СПК «Расцвет» в 2022 году оказана государственная поддержка в виде компенсации части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В центр "Мой бизнес" обращения не поступало. | Производственный (Организация является получателем субсидии Предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В 2022 году получено поддержки в сумме: 120 297,05 рублей).
9 | ИП Данилова Мария Георгиевна | ИНН 750500369904 тел. 89141284794 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | В 2022 году планируют сохранить свое производство и рабочие места. | [11 empty] | информационная и консультационная поддержка |  |  | Производственный (оказана консультационная поддержка по оформлению документов на субсидию Предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий)
10 | ИП Станчу Анна Ивановна | 8-914-483-54-44, 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, поселок городского типа Забайкальск, ул. Партизанская, дом 9, кв. 1, 750500230780 | Производство кулинарных мясных изделий | [11 empty] | РЦИ: |  |  | В центр "Мой бизнес" обращения не поступало. | Производственный (оказана консультационная поддержка по оформлению документов на субсидию Предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий)
20.05.2021 оказана поддержка в получении услуг по сертификации продукции в размере 70%