**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»**

Ответственный исполнитель: Ведущий специалист по вопросам культуры МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: за 1 полугодие 2024 года**

Исполнитель: Ангалова Юлия Сергеевна

**Ответственный исполнитель программы:** Ведущий специалист по вопросам культуры МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Соисполнители муниципальной программы:** Нет

**Цели программы:** Создание на территории муниципального района «Забайкальский район» благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО в решении приоритетных задач в социальной сфере

**Задачи программы**: Оказание финансовой поддержки СО НКО, методическая и информационная поддержка СО НКО в Забайкальском районе.

**Объемы бюджетных ассигнований программы**: Объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 50,0 тыс. рублей в год.

**Внесение изменений:** В муниципальную программу муниципального района «Забайкальский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12 июля 2019 года №387, были внесены изменения постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08 сентября 2020 года №600 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.07.2019 года №387 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района "Забайкальский район" на 2020-2026 годы»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 31 марта 2021 года №230 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.07.2019 года №387 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района "Забайкальский район" на 2020-2026 годы».

**Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий,  показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации и мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
|  | Цель «Создание на территории муниципального района «Забайкальский район» благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении приоритетных задач в социальной сфере» | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район»» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача «Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район»» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе» | Х | 1 | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета» | Ед. | Х | Абсолютное значение | Х | Х | Х | Х | 4 | 0 | Х | Х |
|  | Задача «Методическая и информационная поддержка СО НКО в Забайкальском районе» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район»» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Мероприятие «Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик» | Х | 1 | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Показатель «Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик» | Ед. | Х | Абсолютное значение | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Не менее 12 раз в год | 0 | Х | Х |