Отчет за год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

# «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район»

# на 2020-2026 годы»

Ответственный исполнитель: Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Отчет за 1 полугодие 2024г.

Исполнители:

Гурулёва Любовь Леонидовна

Простакишин Валерий Борисович

Миледина Ольга Альбертовна

Ответственный исполнитель программы: Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район», Управляющий делами; муниципальное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю.

Подпрограммы программы:

1) Противодействие коррупции в Забайкальском районе;

2) Развитие кадровой политики в системе муниципального управления;

4) Обеспечивающая подпрограмма.

Цели программы:

1. Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции.

2 Создание системы управления муниципальной службы в администрации муниципального района «Забайкальский район».

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование муниципальной программы за 1 полугодие 2024 год за счет всех уровней бюджета–42058,6 тыс. рублей.

Внесение изменений

За первый полугодие 2024 года в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2020 - 2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 22 апреля 2019 года № 270 внесены следующие изменения:

Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 февраля 2024 года № 248а;

Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2024 года № 465;

Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2024 года № 496.

# Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» и результатах оценки эффективности

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей |  | Единица измерения | Коэффициент значимости |  | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План 2024 |  | Факт 1 полугоди2024 | пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового |  |  |
|  | Финансирование программы, в том числе: |  | тыс. рублей | х |  | х | 2020 - 2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 72 749,3 |  | 42058,6 |  |  |  |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159,2 |  | 985,6 |  |  |  |
|  | за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71590,1 |  | 41073,0 |  |  |  |
| 1 | Цель «Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе «Забайкальский район» и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Забайкальского района» |  | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.1 | Задача «Реализация мероприятий направленных на создание условий для противодействия коррупции» |  | х | х |  | х | 2020-2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Создание условий для противодействия коррупции» |  | х | 1 |  | х | 2020 -2026 |  | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия» |  | % | х |  | I = A / B x 100, где A - количество должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, совершивших коррупционные правонарушения; B - общее количество иных лиц, совершивших коррупционные правонарушения | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Организация обучения должностных лиц органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений в сфере муниципального управления" |  | х | 1 |  | х | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Количество занятий с муниципальными служащими по противодействию коррупции» |  | раз | Х |  | Абсолютный показатель | 2020-2026 |  | х | х | х | Не реже 2-х занятий в год |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции» |  | х | 1 |  | х | 2020 - 2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в общем количестве принятых нормативных правовых актах |  | % | х |  | С=А/В*100, где С – доля вынесенных протестов; А – количество протестов Прокуратуры Забайкальского района на НПА; В – общее количество принятых НПА | 2020 -2026 |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Проведение мониторинга по оценке принятых мер в муниципальном районе «Забайкальский район» по противодействию коррупции» |  | х | 1 |  | х | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.2 | Задача «Взаимодействие с населением по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Работа с обращениями граждан» |  | х | 1 |  | х | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие «Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции, повышение правовой грамотности населения» |  | х | 1 |  | х | 2020 - 2026 |  | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
| 2 | Цель «Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления» |  | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
| 2.1 | Задача «Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих» |  | х | х |  | х | 2020-2026 |  | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Численность муниципальных служащих» |  | еед. | Хх |  | Абсолютный показатель | 22020-2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | 32,75 |  | 30,75 |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Проведение занятий с муниципальными служащими» |  | 1 | х |  | х | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Количество занятий, проведенных с муниципальными служащими» |  | ед. | х |  | Абсолютный показатель | 2020 -2026 |  | х | х | х | 12 |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов» |  | 1 | х |  | х | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах» |  | чел. | х |  | Абсолютный показатель | 2020 -2026 |  | х | х | х | Не менее 10 человек |  | 5 |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Аттестация муниципальных служащих» |  | 1 | х |  | х | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Доля муниципальных служащих не прошедших аттестацию в общей численности муниципальных служащих подлежащих аттестации» |  | % | х |  | С=А/В*100, где С – доля муниципальных служащих, не прошедших аттестацию, А – количество не прошедших аттестацию, В – количество подлежащих аттестации | 2020 2026 |  | х | х | х | 1 |  | 0 | х |  |  |
| 2.2. | Задача «Привлечение в систему муниципального управления квалифицированных специалистов» |  | х | х |  | х | 2020 -2026 |  | х | х | х | х |  | х | х |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава, путем взаимодействия с органами местного самоуправления других муниципальных образований, государственными и муниципальными организациями, со службой занятости населения» |  | х | х |  | х | 2020 -2026 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Показатель «Количество привлеченных квалифицированных специалистов» |  | чел. | х |  | Абсолютный показатель | 2018-2026 |  | х | х | х | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1 | Задача «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  | х | х |  | х | 2020 -2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: |  | тыс. рублей | х |  | х | 2020- 2026 |  | х | х | х | 72 749,3 |  | 42058,6 |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | 1159,2 |  | 985,6 |  |  |  |
|  | за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | 71590,01 |  | 41073,0 |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации» |  | х | 1 |  | х | 2020 -2026 |  | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: |  | тыс. рублей | х |  | х | 2020- 2026 |  | Х | Х | Х | 25 424,1 |  | 16973,2 |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08501S8180 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08001S8180 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0102 | 08501S8180 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0102 | 08001S8180 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 08501S8180 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0801 S8180 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800129400 | 100 | 127,1 |  | 127,1 |  |  |  |
|  | за счет районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 25 297 |  | 16846,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0102 | 0800120300 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0102 | 0800120300 | 100 | 2279 |  | 1638,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0102 | 0800129300 | 100 | 77,8 |  | 157,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0102 | 0800178444 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800120400 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800120400 | 100 | 15796,5 |  | 12136,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800179491 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800178444 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800119302 | 100 | 6621,1 |  | 2335,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800178444 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800119302 | 200 | 349,6 |  | 60,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0102 | 0850178050 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0850178050 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800179492 | 100 |  |  | 406,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0850178050 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800179492 | 100 |  |  | 46,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0850119302 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800119302 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0702 | 0800119302 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800119302 | 300 | 173 |  | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 08501Д8040 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0405 | 0850119302 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0405 | 0850120400 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0702 | 0850119302 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0702 | 0850120400 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | 0800119302 | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности МУ Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |  | х | 1 |  | х | 2020 -2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: |  | тыс. рублей | х |  | х | 2020 -2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 46 166 |  | 24149,53 |  |  |  |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0505 | 08501S4104 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08501S8181 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08501S8183 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08501S8185 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800178186 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800179491 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 08501S8180 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 08001S8180 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 0800179491 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08501S8180 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08001S8180 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08501S8181 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | за счет бюджета муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 46 166 |  | 24149,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800119302 | 600 | 45536,4 |  | 20599,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800119302 | 800 | 629,6 |  | 629,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0850100704 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 08501Д8040 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0800178444 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 0800178444 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 08501Д8040 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 0800119302 | 600 |  |  | 2920,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0850108050 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1.3. | Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления охраной труда за счет средств краевого бюджета |  | тыс. рублей | х |  | х | 2020 - 2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 361,3 |  | 361,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800279206 | 100 | 361,3 |  | 361,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800279206 | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0113 | 0850119302 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1.4 | Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае за счет средств краевого бюджета |  | тыс. рублей | х |  | х | 2020 - 2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 11,3 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800379207 | 200 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800379207 | 500 | 2,3 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1.5 | Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий за счет средств краевого бюджета |  | тыс. рублей | Х |  | Х | 2020 - 2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 786,6 |  | 615,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800679202 | 100 | 686,6 |  | 611,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0104 | 0800679202 | 200 | 100 |  | 3,9 |  |  |  |

# Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Создание условий для противодействия коррупции | Выполнено | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1.Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2021 года № 374 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район» и урегулированию конфликта интересов» |
| 1.1.2 | Организация обучения должностных лиц органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений в сфере муниципального управления | Выполнено | С муниципальными служащими Администрации муниципального района «Забайкальский район» проведено 1 занятие. |
| 1.1.3 | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | Выполнено | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1.Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2021 года № 374 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район» и урегулированию конфликта интересов» |
| 1.1.4 | Проведение мониторинга по оценке принятых мер в муниципальном районе «Забайкальский район» по противодействию коррупции | Выполнено | Мониторинг по оценке принятых мер в муниципальном районе «Забайкальский район» по противодействию коррупции проводится ежеквартально |
| 1.2.1 | Работа с обращениями граждан | Выполнено | За первое полугодие 2024 года зарегистрировано 217 заявлений от граждан. На личном приеме у Главы было 50 граждан. |
| 1.2.2 | Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции, повышение правовой грамотности населения | Выполнено | На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в течение первого квартала 2024 года размещалась информация для повышения грамотности населения муниципального района «Забайкальский район» по вопросам противодействия коррупции. |
| 2.1.1 | Проведение занятий с муниципальными служащими | Выполнено | В первом полугодии 2024 года проведено 2 занятия с личным составом. Были рассмотрены вопросы по заполнению сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, этика служебного поведения, исполнительская дисциплина. |
| 2.1.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | Выполнено | В 1 полугодие 2024 года курсы повышения квалификации прошли 5 человек. |
| 2.1.3 | Аттестация муниципальных служащих | Выполнено | Не проводилась |
| 2.2.1 | Формирование квалифицированного кадрового состава, путем взаимодействия с органами местного самоуправления других муниципальных образований, государственными и муниципальными организациями, со службой занятости населения | Выполнено | Ведется непрерывное взаимодействие с Центром занятости населения |