**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: 1 полугодие 2024 года**

Исполнитель:

Белоусова Евгения Юрьевна

**Ответственный исполнитель программы:** Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район.

**Соисполнители муниципальной программы:** Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»

**Подпрограммы программы:** нет

**Цель программы:**

-повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено.

**Отчет о реализации муниципальной программы в 2 квартале 2024 года**

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 1-ом полугодии не осуществлялось

**Внесение изменений**

**-** Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30 июня 2020 года № 472 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2020 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026) годы»;

- Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28 сентября 2020 года № 663 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы).

- Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 декабря 2021 года № 658 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы).

- Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18 января 2022 года № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы).

- Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 марта 2022 года № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы).

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)»**

**и результатах оценки эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| 1. | Цель «Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей» | Х | Х | Х | 2016-2021 годы | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  рублей | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0405 | 0600304506 | 810 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 1.1. | Задача «Стимулирование развития сельскохозяйственных предприятий» | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке племенных сельскохозяйственных животных» | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  рублей | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0405 | 0600304506 | 810 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель "Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных" | условных голов | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 10 | 10 | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян первой репродукции» | Х | 1 | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  рублей | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0405 | 0600304506 | 810 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами и семенами первой репродукции в общей площади посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | % | Х | У=Sэ/Sо, где У- удельный вес площади,  засеваемой элитными семенами и семенами первой репродукции, Sо- -общая посевная площадь, Sэ-,S засеянная элитными семенами и семенами первой репродукции | Х |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Посевная кампания начнется в мае 2024 года | Х |
|  | Показатель «Валовый сбор зерна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | цн. | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 3050,00 | 0,0 | Уборочная кампания будет проводиться в сентябре 2024 г.  . | х |
| 1.1.3. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке тракторов, комбайнов, кормоуборочной, кормодобывающей техники, зернотокового оборудования, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической обработки зерновых культур» | Х | 1 | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  рублей | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0405 | 0600304506 | 810 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество приобретенной техники» | ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР я Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 4 | 0 | Не приобреталось | Х |
| 1.1.4. | Мероприятие «Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции» | Х | 1 | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции» | ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | 45 | 57 | Х | Х |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий» | Х | 1 | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Порядок утвержден» | да/ нет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Да | да | Х | Х |
| 2. | Цель «Повышение продовольственной безопасности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача «Стимулирование роста производства основных видов продукции» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Производство скота и птицы на убой в живом весе» | ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 2350,0 | 949,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Производство молока во всех категориях хозяйств» | ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 9513,0 | 4500,0 | Х | Х |
| 3. | Цель «Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов» | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Задача «Повышение плодородия и уровня экологического состояния почв. Как главного средства производства в растениеводстве» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие «Проведение культуртехнических работ растениеводческими хозяйствами муниципального района «Забайкальский район» | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Вовлечение и оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ» | га. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 124 | 0,0 | По состоянию на 01 июля весенне-полевые работы не проводились | Х |
| 4. | Цель «Повышение информированности населения и сельхозтоваропроизводителей по вопросам сельскохозяйственного производства и видах государственной и муниципальной поддержки» | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Задача «Оказание содействия в получении сельхозтоваропроизводителями информации по вопросам сельскохозяйственного производства и видах государственной и муниципальной поддержки» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1. | Мероприятие «Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество оказанных консультаций» | ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 150 | 57 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших государственную поддержку» (кроме личных подсобных хозяйств» | ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 11 | 9 | Х | Х |
|  | Показатель «Объем финансовой поддержки, полученной сельхозтоваропроизводителями из других уровней бюджета» | тыс.  руб. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 4600,0 | 3259,71698 | Х | Х |
| 4.1.2. | Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | Х | 1 | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество размещенных материалов» | ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Не менее 10 | 11 | Х | Х |
| 4.1.3. | Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение грантов по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае» | Х | 1 | Х | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество бизнес-планов, направленных в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края для участия в конкурсе для получения грантов | шт. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 1 | 1 | ИП Нимаева Д.Н.  Выиграла грант «Агростартап» в размере 3,00 млн. рублей | Х |

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)» за 2 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке племенного молодняка сельскохозяйственных животных | не выполнено | По состоянию на 01 июля 2024 года не приобретались.  Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено. |
| 1.1.2. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян первой репродукции | не выполнено | По состоянию на 01 июля 2024 года семена не приобретались.  Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено |
| 1.1.3. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке тракторов, комбайнов и кормоуборочной техники, зернотокового оборудования, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической обработки зерновых культур | Выполнено | По состоянию на 01 июля 2024 года не приобретались.  Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено |
| 1.1.4. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке комплексных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические установки и солнечные батареи | не выполнено | По состоянию на 01 июля 2024 года не приобретались.  Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено |
| 1.1.5. | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Выполнено | Проведено 57 ярмарок-распродаж сельскохозяйственной продукции. |
| 1.1.6. | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | Выполнено | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» 11 июля 2019 года № 380 утвержден Порядок предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сырья и продовольствия (2020-2026 годы)». |
| 3.1.1. | Проведение культуртехнических работ растениеводческими хозяйствами муниципального района «Забайкальский район» | Выполнено | По состоянию на 01 июля 2024 г. культуртехнические работы не проводились |
| 4.1.1. | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной и муниципальной поддержки сельхозтоваропроизводителей | Выполнено | 57 консультационных услуг |
| 4.1.2. | Размещение публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | Выполнено | Опубликовано 11 информационных писем на сайте муниципального района «Забайкальский район», в общественно-информационной газете Забайкальского района «Забайкалец». |
| 4.1.3. | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение грантов по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае» | Не выполнено | Проекты сельхозтоваропроизводителями для участия в конкурсе на получение гранта не направлялись |
| 4.1.4. | Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение грантов по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм в Забайкальском крае» | Выполнено | ИП Нимаева Д.Н.  Выиграла грант «Агростартап» в размере 3,00 млн. рублей |