**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие культуры муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Ведущий специалист по вопросам культуры МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: 1е полугодие 2024 года**

Согласовано: Чипизубова Н.Н.

Исполнитель: Ангалова Юлия Сергеевна

**Ответственный исполнитель программы:** Ведущий специалист по вопросам культуры МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Соисполнители муниципальной программы:** Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»

Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Подпрограммы программы:** «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район»

**Цели программы:** Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры муниципального района «Забайкальский район»;

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:** Плановое финансирование программы на 2024 год: из бюджета 9 458,2 тыс. рублей;

Фактическое финансирование программы за 1е полугодие 2024 года: из бюджета 4 544,6 тыс. рублей (Таблица №1). Исполнение от планового показателя составило 48,1 %.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансирование**  **в тыс. руб.** |
| 1.1 | Мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий» | 46,9 |
| 2.1 | Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | 50,0 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район»» | 4 447,7 |
|  | **Итого:** | **4 544,6** |

**Внесение изменений:** В 2020, 2021, 2022 и 2023 году в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район»(2020-2026 годы)», утвержденной Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 октября 2019 года №556, были внесены изменения постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 апреля 2020 года №307 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2020 года №435 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 ноября 2020 года №705 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10 декабря 2020 года №796 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 января 2021 года №120 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31 марта 2021 года №225 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30 июня 2021 года №413 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18 августа 2021 года №494 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09 декабря 2021 года №663 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23 декабря 2021 года №694 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 31 января 2022 года №118 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 29 марта 2022 года №258 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08 сентября 2022 года №493 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09 ноября 2022 года №596 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17 января 2023 года №32 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 марта 2023 года №308 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 июля 2023 года №541 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12 октября 2023 года №700 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 января 2024 года №61 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 апреля 2024 года №347 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 июня 2024 года №508 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)».

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности**

| №  п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий,  мероприятий,  показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 |
| I | Цель: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского района | Х | Х | Х | 2024 | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х |
|  | Общий объем финансирования,  в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 9 458,2 | 4 544,7 |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 10,6 | 0 |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 9 447,6 | 4 544,7 |  |  |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения качества оказания услуг и их разнообразия в сфере культуры» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение культурно - массовых мероприятий» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 250,0 | 46,9 |  |  |
|  | Показатель «Число клубных формирований» | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | 39 | 34 |  |  |
|  | из них для детей до 14 лет | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х | 14 | 18 |  |  |
|  | Показатель общее число культурно-массовых мероприятий | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х | 695 | 275 |  |  |
|  | Показатель «Число посетителей мероприятий на платной основе, чел.» | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х | 2025 | 477 |  |  |
|  | Показатель «Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях» | % | Х | А/Б\*100,  где А- численность жителей муниципального района, привлекаемых к участию в мероприятиях; Б- общая численность жителей муниципального района | Х | 23 | 13,5 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности» | Х | 1 | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
|  | Общий объем финансирования мероприятия,  в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0 | 0 |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | финансирование за счет местного бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель «Число участников клубных формирований | Чел. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | 523 | 678 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
| 1.4. | Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
| 2. | Задача «Создание условий для сохранения и эффективного использования культурного наследия» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Показатель «Общее число объектов культурного наследия муниципального района «Забайкальский район», нуждающихся в ежегодной реставрации побелка, покраска и т.д. | Ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | 11 | 11 |  |  |
|  | Показатель «Доля объектов культурного наследия муниципального района «Забайкальский район», находящихся в удовлетворительном состоянии» | % | X | А/Б\*100, где А количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; Б- общее количество объектов культурного наследия | X | 83 | 100 |  |  |
| 3. | Задача « Повышение качества библиотечного обслуживания» | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район»» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Общий объем финансирования мероприятия,  в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 9 147,6 | 4 447,7 |  |  |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 9 147,6 | 4 447,7 |  |  |
|  | Финансирование за счет краевого бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель «Количество общедоступных библиотек» | Ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | 9 | 9 |  |  |
|  | Показатель «Число пользователей общедоступных библиотек» | Ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | 5146 | 4595 |  |  |
| 4. | Мероприятие  «Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Комитет по  финансам муниципального района «Забайкальский район» | 10,6 | 0 |  |  |
|  | за счет федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | 10,6 | 0 |  |  |
|  | за счет краевого бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  |
|  | за счет районного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район»** | | | | | | | | | | |
| II | Цель: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России | Х | Х | Х | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
|  | Задача «Взаимодействие представителей национальных объединений и религиозных организаций между собой и органами власти в сфере культуры» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»;  Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Ведущий специалист по делам молодежи и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х |  |  |
| 1 | Мероприятие «Организация участия представителей национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского района в районных и краевых мероприятиях» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель число мероприятий | Ед. | Х | Х | Х | Не менее 15 мероприятий | 11 |  |  |
|  | Показатель «Количество мероприятий, в которых приняли участие национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского района» | Ед. | Х | Х | Х | Не менее 4-х | 1 |  |  |
| 2 | Мероприятие «Проведение мероприятий посвященных национальным праздникам» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Количество проведенных национальных праздников» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Не менее 10 | 10 |  |  |

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)» за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий» | Выполняется | Проведение мероприятий выстраивается согласно утвержденного Плана работы на 2024 год, за 1е полугодие 2024 года были проведены следующие мероприятия:  - цикл Рождественских мероприятий;  - мероприятие, посвященное открытию «Года семьи»;  - мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов;  - мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества;  - торжественная встреча заслуженного артиста России Валерия Ярёменко;  - массовый праздник «Широкая Масленица»;  - конкурс красоты среди школьниц «Мисс Весняночка 2024», посвященный Международному женскому дню;  - чествование танцевального коллектива «ДИТЕЯ» в связи с празднование юбилейной даты;  - чествование работников сферы культуры в связи с празднованием «Дня работника культуры»;  - проведение торжественного мероприятия, посвященного весеннему призыву в Вооружённые Силы Российской Федерации;  - 1 мая проходила легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  - цикл мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;  - массовый праздник «Дети наше золото», посвященный Дню Защиты детей;  - спортивно-развлекательные соревнования среди команд организаций пгт. Забайкальск «Большие гонки 2024», посвященные Дню России;  - торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 22 июня |
| 2.1 | Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | Выполняется | Ежегодно в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район» (2020-2027 годы)», утверждённой постановлением Администрации МР "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 поселениям муниципального района «Забайкальский район» выделяются денежные средства для проведения реставрации, ремонтных работ памятников, памятных знаков и мемориалов ВОВ. |
| 3.1 | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район»» | Выполняется | ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина» в 1м полугодии 2024 года передала в безвозмездное пользование литературу в количестве 75 книг, а именно:  - МУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр» муниципального района «Забайкальский район» – 59 наименований на общую сумму 44,7 тыс.руб.,  - МУК «ЦБС» городского поселения – 16 наименований на общую сумму 3,7 тыс.руб. |
|  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район»** | | | |
| 2. | Мероприятие «Организация участия представителей национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского района в районных и краевых мероприятиях» |  | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=214F7FB6B215F0C84A311B08255D6BA6B201F327A64F5048B3A9661D9CF77694FC625293BFEAC2A839164B58E5f2O0I) «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район».  Подпрограмма создана в целях содействия укрепления гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России.  Задачей является «Взаимодействие представителей национальных объединений и религиозных организаций между собой и органами власти в сфере культуры». |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение мероприятий посвященных национальным праздникам» |

За отчетный период в муниципальном районе действовали 7 учреждений культуры (информационно-досуговых центров) в которых действует 34 клубных формирования, участниками которых являются 678 человек, в том числе МУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр» муниципального района «Забайкальский район» в состав, которого входят: Билитуйская районная библиотека–структурное подразделение МУК «МКДЦ», 6 сельских библиотек-филиалов и 1 филиал «Музейно-исторический центр» муниципального района «Забайкальский район»;

библиотека МУК «ЦБС» городского поселения «Забайкальское» в состав которой входят детская библиотека-филиал и пункт выдачи литературы-филиал.