**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020 - 2026 годы».**

Ответственный исполнитель: И.о. ведущего специалиста по делам молодежи и спорта МУ ОМТО Администрации муниципального района «Забайкальский район».

**Отчетный период: 1е полугодие 2024 года.**

Согласовано:

Председатель Комитета по финансам

Муниципального района «Забайкальский район»

Чипизубова Н.Н.

Исполнитель:

И.о. ведущего специалиста по делам молодежи и спорта МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Ангалова Ю.С.

**Ответственный исполнитель программы:** И.о.ведущего специалиста по делам молодежи и спорта МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»**.**

**Соисполнители муниципальной программы:** Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»; Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район; МУДО Центр «Ровесник».

**Цели программы:** Создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района «Забайкальский район» путем развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, создания условий для развития детского спорта, развития спортивной инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы.

**Задачи:**

1. «Привлечение населения к активному отдыху и спорту через проведение физкультурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков, взрослого населения и инвалидов через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения»

2 «Обеспечение успешного выступления спортсменов и спортивных команд района на межрайонных и краевых спортивных соревнованиях, создание условий для подготовки спортивного резерва»

3. «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство

спортивных сооружений»

**Объемы бюджетных ассигнований программы:** финансирование программы на 2024 год составляет: 700,0 тыс. руб.

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие**

**Внесение изменений за 1е полугодие 2024 года**

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» (2020-2026 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09 октября 2020 года № 560, вносились следующие изменения:

1. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23.01.2024 № 52;
2. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19.06.2024 № 481.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020 - 2026 годы» за 1е полугодие 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий,  мероприятий,  показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов | | |  |  |  |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Факт | Примечание |
|  | **Цель «Создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района «Забайкальский район» путем развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, создания условий для развития детского спорта, развития спортивной инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы»** | Х | Х | Х | 2020-2026  годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Управление образованием  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Общий объем финансирования, в том числе:** | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026  годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 700,0 | 495,9 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет районного бюджета |  |  |  | 700,0 | 495,9 |  |
| 1. | **Задача «Привлечение** **населения к активному отдыху и спорту через проведение физкультурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков, взрослого населения и инвалидов через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения»** | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Управление образованием  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие: Проведение районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд района в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Управление образованием  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия  за счет районного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 1101 | 1200104  516 | 610 | 700,0 | 495,9 |  |
|  | Показатель «Доля населения Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | % |  | **Дз = Чз/Чн х 100** где: **Дз** - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;  **Чз –** численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  **Чн -** численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января следующего за отчетным годом. | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Управление образованием  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 30,2 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале |
|  | Показатель «Доля учащихся общеобразовательных школ района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом» | % | Х | **Дз = Чз/Чн х 100** где: **Дз** - доля учащихся общеобразовательных школ района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом**; Чз –** численность учащихся общеобразовательных школ района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;  **Чн -** численность учащихся общеобразовательных школ района, посещающих уроки физической культуры. | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Управление образованием  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 81,8 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале. |
| 1.2 | Мероприятие:  «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр «Ровесник» | X | X | X | X | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия  за счет районного бюджета | тыс.руб. | X | X | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель «Доля населения муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | % | Х | **Дгто = Чв/Чс х 100** где: **Дгто** - доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»**; Чв –**численность населения, принявшего участие в испытаниях  **Чн -** численность населения муниципального района по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января следующего за отчетным годом. | 2020-2026 годы | Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр «Ровесник» | Х | Х | Х | 1,6 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале |
| 1.3 | Мероприятие:  «Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов физической культуры и спорта. Поощрение победителей и призеров в конкурсах среди поселений, организаций, образовательных учреждений и др. в сфере физической культуры и спорта». | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | . |
|  | Финансирование мероприятия  за счет краевого бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026  годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 1101 | 1200178186 | 610 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель «Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов физической культуры и спорта. Поощрение победителей и призеров в конкурсах среди поселений, организаций, образовательных учреждений и др. в сфере физической культуры и спорта» | ед. | Х | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 30 | 10 |  |
| 1.4 | Мероприятие «Приобретение спортивной формы для сборных команд района» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель: «Количество комплектов приобретенной спортивной формы для сборных команд района в текущем году» | ед. | Х | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | **Задача «Обеспечение успешного выступления спортсменов и спортивных команд района на межрайонных и краевых спортивных соревнованиях, создание условий для подготовки спортивного резерва»** | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Управление образованием  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий, учреждений физической культуры и спорта, общественных физкультурно-спортивных организаций спортивным оборудованием и инвентарем» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Уровень обеспеченности физкультурно-спортивных мероприятий, учреждений физической культуры и спорта, общественных физкультурно-спортивных организаций спортивным оборудованием и инвентарем» | % | Х | **Е= А/В х 100** где: **Е** – Уровень обеспеченности физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных учреждений, федераций, обществ оборудованием и инвентарем;  **А–**количество единиц имеющегося в наличии инвентаря;  **В -** количество единиц необходимого инвентаря | 2020-2026 годы | Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 65 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале |
| 3 | **Задача «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство**  **спортивных сооружений»** | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление территориального развития, Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство плоскостных спортивных сооружений» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление территориального развития, Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в сельском поселении «Билитуйское» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| - из федерального бюджета | 1102 | 120085  505М | 600 | 0 | 0 |  |
| - из краевого бюджета | 1102 | 12008Ц  505М | 600 | 0 | 0 |  |
| - за счет районного бюджета | 1102 | 1201204516 | 600 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Забайкальск в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026  годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| - из федерального бюджета | 1101 | 120085  5056 | 610 | 0 | 0 |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1101 | 12008Ц  5056 | 610 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | мероприятие  «Приобретение модульного помещения и трибун для установки на хоккейной площадке в пгт. Забайкальск» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр «Ровесник Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия  за счет районного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 1102 | 120120  4516 | 610 | - | - |  |
| 3.1.4 | мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в сельском поселении «Степное» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление территориального о развития, Управление образованием  Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
|  | - из федерального бюджета | 1102 | 120085  5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из краевого бюджета | 1102 | 12008Ц  5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет районного бюджета | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0.0 |  |
| 3.1.5 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в сельском поселении «Абагайтуйское» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1102 | 120085  5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| - из федерального бюджета |
| 1102 | 12008Ц  5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| - из краевого бюджета | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| - за счет районного бюджета |
| 3.1.6 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в городском поселении «Забайкальское» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| - из федерального бюджета | 1102 | 120085  5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| - из краевого бюджета | 1102 | 12008Ц  5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| - за счет районного бюджета | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель «Количество» плоскостных спортивных сооружений» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026  годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 34 | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство крытых спортивных сооружений» | Х | 1 | Х | 2020-2026  годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026  годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| - из федерального бюджета | 1102 | 1200855050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| - из краевого бюджета | 1102 | 12009Д8050  12009Д8050 | 500  600 | 0.0 | 0,0 |  |
| - за счет районного бюджета | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Мероприятие «Проектирование и строительство крытого ледового катка в пгт. Забайкальск» | Х | 1 | Х | 2020-2026  годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.4 | **Мероприятие: «Обновление материально-технической базы в общеобразовательных, спортивных организациях расположенных в городском и сельских поселениях района»** | Х | 1 | Х | 2020-2026  годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026  годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | - из краевого бюджета | 1102 | 1201379001  1201379001 | 610  620 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |  |
|  | - за счет районного бюджета | 1102 | 1201204516 | 620 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | **Мероприятие: «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (обустройство спортивных площадок)** | Х | 1 | Х | 2020-2026  годы | Управление территориального развития,  Управление образованием Ведущий специалист по делам молодежи и спорту  Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026  годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из федерального бюджета | 0503 | 12014L5050 | 540 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет краевого бюджета | 0503 | 12014L5050 | 540 | 0,0 | 0,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_