**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»**

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район

**Отчетный период: 1 полугодие 2024 года**

Исполнитель:

Зубарева Екатерина Геннадьевна

**Ответственный исполнитель программы:**  Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:**  нет

**Подпрограммы программы:** нет.

**Цель программы:**

- Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район»;

- Создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено.

**Внесение изменений:** нет

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| I | Цель «Создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район»» | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 917  0412 | 21 2 01  04501 | 240 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 1. | Задача **«**Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка**»** | Х | Х | Х | Х | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | X | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 917  0412 | 21 2 01  04501 | 240 | 0,0 | 0,0 | Х | X |
| 1.1 | Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»  Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | X | X | Х | Х |
|  | Показатель «Количество размещенных материалов» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Х | Х | Х | Не менее 20 | 20 | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | X | X | X | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 917  0412 | 21 2 01  04501 | 240 | 0,0 | 0,0 | Х | **Х** |
|  | Показатель «Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 10 | 7 | Х | **Х** |
| 1.3 | Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | X | **X** | **Х** | **Х** |
|  | Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 7 | 4 | Х | **Х** |
|  | Показатель «Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства в виде субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края» | тыс.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 8000,0 | 11425,0 | ООО МКК Забайкальский микрофинансовый центр: кол-во СМСП – 2, сумма –1425,0 тыс.руб.  МКК ФПМП Заб. края: кол-во СМСП – 2, сумма – 10000,0.  Государственная социальная помощь на основании социального контракта для МСП – 700,0 тыс.руб | Х |
| II | Цель «Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах» | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Развитие розничных рынков, ярмарочной торговли, мобильной и дистанционной торговли | Х | Х | Х | Х | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие «Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг» | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Оборот розничной торговли» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 2687,7 | 2386,6 | Х | Х |
|  | Показатель «Оборот общественного питания» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 117,8 | 78,7 | Х | Х |

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности» | Выполнено | За 1 полугодие 2024 года год на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район", районной газете «Забайкалец» размещено 20 материалов о мерах поддержки МСП, проводимых конкурсах, выставок, ярмарок, изменениях в законодательстве, курсах, тренингов и.т.д. |
| Мероприятие «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | Выполнено | За 1 полугодие 2024 года проведено 8 мероприятий с участием МСП:   1. 24.01.2024 – семинар «Консультационная поддержка» в Центре «Мой Бизнес» Забайкальского края совместно с региональными Минэкономразвития, Министерством сельского хозяйства и Минсоцзащиты для физических лиц, самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о мерах поддержки от государства и о грантовой поддержке для субъектов МСП. 2. 21.03.2024 – обучающий вебинар для предпринимателей «Новые правила торговли. Запуск разрешительного режима на кассе». 3. 10.04.2024 – совещание в режиме ВКС с оператором ЦРПТ для предпринимателей по вопросу внедрения разрешительного режима на кассах (табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки в кегах). 4. 15.05.2024 – день открытых дверей для предпринимателей. 5. 17.05.2024 – личный прием предпринимателей с прокурором Забайкальского района. 6. Июнь 2024 – цикл вебинаров в режиме ВКС с оператором ЦРПТ по вопросу внедрения разрешительного режима на кассах (молочная продукция и упакованная вода). 7. 21.06.2024 – публичные слушания на тему «Правоприменительная практика Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края в сфере розничной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции» в формате ВКС.   Проведено 57 ярмарок. |
| Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края» | Выполнено | За 1 полугодие 2024 год консультационная поддержка была оказана 4 субъекту МСП при направлении документов на получение субсидий |
| Мероприятие «Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг» | Выполнено | Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономического развития Забайкальского края |