**Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: II квартал 2024 год**

**Исполнители:**

Попова Анастасия Андреевна

Иванова Наталья Георгиевна

**Ответственный исполнитель программы:** Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:** Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»; Отдел информатизации и связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

**Цели программы:** Совершенствование системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, направленной на сохранение психического и психологического здоровья детей и молодежи, оказание оперативной помощи в выходе из кризисных состояний.

**Отчет о реализации муниципальной программы за II квартал 2024 года**

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 0,5.

**Внесение изменений**

В II квартале 2024 году в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся в муниципальном районе «Забайкальский район», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 23 сентября 2019 года №517, не вносились изменения.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель: Совершенствование системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, направленной на сохранение психического и психологического здоровья детей и молодежи, оказание оперативной помощи в выходе из кризисных состояний | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,5 |
|  | Задача: Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности учащихся в семье, в окружающей социальной среде, профилактика асоциального поведения и правонарушений | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Мероприятие «Распространение современных моделей успешной социализации детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель увеличение доли детей, охваченных моделями и программы социализации | % | X | I=A/B\*100, где А - количество образовательных организаций дошкольного образования, имеющих комплексную службу медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников; В - общее количество образовательных организаций дошкольного образования | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 42 | 66,7 | В 4 садах имеется комплексная служба медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников  4/6\*100=57,1 | Х |
| 2 | Мероприятие «Создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической консультационной помощи родителям с детьми от 3 до 7 лет» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель количество родителей, которым предоставлены педагогические, диагностические, консультативные услуги в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных организаций. | % | X | I=A/B\*100, где А – доля родителей, которым предоставлены педагогические, диагностические, консультативные услуги в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных организаций от общей численности | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 38 | 3 | Обратились 23 родителя за предоставлением педагогической, диагностической, консультативной услугой индивидуально в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных организаций и 11 родителей поучаствовали в групповых консультациях, что составило 11,8 %  (23+11)/1142\*100=3 | Х |
| 3 | Мероприятие Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся" | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель увеличение доли обучающихся организаций общего образования, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью | % | Х | I=A/B\*100, где А – доля обучающихся организаций общего образования, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся организаций общего образования | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 43 | 98,3 | Из 2870 учащихся в МОУ 2822 охвачены психолого-педагогической и медико-социальной помощью. В 7 из 8 школ имеется педагог-психолог.  2822/2870\*100=98,3 | Х |
| 4 | Мероприятие «Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель увеличение доли обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни | %. | Х | I=A/B\*100, где А – доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни, от общей численности | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 48 | 100 | 100% обучающихся охвачены мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни | Х |

**Информация о выполнении мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» за II квартал 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Распространение современных моделей успешной социализации детей | Выполнено | В 4 садах имеется комплексная служба медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников |
| 2 | Создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической консультационной помощи родителям с детьми от 3 до 7 лет | Выполнено | Обратились 23 родителя за предоставлением педагогической, диагностической, консультативной услугой индивидуально в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных организаций и 11 родителей поучаствовали в групповых консультациях, что составило 3 % |
| 3 | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | Выполнено | Из 2870 учащихся в МОУ 2822 охвачены психолого-педагогической и медико-социальной помощью. В 7 из 8 школ имеется педагог-психолог., что составляет 98,3 %. |
| 4 | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей | Выполнено | 100% обучающихся охвачены в 2024 году мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни. |