**Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие общего образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: II квартал 2024 года**

**Исполнители:**

Попова Анастасия Андреевна

Иванова Наталья Георгиевна

**Ответственный исполнитель программы:** Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:** Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»; Отдел информатизации и связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

**Цели программы:** Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего образования, модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленных на получение современного качественного образования.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

Фактическое финансирование программы за II квартал 2024 года составило 267 009,5 тыс. рублей: из районного бюджета 52 563,2 тыс. руб.; из краевого бюджета 186 362,0 тыс. руб.; из федерального бюджета 28 084,3 тыс. руб.

**Отчет о реализации муниципальной программы за II квартал 2024 года**

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 0,5.

**Внесение изменений**

В II квартале 2024 года в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Развитие общего образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 03 октября 2019 года №548, вносились следующие изменения:

1. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.01.2024 года № 43;
2. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.04.2024 года № 319;
3. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 458.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие общего образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего образования, модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленных на получение современного качественного образования» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,5 |
|  | Задача «Создание условий для обеспечения равного доступа граждан к качественным образовательным услугам общего образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, задачам социально-экономического развития района и потребностям заказчиков образовательных услуг» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 428677,4 | 267009,5 | Х | Х |
| за счет федерального бюджета | 37506,9 | 28084,3 | Х | Х |
| за счет краевого бюджета | 294579,4 | 186362,0 | Х | Х |
| за счет районного бюджета | 96591,1 | 52563,2 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования потрачено 253822,0 тыс. рублей. | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 396543,5 | 253822,0 | Х | Х |
| за счет федереального бюджета | 18397,3 | 18073,8 | Х | Х |
| за счет краевого бюджета | 284068,4 | 183878,4 | Х | Х |
| за счет районного бюджета | 94077,8 | 51869,8 | Х | Х |
|  | Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте» | % | Х | X=A/B\*100, где А - средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования; В - средняя заработная плата в субъекте | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 164 | Средняя заработная плата по Забайкальскому краю – 72 885,10 руб., по Забайкальскому району составила 119 571,61 руб. Целевой показатель превышен во 2 квартале за счет выплаты отпускных. | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1281,8 | 495,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ» | % | Х | Х= А/В, где А - количество детей из малоимущих семей, охваченных бесплатным питанием, В - общая численность обучающихся в МОУ | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 31 | 7,9 | В районе бесплатным питанием охвачено 228 из малоимущих семей в общей численности обучающихся 2870. | Х |
| 1.3 | Мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми, посещающими муниципальные общеобразовательные учреждения» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Социальна поддержка учащихся посещающих школы | % | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие «Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений общего образования» (текущий ремонт) | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | На текущий ремонт во 2 квартале израсходовано 341,9 тыс. руб. | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 251,9 | 341,9 | Х | Х |
| 1.5 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 6843,1 | 0 | Х | Х |
| за счет краевого бюджета | 6514,1 | 0 |
| за счет районного бюджета | 329,0 | 0 |
|  | Показатель «Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту» | шт | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1 | 0 | Х |  |
|  | Показатель «Доля школьников 1-4 классов, обучающихся в первую смену» | % | Х | I=A/B\*100, где А – численность учащихся с 1-4 классов, обучающихся в первую смену ;  В - всего учащихся с 1-4 классы | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 61,9 | 59,3 | 708 численность учащихся с 1-4 классов, обучающихся в первую смену;  1193- всего учащихся с 1-4 классы |  |
| 1.6 | Мероприятие «Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ» | % | Х | I=A/B\*100, где А – количество выпускников школ, получивших аттестат о среднем(полном) образовании ; В - общая численность выпускников 11 кл МОУ» | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 96 | 99,1 | Из 86 выпускников 1 человек не получил аттестат МОУ Даурская СОШ. | Х |
|  | Показатель « Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами» | % | Х | I=A/B, где А - средний балл ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ; В - средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатам | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1,3 | 3,5 | 83 – лучший балл ЕГЭ; 24 – худший балл ЕГЭ. | Х |
| 1.7 | Мероприятие «Поддержка молодых педагогов, создание условий для их закрепления в системе образования района» (единовременная денежная выплата, единовременная компенсация оплаты за найм жилого помещения) | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля молодых педагогов МОУ в общей численности педагогических работников МОУ» | % | Х | X=A/B\*100, где А - численность молодых педагогических работников МОУ, В - общая численность педагогических работников МОУ | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 16 | 14,6 | В районе 25 молодых педагогических работников из 171, что составляет 14,6% | Х |
| 1.8 | Мероприятие «Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС» | Х. | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В муниципальном районе «Забайкальский район» ФГОС НОО и ООО во всех школах района с 1-5 класс. | Х |
|  | Показатель «Удельный вес численности учащихся учреждений общего образования, обучающихся по новым ФГОС» | % | Х | I=A/B\*100, где А - численность учащихся учреждений общего образования, обучающихся по новым ФГОС; В - общая численность учащихся | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учащиеся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 2870. | Х |
| 1.9 | Мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В районе разработано Положение о муниципальной системе оценки качества образования. В соответствии с показателями индикаторами качества образования идет сбор информации по качеству образования, готовится анализ качества образования в районе. | Х |
|  | Показатель «Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам» | % | Х | I=A/B\*100, где А - выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; В - общая численность выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным  предметам » | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 96,9 | 99,1 | Из 86 выпускников, сдававшие ЕГЭ, 1 человек отправлен на пересдачу осенью. | Х |
|  | Показатель «Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности  выпускников 9 классов» | % | Х | I=A/B\*100, где А - численность учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования; В - общая численность выпускников 9 классов » | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 97 | 92,9 | Из 280 выпускников 20 человек не получили аттестат | Х |
| 1.10 | Мероприятие «В области образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество участников мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 380 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2024 году | Х |
| 1.11 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятия не запланированы в 2024 году | Х |
|  | Финансирование мероприятия | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель количество учреждений сельской местности в которых обновлена материально-техническая база | % | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 62,5 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2024 году | Х |
| 1.12 | Мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятия не запланированы в 2024 году | Х |
|  | Финансирование мероприятия | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель количество учреждений участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» от общей численности  общеобразовательных учреждений» | % | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 50 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2024 году | Х |
| 1.13 | Мероприятие «Организация мероприятий с детьми» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 350,0 | 237,8 | Возмещение оплаты проезда победителям муниципального этапа олимпиад на региональный этап и их сопровождающим (15 участников). Возмещение оплаты проезда участникам краевой Акции «Театральная суббота» и их сопровождающим (22 участника). Возмещение оплаты проезда и проживания участников I регионального форума медиацентров образовательных организаций и их сопровождающему (4 участника). | Х |
|  | Показатель «Количество участников мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 970 | 142 | Х | Х |
| 1.14 | Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области образования» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Х | Х | Х | 19,9 | 19,9 | Х | Х |
| 1.15 | Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | Х. | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Не запланировано участие 2024 году | Х |
|  | Финансирование мероприятия  в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель количество учреждений для которых созданы условии для занятий физической культурой и спортом | ед | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 8 | 8 | Во всех учреждениях МР созданы условия | Х |
| 1.16 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж пожарной сигнализации, монтаж пожарного оборудования. | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях» | % | X | I=A/B\*100,  где А – кол-во общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства  В – общее кол-во общеобразовательных учреждений | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все общеобразовательные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности | Х |
| 1.17 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической общеобразовательных учреждениях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж системы видеонаблюдения, монтаж аварийного освещения, монтаж уличного освещения, установка видеодомофона, монтаж системы контроля и управления доступом. | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической общеобразовательных учреждениях» | % | X | I=A/B\*100,  где А – кол-во общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства  В – общее кол-во общеобразовательных учреждений | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все общеобразовательные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности | Х |
| 1.18 | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 20477,9 | 10669,8 | Х | Х |
|  | - из федерального бюджета | 18448,5 | 9602,8 |
|  | - из краевого бюджета | 1824,6 | 960,3 |
|  | - за счет районного бюджета | 204,8 | 106,7 |
|  | Показатель «Охват детей, получающие начальное общее образование, горячим бесплатным питанием в общей численности получающие начальное общее образование» | % | Х | Х= А/В, где А - количество детей, получающие начальное общее образование, охваченных бесплатным питанием, В - общая численность получающие начальное общее образование | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием | X |
| 1.19 | Мероприятие «Создание условий по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель « Количество пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район» требующих дооснащения от общей численности пищеблоков в ОУ | % | Х | I=A/B\*100,  где А – общее кол-во пищеблоков в общеобразовательных учреждений в которых требуется дооснащение;  В – кол-во пищеблоков в общеобразовательных учреждений | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 50 | 16,7 | Пищеблок в МОУ Красновеликанская ООШ, требует дооснащение. | X |
| 1.20 | Мероприятие «Проектирование, строительство спортивных сооружений учреждений общего образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество учреждений, для которых спроектировали, строительство спортивных сооружений» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.21 | Мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» | тыс. руб. | Х | Х |  | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Всего 122 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным питанием | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1370,6 | 794,4 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество детей ОВЗ, обеспеченные бесплатным питанием» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 122 | 122 | Х |  |
| 1.22 | Мероприятие «Устройство наружных сетей канализации МОУ СОШ №2» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.23 | Мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 484,1 | 200,1 | Х | Х |
| 1.24 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 700,5 | 428,6 | Ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями есть в 2х школах (МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2) | Х |
| - из федерального бюджета | 679,6 | 407,7 |
| - из краевого бюджета | 13,9 | 13,9 |
| - за счет районного бюджета | 7 | 7 |
| 1.25 | Мероприятие «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (строительство школы)» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 1.26 | Мероприятие «На проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 6843,1 | 0 | Х | Х |
| - из краевого бюджета | 6514,1 | 0 |
| - за счет районного бюджета | 329,0 | 0 |
| 1.27 | Мероприятие «Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 283,8 | 139,2 | Х | Х |

**Информация о выполнении мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие общего образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования выделено 253 822,0 тыс. рублей. (федеральный бюджет 18 073,8 тыс.руб; краевой бюджет 183 878,4 тыс.руб.; муниципальный бюджет 51 869,8 тыс.руб.) |
| 1.2 | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Выполнено | В районе бесплатным питанием охвачено 228 из малоимущих семей в общей численности обучающихся 2870, что составляет 7,9%. |
| 1.3 | Социальная поддержка семей с детьми посещающими муниципальные общеобразовательные учреждения | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.4 | Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений общего образования (текущий ремонт) | Выполнено | На текущий ремонт во 2 квартале израсходовано 341,9 тыс.руб. |
| 1.5 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | Выполнено | 708 численность учащихся с 1-4 классов, обучающихся в первую смену;  1193 - всего учащихся с 1-4 классы |
| 1.6 | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.7 | Поддержка молодых педагогов, создание условий для их закрепления в системе образования района (единовременная денежная выплата, единовременная компенсация оплаты за найм жилого помещения) | Выполнено | Численность молодых педагогических работников учреждений общего образования составила 25 педагог.  Общая численность педагогических работников учреждений общего образования составила 206 человек.  В районе есть педагоги, заключившие договоры о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». |
| 1.8 | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | Выполнено | В муниципальном районе «Забайкальский район» ФГОС НОО и ООО во всех школах района с 1-5 класс. |
| 1.9 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Выполнено | В районе разработано Положение о муниципальной системе оценки качества образования. В соответствии с показателями индикаторами качества образования идет сбор информации по качеству образования, готовится анализ качества образования в районе. |
| 1.10 | В области образования | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.11 | Обновление материально- технической базы для формирования о обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.12 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.13 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Возмещение оплаты проезда победителям муниципального этапа олимпиад на региональный этап и их сопровождающим (15 участников). Возмещение оплаты проезда участникам краевой Акции «Театральная суббота» и их сопровождающим (22 участника). Возмещение оплаты проезда и проживания участников I регионального форума медиацентров образовательных организаций и их сопровождающему (4 участника). Расходы за 2024 года составили 237,8 тыс. руб. |
| 1.14 | Осуществление государственных полномочий в области образования | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год запланировали 19,9 тыс. руб. |
| 1.15 | Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не были запланированы |
| 1.16 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях | Выполнено | Все общеобразовательные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.17 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической общеобразовательных учреждениях | Выполнено | Все общеобразовательные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.18 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Выполнено | Все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием |
| 1.19 | Создание условий по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не были запланированы |
| 1.20 | Проектирование, строительство спортивных сооружений учреждений общего образования | Выполнено | Проектирование спортивных сооружений учреждений общего образования не запланировано в 2024 года. |
| 1.21 | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено | Расходы в 2024 года составили 794,4 тыс. руб. |
| 1.23 | Мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края» | Выполнено | Расходы в 2024 года составили 200,1 тыс. руб. |
| 1.24 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | Выполнено | Ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями есть в 2х школах (МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2). Расходы в 2024 года составили 428,6 тыс. руб. |
| 1.26 | Мероприятие «На проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций» | Выполнено | За 2 квартал 2024 года расходов не было. |