**Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района «Забайкальский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Забайкальский район»

**«Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 гг.»**

Ответственный исполнитель:

Консультант, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района «Забайкальский район».

**Отчётный период: II квартал 2024 год**

**Исполнители:**

Звягинцева Юлия Олеговна

Фролова Анастасия Яновна

Жанчипова Анна Цыбеновна

Катеринич Юлия Андреевна

Токарев Александр Викторович

**Ответственный исполнитель программы:** Консультант,секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:** Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию); Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; ведущий специалист по делам молодежи и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район»; ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Главы сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»; ОМВД России по Забайкальскому району; Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края., Начальник отдела информатизации и связи МУ "ОМТО" Администрации муниципального района «Забайкальский район».

**Цели программы:** Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального района «Забайкальский район»

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

Общий объем финансирование программы за счет средств муниципального бюджета в 2020-2026 годах составит 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год ­–5,0 тыс. руб.

2021 год –5,0 тыс. руб.

2022 год –30,0 тыс. руб.

2023 год –30,0 тыс. руб.

2024 год –30,0 тыс. руб.

2025 год –30,0 тыс. руб.

2026 год –30,0 тыс. руб.

Актуальная редакция:

Постановление № 448 от 06 июня 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | **Цель** «Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель: снижение числа несовершеннолетних состоящих на учете в КДНиЗП в категории СОП | % | Х | **I=Nзп/Nндет х 100% ,** где:  **Nзп**- Количество несовершеннолетних состоящих на учете в СОП  **Nндет**- общее количество несовершеннолетних муниципального района «Забайкальский район» | 2020-2026г | секретарь КДНиЗП Администрации муниципального района «Забайкальский район,  Управление образованием  ОМВД России по Забайкальскому району  (по согласованию) | Х | Х | Х | 1 | 1,19 | Согласно статистическим данным социальной защиты населения на  1 января 2024 г. на территории муниципального района «Забайкальский район» проживают 6343  несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет.  Несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении на конец второго квартала зарегистрировано 76  76/6343\*100=1,19 | Х |
| 1.1. | Мероприятие: «Организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, и состоящих на учете в органах внутренних дел | Х | 1 | Х | 2020-2026г | секретарь КДНиЗП Администрации муниципального района «Забайкальский район,  Управление образованием  ОМВД России по Забайкальскому району  (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие запланировано на III квартал. |  |
| 1.2 | Мероприятие: проведение с несовершеннолетними, состоящими на учёте тематических лекций, просмотров видеороликов. | Х | 1 | Х | 2020-2026 г. | ОМВД России по Забайкальскому району  УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю  ЛПП на ст. Забайкальск  Администрация муниципального района  КДНиЗП  Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | За 6 месяцев 2024 г. ОМВД России по Забайкальскому району было проведено – 6 тематических лекций, бесед.  УИИ УФСИН по Забайкальскому краю-0  ЛПП на ст. Забайкальск – 15  Управление образованием- 25  КДНиЗП-0 |  |
|  | **Финансирование за счет местного бюджета** | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026г | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3 | Мероприятие: «Месячник правовых знаний» | Х | 1 | Х | 2020-2026г | секретарь КДНиЗП  Администрации муниципального района «Забайкальский район,  ОМВД  (по согласованию)  Управление образованием  ГУСО БСРЦ «Подросток» | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие запланировано на IV квартал 2024 г. |  |
| 1.4 | Мероприятие  Конкурс социально-значимых проектов «Безопасная железная дорога»» | Х | 1 | Х | 2024-2026 г. | ЛПП на ст. Забайкальск | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Финансирование за счет местного бюджета** | тыс.руб. | Х | Х | 2024-2026г | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0314 | 2200304530 |  | 2,0 | 2,0 | Х |  |
|  | Показатель «Проведение мероприятия Конкурс социально-значимых проектов «Безопасная железная дорога»» | Да/  нет | Х | Абсолютный показатель | 2024-2026 | ЛПП на ст. Забайкальск | Х | Х | Х | Да | Да | В мае в МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2 проведен конкурс рисунков. |  |
| 1.5 | Мероприятие «Правильный выбор» | Х | 1 | Х | 2024-2026 | КДНиЗП, Управление образованием, начальник отдела культуры, спорта и социальной работы Администрации муниципального района «Забайкальский район», отдел опеки и попечительства Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель проведение мероприятия «Правильный выбор» | Да/нет | Х | Абсолютный показатель | 2024-2026 | КДНиЗП, Управление образованием, начальник отдела культуры, спорта и социальной работы Администрации муниципального района «Забайкальский район», отдел опеки и попечительства Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Да | Нет | Мероприятие запланировано на III квартал 2024 |  |
| 1.6 | Мероприятие «Выполнение мероприятий, направленных на противодействие правонарушений и преступлений в сфере IT-технологий» | Х | 1 | Х | 2024-2026 | Начальник отдела информатизации и связи МУ "ОМТО" Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие запланировано на IV квартал 2024 |  |
| 2. | **Задача «**Профилактика отдельных видов преступлений на территории муниципального района «Забайкальский район" | Х | Х | Х | 2020-2026г | Главный специалист, секретарь КДНиЗП  Администрации муниципального района «Забайкальский район»,  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию),  ОМВД (по согласованию), Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Мероприятия: «Проведение рейдовых мероприятий по семьям с участием представителей всех субъектов профилактики по выявлению безнадзорных подростков, и родителей (лиц, их замещающих), не исполняющих обязанности по воспитанию детей» | Х | 1 | Х | 2020-2026г | Управление образованием, КДНиЗП,  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию)  ЛОП на ст. Забайкальск, ГУСО БСРЦ «Подросток» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель: количество рейдов по выявлению безнадзорных подростков, и родителей (лиц, их замещающих), не исполняющих обязанности по воспитанию детей». | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026г | Управление образованием, КДНиЗП,  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию)  ЛОП на ст. Забайкальск, ГУСО БСРЦ «Подросток» | Х | Х | Х | 18 | 8 | За 6 месяцев 2024 г КДНиЗП, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД России по Забайкальскому району, ЛПП на ст. Забайкальск, ГУСО БСРЦ «Подросток» проведено совместных межведомственных рейдов 8 |  |
| 2.2 | Мероприятие:  проведение рейдов на улицах с целью предотвращения распития спиртных напитков несовершеннолетними в общественных местах | Х | 1 | Х | 2020-2026г | Администрация района  ОМВД  (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель: частота проведение рейдов на улицах и других общественных местах. | ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-2026г | Администрация района  ОМВД  (по согласованию) | Х | Х | Х | 50 | 20 | За 6 месяцев 2024 ОМВД России по Забайкальскому району проведено  20 рейдов по общественным местам. |  |
| 2.3 | Мероприятие «Проведение добровольного анонимного тестирования учащихся старших классов образовательных учреждений с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ» | Х | 1 | Х | 2020-2026г | Управление образованием, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»  (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Проведение добровольного анонимного тестирования в образовательных учреждениях с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ» | Да/  нет | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026г | Управление образованием, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию) | Х | Х | Х | Да | Нет | Мероприятие запланировано на III квартал 2024 г. |  |
| 3. | **Задача «Формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | Х | Х | Х | 2020-2026г | секретарь КДНиЗП  Администрации муниципального района «Забайкальский район», Управление образованием, КДНиЗП,  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие: «Проведение акции «Новогодняя елка желаний» для детей, состоящих на профилактическом учете КДНиЗП» | Х | 1 | Х | 2020-2026г | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по делам культуры, Главы сельских поселений | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026г | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | за счет районного бюджета |  |  |  |  |  | 0314 | 2200104530 | 240 | 13,0 | 0 | Х |  |
|  | за счет внебюджетных источников финансирования |  |  |  |  | секретарь КДНиЗП Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Оказание материальной поддержки детям, состоящим на профилактическом учете в категории СОП в КДНиЗП». | Да/  нет | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026г | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по делам культуры, Главы сельских поселений | Х | Х | Х | Да | Да | Данной категории детей, оказывается материальная поддержка в виде получения вещей. |  |
| 3.2 | Мероприятие: «Организация мероприятий по развитию профессиональной ориентации и социальной адаптации несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных профучетах» | Х | 1 | Х | 2020-2026г | секретарь КДНиЗП  Администрации муниципального района «Забайкальский район»,  отдел по Забайкальскому району ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Проведение мероприятий по профессиональной ориентации 9-11 классы»» | Да/  нет | Х | Абсолютный  показатель | 2020-2026г | секретарь КДНиЗП  Администрации муниципального района «Забайкальский район», Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Да | Да | 26.04.2024 г проведено мероприятие «Я ищу работу» в пгт. Забайкальск.  Участие приняли 20 учащихся с МАОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2. |  |
| 3.3 | Мероприятие: «Проведение молодежного фестиваля «Маршрутами будущего», посвящённое пропаганде активного образа жизни и профилактике криминального поведения среди несовершеннолетних» | Х | 1 | Х | 2020-2026г | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район», ведущий специалист по делам молодежи и спорту Администрации муниципального района  «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Финансирование мероприятия за счет средств районного бюджета** | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2026г | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0314 | 2200204530 | 244 | 15,0 | 15,0 | Х |  |
|  | Показатель: «Проведение мероприятия «Маршрутами будущего» | Да/  нет | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026г. | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район», ведущий специалист по делам молодежи и спорту | Х | Х | Х | Да | Нет | Мероприятие запланировано на III квартал 2024 г. |  |
| 4. | **Задача «Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений»** | Х | Х | Х | 2020-2026г | Ведущий специалист, секретарь КДНиЗП Администрации муниципального района «Забайкальский район», Управление образованием, КДНиЗП,  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1 | Мероприятие: проведение заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | 1 | Х | 2020-2026г | КДНиЗП, Главы сельских поселений, Управление образованием,  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель: «Количество проведенных заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026г | КДНиЗП,  ОМВД  (по согласованию) | Х | Х | Х | 22 | 12 | За 6 месяцев 2024 было проведено 12 заседания муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  |