**Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2026 г.г.»**

Ответственный исполнитель:

Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: 1-е полугодие 2024 года**

Исполнители:

Фролова А.Я.

Жанчипова А.Ц.

Катеринич Ю.А. – в декретном отпуске.

Звягинцева Ю.О.

Согласовано:

Нимаева О.Ю.

Иванова Н.Г.

Чипизубова Н.Н.

**Ответственный исполнитель программы:** отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:** Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения Забайкальского края» (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

**Цели программы:** обеспечение полной социальной защищенности детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:** фактическое финансирование программы за 1-е полугодие 2024 года составило: 8 198,9 тыс. рублей. По плану 18 072,6 тыс. рублей, краевой бюджет.

**,**

**Внесение изменений:** в 2024 году в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2026 г.г.», утвержденную Постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 03 октября 2019 года № 547, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.02.2020г. № 167;
2. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 27.05.2020г. № 396;
3. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 10.12.2020г. № 798;
4. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 28.01.2021г. № 112;
5. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 01.02.2022г. № 121;
6. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 10.08.2022г. № 453;
7. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 10.11.2022г. № 602;
8. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 16.12.2022г. № 686;
9. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 20.01.2023г. № 60;
10. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09.03.2023г. № 249;
11. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09.10.2023г. № 683;
12. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.01.2024г. № 38;
13. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09.04.2024г. № 329;
14. Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06.06.2024г. № 449.

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2026гг.» и результатах оценки эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Обеспечение полной социальной защищённости детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Х | Х | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача «Обеспечение приоритетов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, защиты их законных прав и интересов» | Х | Х | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование программы за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 18 072,6 | 8 198,9 | Х | Х |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Х | 1 | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Чел. |  | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 10 | 7 | За 2 квартал 2024 г. было выявлено детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – **7**. | Х |
|  | Показатель «Количество семей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации на конец отчетного года» | Чел.  П | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 93 | 86 | За 2 квартал 2024 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит – **68** опекаемых (приемных) семей, в них - **86** детей из категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – **35**, в них **76** детей.  *(в 2023 г. опекаемых семей -71, в них детей 93. Семей в трудной жизненной ситуации -31, в них детей – 64).* | Х |
| 4.2 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | Х | 1 | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | За 2 квартал 2024 г. было выявлено детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – **7**, из них:  - устроено под опеку (попечительство) – 5 детей;  - устроены под предварительную опеку – 0 детей;  - усыновлен – 0детей;  - в государственное учреждение - 0 детей;  - в приемные семьи - 0 детей;  - устройство в ГУСО БСРЦ «Подросток» - 0 детей (далее устроенные в замещающие семьи).  - дети оставшиеся неустроенными и помещенные в СРЦ/ЦРБ – 2.  *(за 2023 г.* *было выявлено детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 11, из них:*  *- устроено под опеку (попечительство) – 8 детей;*  *- устроены под предварительную опеку – 3 ребенка; усыновлен – 0 детей;*  *- в государственное учреждение - 0 детей;*  *- в приемные семьи - 0 детей;*  *- устройство в ГУСО БСРЦ «Подросток» - 0 детей (далее устроенные в замещающие семьи).* | Х |
| 4.3 | Мероприятие «Проведение рейдов с целью проверки соблюдения защиты прав детей» | Х | 1 | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район"  Отдел опеки и | Х | Х | Х | Х | Х | За 2 квартал 2024 г. проведено - **11** рейдов (совместно с КДН - 8 обследовано - 70 семьи, отделом опеки -3 обследовано - 36 семей). | Х |
|  | Показатель «Частота проведения рейдов» | Кол-во раз в месяц | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1 | 1 | Посещение семей, состоящих на учете – **106** в них детей – **118**.  Опекаемых семей - 36, в них детей - 45.  Семей в трудной жизненной ситуации - 70, в них детей – 73). | Х |
| 4.4 | Мероприятие  «Обеспечение медико-социального и психологического сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Х | 1 | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | **Профилактическая работа** с биологическими семьями, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью восстановления ее социальных функций и возврата детей родителям, всего - 3 семей, в них – 3 детей.  **Практическое направление**оказание квалифицированной социально-правовой, психолого-педагогической и др. видов помощи и поддержки семей до и после принятия детей на воспитание, всего – 4 семей, в них – 5 детей.  **Просветительско-профилактическое направление**повышение уровня социально-психолого-педагогической компетенции замещающих родителей через организацию занятий в «Школе приемных родителей», всего направлено граждан – 1.  **Диспансеризация в 2024г.** несовершеннолетних находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях всего прошли – 76 детей. | Х |
|  | Показатель «Доля семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных медико-социальным и психологическим сопровождением, в общей численности семей, стоящих на учете в отделе опеки и попечительства на конец отчетного года» | % | Х | I = A / B x 100, где **A**- количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных медико-социальным и психологическим сопровождением, **В** - общая численность семей, стоящих на учете в отделе опеки и попечительства» | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 34,2 | 51,4 | Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП – 35.  Семьи, состоящие на учете в отделе опеки и попечительства – 68.  Общая численность семей – 103.  I = A / B x 100  35/68 x 100=51,4 | Х |
| 4.5 | Мероприятие «Создание и размещение информационных статей для информирования граждан в СМИ, официальном сайте администрации муниципального района» | Х | 1 | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Периодическое размещение информации на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район», съемка видеороликов на сайте «Забайкалье +», периодическое размещение информации в газетах «Забайкальское обозрение», «Вести Забайкальска», «Забайкалец». | Х |
|  | Показатель «Количество размещенных материалов» | ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 4 | 1 | Размещение информации на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район»:  1. Размещена информация по необходимому списку документов при отчуждении жилых помещений. | Х |
| 4.6 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Х | 1 | Х | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 г. № 315–ЗЗК «О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» на содержание за 2 квартал 2024 г. из краевого бюджета было выплачено **6 638,5** тыс. руб.  Назначены выплаты единовременного пособия от ПФ при передаче ребенка (детей) в семью на - 7 детей в общей сумме **185 085,95** руб. | Х |
|  | Финансирование программы за счет краевого бюджета | Тыс. руб | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 18 072,6 | 8 198,9 | Выплата денежного вознаграждения за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья-  **181,1** тыс. руб.;  содержание детей-сирот в приемных семьях-  **1 493,8** тыс. руб.;  вознаграждение приемным родителям- **1 039,8** тыс. руб.;  содержание детей-сирот в семьях опекунов (попечителей)- **21,0** тыс. руб.;  администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними-  **3 902,8** тыс. руб.;  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов – **1 542,1** тыс. руб. | Х |
|  | Показатель «Количество семей, получающих социальную поддержку из краевого бюджета» | Ед.  П | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 80 | 68 | За 2 квартал 2024 г.  получают социальную поддержку из краевого бюджета - 68 опекаемых (приемных) семей, состоящих на регистрационном учете в отделе опеки и попечительства. | Х |
|  | Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в районе» | % | Х | I = A / B x 100, где A- количество выявленных детей в отчетном году, В – количество устроенных детей в семьи в отчетном году | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100% | 80% | За 2 квартал 2024 г. было выявлено детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – **7**, из них:  - устроено под опеку (попечительство) – **5** детей;  - под предварительную опеку – **0** детей;  - усыновлено – **0** детей;  - неустроенно – **2** ребенок.  7/5 x 100 = 80% | Х |
|  | Показатель «Количество проведённых акции в муниципальном районе "Забайкальский район" | Не реже 2 раз в год | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 2 | 1 | Проведено:  1. Слет замещающих семей Забайкальского района «Формула семейного успеха!»  Запланировано:  1. Участие в проведении мероприятия: Маршрутами будущего – 2024г.  2. Участие в проведении акции «Все дети в школу».  3. Участие специалистов в мероприятии «Правильный выбор!»;  4. Участие специалистов в мероприятии «День правовой помощи детям»;  5. Участие специалистов в проведении благотворительной акции «Новогодняя елка желаний - 2024г.». | Х |

**Информация о выполнении мероприятий**

**муниципальной «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2026 г.г.»**

**за 2 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей» | Выполнено | За 2 квартал 2024 г. было выявлено детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – **7**, из них:  - устроено на опеку (попечительство) – 5 детей;  - устроено под предварительную опеку (попечительство) – 0 детей;  - усыновлено – 0детей;  - в государственное учреждение – 0 детей;  - в приемные семьи - 0 детей;  - возвращены в биологическую семью (матери/ отца) – 0 детей;  - устройство в ГУСО БСРЦ «Подросток» - 0 детей (далее устроенные в замещающие семьи);  - не устроенные и помещенные в СРЦ – 2 ребенка.  На учете в отделе опеки и попечительства состоит – **86** детей, из категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей *(в 2023 году – 93 ребенка).* |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | Выполнено | За 2 квартал 2024 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит всего - **103** семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из них:  - опекунов (попечителей) – 55, в них детей – 59;  - приемных родителей – 13, в них детей – 27;  *(в 2023г. – семей опекунов – 59, в них детей – 68, приемных семей – 12, в них детей - 25).*  За 2 квартал 2024 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит – 35 неблагополучных семьи, в них – 76 детей;  (*в 2023 году – 31 неблагополучных семьи, в них 46 детей).* |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение рейдов с целью проверки соблюдения защиты прав детей» | Выполнено | За 2 квартал 2024 г. проведено - **11** рейдовых мероприятий (совместно с КДНиЗП - 8, отделом опеки и попечительства - 3), обследовано – **106** семей, в них детей – **118** (совместно с КДНиЗП семей – 70, в них детей - 73, отделом опеки и попечительства, семей – 36, в них детей - 45). |
| 1.4 | Мероприятие  «Обеспечение медико-социального и психологического сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Выполнено | **Профилактическая работа** с биологическими семьями, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью восстановления ее социальных функций и возврата детей родителям, всего - 3 семьи, в них – 3 детей;  **Практическое направление**оказание квалифицированной социально-правовой, психолого-педагогической и др. видов помощи и поддержки семей до и после принятия детей на воспитание, всего – 4 семьи, в ней – 5 детей;  **Просветительско-профилактическое направление**повышение уровня социально-психолого-педагогической компетенции замещающих родителей через организацию занятий в «Школе приемных родителей» всего направлено граждан – 1.  **Диспансеризация в ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»** несовершеннолетних находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях всего прошло – 76 детей.  Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП – 35;  Семьи, состоящие на учете в отделе опеки и попечительства – 68;  Общая численность семей – 103.  **I = A / B x 100** (35/68 x 100 = 51,4). |
| 1.5 | Мероприятие «Создание и размещение информационных статей для информирования граждан в СМИ, официальном сайте администрации муниципального района» | Выполнено | Размещение информации на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район»:  1. Размещена информация по необходимому списку документов при отчуждении жилых помещений. |
| 1.6 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Выполнено | В соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 г. № 315–ЗЗК «О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» на содержание детей в замещающих семьях за 2 квартал 2024 года:  - из краевого бюджета было выплачено **8 198,9** тыс. рублей.  - назначена выплата единовременного пособия от ПФ при передаче ребенка в семью на – 7 детей, в сумме **185 085,95** руб. |
|  | Показатель «Частота проведения акции в муниципальном районе "Забайкальский район" | Выполнено | Проведено:   1. Слет замещающих семей Забайкальского района «Формула семейного успеха!».   Запланировано:  1. Участие в проведении мероприятия: Маршрутами будущего – 2024г.;  2. Участие в проведении акции «Все дети в школу»;  3. Участие специалистов в мероприятии «Правильный выбор!»;  4. Участие специалистов в мероприятии «День правовой помощи детям»;  5. Участие специалистов в проведении благотворительной акции «Новогодняя елка желаний - 2024г.». |