**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Экономическое развитие (2020-2026 годы)»**

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: 1 полугодие 2024 год**

Исполнители:

Кузьмина Екатерина Викторовна

**Ответственный исполнитель программы:** Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Соисполнители муниципальной программы:** нет

**Подпрограммы программы:**

1. Стимулирование инвестиционной деятельности

2. Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности муниципального управления

3. Развитие туризма на территории муниципального района "Забайкальский район"

**Цель программы:** Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

программа не предусматривает финансирование из бюджета муниципального района "Забайкальский район"

**Внесение изменений**

Изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие (2020-2026 годы)», утвержденную постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 02 июля 2019 года № 361, в течение 1 полугодия 2024 года не вносились.

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2026 годы)» и результатах оценки эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий,  мероприятий,  показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | Гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | **Цель «Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста»** | **Х** | **Х** | **Х** | **2020-2026 годы** | **Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **Финансирование за счет внебюджетных источников** | **млн.руб.** | **Х** | **Х** | **2020-2026 годы** | **Инициаторы инвестиционных проектов** | **Х** | **Х** | **Х** | **1134,65** | **0,0** | **Х** | **Х** |
| 1 | **Задача «Создание условий для реализации инвестиционных проектов** | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Финансирование за счет внебюджетных источников** | **млн.руб.** | **Х** | **Х** | **2020-2026 годы** | **Инициаторы инвестиционных проектов** | **Х** | **Х** | **Х** | **1134,65** | **0,0** | **Х** | **Х** |
|  | Показатель «Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 8 | 5 | За 1 полугодие 2024 года, было оказано 5 консультационных услуги (по получению статуса резидента ТОР Забайкалье, оформление земельного участка, установке рекламных конструкций, включение проекта в муниципальную программу) | Х |
|  | Показатель «Частота размещения на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район"» | количество раз в год | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | не реже 1 | 1 | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" размещен актуализированный инвестиционный паспорт муниципального района "Забайкальский район" | Х |
|  | Показатель «Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район"» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 9 | 12 | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» | Х |
|  | Финансирование за счет внебюджетных источников | млн.руб. | Х | Х | 2020-2026 годы | Инициаторы инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 1134,65 | 0,0 | Х | Х |
| 1.5.1 | Инвестиционный проект «Создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | ООО «Забайкальский зерновой терминал» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Проект реализован | Х |
| 1.5.2 | Инвестиционный проект «Контейнерный терминал Забайкальск» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | ООО «Инвест Капитал» | Х | Х | Х | 1134,65 | 0,0 | Проектирование, согласование с ОАО РЖД, оформление земельных участков | Х |
|  | Показатель Количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных в муниципальную программу» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 82 | 29 |  | Х |
|  | В т.ч. по инвестиционному проекту «Создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 | 27 | Нет данных | Х |
|  | В т.ч. по инвестиционному проекту «Контейнерный терминал Забайкальск» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 82 | 2 | Нет данных | Х |
| 2 | **Задача «Повышение эффективности и муниципального управления, стратегического прогнозирования и планирования муниципального района «Забайкальский район»** | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля муниципальных услуг, для которых утверждены административные регламенты, соответствующие требованиям федерального законодательства» | % | Х | МУр/ МУ \*100, где МУр – количество муниципальных услуг, для которых утверждены административные регламенты  МУ- общее количество муниципальных услуг, для которых должны утверждаться административные регламенты | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 100 | 100 | 25/25\*100=100 (пост Адм МР ЗР от 30.10.2018 № 525 – 25 услуг в отношении которых разработаны и утверждены административные регламенты | Х |
|  | Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | Х | Данные предоставляются КГАУ «Забайкальский МФЦ» | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 100 | 100 | 19300/19300\*100=  100 | Х |
|  | Показатель «Доля документов стратегического планирования, подготовленных в установленный срок» | % | Х | Д подг/Д треб \*100, где Д подг – количество фактически подготовленных документов стратегического планирования, Д треб- количество требовавших принятия документов стратегического планирования | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 100 | 100 | 7/7\*100=100  (Стратегия, план реализации стратегии, среднесрочный прогноз, долгосрочный прогноз, бюджетный прогноз, муниципальные программы, схема территориального планирования ) | Х |
| **3** | **Задача «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей и внешнеэкономической деятельности»** | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей» | да/  нет | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | да | да | постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08.08.2017 года № 392 «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрацией муниципального района «Забайкальский район»» | Х |
|  | Показатель «Количество административно – территориальных образований иностранных государств, с которыми установлены международные контакты» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 2 | 2 | КНР, Монголия | Х |
|  | Показатель «Количество организованных переговоров и рабочих встреч» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 4 | 2 |  | Х |
| **4** | **Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма»** | Х | Х | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество объектов показа» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 9 | 7 | «Стык 3-х границ», «Вал Чингис-Хана», «Долина смерти», «Долина Дзерена», «Памятник неизвестному солдату», филиал «Музейно-исторический центр муниципального района "Забайкальский район"» «Коктуйское городище XI-XII вв.» | Х |
|  | Показатель «Количество российских и международных выставок, в которых приняли участие органы местного самоуправления» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Не менее 2-х | 2 | Администрация муниципального района "Забайкальский район" 23.12.2023 года приняла участие в 21 Китайско-Российско-Монгольском международном фестивале Льда и снега. | Х |

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2026 годы)» за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | Выполнено | За 1 полугодие 2024 года, было оказано 5 консультационных услуги (по получению статуса резидента ТОР Забайкалье, оформление земельного участка, установке рекламных конструкций, включение проекта в муниципальную программу) |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район" | Выполнено | На сайте муниципального района «Забайкальский район» размещен актуализированный инвестиционный паспорт муниципального района «Забайкальский район», во вкладке «Инвестиционный паспорт» подраздела «Инвестиционная деятельность» раздела «Экономическое развитие». |
| 1.3 | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального района «Забайкальский район» | Выполнено | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" размещен актуализированный инвестиционный паспорт муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.4. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | Выполнено | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 1.5. | Реализация на территории муниципального района "Забайкальский район" инвестиционных проектов | Выполнено | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 2.1. | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Выполнено | На постоянной основе ведется работа по актуализации административных регламентов, приведение их в соответствие с действующим законодательством. |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Забайкальский район» | Выполнено | Распоряжение Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 ноября 2022 года № 390 утвержден План проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на 2023 год. |
| 2.3. | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнено | Участие в национальных и региональных проектах, государственных программах, Плане социально-экономического развития Центров экономического роста, а также реализация их мероприятий. |
| 2.4. | Разработка документов стратегического планирования муниципального района «Забайкальский район» | Выполнено | В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все документы стратегического планирования на уровне муниципального района "Забайкальский район" разработаны и утверждены, в случае изменений в законодательстве РФ, документы актуализируются.  В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ в муниципальном районе «Забайкальский район» разработаны.  1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;  2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;  3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;  4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;  5) муниципальные программы на 2020-2027 годы;  6) схема территориального планирования. |
| 2.6. | Разработка ежегодных планов мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» по реализации программы социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» | Выполнено | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года, утвержденный Решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21.12.2018 года № 194. |
| 2.7. | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» за очередной год | На исполнении | Решение Совета муниципального района "Забайкальский район" «Об утверждении ежегодного отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район"» от 24.04.2024 года № 245 |
| 2.8. | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на долгосрочный и среднесрочный периоды | На исполнении | Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район" разработан и направлен на согласование в Минэк ЗК исх № МРЗ-866 от 07.06.2024, Минстрой ЗК № МРЗ-899 от 17.06.2024, № МРЗ-893 от 14.06.2024; в Минприроды ЗК исх № МРЗ-879 от 11.06.2024 года, Минплан ЗК исх № МРЗ-894 от 14.06.2024. |
| 2.9. | Проведение согласования основных параметров социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район»» | На исполнении | Согласование показателей основных параметров социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район»» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в 3 квартале 2024 года |
| 2.10. | Предоставление мониторинга социально-экономического положения муниципального района «Забайкальский район» в Министерство Экономического развития Забайкальского края | На исполнении | Отчет органов местного самоуправления о социально – экономическом развитии муниципального района «Забайкальский район» формируется ежеквартально. За 1 полугодие 2024 года будет направлен в 3 квартале 2024 года (1 квартал – исх № МРЗ - 592 от 11.04.2024). |
| 2.11. | Подготовка доклада Главы муниципального района "Забайкальский район" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | На исполнении | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» разработан и размещен на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" направлен в ДМО ЗК исх. № МРЗ-640 от 19.04.2024. |
| 3.1. | Инициирование и разработка нормативного правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Выполнено | постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08.08.2017 года № 392 «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрацией муниципального района «Забайкальский район»». |
| 3.2. | Участие в работе и мероприятиях международных организаций органов местного самоуправления | Выполнено | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр.  31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск |
| 3.3. | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с официальными и деловыми делегациями иностранных государств |
| 4.1. | Создание объектов показа для привлечения туристов | Выполнено | На территории муниципального района "Забайкальский район" имеется 7 объектов показа для привлечения туристов («Стык 3-х границ», «Вал Чингис-Хана», «Долина смерти», «Долина Дзерена», «Памятник неизвестному солдату», филиал «Музейно-исторический центр муниципального района "Забайкальский район"», «Коктуйское городище XI-XII вв.»). |
| 4.2. | Участие в российских и международных выставках | Выполнено | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр.  31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск |