Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район»

Ответственный исполнитель: Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Отчетный период: 1 полугодие 2024 год

Исполнители:

Вяткина Галина Николаевна

Ответственный исполнитель программы: Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Администрации муниципального района "Забайкальский район", Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район»

Подпрограммы программы:

«Обеспечение жильем молодых семей».

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

«Чистая вода муниципального района «Забайкальский район».

«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности».

Цели программы:

создание условий для комплексного устойчивого развития территорий муниципального района «Забайкальский район» на основе повышения доступности условий, модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Плановое финансирование 28846,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы за 1 полугодие 2024 года 1713,6 тыс. рублей.

Внесение изменений

Постановлениями Администрации муниципального района "Забайкальский район"

- от 25.12.2020 года О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 11.06.2021 года № 373 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 373 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 23.08.2021 года № 496 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 27.12.2021 года № 701 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 18 марта 2022 года № 227 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 19 апреля 2022 года № 288 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 16 сентября 2022 года № 508 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 10 ноября 2022 года № 601 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 26 января 2023 гола № 105 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

- от 15 марта 2023 гола № 270 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 25 апреля 2023 года № 376 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 02 февраля 2024 года № 135 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 17 октября 2023 года № 707 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 02 февраля 2024 года № 135 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от18 апреля 2024 года № 357 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 21 иня 2024 года № 488 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы».

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район»

и результатах оценки эффективности за 1 квартал 2024 года

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  | Плановое значение |  | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового |  | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел |  | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 |  | гр.9 |  | гр.10 |  | гр.11 |  | гр.12 | гр.13 |  | гр.14 |  |  |
|  | Цель «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет бюджетов всех уровней | тыс.рублей | Х | Х | Х | ВСЕГО | Х |  | Х |  | Х |  | 28846,10 |  | 1713,6 |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | ВСЕГО | Х |  | Х |  | Х |  | 3669,8 |  | 233,7 |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | х | х |  | х |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 16548,7 |  | 1011,3 |  |  |  |  |  |
|  | - из краевого бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 8627,6 |  | 233,7 |  |  |  |  |  |
|  | - из бюджета поселений | тыс. рублей | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий граждан | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Финансирование за счет бюджетов всех уровней | Тыс. руб | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам м.р."Забайкальский район" | х |  | х |  | х |  | 2356,2 |  | 1713,6 |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета | Тыс. руб | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам м.р."Забайкальский район" | х |  | х |  | х |  | 321,3 |  | 233,7 |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | 1003 |  | 10101L4970 |  | 320 |  | 1390,7 |  | 1011,3 |  |  |  |  |  |
|  | - из краевого бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | 1003 |  | 10101L4970 |  | 320 |  | 644,2 |  | 468,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации м.р."Забайкальский район" | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)" | Чел. | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации м.р."Забайкальский район" | Х |  | Х |  | Х |  | 2 |  | 2 | 0 |  | Х |  |  |
| 2. | Задача: «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в поселениях муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
| Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития | Х | Х |  | Х |  |  | 1491,0 | 0 |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Показатель: количество подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Х | х | 2020-2026 | Управление территориального развития | Х | Х |  | Х |  |  | 8 | 0 |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития муниципального района "Забайкальский район", Администрации городского и сельских поселений | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" | тыс.рублей | Х | Х | Х | Комитет по финансам м.р."Забайкальский район" | 0502 | 1020604510 |  | 540 |  |  | 1491,0 | 0 |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0502 | 10201S4905 |  | 500 |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0502 | 1020604510 |  | 540 |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  | - из краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Комитет по финансам м.р."Забайкальский район | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0502 | 10 2 01 S4905 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | Х |  | Х |  |
|  | - из бюджета поселений |  |  |  |  |  | 0502 | 10201S4905 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | Х | Х |  |  |
| 3 | Задача « Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма "Чистая вода муниципального района "Забайкальский район" (2020 - 2026 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения" | Х | Х | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и (или) строительство объектов нецентрализованного питьевого водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Показатель "Доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества" | % | x | Н/Ннк*100, где Н - общее население, Ннк - доля населения потребляющая воду надлежащего качества | х | х | х |  | х |  | х |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Уровень потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий" | % | х | Кв/Квп*100 где Кв - объем воды отпущенной, Квп - количество потерянной воды | х | х | х |  | х |  | х |  | 16 |  | 65,7 | Мероприятия не проводились, показатель не изменился |  | Показатель превышен вследствие большого количества аварий на водоводе Аргунь-Забайкальск, и в пгт. Забайкальск. Вследствие утечек объем поднятой воды значительно выше уровня отпущенной воды потребителю. |  |  |
|  | Показатель "Снижения числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения" | кол-во аварий (ед.) | х | абсолютный показатель | х | х | х |  | х |  | х |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене" | % | Х | ВСз / ВС *100, где ВСз - протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене ВС - общая протяженность уличной водопроводной сети | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 56,9 |  | 58,7 | Мероприятия не проводились, показатель не изменился |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие «Проектирование и строительство очистных сооружений в п.ст Даурия и п.ст. Билитуй» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене" | % | Х | КСз / КС *100, где КСз - протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене КС - общая протяженность уличной канализационной сети | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 63,5 |  | 72,4 | Мероприятия не проводились, показатель не изменился |  |  |  |  |
|  | Показатель "Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод" | % | Х | СВос / СВ *100, где СВос - объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения СВ - общий объем сточных вод | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения" | % | Х | Нцвс / Н *100, гдеНцвс - численность населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабженияН - общая численность населения | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 55 |  | 50,6 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения" | % | Х | Нцво / Н *100, где Нцво - численность населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения Н - общая численность населения | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 48,1 |  | 46,4 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | мероприятие "Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения" | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Показатель "Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения" | % | Х | Иф / Сперв *100, где Иф - сумма износа основных фондов за весь период эксплуатации Сперв - первоначальная стоимость основных фондов | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 52 |  | 52,5 | Х |  | Х |  |  |
| 4. Подпрограмма "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача: Совершенствование системы территориального планирования и градостроительной деятельности | Х | Х | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | Х | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам м.р."Забайкальский район" | Х |  | Х |  | Х |  | 17324,8 |  | 0 | х |  | х |  |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 1857,5 |  | 0 | Х |  | Х |  |  |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 15158,0 |  | 0 | х |  | х |  |  |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 309,3 |  | 0 | х |  | х |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Показатель «Доля поселений муниципального района «Забайкальский район», в которых утверждены необходимые документы территориального планирования и градостроительного зонирования» | % | 1 | А/В*100%, А - общее количество муниц. образований в районе, В -количество муниц. образ. утвержденных документы тер планирования | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внесение изменений в правила Землепользования и застройки поселений» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития | Х |  | Х |  | Х |  | х |  | х | Х |  | Х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета | Х | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0412 |  | 1040303400 |  | 200 |  | 0 |  | 0 | Х |  | Х |  |  |
|  | Показатель «Количество муниципальный образований внесших изменения в ПЗЗ | Шт. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 | Х |  | Х |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" | Тыс. руб | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0412 |  | 1040443381 |  | 540 |  | 1857,5 |  | 0 | х |  | Х |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие «Описание границ населенных пунктов» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», администрации поселений | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район | 0412 |  | 1040343400 |  | 540 |  | 957,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество населенных пунктов, в отношении которых сделано описание границ» | Шт. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2026 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития, администрации поселений района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Х | 1 | Х | 2020-2026 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов» | Ед. | Х | Абсолютное значение | 1 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Мероприятие: «Приобретение оборудования для накопления твердых коммунальных отходов» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития, администрации поселений района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
| 4.5.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития, Администрация городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Финансирование за счет всех источников, в том числе:: | тыс.рублей | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0502 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х |  |  |  | 104055505М |  | 521 |  | 0 |  | 0 | Х |  | Х |  |  |
|  | - из бюджета Забайкальского края | тыс.рублей | Х | Х | Х |  |  |  | 10405Ц505М |  | 521 |  | 0 |  | 0 | Х |  | Х |  |  |
|  | Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» | Ед. | Х | Абсолютное значение | 2020-2026 | Управление территориального развития, Администрация городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | 2 |  | 0 | х |  | х |  |  |
| 4.6 | Мероприятие: «Благоустройство центральной площади в пгт. Забайкальск» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», МУ «ОМТО Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0503 |  | 1040578200 |  | 612 |  | 0 |  | 0 | х |  | х |  |  |
|  | Показатель «Количество отремонтированных площадей за счет иных межбюджетных трансфертов от Администрации Губернатора Забайкальского края за достигнутые значения показателей по итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Забайкальского края от Администрации Губернатора Забайкальского края» | Ед. | Х | Абсолютное значение | 2020-2026 | Управление территориального развития, администрации поселений района | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 | х |  | х |  |  |
| 4.7 | Мероприятие: «Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов на ст. Арабатук сельского поселения «Красновеликанское» муниципального района «Забайкальский район» (д. № 8а, 8б, 8в, 8г, 8д) | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», Администрация сельского поселения «Красновеликанское» | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 | х |  | х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия | Х | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 | х |  | х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0501 |  | 1040778200 |  | 540 |  | 0 |  | 0 | х |  | х |  |  |
|  | За счет бюджета сельского поселения «Красновеликанское» | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 | Администрация сельского поселения «Красновеликанское» | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 | х |  | х |  |  |
|  | Показатель «Количество отремонтированных домов в сельском поселении «Красновеликанское» муниципального района «Забайкальский район» за счет иных межбюджетных трансфертов от Администрации Губернатора Забайкальского края за достигнутые значения показателей по итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Забайкальского края от Администрации Губернатора Забайкальского края» | Ед. | Х | Абсолютное значение | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», Администрация сельского поселения «Красновеликанское» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | х | х |  | х |  |  |
| 4.8.2 | Благоустройство прилегающей территории МУК "Дом культуры" | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», администрация городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  | х |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | Х | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | 4857,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 |  | 05 03 |  | 10 4 F2 55550 |  | 500 |  | 4760,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 |  | 05 03 |  | 10 4 F2 55550 |  | 520 |  | 97,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество благоустроенных территорий | Х | Х | Х | 2020-2026 | администрация городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (освещение) | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», администрация городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | Х | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | 10610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 |  | 05 03 |  | 10 4 05 L 5050 |  | 500 |  | 10397,8 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 |  | 05 03 |  | 10 4 05 Ц 5050 |  | 540 |  | 212,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество освещенных территорий | Х | Х | Х | 2020-2026 | администрация городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды –благоустройство территории МУК дом культуры пгт. Забайкальск | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», администрация городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | Х | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х |  | Х |  | Х |  | 4857.3 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 |  | 0503 |  | 10 4 F255550 |  |  |  | 4760.2 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | Тыс. руб. | Х | Х | 2020-2026 |  | 0503 |  | 10 4 F255550 |  |  |  | 97.1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных территорий | Ед. | Х | Х | 2020-2026 | Админист. Городского поселения «Забайкальское» | Х |  | Х |  | Х |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» 2020-2026 годы»

за  1 полуг. 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | выполнено | В 1-м полугодии 2024 года предоставлены социальные выплаты двум молодым семьям. Средства были направлены на оплату ипотечных кредитов |  |
| 2.1. | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация объектов тепловодоснабжения | Выполнено частично | В Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи направлена заявка на предоставление субсидии на выполнение мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, государственной программы Забайкальского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства Забайкальского края", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650. В 1 полугодии 2024 года соглашение с Мин ЖКХ не заключалось. В бюджете муниципального района "Забайкальский район" предусмотрено финансирование мероприятий «Осуществление переданных полномочий по организации в границах поселений тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом" |  |
| 4.3. | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений |  | В 2024 году в бюджете района предусмотрено финансирование мероприятий по описанию границ населенных пунктов в сумме 957,8 тыс. руб. и разработку генплана 900 тыс. руб. «Осуществление переданных полномочий по организации в границах поселений тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом" |  |
| 4.8 | Благоустройство прилегающей территории "МУК «Дом культуры» |  | В феврале 2024 года с министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Забайкальский район" на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в сумме 487,3 тыс. руб. на благоустройство прилегающей территории "МУК «Дом культуры» пгт. Забайкальск. Администрацией городского поселения «Забайкальское по результатам аукциона определена подрядная организация. Работы завершатся в 3 квартале 2024 года. |  |
| 4.9 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (освещение улиц) |  | В 2024 году с Департаментом по развитию муниципальных образований Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Забайкал" на реализацию отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в сумме 10610 тыс. руб. Средства направлены на освещение ул. Декабрьская в мкр. Совхоз «Дружба в пгт. Забайкальск. Определен подрядчик работы завершаться в начале июля 2024 года. |  |