**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»**

Ответственный исполнитель: Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район"

**Отчетный период: за 1-е полугодие 2024 года**

Исполнитель:

Спиридович В.А.

**Ответственный исполнитель программы:** Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район"

**Соисполнители муниципальной программы:** Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район», Управление образованием администрации муниципального района «Забайкальский район», ОМВД России по Забайкальскому району, ОВО по Забайкальскому району, Отдел по культуре, спорту и социальной работе администрации муниципального района «Забайкальский район».

**Подпрограммы программы:** нет

**Цели программы:** Повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму на территории муниципального района «Забайкальский район». Защита жизни граждан от террористических и экстремистских актов.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:** Программа предусматривает финансирование в размере 61 600 рублей в течение 2024 года, на укрепление антитеррористической защищённости общеобразовательных объектов (дошкольного образования) муниципального района «Забайкальский район».

**Отчет о реализации муниципальной программы в период 2024 года:** Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район» (далее – Распоряжение), составила 1.00 что соответствует оценке «Удовлетворительная». Программа содержит перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методику их расчета и плановые значения по годам реализации муниципальной программы.

**Внесение изменений:** Вцелях выполнения мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2000-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31.10.2019 года № 592, за истекший период 2024 года изданы нормативные правовые акты:

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 21.02.2024 №220 «О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы", утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31.10.2019 года № 592;

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 16.02.2024 №199 «Об утверждении Порядка финансирования муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» на 2024 год;

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 18.07.2024 №576 «О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы", утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31.10.2019 года № 592;

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2027 годы» и результатах оценки эффективности в период за 1-е полугодие 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий,  мероприятий,  показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия, и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| I | Цель «Повышение уровня противодействия идеологии терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Забайкальский район». Защита жизни и здоровья граждан от террористических и экстремистских актов» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 61,6 | 39,694 | Установка видеодомофона д/с «Росинка» | 65% |
| 1. | Задача «Противодействие идеологии терроризма среди населения района. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие «Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, противодействия идеологии терроризма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального района «Забайкальский район» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Показатель «Количество проведённых заседаний антитеррористической Комиссии» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Не менее 4 | 1 | Проведено 2 заседания АТК МР «Забайкальский район» | 50% |
| 2. | Задача «Информирование населения о противодействие терроризму и экстремизму. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие «Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального района идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Показатель «Размещение в средствах массовой информации статей и заметок антитеррористической направленности» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Не менее 4 | 6 | Опубликована 2 статьи в СМИ (газета+ сайты), размещены на сайтах 4 информации | 150% |
| 3. | Задача «Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие «Участие в профилактических рейдах совместно с сотрудниками ОМВД России по Забайкальскому району» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район», ОМВД России по Забайкальскому району | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Показатель «Количество совместных профилактических рейдов с сотрудниками ОМВД России по Забайкальскому району» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район», ОМВД России по Забайкальскому району | Х | Х | Х | Не менее 4 | 2 |  | 50% |
| 4. | Задача «Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» Управление образованием администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие «Проведение уроков в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» Управление образованием администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Показатель «Количество, проведение уроков в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район»»» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» Управление образованием администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Не менее 1 в квартал | 6 | Проведено 6 тематических уроков в общеобразовательных школах МР «Забайкальский район» | 150% |
| 5. | Задача «Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» Отдел по культуре, спорту и социальной работе администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Мероприятие «Проведение с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий (конкурсов, круглых столов, форумов и т.д.) по противодействию терроризму и экстремизму | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» Отдел по культуре, спорту и социальной работе администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 21,906 | 0 | Финансирование не осуществлялось | 0% |
| 5.2.1. | Показатель «Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях, по противодействию терроризму, экстремизму и личной безопасности | Чел. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» Отдел по культуре, спорту и социальной работе администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | Не менее 200 | 0 | Мероприятие не проведено | 0% |
| 6. | Задача: Повышение уровня антитеррористической защищенности социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Забайкальский район» и подлежащих категорированию | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район», ОВО по Забайкальскому району | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | Мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости дошкольных и общеобразовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» ОВО по Забайкальскому району | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 39,694 | 39,694 | Установлены средства контроля доступа на территорию д/с «Росинка» (видеодомофон) | 100% |
| 6.1.1 | Показатель «Количество объектов антитеррористическая защищенность которых была улучшена» | ед. |  |  | 2020-2027 годы | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» ОВО по Забайкальскому району |  |  |  | 1 | 1 | д/с «Росинка» | 100% |
| 6.4 | Мероприятие «Установка видеодомофона с электрозамком в МДОУ д/с №3 «Росинка»» пгт. Забайкальск | Х | 1 | Х | 2024  год | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | 2024 год | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 39,694 | 39,694 | Установлены средства контроля доступа на территорию д/с «Росинка» (видеодомофон) | 100% |

Начальник отдела ГО и ЧС В.А. Спиридович

Согласовано

Председатель комитета по финансам Н.Н. Чипизубова