**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: за 1 полугодие 2024 года**

Исполнители:

Кузьмина Екатерина Викторовна

**Ответственный исполнитель программы:** Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Соисполнители муниципальной программы:** нет.

**Подпрограммы программы:** нет.

**Цель программы:** Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район».

**Задачи программы:** Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" и рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

Планируемое финансирование муниципальной программы за счет районного бюджета в 2024 году – 200,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 85,9 тыс. рублей.

**Внесение изменений**

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 30.01.2024 года № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17.06.2020 года № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2026 годы)»».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 19.06.2024 года № 454 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17.06.2020 года № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)»».

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)»** **и результатах оценки эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф. значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Гл. раз-дел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | **Цель муниципальной программы «Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район"»** | **Х** | **Х** | **Х** | **2020-2026 годы** | **Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район"** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | Финансирование всего, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | **200,0** | **85,9** | **Х** | **Х** |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917  0113 | 02 0 01 09001 | 240 | **70,0** | **59,5** | **Х** | **Х** |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 03 S7267 | 520 | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** |
|  | финансирование за счет бюджета Забайкальского края, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 03 S7267 | 520 | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917  0113 | 02 0 02 09001 | 240 | **30,0** | **0,0** | **Х** | **Х** |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 04 09001 | 240 | **2,0** | **0,0** | **Х** | **Х** |
|  | финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 05 09001 | 240 | **98,0** | **26,4** | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0412 | 02006L5110 244 | 226 | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** |
|  | финансирование за счет бюджета Забайкальского края | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0412 | 02006L5110 244 | 226 | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** |
| 1. | Задача «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" и рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда» | Х | Х | Х | Х | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Осуществление технической паспортизации объектов недвижимости, межевание земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917  0113 | 02 0 01 09001 | 240 | 70,0 | 59,5 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности в отношении земельных участков и объектов недвижимости в общем количестве земельных участков и объектов недвижимости, являющихся собственностью муниципального района "Забайкальский район"» | % | Х | К=А/Б\*100 А- количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости (ед.)  Б- общее количество земельных участков и объектов недвижимости, являющихся собственностью муниципального района "Забайкальский район" (ед.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | В отношении всех объектов, находящихся в собственности муниципального района "Забайкальский район" права зарегистрированы в установленном порядке. | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Предоставление субсидий сельским поселениям на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биометрическими ямами) и на изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биометрические ямы)» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район", администрации городского и сельских поселений муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | х | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 03 S7267 | 520 | 0,0 | 0,0 |
|  | финансирование за счет бюджета Забайкальского края, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 03 S7267 | 240 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество образованных земельных участков, занятых скотомогильниками (биометрическими ямами) | шт | Х | Абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
|  | Количество изготовленных технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биометрические ямы) | шт | Х | Абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью»  (заключение договоров на проведение оценки рыночной стоимости объектов) | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917  0113 | 02 0 02 09001 | 240 | 30,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Результативность выполнения плана по доходам бюджета муниципального района "Забайкальский район" от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год)» | % | Х | К=А/Б\*100 А- сумма поступивших в районный бюджет в отчетном году доходов от использования и продажи муниципального имущества (тыс.руб.) Б- величина планового задания на год по поступлениям в районный бюджет доходов от использования и продажи муниципального имущества (тыс.руб.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 58,7 | Плановые бюджетные назначения на 2024 год 9802,3 тыс. рублей, фактически в 1 полугодии 2024 года поступило 5755,5 тыс. рублей | Х |
|  | Показатель «Результативность имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в % от общего количества имущества, предназначенного для передачи на праве аренды)» | % | Х | К=А/Б\*100 А- количество объектов имущества переданных в аренду СМП (ед.) Б- количество объектов имущества предназначенного для передачи в аренду СМП (ед.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 3/7\*100=  42,9 | Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 30.06.2021 года № 412 утвержден перечень имущества предназначенный для СМП, в котором 7 объектов недвижимости, по договорам аренды передано 3. | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение защиты имущественных интересов муниципального района "Забайкальский район"» (приобретение многофункционального лазерного дальномера, проведение ежегодных поверок) | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 04 09001 | 240 | 2,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля фактически проведенных проверок муниципального имущества и земельных участков от запланированного количества (в % от плановых показателей, установленных на год)» | % | Х | К=А/Б\*100 А- количество осуществленных УЭР проверок муниципального имущества и земельных участков в отчетном году (ед) Б- количество запланированных проверок муниципального имущества и земельных участков (ед.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 43/87\*100=49,4 | Распоряжением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 29.12.2023 года № 488 утвержден план проведения инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального района "Забайкальский район" на 2024 год (в отношении 10 МУ) за 2024 проведено 7 проверки.  По земельному контролю в план внеплановых проверок (без взаимодействия) включено 77 объектов, фактически проведено 36. | Х |
|  | Показатель «Результативность проверок использования по назначению муниципального имущества, находящегося в пользовании учреждений и предприятий, а так же составляющего имущество казны муниципального района "Забайкальский район" (объем устраненных нарушений в % от общего количества выявленных нарушений)» | % | Х | К=А/Б\*100 А- количество устраненных нарушений по результатам проверок использования по назначению муниципального имущества (ед.) Б- количество выявленных нарушений по результатам проверок использования по назначению муниципального имущества (ед.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 0/0\*100=0 | Нарушений не выявлено. | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие «Ведение реестра муниципальной собственности муниципального района "Забайкальский район"» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0113 | 02 0 05 09001 | 240 | 98,0 | 26,4 | Осуществлена оплата лицензии программного комплекса за 2 квартала 2024 года |  |
|  | Показатель «Доля приватизированных объектов имущества муниципального района "Забайкальский район" от количества объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района "Забайкальский район"» | % | Х | К=А/Б\*100 А- количество приватизированных объектов имущества (ед.) Б- количество объектов, включенных в утвержденный на соответствующий плановый период прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества (с учетом внесенных изменений и дополнений) (ед.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 0,0 | На 2024 год план не утверждался ввиду отсутствия объектов подлежащих приватизации | Х |
|  | Показатель «Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район», в общем числе выявленных и подлежащих учету объектов (в рамках текущего года)» | % | Х | К=А/Б\*100, где А- количество объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества (ед.); Б- общее количество выявленных и подлежащих учету объектов (ед.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | В реестре муниципального имущества учтены все объекты | Х |
| 1.6. | Основное мероприятие «Исковая деятельность по защите имущественных интересов муниципального района "Забайкальский район", а также направление материалов в Прокуратуру Забайкальского района» | Х | 1 | Х | 2020-2026 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Эффективность исковой деятельности по защите имущественных интересов муниципального района "Забайкальский район", а также направление материалов в Прокуратуру Забайкальского района (% положительно завершенных дел)» | % | Х | К=А/Б\*100 А – количество судебных решений в пользу Администрации, принятых в отчетном периоде по поданным Администрацией искам, направленным в защиту имущественных интересов муниципального района (ед.) Б - общее количество судебных решений, принятых в отчетном периоде по поданным Администрацией искам, направленным в защиту имущественных интересов муниципального района (ед.) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 0,0 | Материалы в прокуратуру и суд не направлялись | Х |
| 1.7. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального района "Забайкальский район" | Х | 1 | Х | 2023-2024 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0412 | 02006L5110 | 520 | 0,0 | 0 | лимиты закрыты |  |
|  | финансирование за счет бюджета Забайкальского края | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 917 0412 | 02006L5110 | 520 | 0,0 | 0 | лимиты закрыты |  |
|  | Показатель «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» | Шт. | Х | Абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |  |

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2026 годы) за 1 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Осуществление технической паспортизации объектов недвижимости, межевание земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет» | Выполнено | За 1 квартал 2024 года заключено 5 договоров на межевание земельных участков и подготовку технических планов на сумму 59,5 рублей |
| 1.2. | «Предоставление субсидий сельским поселениям на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биометрическими ямами) и на изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биометрические ямы)» | - | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.3. | «Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью»  (заключение договоров на проведение оценки рыночной стоимости объектов) | На исполнении | В 1 квартале 2024 года договоры не заключались |
| 1.4. | «Обеспечение защиты имущественных интересов муниципального района "Забайкальский район"» (приобретение многофункционального лазерного дальномера, проведение ежегодных поверок) | На исполнении | В 1 квартале 2024 года договоры не заключались |
| 1.5. | «Ведение реестра муниципальной собственности муниципального района "Забайкальский район"» | Выполнено | Реестр муниципального имущества муниципального района "Забайкальский район" ведется в соответствии с утвержденным порядком. |
| 1.6. | Исковая деятельность по защите имущественных интересов муниципального района "Забайкальский район", а также направление материалов в Прокуратуру Забайкальского района» | На исполнении | В 1 квартале 2024 года договоры не заключались |
| 1.7. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального района "Забайкальский район | - | В 2024 году мероприятие не реализуется |