**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы»**

Ответственный исполнитель: Начальник отдела ГО ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район"

**Отчетный период: за 1-е полугодие 2024 года**

Исполнитель:

Спиридович В.А.

**Ответственный исполнитель программы:** Начальник отдела ГО ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район"

**Соисполнители муниципальной программы:** Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»

**Подпрограммы программы:** нет

**Цели программы:** Повышение уровня защиты населения и территорий муниципального района «Забайкальский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:** финансирование программы на 2024 год из районного бюджета 1262,8 тыс. руб.

**Отчет о реализации муниципальной программы за 1-е полугодие 2024 года:** Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 1,05, что соответствует оценке «Удовлетворительная». Программа содержит перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методику их расчёта и плановые значения по годам реализации муниципальной программы.

**Внесение изменений: В** муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430, были внесены изменения:

-постановление от 22.01.2024 года № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430»;

-Постановление АМР «Забайкальский район» от 22.01.2024 №37 «Об утверждении Порядка финансирования муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» на 2024 год

-постановление от 18.07.2024 года № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430»;

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» и результатах оценки эффективности за 1-е полугодие 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач программы, основных мероприятий,  показателей | Единица измерения | Коэф  фиц  иент  зна  чимо  сти | Методика  расчета показателя | Срок  реали-  зации,  год | Ответственный исполнитель,  Соисполнитель | Коды бюджетной  классификации  расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по выполнению мероприятия | Значение показателя эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, муниципальной программы |
| Главный  раздел, подра-  здел | Целевая  статья | Вид расхо-дов |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  |  | 20 |
| 1 | **Цель** «Повышение уровня защиты населения и территорий муниципального района «Забайкальский район» от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | х | х | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Финансирование программы, в том числе:** | тыс. руб. | х | х | 2020-  2027 | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 1262,8 | х | х | х |
| **За счёт краевого бюджета** | х | х | х | 0 | х | х | х |
| За счет районного бюджета | 0309 | 13 0 0342180 | 540 | 0 | х | х | х |
| 0309 | 13 0 0342180 | 610 | 1262,8 | х | х | х |
| 1.1 | **Задача** «Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | **Мероприятие** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | х | 1 | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Показатель** «Доля объектов, в отношении которых созданы минерализованные полосы от общего количества объектов в отношении которых необходимо создать минерализованные полосы» | % | х | Кмп=Смпс/Смпобщ  Где Смпс – кол-во объектов, в отношении которых созданы минерализованные полосы  Смпсобщ -общее количество объектов в отношении которых необходимо создать минерализованные полосы | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 90 | 100 | Все объекты оснащены минерализованными полосами | 111%х |
|  | **Показатель** «Количество бойцов в составе ДПД» | чел. | х | Абсолютный показатель | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 57 | 57 |  | 100% |
|  | **Показатель** "Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | % | X | Нинф / Н x 100, где Нинф - численность населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении ЧС природного и техногенного характера в рамках системы централизованного оповещения; Н - общая численность населения | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 95 | 100 |  | 105%х |
| 1.1.2 | **Мероприятие** «Формирование постоянного резерва ГСМ для разрешения возникающих вопросов по ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности в районе» | х | 1 | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Финансирование мероприятий, в том числе** | тыс. руб | х | х | 2020-  2027 | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0309 | 13 0 03 42180 |  | 1262,8 | 427,171 | х | х |
| Зв счёт краевого бюджета | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счёт районного бюджета | 0309 | 13 0 0342180 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 13 0 0342180 | 610 | 1262,8 | 427,171 | Закупка ГСМ, средств пожаротушения, оборудования, расходных материалов | 29% |
|  | **Показатель** «Объем сформированного запаса ГСМ» | тонн | х | Абсолютный показатель | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | не менее 4,5 | 1,765 |  | 39,2х |
| 1.1.3 | **Мероприятие** «Участие в предупреждении и ликви-дации последствий ЧС в границах поселений (приобретение ГСМ, возду-шных огнетушителей, запа-сные части и детали к ним) | х | 1 | х | 2020-  2027 | Консультант по ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | 0309 | 13 0 03 42180 | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование из районного бюджета | тыс. руб | х | х | 2020-  2027 | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0309 | 13 0 03 42180 | х | 0 | 0 | Расходования не проводилось | 0 |
| 0309 | 13 0 0342180 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 13 0 0342180 | 610 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показатель** «Количество проведенных заседаний КЧС и ОПБ» | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | не менее 6 | 13 | Проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ | 215% |
| 1.1.4 | **Мероприятие** «Обеспечение контроля за состоянием подъездных площадок к скважинам, водоколонкам поселений для забора воды пожарной техникой» | х | 1 | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Показатель** «Количество функционирующих площадок» | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | не менее 16 | 16 |  | 100% |
| 1.1.5 | **Мероприятие** «Приобретение наглядной агитации для оформления уголков и стендов безопасности, для обучения неработающего населения навыкам противодействия ЧС и обеспечения ПБ и обеспечения безопасности на воде» | х | 1 | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Показатель** «Количество оформленных уголков и стендов безопасности» | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 26 | 31 | В Администрациях поселений, муниципальных учреждений обновлены уголки по тематике ГО и ЧС в количестве 31 штуки. | 115% |
| 1.1.6 | **Мероприятие** "Проведение информационной кампании по безопасному поведению людей при ЧС и ПБ" | х | 1 | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Показатель** "Количество материалов, размещенных в СМИ" | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | не менее 4 | 9 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ направлены для публикации в СМИ «Забайкалец», сайты администраций, муниципальных учреждений 1 статья и 8 памятока | 225% |
| 11.1.7 | **Мероприятие** "Обучение населения правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности" | х | 1 | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Показатель** "Доля учащихся образовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов" | % | х | НЧС / НЧС x 100, где НЧС - количество учащихся; НЧС x 100 - количество учащихся, прошедших обучение | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 100 | 100 | Мероприятия реализовано путем проведения тематических уроков по пожарной безопасности в общеобразовательных школах муниципального района | 100% |
| 11.1.8 | **Мероприятие** «Обучение населения правилам безопасного поведения на водных объектах» | х | х | х | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Показатель** «Количество материалов размещённых в СМИ | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-  2027 | Начальник отдела  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | Не менее  2 | 3 | В СМИ размещено 1 статья и 2 памятки | 150% |

Начальник отдела ГО и ЧС В.А. Спиридович

Согласовано

Председатель комитета по финансам Н.Н. Чипизубова