**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район

**Отчетный период: 1 полугодие 2024 года**

Исполнитель:

Белоусова Евгения Юрьевна

**Ответственный исполнитель программы:**  отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район.

**Соисполнители муниципальной программы:**  Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; главный специалист по делам молодёжи, физической культуре и спорту.

**Подпрограммы программы:** нет.

**Цель программы:**

- развитие инфраструктуры и обеспечение комфортных условий проживания населения.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

**Отчет о реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» - не предусмотрено.

Мероприятие «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности» - не предусмотрено.

Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» - не предусмотрено

**Объем финансирования.**

Финансирование мероприятий из районного бюджета по мероприятию не осуществлялось

**Внесение изменений.**

В муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 26 августа 2019 года № 452, вносились следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)» от 27 февраля 2020 года № 191.

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 19 мая 2020 года № 378

- постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2020 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)» от 10 декабря 2020 года №782;

- постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2020 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)» от 15 января 2021 года № 13.

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 19 мая 2021 года № 323;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 15 марта 2022 г. № 211;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 14 февраля 2023 года № 198.

Изменения в муниципальную программу вносились в соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и на основании статьи 25 Устава муниципального района "Забайкальский район".

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы**)**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| 1 | Цель – «развитие инфраструктуры и обеспечение комфортных условий проживания населения» | х | х | х | 2020-2026 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Общий объем финансирования | тыс.  руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет федерального бюджета | тыс.  руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет краевого бюджета | тыс.  руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | кроме того, финансирование из других источников: | тыс.  руб | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Задача: «Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье» | **х** | **х** | **х** | 2020-2026 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие «Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья» | ед | х | Абсолютный показатель | 2020-2026 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | Показатель «Площадь, введенная в действие» | кв.м. | х | Абсолютный показатель | 2020-2026 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс.  руб. | х | Абсолютный показатель | 2020-2026 | Комитет по финансам Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | за счет районного бюджета: | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | за счет внебюджетных источников | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Задача : «Поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности» | х | х | х | х | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» | х | 1 | х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество реализованных проектов» | ед. | х | Абсолютное значение | 2020-2026 | х | х | х | 1 | 0 | х | х |
|  | Общий объем финансирования | тыс.  руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет федерального бюджета | тыс.  руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0503 | 07003L5763 | 621 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет краевого бюджета | тыс.  руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0503 | 07003L5763 | 621 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс.  руб | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0405 | 0700304504 | 200 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | кроме того, финансирование из других источников: | тыс.  руб | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс.  руб. | 1 | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | х | х | х | 2020-2026 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, к объектам производства переработки продукции» | х | 1 | х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район, отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Ввод объекта – автомобильная дорога местного значения Красный Великан – Арабатук» | км. | х | Абсолютный показатель | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район, отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | Общий объем финансирование | тыс.рублей | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0 | 0 | х | Х |
|  | - финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2026 | Инициативная группа граждан, проживающих в сельской местности | 0409 | 14202S4517 | 610 | 0 | 0 | х | х |
|  | - финансирование за счет районного бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
| 3 | Мероприятие «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности» | х | х | х | 2020-2026 | отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; ведущий специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество введенных в действие плоскостных спортивных сооружений» | единиц | х | Абсолютное значение | 2020-2026 | отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; ведущий специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | Общий объем финансирование | тыс.рублей | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 1101 | 07004L5670 | 600 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - финансирование за счет районного бюджета | тыс.рублей | х | х | 2016-2020 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 1101 | 07004L5670 | 600 | 0,0 | 0,0 | х | х |

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» | 0 | 0 |
| Мероприятие «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности» | 0 | 0 |