**Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие кадрового потенциала системы образования в муниципальном районе «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: II квартал 2024 года**

**Исполнители:**

Попова Анастасия Андреевна

Иванова Наталья Георгиевна

**Ответственный исполнитель программы:** Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:** Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»; Отдел информатизации и связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

**Цели программы:** Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей.

**Отчет о реализации муниципальной программы за II квартал 2024 года**

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 0,5.

**Внесение изменений**

В II квартале 2024 году в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Развитие кадрового потенциала системы образования в муниципальном районе «Забайкальский район» (2020-2026 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17 октября 2019 года №569, не вносились изменения.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала системы образования в муниципальном районе «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель**:** формирование кадрового потенциала системы образования, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,5 |
|  | Задача: обеспечение функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизацию | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Мероприятие  "Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества образования | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования" | % | X | X=A/B\*100, где А количество педагогических работников школ района прошедших курсы повышения квалификации;  В - общее количество педагогических работников образовательных учреждений общего образования | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 52 | 16,4 | Курсы повышения квалификации в школах прошли 28 педагогических работников из 171. | Х |
| 2 | Мероприятие "Реализация мероприятий по повышению привлекательности педагогической профессии" | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель: "Поощрение лучших педагогов образовательных учреждений Забайкальского района» | % | X | X=A/B\*100, где А количество педагогических работников школ района получивших поощрение Забайкальского рая, Р.Ф.;  В - общее количество педагогических работников образовательных учреждений района | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В ДОУ муниципального района «Забайкальский район» прошли семинары и методические объединения. | Х |
|  | Показатель «Количество педагогических работников прошедших аттестацию» | % | Х | X=A/B\*100, где А количество педагогических работников образовательных учреждений района прошедших аттестацию;  В - общее количество педагогических работников образовательных учреждений района | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 20,5 | 2,4 | 6 педагогический работника в ОУ района прошли аттестацию из 252. | Х |
| 3 | Мероприятие  «Реализация мероприятия по привлечению молодых педагогов в Забайкальский район | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель:  «Количество заключенных контрактов на целевое обучение с выпускниками общеобразовательных учреждений района» | чел. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 5 | 0 | Заключение контрактов запланировано на 3 квартал. | Х |
|  | Показатель: «Количество наставников закрепленных за молодыми педагогами в образовательных учреждениях района» | Чел. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 14 | 7 | 7 наставников закреплено за молодыми педагогами в образовательных учреждениях района | Х |

**Информация о выполнении мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала системы образования в муниципальном районе «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» за II квартал 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества образования | Выполнено | Курсы повышения квалификации в школах прошли 28 педагогических работников из 171. |
| 2 | Реализация мероприятий по повышению привлекательности педагогической профессии | Выполнено | В ДОУ муниципального района «Забайкальский район» прошли семинары и методические объединения. |
| 3 | Реализация мероприятия по привлечению молодых педагогов в Забайкальский район | Выполнено | Заключение контрактов на целевое обучение с выпускниками общеобразовательных учреждений района запланировано в 3 квартале 2024 года. |