ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации за 9 месяцев 2024 года Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район"

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Единицы измерения | Значение показателя (план/ факт) | Примечание | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель: Формирование и развитие современного социально-культурного пространства муниципального района «Забайкальский район» и поддержка и распространение здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | 9 месяцев 2024 года | Общий бюджет (136364,8) (краевой 57139,1 Районный – 29826,6) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю, % | % | 100/107,6 | Средняя заработная плата по Забайкальскому району – 53 812,16 руб, Целевой оказатель по Забайкальскому краю составляет 49 991,00 руб. ЦП выполнен более чем на 100%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.2 | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 9 месяцев 2024 года | Районный бюджет (0,0) | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет ,от общей численности детей от 3 до 7 лет в районе, % | % | 100/91,5 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 901. Численность детей в районе возрасте от 3 до 7 лет составляет 985 детей. Отношение этих двух чисел составляет 91,5%. Показатель не выполнен в полном объеме за счет нехватки мест в п.ст.Даурия | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.3 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 9 месяцев 2024 года | Районный бюджет (1043,7) |  |  |  |  | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 9 месяцев 2024 года | Краевой бюджет (0,0) | Удельный вес численности воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ, % | % | 100/81,7 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, составляет 901, общая численность воспитанников ДОУ 1103. Отношение этих двух чисел составляет 81,7%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.1.1.5 | Проведение оздоровления детей | 9 месяцев 2024 года | Районный бюджет (0,0) | Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады, % | % | 1,5/2,8 | В 3 квартале 2024 году ДОУ посещали 1072 из 1103 ребенка, что составляет 97,2%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.6 | Организация мероприятий с детьми | 9 месяцев 2024 года | Районный бюджет (9,4) | Количество участников мероприятий | Единиц | 124/1874 | За отчетный период проведены мероприятия: Проведен районный семинар с участием детей МДОУ д/с №4 Гармония, интеллектуальный конкурс «Умники и Умницы», «День семьи, любви и верности», «День Нептуна», «Весёлые старты»,«Лето красное», «Семейный калейдоскоп», «До свидания, лето!», «День знаний», «День воспитателя и всех работников детского сада», Летний день здоровья; «День дорожной безопасности»; «Международный день шуток»; «Международный день светофора»; «Пластилиновое лето»; «Путешествие по сказкам», «День физкультурника», «Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности Профилактическое мероприятие, «Осторожно, открытое окно», «Здравствуй, Осень!», «Крепка семья – сильна Россия», «Царица Воды», «Показ шляпок», «День дружбы», «Лето, солнце и вода», «Викторина в гостях у сказки», Квест-игра, «Тропинка безопасности», Мероприятие Что? Где? Когда? | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| - Повышение качества и доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | 9 месяцев 2024 года | Общий бюджет (324603,5) (федеральный – 18397,3 Краевой-233946,2, районный-72260,0) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте, % | % | 100/170,3 | Целевой показатель заработной платы по Забайкальскому краю – 58 109,00 руб., средня заработная плата по Забайкальскому району составила 98 941,38 руб. ЦП выполнен более чем на 100%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.2 | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 9 месяцев 2024 года | Краевой бюджет (612,0) | Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ, % | % | 32/8,1 | Показатель выполнен. В районе бесплатным питанием охвачено 228 детей из 2801 обучающихся охвачены бесплатным питанием. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | 9 месяцев 2024 года | Общий бюджет (4802,9) | Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту, ед | Единиц | 2/2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений производился в МОУ Билитуйкая СОШ и МОУ Харанорская ООШ | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ, % | % | 97/98,8 | Из 86 выпускников 1 человек не получил аттестат МОУ Даурская СОШ. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами, % |  | 1,42/3,5 | 83 – лучший балл ЕГЭ; 24 – худший балл ЕГЭ. |  |
| 1.1.2.5 | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | 9 месяцев 2024 года | Х | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | % | 92/100 | Все учащиеся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 2801. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества и доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | 9 месяцев 2024 года | Общий бюджет (2624,1 (краевой-0,0; районный-2624,1) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края, % | % | 99,5/88,1 | Средняя зарплата по Забайкальскому району составила 49 787,39 руб., целевой показатель по заработной плате по Забайкальскому краю установлен 56 487,0 руб. До конца года целевой показатель будет выполнен. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.2.1.2 | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 78/75,5 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 3539 чел. 2671 всего охвачено детей услугами доп. образования | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.2.1.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа | 9 месяцев 2024 года | Районный бюджет (0,0) | Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования, чел | Человек | 485/2671 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 3539 чел. 2671 всего охвачено детей услугами доп. образования | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
|  | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО |  | Районный бюджет (113,0) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 9 месяцев 2024 года | Общий бюджет (3466,2) (краевой-0,0; районный-3466,2) | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО П(Ц) Пограничник | Единиц | 635/625 | В лагерях дневного пребывания в каникулярное время отдохнуло 540 детей, 85 детей в МУ ДО П(Ц) Пограничник | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| - Задача: создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | % | 97,5/98,8 | Из 86 выпускников 1 человек не получил аттестат (МОУ Даурская СОШ) | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности выпускников 9 классов, % | % | 96,5/92,9 | Из 280 выпускников, 20 человек не получили аттестат |  |
| - 1.4. Задача: обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности, % | % | 30/3,4 | Численность педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования– 10 чел. Общая численность педагогических работников составляет 298. Соотношение составило 3,4 %. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с, % |  | 70/90 | Количество ОУ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с – 18 из 20-ти, что составляет 90% |  |
| 1.4.2 | Реализация проекта «Дистанционное обучение детей Забайкальского района | 9 месяцев 2024 года | Х | Удельный вес численности образовательных учреждений, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных учреждений, % | % | 22/50 | Количество образовательных учреждений, осуществляющих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в районе 10 из 20-ти, что составляет 50%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: повышение доступности программ социализации учащихся для успешного вовлечения их в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля ОУ, в которых обеспечено медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение воспитанников и обучающихся в общем количестве ОУ | % | 30/64,3 | Количество образовательных учреждений, имеющих комплексную службу медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 9. Общее количество образовательных учреждений общего и дошкольного образования – 14. Соотношение составило – 64,3%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.5.2 | Укрепление материально-технической базы психолого-педагогической и медико-социальной системы сопровождения в условиях общеобразовательных и дошкольных учреждений | 9 месяцев 2024 года | Х | Удельный вес количества образовательных учреждений, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений дошкольного и общего образования, % | % | 35/78,6 | Количество образовательных организаций, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся -11. Общее количество образовательных организаций дошкольного, общего образования – 14. Соотношение составило – 78,6%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Создание районной молодежной организации старшеклассников | 9 месяцев 2024 года | Х | Увеличение количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях, ед. | Единиц | 32/110 | В Даурской МОУ СОШ открыт отряд Юнармии «Имени Дмитрия Николаевича Шкодич» - 6 человек , отряд «Аэроимпульс»-4 человека, отряд «Новатор»-57 человек, набор в «Движение первых» - 43 человека. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.6.2 | Проведение районных молодежных слетов, конференций, встреч | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество участников районных молодежных слетов, конференций, встреч, ед. | Единиц | 42/242 | фестиваль «Больше, чем семья», фестиваль движение первых -«Планета вдохновений». | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Участие лидеров молодежного движения района в заседаниях молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетах, тренингах, обучающих семинарах и т.п. | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество заседаний молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района | Единиц | 1/6 | форум медиацентров Забайкальского края, краевой проект «Театральная суббота», международный тур в г. Маньчжурия «У меня в Китае есть семья», межрайонный молодежный Слет «Молодежь. Выборы. Политика», межрегиональные Декабристские чтения «Служить другим и делать добро», Форум молодых парламентариев, встреча с депутатами Зак. Собрания г. Чита | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи | 9 месяцев 2024 года | Х | Удельный вес молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района, % | % | 35/0 | день здоровья, всемирный день театра, акция «Цветок надежды», акция «10 лет вместе» (воссоединение с Крымом), день самоуправления, военно-патриотический месячник (парад войск), вечер военной песни, акция «Дарите книги», пьеса «Трудный экзамен», акция «Лента памяти», классные часы «Блокада Ленинграда», викторина «Важно в памяти сберечь», выставка «Символы блокады Ленинграда», акция «Я - изобретатель», тематические беседы «Железная дорога – зона особой опасности», историческая интеллектуальная игра «1418», экскурсия в лабораторию Роспотребнадзора, мероприятие «А ну-ка, девочки!», правовая игра «Права и обязанности человека и гражданина», выставка посвященная международному дню родного языка, день защиты животных «мой любимый хвостатый друг», день учителя, акция «Сила единства», день дошкольного работника, проект «Наставники Орлят России», последний звонок, «Кросс нации», лапта, «Зарница», «Окна Победы», классные встречи, летний лагерь «Время первых», баттл «Песни военных лет», первомайская эстафета, акция «О, спорт, ты мир!»,президентские состязания, президентские игры, день земли, честь школы – моя честь, день космонавтики, день здоровья и т.д. За 2024 год расчет по концу года. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Проведение районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд района в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | 9 месяцев 2024 года | Местный бюджет | Доля жителей Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 29/0 | Дальневосточные соревнования по вольной борьбе, всероссийский турнир памяти И.В. Балдынова, областной турнир по АРБ, соревнования по Дартсу, кубок Защитника отчества по карате, спортивные состязания «Хоккей на валенках», открытый кубок «Черный пояс» по карате, «Сагаалгаан 2024г.», соревнования по стритболу, рождественский турнир по волейболу, веселые старты на льду, дартс, президентские состязания, президентские игры, эстафета, соревнования по баскетболу среди мужских команд, военно-патриотическая игра «Зарница» (муниципальный этап, краевой этап, окружной этап в г. Хабаровск, финальный этап в г. Волгоград), мини-футбол среди дворовых команд, зональный этап соревнований по футболу в г. Борзя, спортивное состязание «Здоровое поколение», фестиваль-эстафета «Если вместе, то командой, если командой, то семейной», русская лапта, ГТО, «Кросс Нации», первенство Забайкальского края по классическим шахматам. За 2024 год расчет по концу года. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов, расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Создание районных федераций, клубов по видам спорта (группам видов спорта) | 9 месяцев 2024 года | Местный бюджет | Количество районных федераций, клубов по видам спорта, ед. | Единиц | 4/1 | спортивное отделение футбол-хоккей в МУДО ДЮСШ№1 пгт. Забайкальск | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.10.2 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Забайкальск | 9 месяцев 2024 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных плоскостных спортивных сооружений, ед | Единиц | 4/0 | Мероприятия не проводились | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.10.3 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Создание универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием | 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Строительство Комплекса плоскостных спортивных сооружений | 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной, просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество материалов, публикуемых в сети интернет и СМИ (статей, интервью), направленных на пропаганду физической культуры и спорта, ед. | Единиц | 9/68 | В печатных, электронных СМИ района, социальных сетях интернет публикуются статьи (заметки) о каждом проведенной мероприятии, видео сюжеты, а также материалы направленные на пропаганду ФК | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов в сфере физической культуры и спорта | 9 месяцев 2024 года | Местный бюджет | Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов в сфере физической культуры и спорта | Единиц | 25/13 | награждены Благодарственными письмами министерства спорта Забайкальского края 5 преподавателей физической культуры, Благодарностью Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края – 1 человек, Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края – 1 человек, Почетной грамотой Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края – 2 человека, 4 спортсмена по стрельбе из лука благодарностью Главы | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышения качества и уровня жизни инвалидов | 9 месяцев 2024 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 13/0 | - | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 9 месяцев 2024 года | Краевой бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 60/11,3 | За 9 месяцев 2024 года в рамках регионального проекта «Добрые дела» за счет краевых средств были приобретены костюмы в сумме 850,0 тыс. рублей для организации культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры муниципального района «Забайкальский район». А также приобретен проектор для проведения культурно-досуговых мероприятий на сумму 400,0 тыс. рублей в МУК «Дом культуры» городского поселения «Забайкальское» (400/3539*100) | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, поддержка новых форм культурного просвещения и молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Проведение культурно - массовых мероприятий | 9 месяцев 2024 года | Местный бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 18/11,3 | Проведение мероприятий выстраивается согласно утвержденного Плана работы на 2024 год, за I полугодие 2024 года были проведены следующие мероприятия: - цикл Рождественских мероприятий; - мероприятие, посвященное открытию «Года семьи»; - мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов; - мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; - торжественная встреча заслуженного артиста России Валерия Ярёменко; - массовый праздник «Широкая Масленица»; - конкурс красоты среди школьниц «Мисс Весняночка 2024», посвященный Международному женскому дню; - чествование танцевального коллектива «ДИТЕЯ» в связи с празднование юбилейной даты; - чествование работников сферы культуры в связи с празднованием «Дня работника культуры»; - проведение торжественного мероприятия, посвященного весеннему призыву в Вооружённые Силы Российской Федерации; - 1 мая проходила легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - цикл мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - массовый праздник «Дети наше золото», посвященный Дню Защиты детей; - спортивно-развлекательные соревнования среди команд организаций пгт. Забайкальск «Большие гонки 2024», посвященные Дню России; - торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 22 июня; - торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; - выездной концерт творческих коллективов Дома культуры «Родные люди» в г.Борзя; - открытие праздника, посвященного 120-летию пгт. Забайкальск; - торжественная встреча артистов Леонида Лундстрема, Петра Лундстрема и Марии Воскресенской; - торжественное мероприятие, посвященное осеннему призыву в ВС РФ. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.15.2 | Строительство дома Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск | 2019-2030 годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях | % | 60/20,2 | За 9 месяцев 2024 года мероприятия не реализовывались | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.15.3 | Строительство детских и спортивных площадок | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За 9 месяцев 2024 года мероприятия не реализовывались |  |
| 1.15.4 | Проектирование и строительство кинотеатра | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За 9 месяцев 2024 года мероприятия не реализовывались |  |
| 1.15.5 | Проектирование и строительство Дома культуры | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За 9 месяцев 2024 года мероприятия не реализовывались (34425+597)/6/19300*100, где 34425- Число посещений культурно-массовых мероприятий; 597-участники клубных формирований; 9-отчетный период; 19300-численность жителей района |  |
| - Снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения, проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.) | 9 месяцев 2024 года | Х | Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности не ниже 65 лет, лет | лет | 63/65 | Администрацией муниципального района «Забайкальский район» организована работа по освоению «Обучающей (просветительской) программы по вопросам здорового питания для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро – и макронутриентов, климатические условия)» В ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» постоянно проводится мониторинг беременных высокой степени риска с передачей информации куратору по Забайкальскому району в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Ведется федеральный мониторинг «АИС беременных», ведется диспансеризация (углубленная) и проф.осмотры населения с целью выявления и предотвращения заболеваний на ранних стадиях. Для снижения смертности от предотвратимых, определяющих высокую смертность населения и профессиональных заболеваний проводятся следующие мероприятия: - проводится мониторинг о реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин; - проводится мониторинг эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин и др. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район», ГУЗ «Забайкальская ЦРБ |
| - Задача: Управление миграционными процессами в целях оптимизации половозрастной структуры населения, сбалансированного демографического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев, их интеграции на рынке труда | 9 месяцев 2024 года | Х | Численность постоянного населения (среднегодовая), человек | человек | 21923/19300 | Показатель не достигается в связи с ростом миграции и смертности населения, а также снижения численности населения | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: создание современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений для жителей и гостей района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Инициирование и разработка нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | 9 месяцев 2024 года | Х | Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Да/нет | Да/Да | Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" № 204 от 20.02.2015 года утвержден Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрации муниципального района "Забайкальский район". | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.1.2 | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с делегациями иностранных государств | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество организованных переговоров и рабочих встреч, ед. | Единиц | 4/3 | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр. 31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск. в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях между городом Эргуна и сопредельными регионами России, народным правительством Эргуна в период с 28.09.2024 года по 30.09.2024 года глава муниципального района "Забайкальский район" Мочалов Александр Владимирович находился в КНР (г.Аргуна) по приглашению их правительства. В состав группы входили глава Приаргунского муниципального округа, и.о. главы муниципального района "Краснокаменский район". В ходе визита г.Аргуна посетили завод по производству сахара, завод по производству хлеба и хлебобулочных изделий, школу, музей города, музей хлеба. Возложили цветы к памятнику Советским погибшим пограничникам. 30.09.2024 года – совещание с мэром г.Аргуна и заместителем. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.1.3 | Участие в российских и международных выставках | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района | Единиц | 2/3 |  | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество размещенных материалов, ед. | Единиц | 15/32 | Размещено 32 публикации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и в газете «Забайкалец» | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.2 | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Количество заседаний | 4/0 | За 9 месяцев 2024 года заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства не проводилось. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.3 | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края | Единиц | 7/9 | За 9 месяцев 2024 года проведено 9 консультаций | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, ед. | Единиц | 3/7 | За 9 месяцев 2024 года, было оказано 7 консультационных услуги (по получению статуса резидента ТОР Забайкалье, оформление земельного участка, установке рекламных конструкций, включение проекта в муниципальную программу, разработка бизнес-плана) | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.2. | Размещение на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район" | 9 месяцев 2024 года | Х | Частота размещения на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район", кол-во | Единиц | 1/1 | На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» размещен инвестиционный паспорт муниципального района «Забайкальский район». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.3. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | Единиц | 6/12 | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района "Забайкальский район"». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение сбалансированного экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Ед. | 9/132 | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» утвержден план мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них на территории муниципального района «Забайкальский район» на каждый рабочий день. Ярмарки проводились на основании заявок. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.2. | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | 9 месяцев 2024 года | Х | Порядок утвержден | да/нет | Да/да | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2020 года № 380 утвержден Порядок предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы)» (приложение № 2 к настоящему постановлению). | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.3. | Стимулирование роста производства основных видов продукции | 9 месяцев 2024 года | Х | Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей | млн. руб. | 898,3/655,93 | Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 656,45 млн.руб. Всеми категориями хозяйств произведено и мяса в живом весе 1 737 тн. на сумму 191,00 млн.руб., молока – 9 180 тн. на сумму 459,00 млн. руб.; яиц – 788,8 тыс. шт. на сумму 5,52 млн. руб., произведено шерсти 20,5 тн. На сумму 0,41 млн. руб | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.4. | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество оказанных консультаций | Единиц | 178/71 | Оказана 71 консультационная услуга, из них в области, бухгалтерского учета –18, государственной поддержки - 6 государственной поддержки (оформление субсидий) -14, отчетность в ЭБ -33 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.5. | Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество размещенных материалов | Единиц | 9/15 | Размещено 15 публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и в районной газете «Забайкалец». | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение повышения уровня доходов населения и сбалансированности рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов населения | 9 месяцев 2024 года |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 5525/4714 | Среднесписочная численность работников организаций (без СМП) 3952 человек, у СМП – 762. Проведено 3 заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений за 9 месяцев 2024г. Обновлены и продлены коллективные договоры с 01 января 2024 года руководителями следующих учреждений: МОУ Абагайтуйская СОШ No7, МАОУ СОШ No1 пгт. Забайкальск, МУДО ДШИ п.Забайкальск. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.5.2. | Стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению | 9 месяцев 2024 года | Х | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,3/0,4 | На рынке труда Забайкальского района растет спрос на специалистов средне - профессионального и высшего профессионального образования За 9 месяцев 2024г. за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН Забайкальского района обратилось 58 граждан. Количество заявленных вакансий -1050. Признано безработными 50 человек. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: обеспечение достойных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации | Единиц | 11/3 | В 1 квартале была подана заявка в Министерство ЖКХ на предоставлении муниципальному району "Забайкальский район" субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к ОЗП 2024-2025 годов. Району были предусмотрены лимиты в сумме 8 010 530,39 рублей, в том числе 7 674 088,11 рублей – субсидия из бюджета Забайкальского края и 336 442,28 рублей – софинансирование в размере 4.2 % из местного бюджета. Все средства направлены на ремонт участков канализационных сетей от МКНС до оз. Шварциевское п.ст. Даурия. В связи с введенным на территории сельского поселения «Даурское» режимом «Чрезвычайная ситуация» в Министерство ЖКХ Забайкальского края была направлена заявка на перераспределение второго транша субсидии на выполнение мероприятий по ликвидации режима ЧС (приобретение котлов и оборудования на котельную пст. Даурия). | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.1.2. | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | % | 18/54,3 | По состоянию на 01.07.2024 г Администрацией городского поселения "Забайкальское" официально признано аварийным 88 МКД. Документы направлены в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Доля ветхих домов составляет 88/162=54,3 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: предоставление населению возможностей приобретать и строить жилье за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2019-2030 годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | Количество семей | 2/3 | За 9 месяцев 2024 года предоставлена социальная выплата трем молодым семьям, которая направлена на погашение кредитов за приобретенное жилье. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: организация гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований | 9 месяцев 2024 года | Местный бюджет | Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100/100 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ информация размещается на сайте муниципального района "Забайкальский район", в районной газете «Забайкалец», а также размещение на стендах в сельских поселениях | Консультант по ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 2019-2030 годы | Х | Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Единиц | 4/3 | ОГИБДД Забайкальского района проводятся регулярные проверки участников дорожного движения на предмет соблюдения правил БДД. Совместно с управлением образования в образовательных учреждениях района проводятся профилактические беседы, в мессенджерах доводится информация о состоянии дел по безопасности дорожного движения в районе. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.2 | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 2019-2030 годы | Х | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Единиц | 4/3 | За 9 месяцев. 2024 года проведено 3заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (протокол № 1 от 29 марта 2024 года, протокол №2 от 24 мая 2024 г. протокол № 3 от 27.08.2024). | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.3 | Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район», в том числе автодорог местного значения поселений района | 2019-2030 годы | Краевой бюджет, местный бюджет | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 18,3/63 | В 2024 году в бюджете района на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район" предусмотрена сумма средств в размере 65 882,5тыс. рублей. В том числе 35 657,7 тыс. руб. – субсидия из бюджета Забайкальского края с учетом софинансирования местных бюджетов городского поселения «Забайкальское» и поселений района. За счет средств субсидии планируются следующие мероприятия: Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Советская (от примыкания к ул.Нагорная до пересечения с ул. Октябрьская) г. Забайкальск (км 0+313 – км 0+478) на сумму 18932,3 тыс.рублей; Ремонт автомобильной дороги пер Степной в пст. Билитуй (км 0+000 – км 0+530) на сумму 9793,9 тыс.рублей; Ремонт автомобильной дороги в сельском поселении Черно-Озерское от федеральной дороги А-350 по ул. Совхозная до остановки, расположенной на ул. Нагорная (маршрут автобуса) (км 0+000 – км 1+900) на сумму 6931,4 тыс.рублей. Завершение выполнения мероприятий запланировано в квартале 2024 года. Запланировано 15 548,2 тыс. рублей, средства муниципальных дорожных фондов; За счет средств муниципальных дорожных фондов уже проведены работы по устройству освещения автомобильных дорог по ул. Новая и Нагорная в сельском поселении «Черно-Озерское» на сумму 819,8 тыс. руб. профилировка дорог по школьному маршруту в пст Харанор, освещение в с. Степной 500 тыс. руб., освещение дорог в с. Абагайтуй – 563,9 тыс. руб., освещение дорог в с. Билитуй – 201,2 тыс.руб. Погашение задолженности за ремонт дорог в пст. Даурия 1816 тыс. руб. Проведены аукционы и проводятся ремонты дорог за счет субсидии из бюджета Забайкальского края в пгт Забайкальск, пст. Билитуй и пст Харанор (сельское поселение «Черно-Озерское». На реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (дальневосточные дворы) направлены межбюджетные трансферты в сумме 17800,8 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий в пгт. Забайкальск ул. Красноармейская, 4; и Красноармейская 26 - Комсомольская 17а. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 63% | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Обеспечение высокой эффективности органов местного самоуправления и развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 9 месяцев 2024 года | Местный бюджет | Результативность выполнения плана по доходам бюджета муниципального района "Забайкальский район" от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год) | % | 100/82,4 | Плановые бюджетные назначения на 2024 год 11352,3 тыс. рублей, фактически за 9 месяцев 2024 года поступило 9357,09 тыс. рублей | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Повышение эффективности системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | 100/100 | Все поселение подключены | Отдел информатизации и связи муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.2 | Развитие систем межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | 9 месяцев 2024 года | Х |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Создание условий для противодействия коррупции | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия | % | 0/26,6 | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1. Постановление от 25.03.2016 г. № 194 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации муниципального района «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 2. Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22.04.2016 г № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета муниципального района «Забайкальский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 3. Решение от 21.06.2016 г. № 268«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном районе «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводит или может привести к конфликту интересов». (План 0). | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.4 | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | 9 месяцев 2024 года | Х | Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в общем количестве принятых нормативных правовых актах | % | 0/0 |  | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.5 | Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления | 9 месяцев 2024 года | Х | Численность муниципальных служащих | Человек | 32,75/30,75 | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» № 5 от 09.01.2023 утверждено 30,75 штатных единиц | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.6 | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах | Человек | 10/5 | За 9 месяцев 2024 года курсы повышения квалификации прошли 5 муниципальных служащих | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе | 9 месяцев 2024 года | Местный бюджет | Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета | Единиц | 3/0 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского района не предоставлялись. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.3.2 | Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 9 месяцев 2024 года | Х | Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | Единиц | 12/0 | СО НКО по вопросам взаимодействия со СМИ и по другим вопросам деятельности СО НКО за 9 месяцев 2024 года не проводились. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение устойчивости бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мобилизация поступлений доходов в бюджет | 9 месяцев 2024 года | Х | Проведение межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Количество заседаний | 4/3 | За 9 месяцев 2024 года проведено 3 заседания комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Проведение межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы |  | 4/3 | За 9 месяцев 2024 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии |  |
| 4.4.2 | Оптимизация расходов районного бюджета | 9 месяцев 2024 года | Х | Проведение заседаний рабочей группы по оздоровлению муниципальных финансов | Количество заседаний | 4/1 | За 9 месяцев 2024 года проведено 1 заседание | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.4.3 | Эффективное управление муниципальным долгом | 9 месяцев 2024 года | Х | Просроченная задолженность по муниципальному долгу | Тыс. руб. | 0/0 | Просроченной задолженности по муниципальному долгу не имеется | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % | % | 10/0 | Решение Совета муниципального района "Забайкальский район" от 27 декабря 2023 года № 224 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»: общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 074 810,7 тыс. рублей, профицит районного бюджета в сумме 1266,9 тыс. рублей |  |
| 4.4.4 | Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок) | 9 месяцев 2024 года | Х | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий, % | % | 85/40 | Запланировано 20 проверок, фактически за 9 месяцев проведено 11 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |