Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

«Развитие дополнительного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район»

Отчетный период: III квартал 2024 года

Исполнители:

Попова Анастасия Андреевна

Иванова Наталья Георгиевна

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район».

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»; Отдел информатизации и связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование программы за III квартал 2024 года составило 34 054,1 тыс. рублей: из районного бюджета 31 045,4 тыс. руб.; из краевого бюджета 3 008,7 тыс. руб.

Отчет о реализации муниципальной программы в III квартале 2024 года Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 0,75.

Внесение изменений

В III квартале 2024 года в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Развитие дополнительного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17 октября 2019 года №569, вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.01.2024 года №48;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.04.2024 года № 321;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 462;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 24.06.2024 года № 489;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 05.07.2024 года №537.

# Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2020 - 2027 годы)» и результатах оценки эффективности

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,75 |
|  | Задача «Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 47 423,6 | 34054,1 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 852,4 | 3008,7 | Х | Х |
|  | - за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 571,2 | 31045,4 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Организация предоставления услуг дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В целях организации деятельности педагогических работников, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг дополнительного образования потрачено 2624,1 тыс. рублей | Х |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 3686,4 | 2624,1 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Х | Х |
|  | - за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 3686,4 | 2624,1 | Х | Х |
|  | Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края» | % | X | I=A/B*100, где А - среднемесячная заработная плата педагогов МУДО; В - средняя заработная плата педагогов МУДО Забайкальского края | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 88,1 | Средняя зарплата по Забайкальскому району составила 49 787,39 руб., целевой показатель по заработной плате по Забайкальскому краю установлен 56 487,0 руб. До конца года целевой показатель будет выполнен. | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования» | Чел. | X | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 480 | 611 | Всего детей охвачено услугами доп. образования 611 – в учреждениях дополнительного образования. | Х |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 205,2 | 113,0 | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 5440.6 | 3466,2 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | - за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 5440.6 | 3466,2 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО Ц «Пограничник» | чел. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 120 | 500 | 500 детей отдохнуло в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | Х |
| 1.5 | Мероприятие «Организация мероприятий с детьми» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество участников мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 485 | 182 | Проведен муниципальный этап «Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания»»; зарница, этафета на 1 мая | Х |
| 1.6 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж пожарной сигнализации, монтаж пожарного оборудования. | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля учреждений дополнительного образования, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей» | % | X | I=A/B*100, где А – кол-во учреждений дополнительного образования детей, отвечающих основным требованиям действующего законодательства В – общее кол-во учреждений дополнительного образования детей | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности | Х |
| 1.7 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж системы видеонаблюдения, монтаж аварийного освещения, монтаж уличного освещения, установка видеодомофона, монтаж системы контроля и управления доступом. | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля учреждений дополнительного образования, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей» | % | X | I=A/B*100, где А – кол-во учреждений дополнительного образования детей, отвечающих основным требованиям действующего законодательства В – общее кол-во учреждений дополнительного образования детей | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности | Х |
| 1.8 | Мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование в том числе | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 23892,5 | 24831,6 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 23892,5 | 24831,6 |  |  |
|  | Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет » | % | Х | С=Чсерт/Чвсего , где С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, Чсерт-общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования; Чвсего-численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 35 | 5,6 | 197 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат персонифицированного финансирования из 3539 ребенка в районе. | Х |
| 1.9 | Мероприятие «Реализация Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений)» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование в том числе | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 1053,0 | 881,1 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042,5 | 870,6 |  |  |
|  | - за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 10,5 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие «Реализация переданных полномочий по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха и детей и из оздоровления» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы из краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 2799,4 | 2138,1 | Х | Х |

Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы «Развитие дополнительного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» за III квартал 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг дополнительного образования выделено из муниципального бюджета 2624,1 тыс. рублей. |
| 1.2 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО | Выполнено | На текущий ремонт за 3 квартала текущего года профинансировано 113,0 тыс. рублей. |
| 1.3 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | Выполнено | 500 детей отдохнуло в каникулярное время в лагерях дневного пребывания |
| 1.4 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Проведен муниципальный этап «Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания, Зарница, эстафета на 1 мая. Всего приняло участие 182 человек. |
| 1.5 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.6 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.7 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Выполнено | 197 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат персонифицированного финансирования из 3539 ребенка в районе. |