Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих Забайкальском муниципальном округе, за 2024 год

Основные направления реализации муниципальных программ, действующих в Забайкальском муниципальном округе в 2024 году, соответствовали приоритетам социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа.

Реализация муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район» и порядка ведения реестра муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 года № 762 (далее – Порядок), и методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», утвержденными распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 года № 250 (далее – Методические указания).

В 2024 году Руководителями отраслевых (функциональных) подразделений и органами Администрации Забайкальского муниципального округа, ответственными за разработку муниципальных программ (далее – ответственные исполнители), проводилась работа по обеспечению доступности и открытости информации о ходе их реализации, путем размещения на официальном сайте администрации Забайкальского муниципального округа.

Утвержденный распоряжением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28 декабря 2018 года № 444 Перечень муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район» сформирован исходя из приоритетов социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа и содержит 24 муниципальные программы (7 муниципальных программ не обеспечены источниками финансирования). В 2024 году были выполнены мероприятия 17 муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Забайкальского муниципального округа проведена ответственными исполнителями в соответствии с приложением №2 Порядка и пунктами 27-33,2 Методических указаний и представлена в составе годовых отчетов.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Забайкальского муниципального округа за 2024 год подготовлен управлением экономического развития администрации Забайкальского муниципального округа в соответствии с пунктом 39 Порядка.

Сводный годовой доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Забайкальского муниципального округа в составе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, и сведений о кассовом исполнении муниципальных программ Забайкальского муниципального округа за 2024 год, представленных комитетом по финансам администрации Забайкальского муниципального округа и включает информацию о ходе реализации и оценке эффективности 24 муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, подготовленную в  соответствии с Порядком.

Сводный годовой доклад содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2024 год;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2024 год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ.

4) информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1. Экономическое развитие (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Экономическое развитие» утверждена постановлением Администрации Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» от 02 июля 2019 года № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2027 годы)».

Ответственный исполнитель программы: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом: 2020-2027 годы.

Соисполнители муниципальной программы: нет

Подпрограммы программы:

1. Стимулирование инвестиционной деятельности

2. Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности  муниципального управления

3. Развитие туризма на территории Забайкальского муниципального округа

Цель программы: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста.

Объемы бюджетных ассигнований программы: программа не предусматривает финансирование из бюджета Забайкальского муниципального округа

Внесение изменений.

Постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 09.07.2024 года № 553 «О внесении изменения в постановление Администрации Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» от 02 июля 2019 года № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2027 годы)».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 1,10, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | Выполнено | За 2024 год, было оказано 11 консультационных услуги (по получению статуса резидента ТОР Забайкалье, оформление земельного участка, установке рекламных конструкций, включение проекта в муниципальную программу, разработка бизнес-плана) |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте Забайкальского муниципального округа инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа, во вкладке «Инвестиционный паспорт» подраздела «Инвестиционная деятельность» раздела «Экономическое развитие». |
| 1.3 | Актуализация инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа |
| 1.4. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 1.5. | Реализация на территории Забайкальского муниципального округа инвестиционных проектов | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 2.1. | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Выполнено | На постоянной основе ведется работа по актуализации административных регламентов, приведение их в соответствие с действующим законодательством. |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Забайкальский район» | Выполнено | Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30.07.2024 № 597 |
| 2.3. | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнено | Участие в национальных и региональных проектах, государственных программах, Плане социально-экономического развития Центров экономического роста, а также реализация их мероприятий. |
| 2.4. | Разработка документов стратегического планирования Забайкальского муниципального округа | Выполнено | В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все документы стратегического планирования на уровне Забайкальского муниципального округа разработаны и утверждены, в случае изменений в законодательстве РФ, документы актуализируются. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ в муниципальном районе «Забайкальский район» разработаны. 1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период; 4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 5) муниципальные программы на 2020-2027 годы; 6) схема территориального планирования. |
| 2.6. | Разработка ежегодных планов мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа по реализации программы социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа | Выполнено | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на период до 2030 года, утвержденный Решением Совета Забайкальского муниципального округа от 21.12.2018 года № 194. |
| 2.7. | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа за очередной год | Выполнено | Решение Совета Забайкальского муниципального округа «Об утверждении ежегодного отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2023 году Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» от 24.04.2024 года № 245 |
| 2.8. | Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на долгосрочный и среднесрочный периоды | Выполнено | Прогноз социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа разработан и направлен на согласование в Минэк ЗК исх № МРЗ-866 от 07.06.2024, Минстрой ЗК № МРЗ-899 от 17.06.2024, № МРЗ-893 от 14.06.2024; в Минприроды ЗК исх № МРЗ-879 от 11.06.2024 года, Минплан ЗК исх № МРЗ-894 от 14.06.2024. |
| 2.9. | Проведение согласования основных параметров социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» | Выполнено | Согласование показателей основных параметров социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов прошло в августе 2024 года |
| 2.10. | Предоставление мониторинга социально-экономического положения Забайкальского муниципального округа в Министерство Экономического развития Забайкальского края | Выполнено | Отчет органов местного самоуправления о социально – экономическом развитии Забайкальского муниципального округа формируется ежеквартально. (1 квартал – исх № МРЗ - 592 от 11.04.2024, 1 полугодие 2024 года исх МРЗ-1081 от 11.07.2024, исх. МРЗ-1599 от 11.10.2024, исх. № МОЗ-80 от 30.01.2025). |
| 2.11. | Подготовка доклада Главы Забайкальского муниципального округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнено | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Забайкальского муниципального округа разработан и размещен на официальном сайте Забайкальского муниципального округа направлен в ДМО ЗК исх. № МРЗ-640 от 19.04.2024. |
| 3.1. | Инициирование и разработка нормативного правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Выполнено | постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 08.08.2017 года № 392 «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрацией Забайкальского муниципального округа». |
| 3.2. | Участие в работе и мероприятиях международных организаций органов местного самоуправления | Выполнено | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр. 31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск. в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях между городом Эргуна и сопредельными регионами России, народным правительством Эргуна в период с 28.09.2024 года по 30.09.2024 года глава Забайкальского муниципального округа Мочалов Александр Владимирович находился в КНР (г.Аргуна) по приглашению их правительства. В состав группы входили глава Приаргунского муниципального округа, и.о. главы муниципального района "Краснокаменский район". В ходе визита г.Аргуна посетили завод по производству сахара, завод по производству хлеба и хлебобулочных изделий, школу, музей города, музей хлеба. Возложили цветы к памятнику Советским погибшим пограничникам. 30.09.2024 года – совещание с мэром г.Аргуна и заместителем. г. Эргуна АРВМ КНР в период с 21 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года в связи с проведением зимнего туристического мероприятия «Вторая Китайско-Российская подлёдная рыбалка на реке Аргунь». |
| 3.3. | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с официальными и деловыми делегациями иностранных государств |  |  |
| 4.1. | Создание объектов показа для привлечения туристов | Выполнено | На территории Забайкальского муниципального округа имеется 7 объектов показа для привлечения туристов («Стык 3-х границ», «Вал Чингис-Хана», «Долина смерти», «Долина Дзерена», «Памятник неизвестному солдату», филиал «Музейно-исторический центр Забайкальского муниципального округа», «Коктуйское городище XI-XII вв.»). |
| 4.2. | Участие в российских и международных выставках | Выполнено | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр. 31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск. в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях между городом Эргуна и сопредельными регионами России, народным правительством Эргуна в период с 28.09.2024 года по 30.09.2024 года глава Забайкальского муниципального округа Мочалов Александр Владимирович находился в КНР (г.Аргуна) по приглашению их правительства. В состав группы входили глава Приаргунского муниципального округа, и.о. главы муниципального района "Краснокаменский район". В ходе визита г.Аргуна посетили завод по производству сахара, завод по производству хлеба и хлебобулочных изделий, школу, музей города, музей хлеба. Возложили цветы к памятнику Советским погибшим пограничникам. 30.09.2024 года – совещание с мэром г.Аргуна и заместителем. г. Эргуна АРВМ КНР в период с 21 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года в связи с проведением зимнего туристического мероприятия «Вторая Китайско-Российская подлёдная рыбалка на реке Аргунь». |

2. Развитие дошкольного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утверждена постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04 сентября 2019 года №488.

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; Отдел информатизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования, модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленных на развитие потенциала детей.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование программы за 2024 год составило 198 331,4 тыс. рублей: за счет Забайкальского муниципального округа 61 213,9 тыс. руб.; из краевого бюджета 137 117,5 тыс. руб.

Внесение изменений

В 2024 году в муниципальную программу Забайкальского муниципального округа «Развитие дошкольного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утвержденную постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 04 сентября 2019 года №488, вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 30.01.2024 года № 111;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.04.2024 года № 317;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 460;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 05.07.2024 года №533;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09.10.2024 года №742;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.11.2024 года №807.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 2,65, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг дошкольного образования общий объем финансирования на сумму: 198510,9 тыс. руб. из них: - краевого бюджета выделено 136476,6тыс. рублей. - бюджета Забайкальского округа – 62034,3 тыс. рублей. |
| 1.2 | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | Выполнено | Всем родителям (законным представителям), обратившимся за льготой, компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) выплачена в общей сумме 40,9 тыс. рублей |
| 1.3 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Проведен районный семинар с участием детей МДОУ д/с №4 Гармония, интеллектуальный конкурс «Умники и Умницы», «День семьи, любви и верности», «День Нептуна», «Весёлые старты», «Лето красное», «Семейный калейдоскоп», «До свидания, лето!», «День знаний», «День воспитателя и всех работников детского сада», Летний день здоровья; «День дорожной безопасности»; «Международный день шуток»; «Международный день светофора»; «Пластилиновое лето»; «Путешествие по сказкам», «День физкультурника», «Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности Профилактическое мероприятие, «Осторожно, открытое окно», «Здравствуй, Осень!», «Крепка семья – сильна Россия», «Царица Воды», «Показ шляпок», «День дружбы», «Лето, солнце и вода», «Викторина в гостях у сказки», Квест-игра, «Тропинка безопасности», Мероприятие Что? Где? Когда? |
| 1.4 | Осуществление государственных полномочий в области образования | Выполнено | 81,7% детей района в возрасте от 3 до 7 лет посещают учреждения дошкольного образования |
| 1.5 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности дошкольных учреждений | Выполнено | Все дошкольные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.6 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической дошкольных учреждений | Выполнено | Все дошкольные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.7 | Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края |  | На дополнительную меру социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края израсходовано 1097,5тыс. рублей за год. |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Выполнено | Капитальный ремонт на 2024 год не запланирован. |
| 2.2 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Выполнено | На текущий ремонт учреждениям дошкольного образования за 3 квартала профинансировано 1043,7 тыс. руб. |
| 2.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях дошкольного образования | Выполнено | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет от общей численности детей от 2 месяцев до 3 лет в районе составляет 26,6%. |
| 3.1 | Проведение оздоровления детей | Выполнено | Расходы на проведение оздоровления детей учреждениям дошкольного образования составили 131,5 тыс. руб. |

3. Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31.10.2019 года № 592.

Ответственный исполнитель программы: Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа

Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом: 2020-2027 годы.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа, Управление образованием администрации Забайкальского муниципального округа, ОМВД России по Забайкальскому району, ОВО по Забайкальскому району, Отдел по культуре, спорту и социальной работе администрации Забайкальского муниципального округа.

Подпрограммы программы: нет

Цели программы: Повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму  на территории муниципального района «Забайкальский район». Защита жизни граждан от террористических и экстремистских актов.

Объемы бюджетных ассигнований программы: Программа предусматривает финансирование в размере 127 300 рублей в течение 2024 года, на укрепление антитеррористической защищённости общеобразовательных объектов (дошкольного образования) муниципального района «Забайкальский район», фактическое финансирование 54 700 рублей.

Внесение изменений:

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 21.02.2024 №220 «О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы", утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31.10.2019 года № 592;

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 16.02.2024 №199 «Об утверждении Порядка финансирования муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» на 2024 год;

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 18.07.2024 №576 «О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы", утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31.10.2019 года № 592;

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 19.11.2024 №829 «О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы", утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31.10.2019 года № 592.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 1,92, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Забайкальского муниципального округа» на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 379.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: нет

Подпрограммы программы: нет.

Цель программы:

- Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район»;

- Создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах.

Объемы бюджетных ассигнований программы: планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено.

Внесение изменений:

Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 02 июля 2024 года № 517 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 1,89, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности» | Выполнено | За 2024 год на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа, районной газете «Забайкалец» размещено 37 материалов о мерах поддержки МСП, проводимых конкурсах, выставок, ярмарок, изменениях в законодательстве, курсах, тренингов и.т.д. |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | Выполнено | За 2024 год проведено 10 мероприятий с участием МСП: - 24.01.2024 – семинар «Консультационная поддержка» в Центре «Мой Бизнес» Забайкальского края совместно с региональными Минэкономразвития, Министерством сельского хозяйства и Минсоцзащиты для физических лиц, самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о мерах поддержки от государства и о грантовой поддержке для субъектов МСП. - 21.03.2024 – обучающий вебинар для предпринимателей «Новые правила торговли. Запуск разрешительного режима на кассе». - 10.04.2024 – совещание в режиме ВКС с оператором ЦРПТ для предпринимателей по вопросу внедрения разрешительного режима на кассах (табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки в кегах). - 15.05.2024 – день открытых дверей для предпринимателей. - 17.05.2024 – личный прием предпринимателей с прокурором Забайкальского района. - Июнь 2024 – цикл вебинаров в режиме ВКС с оператором ЦРПТ по вопросу внедрения разрешительного режима на кассах (молочная продукция и упакованная вода). - 21.06.2024 – публичные слушания на тему «Правоприменительная практика Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края в сфере розничной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции» в формате ВКС. - 18.07.2024 – вебинар в онлайн режиме на тему «Маркировка пива. Внедрение экземплярной прослеживаемости». - 02.08.2024 – вебинар в онлайн режиме на тему «Маркировка пива. Внедрение экземплярной прослеживаемости». - 06.08.2024 – совещание в режиме ВКС (обсуждение вариантов расширения торговой сети «Пятерочка» на территории Забайкальского края, в том числе путем предоставления франшизы). - 20.11.2024 – рабочая встреча Министерства экономического развития и Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оборот табачной, никотинсодержащей продукции и реализации упакованной воды. - 17.12.2024 – рабочая встреча Министерства экономического развития и Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оборот молочной продукции и упакованной воды. Проведено 150 дней ярмарок. |
| Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края» | Выполнено | За 2024 год консультационная поддержка была оказана 14 субъектам МСП при направлении документов на получение субсидий |
| Мероприятие «Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг» | Выполнено | Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономического развития Забайкальского края |

5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы» на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430.

Ответственный исполнитель программы: Начальник отдела ГО ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа.

Подпрограммы программы: нет

Цели программы: Повышение уровня защиты населения и территорий муниципального района «Забайкальский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Объемы бюджетных ассигнований программы: план программы на 2024 год из районного бюджета 1251,8 тыс. руб., фактическое финансирование 1164,6 тыс.руб.

Внесение изменений: В муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430, были внесены изменения:

- Постановление от 22.01.2024 года № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430»;

- Постановление АМР «Забайкальский район» от 22.01.2024 №37 «Об утверждении Порядка финансирования муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» на 2024 год;

- Постановление от 18.07.2024 года № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430»;

- Постановление от 19.11.2024 года № 828 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2027 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района «забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 1,44, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

6. Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 23 сентября 2019 года №517.

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; Отдел информатизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Совершенствование системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, направленной на сохранение психического и психологического здоровья детей и молодежи, оказание оперативной помощи в выходе из кризисных состояний.

Внесение изменений

В 2024 году в муниципальную программу Забайкальского муниципального округа «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся в Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 23 сентября 2019 года №517, вносились следующие изменения:

1) постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.07.2024 года №528.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 1,41, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Распространение современных моделей успешной социализации детей | Выполнено | В 4 садах имеется комплексная служба медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников |
| 2 | Создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической консультационной помощи родителям с детьми от 3 до 7 лет | Выполнено | Обратились 23 родителя за предоставлением педагогической, диагностической, консультативной услугой индивидуально в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных организаций и 11 родителей поучаствовали в групповых консультациях, что составило 3 % |
| 3 | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | Выполнено | Из 2870 учащихся в МОУ 2822 охвачены психолого-педагогической и медико-социальной помощью. В 7 из 8 школ имеется педагог-психолог., что составляет 98,3 %. |
| 4 | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей | Выполнено | 100% обучающихся охвачены в 2024 году мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни. |

7. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2027 г.г.

Муниципальная программа «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2027 г.г.» утверждена постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547.

Ответственный исполнитель программы: отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения Забайкальского края» (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: обеспечение полной социальной защищенности детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Объемы бюджетных ассигнований программы: фактическое финансирование программы за 2024 год составило: 16 763,4 тыс. рублей. По плану 16 883,7 тыс. рублей, краевой бюджет.

Внесение изменений: в 2024 году в муниципальную программу Администрации Забайкальского муниципального округа «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2027 г.г.», утвержденную постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 03 октября 2019 года № 547, вносились следующие изменения:

- Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.01.2024г. № 38;

- Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09.04.2024г. № 329;

- Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06.06.2024г. № 449;

- Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 10.10.2024г. № 746.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 1,30, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей» | Выполнено | За 4 квартал 2024 г. было выявлено детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 16, из них: - устроено на опеку (попечительство) – 10 детей; - устроено под предварительную опеку (попечительство) – 1 ребенок; - усыновлено – 0 детей; - в государственное учреждение – 2 детей; - в приемные семьи - 0 детей; - возвращены в биологическую семью (матери/ отца) – 1 ребенок; - устройство в ГУСО БСРЦ «Подросток» - 0 детей (далее устроенные в замещающие семьи); - не устроенные и помещенные в СРЦ – 2 ребенка. На учете в отделе опеки и попечительства состоит – 83 ребенка, из категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2023 году – 93 ребенка). |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | Выполнено | За 4 квартал 2024 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит всего - 96 семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из них: - опекунов (попечителей) – 50, в них детей – 55; - приемных родителей – 11, в них детей – 24; (в 2023г. – семей опекунов – 59, в них детей – 68, приемных семей – 12, в них детей - 25). За 4 квартал 2024 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит – 35 неблагополучных семей, в них – 65 детей; (в 2023 году – 31 неблагополучных семьи, в них 46 детей). |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение рейдов с целью проверки соблюдения защиты прав детей» | Выполнено | За 4 квартал 2024 г. проведено - 27 рейдовых мероприятий (совместно с КДНиЗП - 18, отделом опеки и попечительства - 9), обследовано – 184 семей, в них детей – 171 (совместно с КДНиЗП семей – 105, в них детей - 91, отделом опеки и попечительства, семей – 79, в них детей - 80). |
| 1.4 | Мероприятие «Обеспечение медико-социального и психологического сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Выполнено | Профилактическая работа с биологическими семьями, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью восстановления ее социальных функций и возврата детей родителям, всего - 7 семьи, в них – 17 детей; Практическое направление оказание квалифицированной социально-правовой, психолого-педагогической и др. видов помощи и поддержки семей до и после принятия детей на воспитание, всего – 7 семьи, в ней – 8 детей; Просветительско-профилактическое направление повышение уровня социально-психолого-педагогической компетенции замещающих родителей через организацию занятий в «Школе приемных родителей» всего направлено граждан – 2. Диспансеризация в ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» несовершеннолетних находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях всего прошло – 76 детей. Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП – 35; Семьи, состоящие на учете в отделе опеки и попечительства – 61; Общая численность семей – 96. I = A / B x 100 (35/61 x 100 = 57,3). |
| 1.5 | Мероприятие «Создание и размещение информационных статей для информирования граждан в СМИ, официальном сайте администрации Забайкальского муниципального округа | Выполнено | Размещение информации на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район»: 1. Размещена информация по необходимому списку документов при отчуждении жилых помещений. 2. Воспитание и образование ВИЧ инфицированных детей; 3. Инструкция для тех, кто хочет стать кандидатом в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители; 4. Информацию по отделению методического сопровождения подготовки приемных родителей и сопровождения замещающей семьи; 5. Мифы и предрассудки о приёмных детях. |
| 1.6 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Выполнено | В соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 г. № 315–ЗЗК «О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» на содержание детей в замещающих семьях за 4 квартал 2024 года: - из краевого бюджета было выплачено 16 763,4 тыс. рублей. - назначена выплата единовременного пособия от ПФ при передаче ребенка в семью на – 7 детей, в сумме 290 849,35 руб. |
|  | Показатель «Частота проведения акции в Забайкальском муниципальном округе» | Выполнено | Проведено: 1. Слет замещающих семей Забайкальского района «Формула семейного успеха!». 2. Участие в проведении мероприятия: Маршрутами будущего – 2024г.; 3. Участие в проведении акции «Все дети в школу»; 4. Участие специалистов в мероприятии «Правильный выбор!». 5. Участие специалистов в мероприятии «День правовой помощи детям»; 6. Участие специалистов в проведении благотворительной акции «Новогодняя елка желаний – 2024 г.». |

8. Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утверждена Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 октября 2019 года №556.

Ответственный исполнитель программы: Главный специалист отдела по культуре и спорту Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Подпрограммы программы: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений Забайкальского муниципального округа.

Цели программы: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского муниципального округа.

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России.

Объемы бюджетных ассигнований программы: Плановое финансирование программы на 2024 год: из бюджета 11 417,9 тыс. рублей;

Фактическое финансирование программы за 2024 год: из бюджета 11216,7 тыс. рублей (Таблица №1). Исполнение от планового показателя составило 98,2 %.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий» | 327,3 |
| 2.1 | Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | 50,0 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район»» | 10 828,8 |
| 4. | Мероприятие «Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 10,6 |
|  | Итого: | 11 216,7 |

Внесение изменений: В 2024 году в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)», утвержденной Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 октября 2019 года №556, были внесены изменения постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 ноября 2024 года №816 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 1,00, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий» | Выполняется | Проведение мероприятий выстраивается согласно утвержденного Плана работы на 2024 год, за 2024 год были проведены следующие мероприятия: - цикл Рождественских мероприятий; - мероприятие, посвященное открытию «Года семьи»; - мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов; - мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; - торжественная встреча заслуженного артиста России Валерия Ярёменко; - массовый праздник «Широкая Масленица»; - конкурс красоты среди школьниц «Мисс Весняночка 2024», посвященный Международному женскому дню; - чествование танцевального коллектива «ДИТЕЯ» в связи с празднование юбилейной даты; - чествование работников сферы культуры в связи с празднованием «Дня работника культуры»; - проведение торжественного мероприятия, посвященного весеннему призыву в Вооружённые Силы Российской Федерации; - 1 мая проходила легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - цикл мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - массовый праздник «Дети наше золото», посвященный Дню Защиты детей; - спортивно-развлекательные соревнования среди команд организаций пгт. Забайкальск «Большие гонки 2024», посвященные Дню России; - торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 22 июня; - торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; - выездной концерт творческих коллективов Дома культуры «Родные люди» в г.Борзя; - открытие праздника, посвященного 120-летию пгт. Забайкальск; - торжественная встреча артистов Леонида Лундстрема, Петра Лундстрема и Марии Воскресенской; - торжественное мероприятие, посвященное осеннему призыву в ВС РФ; - мероприятие, посвященное «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; - мероприятие, посвященное «Ёлке Главы Забайкальского муниципального округа»; - участие в краевом мероприятии «Забайкальская ёлка»; - участие в краевом мероприятии «Ёлки Забайкалья». |
| 2.1 | Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | Выполняется | Ежегодно в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район» (2020-2027 годы)», утверждённой постановлением Администрации МР "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 поселениям муниципального района «Забайкальский район» выделяются денежные средства для проведения реставрации, ремонтных работ памятников, памятных знаков и мемориалов ВОВ. |
| 3.1 | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район»» | Выполняется | ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина» в 1м полугодии 2024 года передала в безвозмездное пользование литературу в количестве 75 книг, а именно: - МУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр» муниципального района «Забайкальский район» – 59 наименований на общую сумму 44,7 тыс.руб., - МУК «ЦБС» городского поселения – 16 наименований на общую сумму 3,7 тыс.руб. На основании постановления Правительства Забайкальского края от 05 декабря 2024 года № 617 «О распределении дотаций, предоставляемых в 2024 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края распределена дотация МУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр» муниципального района «Забайкальский район» было приобретено украшение для новогоднего пространства на общую сумму 299,0 тыс. руб. |
| 4. | Мероприятие «Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» |  | За счет выделенных средств из федерального бюджета в МУК «МКДЦ» муниципального района «Забайкальский район» были приобретены словарь-справочник, взрослая и детская литература на сумму 10,6 тыс.руб. в количестве 26 книг. |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район» |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Организация участия представителей национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского района в районных и краевых мероприятиях» |  | Подпрограмма создана в целях содействия укрепления гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России. Задачей является «Взаимодействие представителей национальных объединений и религиозных организаций между собой и органами власти в сфере культуры». За 2024 год на территории муниципального района «Забайкальский район» были проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие национальные объединения и религиозные организации: - Сагаалган (Праздник Белого месяца); - День семьи, любви и верности. |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение мероприятий посвященных национальным праздникам» |  | За 2024 год на территории муниципального района «Забайкальский район» были проведены следующие национальные праздники: - Новый год; - Старый Новый год; - Рождество Христово; - День памяти воинов-интернационалистов; - День Защитника Отечества; - Сагаалган (Праздник Белого месяца); - Международный женский день; - Масленица; - День Победы; - День России; - День памяти и скорби; - День семьи, любви и верности; - День народного единства; - День Героев Отечества. |

9. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Ответственный исполнитель программы: Комитет по финансам администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Контрольно-ревизионная комиссия Забайкальского муниципального округа, структурные подразделения Администрации Забайкальского муниципального округа

Подпрограммы программы: нет.

Цель программы: Обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского муниципального округа на основе совершенствования управления муниципальными финансами

Задачи программы:

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета.

2) Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район».

3) Совершенствование межбюджетных отношений.

4) Осуществление муниципального внутреннего финансового контроля, муниципального внешнего финансового контроля, контроля в сфере муниципальных закупок.

5) Создание организационных условий для реализации муниципальной программы в рамках установленных функций и полномочий Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район»

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Планируемое финансирование муниципальной программы за счет районного бюджета в 2024 году 90 265,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 78 833,4 тыс. рублей.

Внесение изменений

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 13.11.2024 года № 812 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 1,051, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

10. Профилактика правонарушений на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 гг.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 гг.» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» 07 ноября 2019 года № 597.

Ответственный исполнитель программы: Консультант, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; ведущий специалист по делам молодежи и спорту Забайкальского муниципального округа, ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Забайкальского муниципального округа; ОМВД России по Забайкальскому району; Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края., Начальник отдела информатизации и связи МУ "ОМТО" Администрации Забайкальского муниципального округа.

Цели программы: Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории Забайкальского муниципального округа.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Общий объем финансирование программы за счет средств муниципального бюджета в 2020-2027 годах составит 190,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5,0 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей;

2022 год – 30,0 тыс. рублей;

2023 год – 30,0 тыс. рублей;

2024 год – 30,0 тыс. рублей;

2025 год – 30,0 тыс. рублей;

2026 год – 30,0 тыс. рублей;

2027 год – 30,0 тыс. рублей.

Актуальная редакция:

Постановление  № 817 от 14 ноября  2024 года

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,98, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

11. Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281.

Ответственный исполнитель программы: Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа.

Подпрограммы программы: нет

Цели программы: Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского муниципального округа, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий.

Задачи программы: Построение электронного правительства и повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг.

Внедрение автоматизированной системы документооборота.

Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления.

Создание организационных условий для эффективной реализации программы.

Объемы бюджетных ассигнований программы: Плановое финансирование программы на 2024 год: 805,1 тыс.руб.

Фактическое финансирование программы за 12 месяцев 2024 года: 631,8 тыс. руб.

Внесение изменений в муниципальную программу: Постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы от 23.01.2023 года № 81, от 10.04.2023 года № 338, от 09.10.2023 №680, от 01.06.2024 года №516, от 29.07.2024 №596, от 21.11.2024 №835.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,95, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| Программные мероприятия | Исполнение мероприятий | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники, приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, для отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации | 1. Системный блок – 1 шт. (для МУ Архив); 2. Монитор -1 шт., для Отдела ИиС, взамен устаревшему/неподлежащих ремонту; 3. Приобретение ОРГ техники комитет по финансам- ПК 1 шт., МФУ 1 шт., колонки, Веб-камера. 4. Свич панель – 1шт. (ЖД 7 сервер) 5. ИБП- 3 шт. (Финансовый отдел) 6. Системный блок- 5 шт (УТР, Финансовый, ОМТО начальник) |  |
| 5.2 Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники» | 1. Картриджи разных моделей -30 шт.; 2. Тонер для печати информационного вестника «Забайкальское обозрение» 3. Тонер для комитета по финансам -6 банок 4. Тонер- 20 кг (Финансовый отдел) 5. Закупка оригинальных запчастей для принтера Conica Minolta C227 и его ремонт |  |

12. Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации  населения и табакокурению в Забайкальском муниципальном округе 2020-2027 годы

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации населения и табакокурению в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30 сентября 2019 года № 534.

Ответственный исполнитель: Начальник управления по мобилизационной подготовке ГО И ЧС Забайкальского муниципального округа Хлуднев А.Б.

Соисполнители муниципальной программы: Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию), Управление образованием Забайкальского муниципального округа, Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Забайкальского муниципального округа.

Цели подпрограммы: Улучшение наркологической ситуации в муниципальном районе «Забайкальский  район».

Объемы бюджетных ассигнований программы: Плановое финансирование программы на 2024 год составляет 39,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы за 2024 года составило 21,33 тыс. руб.

Внесение изменений

В муниципальную программу «Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации  населения и табакокурению в муниципальном районе «Забайкальский район на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 30 сентября 2019 года № 534, вносились следующие изменения:

- Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23.01.2024 г №54.

- Постановление Администрации муниципального район «Забайкальский район» от 17.07.2024 г №571.

- Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 01.10.2024 г №716.

- Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.11.2024 г №805.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,95, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

13. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» 11 июля 2019 года № 380.

Ответственный исполнитель программы: Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа.

Подпрограммы программы: нет

Цель программы:

-повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено.

Внесение изменений.

Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28 июня 2024 года №511«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы).

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,94, что соответствует оценке «Высокая» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке племенного молодняка сельскохозяйственных животных | не выполнено | По состоянию на 01 января 2025 года не приобретались. Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено. |
| 1.1.2. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян первой репродукции | не выполнено | По состоянию на 01 января 2025 года семена не приобретались. Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено |
| 1.1.3. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке тракторов, комбайнов и кормоуборочной техники, зернотокового оборудования, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической обработки зерновых культур | Не выполнено | По состоянию на 01 января 2025 года не приобретались. Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено |
| 1.1.4. | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части стоимости при покупке комплексных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические установки и солнечные батареи | не выполнено | По состоянию на 01 января 2025 года не приобретались. Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено |
| 1.1.5. | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Выполнено | Проведено 150 ярмарок-распродаж сельскохозяйственной продукции. |
| 1.1.6. | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | Выполнено | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» 11 июля 2019 года № 380 утвержден Порядок предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сырья и продовольствия (2020-2027 годы)». |
| 3.1.1. | Проведение культуртехнических работ растениеводческими хозяйствами муниципального района «Забайкальский район» | Выполнено | По состоянию на 01 октября 2024 г. культуртехнические работы не проводились |
| 4.1.1. | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной и муниципальной поддержки сельхозтоваропроизводителей | Выполнено | 100 консультационных услуг |
| 4.1.2. | Размещение публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | Выполнено | Опубликовано 20 информационных писем на сайте муниципального района «Забайкальский район», в общественно-информационной газете Забайкальского района «Забайкалец». |
| 4.1.3. | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение грантов по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае» | Не выполнено | Проекты сельхозтоваропроизводителями для участия в конкурсе на получение гранта не направлялись |
| 4.1.4. | Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение грантов по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм в Забайкальском крае» | Выполнено | ИП Нимаева Д.Н. Выиграла грант «Агростартап» в размере 4,527 млн. рублей |

14. Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 октября 2019 года №569.

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; Отдел информатизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование программы за 2024 год составило 43 788,3 тыс. рублей: за счет Забайкальского муниципального округа 40 090,0 тыс. руб.; из краевого бюджета 3 698,3 тыс. руб.

Внесение изменений

В 2024 году в муниципальную программу Забайкальского муниципального округа «Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 17 октября 2019 года №569, вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.01.2024 года №48;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.04.2024 года № 321;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 462;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 24.06.2024 года № 489;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 05.07.2024 года №537;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09.10.2024 года №744;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.11.2024 года №809

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,81, что соответствует оценке «Средняя» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг дополнительного образования выделено из бюджета Забайкальского округа 3 577,7 тыс. рублей. |
| 1.2 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО | Выполнено | На текущий ремонт за год профинансировано 144,0 тыс. рублей. |
| 1.3 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | Выполнено | 500 детей отдохнуло в каникулярное время в лагерях дневного пребывания |
| 1.4 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Проведен муниципальный этап «Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания, Зарница, эстафета на 1 мая. Всего приняло участие 182 человек. |
| 1.5 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.6 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.7 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Выполнено | 197 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат персонифицированного финансирования из 32 653,2 ребенка в округе. |

15. Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09 октября 2020 года № 560.

Ответственный исполнитель программы: начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; МУДО ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск.

Цели программы: Создание условий для укрепления здоровья населения Забайкальского муниципального округа путем развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, создания условий для развития детского спорта, развития спортивной инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы.

Задачи:

1. «Привлечение населения к активному отдыху и спорту через проведение физкультурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков,  взрослого населения и инвалидов через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения»

2 «Обеспечение успешного выступления спортсменов и спортивных команд округа на межрайонных и краевых спортивных соревнованиях, создание условий для подготовки спортивного резерва»

3. «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство

спортивных сооружений»

Объемы бюджетных ассигнований программы: финансирование программы на 2024 год составляет: 684,6 тыс. руб.

Внесение изменений в течение 2024 года

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09 октября 2020 года № 560, вносились следующие изменения:

1) постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23.01.2024 № 52

2) постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19.06.2024 № 481

3) постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17.07.2024 № 572

4) постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 24.10.2024 № 769

5) постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.11.2024 № 804

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,79, что соответствует оценке «Удовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

16. Управление муниципальной собственностью Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17.06.2020 года № 454.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: нет.

Подпрограммы программы: нет.

Цель программы: Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью Забайкальского муниципального округа.

Задачи программы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Забайкальского муниципального округа и рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Планируемое финансирование муниципальной программы в 2024 году – 326,7 тыс. рублей, фактически – 294,1 тыс. рублей.

Внесение изменений

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 30.01.2024 года № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17.06.2020 года № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2026 годы)»».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 19.06.2024 года № 474 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17.06.2020 года № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)»».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.11.2024 года № 806 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17.06.2020 года № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)»».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,74, что соответствует оценке «Удовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Осуществление технической паспортизации объектов недвижимости, межевание земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет» | Выполнено | За 2024 год заключено 7 договоров на межевание земельных участков и подготовку технических планов на сумму 108939,81 рублей |
| 1.2. | «Предоставление субсидий сельским поселениям на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биометрическими ямами) и на изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биометрические ямы)» | - | В 2024 году мероприятие не реализуется |
| 1.3. | «Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью» (заключение договоров на проведение оценки рыночной стоимости объектов) | - | За 2024 год заключен договор на разработку схемы размещения рекламных конструкций |
| 1.4. | «Обеспечение защиты имущественных интересов муниципального района "Забайкальский район"» (приобретение многофункционального лазерного дальномера, проведение ежегодных поверок) | - | За 2024 год договоры не заключались |
| 1.5. | «Ведение реестра муниципальной собственности муниципального района "Забайкальский район"» | Выполнено | Реестр муниципального имущества Забайкальского муниципального округа ведется в соответствии с утвержденным порядком. |
| 1.6. | Исковая деятельность по защите имущественных интересов муниципального района "Забайкальский район", а также направление материалов в Прокуратуру Забайкальского района» | - | Материалы не направлялись |
| 1.7. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального района "Забайкальский район | - | В 2024 году мероприятие не реализуется |

17. Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года №548.

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; Отдел информатизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего образования, модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленных на получение современного качественного образования.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование программы за 2024 год составило 507 252,0 тыс. рублей: за счет Забайкальского муниципального округа 100 206,0 тыс. руб.; из краевого бюджета 355 950,4 тыс. руб.; из федерального бюджета 51 068,6 тыс. руб.

Внесение изменений

В 2024 году в муниципальную программу Забайкальского муниципального округа «Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 03 октября 2019 года №548, вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.01.2024 года № 43;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.04.2024 года № 319;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 458;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 05.07.2024 года №535;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 14.10.2024 года №754;

- постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.11.2024 года №808.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,75, что соответствует оценке «Удовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования выделено 485171,2 тыс. рублей. (федеральный бюджет 32862,3 тыс.руб; краевой бюджет 354921,1 тыс.руб.; бюджет забайкальского округа 98387,8 тыс.руб.) |
| 1.2 | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Выполнено | В округе бесплатным питанием охвачено 228 из малоимущих семей в общей численности обучающихся 2801, что составляет 8,1%. |
| 1.3 | Социальная поддержка семей с детьми посещающими муниципальные общеобразовательные учреждения | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.4 | Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений общего образования (текущий ремонт) | Выполнено | Текущий ремонт проведен во всех образовательных учреждениях |
| 1.5 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | Выполнено | Капитальный ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений производился в МОУ Билитуйкая СОШ и МОУ Харанорская ООШ |
| 1.6 | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.7 | Поддержка молодых педагогов, создание условий для их закрепления в системе образования округа (единовременная денежная выплата, единовременная компенсация оплаты за найм жилого помещения) | Выполнено | Численность молодых педагогических работников учреждений общего образования составила 25 педагог. Общая численность педагогических работников учреждений общего образования составила 206 человек. В районе есть педагоги, заключившие договоры о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». |
| 1.8 | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | Выполнено | В округе ФГОС НОО и ООО во всех школах района с 1-5 класс. |
| 1.9 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Выполнено | В округе разработано Положение о муниципальной системе оценки качества образования. В соответствии с показателями индикаторами качества образования идет сбор информации по качеству образования, готовится анализ качества образования в округе. |
| 1.10 | В области образования | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.11 | Обновление материально- технической базы для формирования о обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.12 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не запланированы |
| 1.13 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Возмещение оплаты проезда победителям муниципального этапа олимпиад на региональный этап и их сопровождающим (15 участников). Возмещение оплаты проезда участникам краевой Акции «Театральная суббота» и их сопровождающим (22 участника). Возмещение оплаты проезда и проживания участников I регионального форума медиацентров образовательных организаций и их сопровождающему (4 участника). Так же проведены мероприятия: Фестиваль «Вдохновение», Безопасное колесо, фестиваль «Здравствуй, школа». |
| 1.14 | Осуществление государственных полномочий в области образования | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год составили 19,9 тыс. руб. |
| 1.15 | Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не были запланированы |
| 1.16 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях | Выполнено | Все общеобразовательные учреждения округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.17 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической общеобразовательных учреждениях | Выполнено | Все общеобразовательные учреждения округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.18 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Выполнено | Все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием |
| 1.19 | Создание условий по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Выполнено | Суммы расходов на 2024 год не были запланированы |
| 1.20 | Проектирование, строительство спортивных сооружений учреждений общего образования | Выполнено | Проектирование спортивных сооружений учреждений общего образования не запланировано в 2024 года. |
| 1.21 | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено | 122 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным питанием. |
| 1.23 | Мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края» | Выполнено | Расходы в 2024 года составили 474,4 тыс. руб. |
| 1.24 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | Выполнено | Ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями есть в 2х школах по 0,5 шт.ед. (МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2). Расходы в 2024 года составили 700,6 тыс. руб. |
| 1.26 | Мероприятие «Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» | Выполнено | Расходы в 2024 года составили 278,4 тыс. руб. |

18. Совершенствование муниципального управления Забайкальского муниципального округа

на 2020-2027 годы

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 22 апреля 2019 года № 270.

Ответственный исполнитель программы: Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам администрации Забайкальского муниципального округа, Управление делами; муниципальное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление по правовым и кадровым вопросам.

Подпрограммы программы:

1) Противодействие коррупции в Забайкальском районе;

2) Развитие кадровой политики в системе муниципального управления;

4) Обеспечивающая подпрограмма.

Цели программы:

1. Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции.

2. Создание системы управления муниципальной службы в администрации Забайкальского муниципального округа.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование муниципальной программы за 2024 год за счет всех уровней бюджета – 96340,2 тыс. рублей.

Внесение изменений

За 2024 года в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2020 - 2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 22 апреля 2019 года № 270 вносились изменения. Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 февраля 2024 года № 248а; Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2024 года № 465; Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2024 года №496, Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 04 октября 2024 года №726.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,72, что соответствует оценке «Удовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Создание условий для противодействия коррупции | Выполнено | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1.Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2021 года № 374 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район» и урегулированию конфликта интересов» |
| 1.1.2 | Организация обучения должностных лиц органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений в сфере муниципального управления | Выполнено | С муниципальными служащими Администрации муниципального района «Забайкальский район» проведено 1 занятие. |
| 1.1.3 | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | Выполнено | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1.Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2021 года № 374 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район» и урегулированию конфликта интересов» |
| 1.1.4 | Проведение мониторинга по оценке принятых мер в муниципальном районе «Забайкальский район» по противодействию коррупции | Выполнено | Мониторинг по оценке принятых мер в муниципальном районе «Забайкальский район» по противодействию коррупции проводится ежеквартально |
| 1.2.1 | Работа с обращениями граждан | Выполнено | За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 352 заявлений от граждан. На личном приеме у Главы было 80 граждан. |
| 1.2.2 | Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции, повышение правовой грамотности населения | Выполнено | На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в течение 9 месяцев 2024 года размещалась информация для повышения грамотности населения муниципального района «Забайкальский район» по вопросам противодействия коррупции. |
| 2.1.1 | Проведение занятий с муниципальными служащими | Выполнено | За 9 месяцев 2024 года проведена учеба с личным составом 1 раз. Были рассмотрены вопросы по заполнению сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
| 2.1.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | Выполнено | За 9 месяцев 2024 года 5 человек прошли курсы повышения квалификации. |
| 2.1.3 | Аттестация муниципальных служащих | Выполнено | Не проводилась |
| 2.2.1 | Формирование квалифицированного кадрового состава, путем взаимодействия с органами местного самоуправления других муниципальных образований, государственными и муниципальными организациями, со службой занятости населения | Выполнено | Ведется непрерывное взаимодействие с Центром занятости населения |

19.  Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020 – 2027 годы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020 – 2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13 августа 2019 года № 429.

Ответственный исполнитель программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа, МУ «ОМТО» Администрация Забайкальского муниципального округа; поселения Забайкальского муниципального округа.

Подпрограммы программы:

«Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район»"

Безопасность дорожного движения в муниципальном районе "Забайкальский район";

"Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район".

Цели программы:

1. Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район»

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Забайкальский район".

2. Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район".

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Финансирование программы на 2024 год 68746,4 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы за 12 месяцев составило 50189,9 тыс. рублей

Внесение изменений

В муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13 августа 2019 года № 429 внесены изменения постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06.02.2024 года № 147; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 02.02.2024 года № 135а; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06.02.2024 года № 147; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 18.04.2024 года № 359;  постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 26.06.2024 года № 502; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15.07.2024 года № 566 .

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,66, что соответствует оценке «Удовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  |
|  | «Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |  | 14.02.2024 года подведен итог конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах: 1- п.Забайкальск - Билитуй - Даурия 2- с. Красный Великан - Харанор- Даурия - Билитуй - п.Забайкальск 3- п. Забайкальск - с.Абагайтуй - с.Рудник-Абагайтуй 4- с. Степной - п.Забайкальск Определен перевозчик на маршрут п с. Красный Великан - Харанор- Даурия - Билитуй - п.Забайкальск. По остальным маршрутам конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. . |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в муниципальном районе "Забайкальский район" |  |  |  |
| 1.1. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Выполнено | В муниципальных образовательных учреждениях отделом ГИБДД совместно с управлением образованием регулярно проводятся профилактические беседы и занятия с детьми о поведении на дорогах. |
| 1.2. | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | выполнено | За 2024 год проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения. |
| 1.3. | Разработка схем организации дорожного движения в поселениях района | выполнено | разработана схема дорожного движения в сельском поселении «Билитуйское». |
| Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район" |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия автодорог в сельских поселениях района |  | В 2024 году в бюджете района на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район" было предусмотрено средств в размере 50945,6 тыс. рублей. В том числе 34743,2 тыс. руб. – субсидия из бюджета Забайкальского края с учетом софинансирования местных бюджетов городского поселения «Забайкальское» и поселений района. Субсидия освоена в сумме 26513,1 тыс. рублей с учетом софинансирования из средств муниципального дорожного фонда района и городского поселения «Забайкальское» 16202,4 тыс. рублей, средства муниципальных дорожных фондов; За счет средств муниципальных дорожных фондов проведены работы по устройству освещения автомобильных дорог по ул. Новая и Нагорная в сельском поселении «Черно-Озерское» на сумму 819,8 тыс. руб. грейдерование дороги Красный Великан – Арабатук 599,3 тыс. руб. софинансирование мероприятий за счет субсидии и остаток средств перешел на 2025 год |
| 3.2. | «Строительство и приобретение объектов муниципальной собственности, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» |  | На 2024 год иные трансферты из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по ремонту автодорог в рамках ЦЭР району не предусмотрены |
| 3.3 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)» |  | В 2024 было году предусмотрено 34743,2 тыс. руб. – субсидия из бюджета Забайкальского края с учетом софинансирования местных бюджетов городского поселения «Забайкальское» и поселений района. За счет средств субсидии были запланированы следующие мероприятия: - Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Советская (от примыкания к ул.Нагорная до пересечения с ул. Октябрьская) г. Забайкальск (км 0+313 – км 0+478) на сумму 18932,3 тыс руб.; Выполнено всего работ на сумму 8812,7 тыс руб. (ремонт ул. Советская на сумму 7018,4 тыс. руб. и устройство освещения на ул Советская на сумму 1794,3 тыс. руб.) в том числе за счет субсидии 7931,5 тыс. руб. и 881.2 тыс. руб. за счет бюджета городского поселения «Забайкальское»,. Ремонт автомобильной дороги пер Степной в пст. Билитуй (км 0+000 – км 0+530) на 8526,2 тыс. руб. –выполнено в полном объеме Ремонт автомобильной дороги в сельском поселении Черно-Озерское от федеральной дороги А-350 по ул. Совхозная до остановки, расположенной на ул. Нагорная (маршрут автобуса) на 9174,2 тыс руб |
|  | Благоустройство общественных пространств насаленных пунктов |  | На 2024 год мероприятия по программе не предусмотрены |
| 3.4 | Мероприятие: "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «1000 дворов» |  | В 2024 году городскому поселению «Забайкальское» предусмотрено финансирование в сумме 17800,8 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий ул. Красноармейская, 4; ул. Красноармейская, 26 – Комсомольская 17а. Работы выполнены в полном объеме |

20. Муниципальное регулирование территориального развития Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа «Муниципальное регулирование территориального развития Забайкальского муниципального округа» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293.

Ответственный исполнитель программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа, Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район»

Подпрограммы программы:

«Обеспечение жильем молодых семей».

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

«Чистая вода муниципального района «Забайкальский район».

«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности».

Цели программы:

создание условий для комплексного устойчивого развития территорий муниципального района «Забайкальский район» на основе повышения доступности условий, модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Плановое финансирование 81369,3 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы за 12 месяцев 2024 года 43581,3 тыс. рублей.

Внесение изменений

Постановлениями Администрации муниципального района "Забайкальский район"

от 02 февраля 2024 года № 135 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от18 апреля 2024 года № 357 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 21 июня 2024 года № 488 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 07 августа 2024 года № 612 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 13 ноября 2024 года № 811 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»;

от 27 ноября 2024 года № 846 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 апреля 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,61, что соответствует оценке «Удовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | выполнено | За 2024 год предоставлены социальные выплаты трем молодым семьям. Средства были направлены на оплату ипотечных кредитов и строительство жилого дома |
| 2.1. | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация объектов тепловодоснабжения | Выполнено частично | На мероприятия по подготовке к ОЗП была предоставлена субсидия из бюджета Забайкальского края на сумму 23560,5 тыс. рублей. С учетом софинансирования сумма средств на подготовку составила 24593,4 тыс. рублей. На сумму 7357,7 отремонтирован канализационный коллектор в сельском поселении «Даурское»; на сумму 17 235,7 тыс. рублей приобретено три котла и вспомогательное оборудование на котельную в с. Даурия. В связи с объявленной на территории сельского поселения «Даурское» режима ЧС были привлечены дополнительные средства из в сумме 33 641,2 тыс рублей из них на сумму 22289,6 тыс. руб. приобретено и установлено оборудование на котельную в с. Даурия. 11 351,6 тыс. рублей были возвращены в край |
| 4.3. | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений |  | В 2024 году в бюджете района предусмотрено финансирование мероприятий по описанию границ населенных пунктов в сумме 957,8 тыс. руб. и разработку генплана 900 тыс. руб. «Осуществление переданных полномочий по организации в границах поселений тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом" |
| 4.8 | Благоустройство прилегающей территории "МУК «Дом культуры» |  | В феврале 2024 года с министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Забайкальский район" на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в сумме 4857,3 тыс. руб. на благоустройство прилегающей территории "МУК «Дом культуры» пгт. Забайкальск. Администрацией городского поселения «Забайкальское по результатам аукциона определена подрядная организация. Работы завершены в 3 квартале 2024 года. Окончательный расчет произведен в 4 кв. 2024 года. |
| 4.9 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (освещение улиц) |  | В 2024 году с Департаментом по развитию муниципальных образований Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Забайкал" на реализацию отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в сумме 10610 тыс. руб. Средства направлены на освещение ул. Декабрьская в мкр. Совхоз «Дружба в пгт. Забайкальск. Определен подрядчик работы выполнены в полном объеме, произведена оплата. |

21. Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 сентября 2019 года № 527.

Ответственный исполнитель программы: Заместитель главы Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Ведущий специалист по вопросам культуры МУ «ОМТО» Администрации Забайкальского муниципального округа; Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию); Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел социальной защиты населения (по согласованию); Государственное казенное учреждение центра занятости населения Забайкальского района (далее ГКУ ЦЗН) (по согласованию).

Подпрограммы программы:

- Подпрограмма  «Доступная среда на 2020-2027 годы».

- Подпрограмма  «Создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 годы».

- Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья населения в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020 – 2027 годы.

- Подпрограмма «Социальная адаптация граждан в Забайкальском муниципальном округе на 2025-2027 годы».

Цели программы:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН), а также создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном районе «Забайкальский район».

- Создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном районе «Забайкальский район».

- Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

4. Создание условий для трудоустройства и реинтеграции в общество лиц, в отношении которых применяется пробация.

Задачи программы:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном районе «Забайкальский район».

- Стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографического развития.

- Создание благоприятной среды для формирования и мотивирования населения к  ведению здорового образа жизни».

- Социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование программы на 2024 год - 150,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы на 2024 год - 150,0 тыс. рублей.

Внесение изменений

За 2024 год  в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 сентября 2019 года № 527, были внесены изменения от 13.11.2024 года № 814 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 сентября 2019 года № 527 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы», от 19.12.2024 года № 919 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 сентября 2019 года № 527 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,55, что соответствует оценке «Неудовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

22.  Развитие кадрового потенциала системы образования в Забайкальском муниципальном округе (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала системы образования в Забайкальском муниципальном округе (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 октября 2019 года №569.

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; Отдел информатизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей.

Внесение изменений

В 2024 году в муниципальную программу Забайкальского муниципального округа «Развитие кадрового потенциала системы образования в Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 17 октября 2019 года №569, вносились следующие изменения:

1) постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.07.2024 года №529.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,30, что соответствует оценке «Неудовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества образования | Выполнено | Курсы повышения квалификации в школах прошли 28 педагогических работников из 171. |
| 2 | Реализация мероприятий по повышению привлекательности педагогической профессии | Выполнено | В ДОУ Забайкальского муниципального округа прошли семинары и методические объединения. |
| 3 | Реализация мероприятия по привлечению молодых педагогов в Забайкальский район | Выполнено | Заключено 3 контракта на целевое обучение с выпускниками общеобразовательных учреждений района |

23. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.07.2019 года №387.

Ответственный исполнитель программы: Начальник отдела развития гражданского общества, цифровизации и связи администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Нет

Цели программы: Создание на территории муниципального района «Забайкальский район» благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО в решении приоритетных задач в социальной сфере.

Задачи программы: Оказание финансовой поддержки СО НКО, методическая и информационная поддержка СО НКО в Забайкальском муниципальном округе.

Объемы бюджетных ассигнований программы: Плановое финансирование программы на 2024 год: из бюджета 0,0 тыс. рублей;

Фактическое финансирование программы за 2024 год: из бюджета 0,0 тыс. рублей. Исполнение от планового показателя составило 0%.

Внесение изменений: В муниципальную программу муниципального района «Забайкальский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12 июля 2019 года №387, были внесены изменения:

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17 июля 2024 года №574 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 12.07.2019 года №387 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района "Забайкальский район" на 2020-2027 годы»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 6 ноября 2024 года №798 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.07.2019 года № 387 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»».

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0,13, что соответствует оценке «Неудовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

24. Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2027 годы)

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452.

Ответственный исполнитель программы: отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; главный специалист по делам молодёжи, физической культуре и спорту.

Подпрограммы программы: нет.

Цель программы:

- развитие инфраструктуры и обеспечение комфортных условий проживания населения.

Отчет о реализации основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятие «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» - не предусмотрено.

Мероприятие «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности» - не предусмотрено.

Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» -  не предусмотрено

Объем финансирования.

Финансирование мероприятий из районного бюджета по мероприятию не осуществлялось.

Внесение изменений.

В муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 26 августа 2019 года № 452, вносились следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район"  «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2027 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 11 июня 2024 года № 464.

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», 0, что соответствует оценке «Неудовлетворительная» (приложение №1 к отчету).

Приложение №1

к докладу о ходе реализации

и оценке эффективности реализации

муниципальных программ, действующих

Забайкальском муниципальном округе, за 2024 год

Эффективность реализации муниципальных программ за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности |  | В сравнении с 2023 годом | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | Развитие дошкольного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы) | 1,06 | 2,65 | Эффективность возросла | высокая |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 3,69 | 1,92 | Эффективность снизилась | высокая |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы | 4,1 | 1,89 | Эффективность снизилась | высокая |
| 4 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы | 1,45 | 1,44 | Эффективность снизилась | высокая |
| 5 | Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы) | 1,91 | 1,41 | Эффективность снизилась | высокая |
| 6 | Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2027 гг. | 1,4 | 1,30 | Эффективность снизилась | высокая |
| 7 | Экономическое развитие на 2020-2027 годы | 0,99 | 1,10 | Эффективность возросла | высокая |
| 8 | Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы) | 0,94 | 1,00 | Эффективность возросла | высокая |
| 9 | Управление муниципальными финансами 2020-2027 годы | 0,923 | 1,051 | Эффективность возросла | высокая |
| 10 | Профилактика правонарушений на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 0,96 | 0,98 | Эффективность возросла | высокая |
| 11 | Развития информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе | 0,92 | 0,95 | Эффективность возросла | высокая |
| 12 | Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации населения и табакокурению в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы | 0,95 | 0,95 | Эффективность на уровне предыдущего года | высокая |
| 13 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1,10 | 0,94 | Эффективность снизилась | высокая |
| 14 | Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы) | 1,85 | 0,81 | Эффективность снизилась | средняя |
| 15 | Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы | 0,79 | 0,79 | Эффективность на уровне предыдущего года | удовлетворительная |
| 16 | Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" | 0,92 | 0,74 | Эффективность снизилась | удовлетворительная |
| 17 | Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» | 1,07 | 0,75 | Эффективность снизилась | удовлетворительная |
| 18 | Совершенствование муниципального управления Забайкальского муниципального округа | 0,47 | 0,72 | Эффективность возросла | удовлетворительная |
| 19 | Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020 – 2027 годы | 0,75 | 0,66 | Эффективность снизилась | удовлетворительная |
| 20 | Муниципальное регулирование территориального развития Забайкальского муниципального округа | 0,90 | 0,61 | Эффективность снизилась | удовлетворительная |
| 21 | Социальная поддержка граждан | 0,58 | 0,55 | Эффективность снизилась | неудовлетворительная |
| 22 | Развитие кадрового потенциала системы образования в Забайкальском муниципальном округе (2020-2027 годы) | 0,51 | 0,30 | Эффективность снизилась | неудовлетворительная |
| 23 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы | 0,21 | 0,13 | Эффективность снизилась | неудовлетворительная |
| 24 | Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы) | 0,33 | 0 | Эффективность снизилась | неудовлетворительная |

Приложение №2

к докладу о ходе реализации

и оценке эффективности реализации

муниципальных программ, действующих

Забайкальском муниципальном округе, за 2024 год

Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2024 году

| Наименование показателя |  | План (тыс. рублей) | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 01 | 96 370,3 | 83 412,7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 02 | 326,7 | 294,1 |
| Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе» | 04 | 805,1 | 631,8 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 05 | 11 417,9 | 11 216,7 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 08 | 96 947,7 | 96 340,2 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы" | 09 | 150,0 | 150,0 |
| Муниципальная программа "Муниципальное регулирование территориального развития Забайкальского муниципального округа» | 10 | 81369,3 | 43 581,3 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы» | 12 | 822,0 | 684,6 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы" | 13 | 1 251,8 | 1 164,6 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа» | 14 | 68 746,4 | 50 189,9 |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 15 | 127,3 | 54,7 |
| Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации населения и табакокурению в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы» | 16 | 39,0 | 21,3 |
| Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы» | 17 | 201 030,5 | 198 331,4 |
| Муниципальная программа "Развитие общего образования в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы» | 18 | 521 423,1 | 507 252,0 |
| Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 19 | 44 478,1 | 43 788,3 |
| Муниципальная программа "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2020-2027гг." | 20 | 16 883,7 | 16 763,4 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» | 22 | 30,0 | 30 |
| Непрограммная деятельность | 77 | 20 902,8 | 19 026,9 |