Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Комитет по финансам администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: за 2024 год

Исполнители:

Чипизубова Наталья Николаевна

Ответственный исполнитель программы: Комитет по финансам администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Контрольно-ревизионная комиссия Забайкальского муниципального округа, структурные подразделения Администрации Забайкальского муниципального округа

Подпрограммы программы: нет.

Цель программы: Обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского муниципального округа на основе совершенствования управления муниципальными финансами

Задачи программы:

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета.

2) Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район».

3) Совершенствование межбюджетных отношений.

4) Осуществление муниципального внутреннего финансового контроля, муниципального внешнего финансового контроля, контроля в сфере муниципальных закупок.

5) Создание организационных условий для реализации муниципальной программы в рамках установленных функций и полномочий Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район»

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Планируемое финансирование муниципальной программы за счет районного бюджета в 2024 году 90 265,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 78 833,4 тыс. рублей.

Внесение изменений

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 16.01.2023 года № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу «об утверждении муниципальной программы «управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «забайкальский район» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 18.01.2023 года № 40 «О внесении изменений в муниципальную программу «об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 24.05.2023 года № 434 «О внесении изменений в муниципальную программу «об утверждении муниципальной программы «управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 13.07.2023 года № 527 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 18.10.2023 года № 714 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.03.2024 года № 294 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 467 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.07.2024 года № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 03.10.2024 года № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 13.11.2024 года № 812 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 июня 2019 года №326».

Приложение

Отчет по муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Забайкальский район" (2020-2027 годы)» за 2024 год

| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф. значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Гл. раз-дел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Плановое значение 2022 | Фактическое значение 2022 | Пояснения о причинах отклонения | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района "Забайкальский район" на основе совершенствования управления муниципальными финансами |  | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 1. | Задача «Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета. |  | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Принятие мер по улучшению взаимодействия с главными администраторами доходов районного бюджета" |  | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.1.1 | Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета муниципального района "Забайкальский район» | тыс.руб. | х | Абсолютный показатель | х | х | х | х | х | 464838,3 | 462387,2 | Годовой план выполнен на 99,5% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Мобилизация поступлений доходов в бюджет" |  | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.2.1 | Показатель "Проведение межведомственных комиссий: по мобилизации доходов в консолидированный бюджет", по легализации "теневой" заработной платы" | Ед. | х | Абсолютный показатель | х | х | х | х | х | 4 2 | 5 5 | План исполнен на 125% План перевыполнен в 2,5 раза |  |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х |  |
| 2. | Задача Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | - | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом" | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.1.1 | Показатель "Просроченная задолженность по муниципальному долгу" | тыс.руб. | х | Абсолютный показатель | х | х | х | х | х | 0 | х | х |  |
| 2.1.2. | Показатель "Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | х | О=Деф/Дох.*100% Деф – Сумма дефицита районного бюджета по отчетным данным Дох – сумма доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | х | х | х | х | х | Не более 10 | да | Решение Совета муниципального района "Забайкальский район" №224 от 27.12.2023 года |  |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс.руб. | х | х | х | х | 1301 | 0100106503 | 730 | 8 | 8,3 | Погашение процентов в 4 квартале |  |
| 3. | Задача "Совершенствование межбюджетных отношений" | х | х | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки" | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.1.1 | Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки" | % | х | Дф/Дп*100, где Дф – сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам; Дп – плановый объем предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам | х | х | х | х | х | 100 | 100 | Перечисление дотации по плану |  |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | 1401 1401 | 0100241601 0100278060 | 500 500 | 14973 2915 | 14973 2915 | Исполнено 92,4% Исполнено 76,7% от годового |  |
| 3.2. | Основное мероприятие "Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета" | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.2.1 | Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, иных межбюджетных трансфертов бюджетов поселений" | % | Х | Дф/Дп*100, где Дф – сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам; Дп – плановый объем предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам | х | х | х | х | х | 100 | 100 | Исполнение 100 |  |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 1402 1402 1403 1402 1403 1403 | 0100279492 01002Д8040 0100243601 0100278050 0100278110 0100200704 | 500 500 500 500 500 500 | 587,6 8420,3 13619,9 329,9 1607 33641,2 | 587,6 8420,3 13619,9 329,9 1607 22289,6 | Исполнение 100% Исполнение 100% Исполнение 100% Исполнение 100% Исполнение 100% Исполнение 66,3% резервный фонд Правительства Забайкальского края |  |
| 4. | Задача Осуществление муниципального внутреннего финансового контроля, муниципального внешнего финансового контроля, контроля в сфере муниципальных закупок | х | х | х | 2020- 2026 годы | Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район" Комитет по финансам | х | х | х | х | х | х |  |
| 4.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х |  |
| 4.1.1 | Показатель "Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий" | % | х | Рф/Рп*100, где Рф- ревизии и проверки фактически проведенные в отчетном году, Рп – ревизии и проверки запланированные | х | Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | не менее 85 | 100 | Проведено 100% проверок от плана 2024 года |  |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 0106 0113 0113 0113 | 0100420400 0100419302 0100419302 0100419302 | 100 100 200 800 | 3487,4 36,7 18,5 2,5 | 3307,7 36,7 18,5 2,5 | на 95% годового плана на 100% годового плана на 100% годового плана на 100% годового плана |  |
| 5. | Задача "Создание организационных условий для реализации муниципальной программы в рамках установленных функций и полномочий Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | 1 | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1.1 | Показатель "Качество управления муниципальными финансами по оценке Минфина Забайкальского края" | Степень качества | х | Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методологией, утвержденной Минфином Забайкальского края | х | х | х | х | х | 2 | 2 | Оценка Минфином Забайкальского края проведена во втором квартале |  |
| 5.1.2 | Показатель "Размещение информации о районном бюджете на портале "Открытый бюджет" | Да/нет | х | х | х | х | х | х | х | да | да | да |  |
| 5.1.3 | Показатель "Размещение информации о районном бюджете на официальном сайте Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Да/нет | х | х | х | х | х | х | х | да | да | да |  |
| 5.1.4 | Показатель "Бюджетная отчетность предоставлена в Минфин Забайкальского края в срок" | Да/нет | х | х | х | х | х | х | х | да | да | да |  |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 0113 0113 0113 0106 0106 0106 0106 0106 | 0100519302 0100519302 0100519302 0100520400 0100529400 0100579202 0100579491 0100579492 | 100 200 300 100 100 100 100 100 | 1008,9 244,4 18 11343,1 676,1 311,1 170 391,6 | 995 230,6 18 11339,4 627,4 311,1 170 391,6 | Финансирование на 98,6% Финансирование на 94,4% Финансирование на 100% на 100% годового плана на 92,8% годового плана на 100% годового плана на 100% годового плана на 100% годового плана |  |