Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Экономическое развитие (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: 2024 год

Исполнители:

Кузьмина Екатерина Викторовна

Ответственный исполнитель программы: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: нет

Подпрограммы программы:

1. Стимулирование инвестиционной деятельности

2. Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности  муниципального управления

3. Развитие туризма на территории Забайкальского муниципального округа

Цель программы: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

программа не предусматривает финансирование из бюджета Забайкальского муниципального округа

Внесение изменений

Постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 09.07.2024 года № 553 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 02 июля 2019 года № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2027 годы)».

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | Гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет внебюджетных источников | млн.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Инициаторы инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 1134,65 | 0,0 | Х | Х |
| 1 | Задача «Создание условий для реализации инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет внебюджетных источников | млн.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Инициаторы инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 1134,65 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 8 | 11 | За 2024 год, было оказано 11 консультационных услуги (по получению статуса резидента ТОР Забайкалье, оформление земельного участка, установке рекламных конструкций, включение проекта в муниципальную программу, разработка бизнес-плана) | Х |
|  | Показатель «Частота размещения на официальном сайте Забайкальского муниципального округа инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа» | количество раз в год | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | не реже 1 | 1 | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа | Х |
|  | Показатель «Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории Забайкальского муниципального округа» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 9 | 12 | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» | Х |
|  | Финансирование за счет внебюджетных источников | млн.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Инициаторы инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 1134,65 | 0,0 | Х | Х |
| 1.5.1 | Инвестиционный проект «Создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | ООО «Забайкальский зерновой терминал» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Проект реализован | Х |
| 1.5.2 | Инвестиционный проект «Контейнерный терминал Забайкальск» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | ООО «Инвест Капитал» | Х | Х | Х | 1134,65 | 59030,0 | Проектирование, согласование с ОАО РЖД, оформление земельных участков | Х |
|  | Показатель Количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных в муниципальную программу» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 82 | 30 |  | Х |
|  | В т.ч. по инвестиционному проекту «Создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 27 | Нет данных | Х |
|  | В т.ч. по инвестиционному проекту «Контейнерный терминал Забайкальск» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 82 | 3 | Нет данных | Х |
| 2 | Задача «Повышение эффективности и муниципального управления, стратегического прогнозирования и планирования Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля муниципальных услуг, для которых утверждены административные регламенты, соответствующие требованиям федерального законодательства» | % | Х | МУр/ МУ *100, где МУр – количество муниципальных услуг, для которых утверждены административные регламенты МУ- общее количество муниципальных услуг, для которых должны утверждаться административные регламенты | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 100 | 100 | 38/38*100=100 (пост Адм МР ЗР от 30.07.2024 № 597 – 38 услуг в отношении которых разработаны и утверждены административные регламенты | Х |
|  | Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | Х | Данные предоставляются КГАУ «Забайкальский МФЦ» | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 100 | 100 | 19300/19300*100= 100 | Х |
|  | Показатель «Доля документов стратегического планирования, подготовленных в установленный срок» | % | Х | Д подг/Д треб *100, где Д подг – количество фактически подготовленных документов стратегического планирования, Д треб- количество требовавших принятия документов стратегического планирования | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 100 | 100 | 7/7*100=100 (Стратегия, план реализации стратегии, среднесрочный прогноз, долгосрочный прогноз, бюджетный прогноз, муниципальные программы, схема территориального планирования ) | Х |
| 3 | Задача «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей и внешнеэкономической деятельности» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей» | да/ нет | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | да | да | постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 08.08.2017 года № 392 «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрацией Забайкальского муниципального округа» | Х |
|  | Показатель «Количество административно – территориальных образований иностранных государств, с которыми установлены международные контакты» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 2 | 2 | КНР, Монголия | Х |
|  | Показатель «Количество организованных переговоров и рабочих встреч» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 4 | 4 | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр. 31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск. в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях между городом Эргуна и сопредельными регионами России, народным правительством Эргуна в период с 28.09.2024 года по 30.09.2024 года глава Забайкальского муниципального округа Мочалов Александр Владимирович находился в КНР (г.Аргуна) по приглашению их правительства. В состав группы входили глава Приаргунского муниципального округа, и.о. главы муниципального района "Краснокаменский район". В ходе визита г.Аргуна посетили завод по производству сахара, завод по производству хлеба и хлебобулочных изделий, школу, музей города, музей хлеба. Возложили цветы к памятнику Советским погибшим пограничникам. 30.09.2024 года – совещание с мэром г.Аргуна и заместителем. г. Эргуна АРВМ КНР в период с 21 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года в связи с проведением зимнего туристического мероприятия «Вторая Китайско-Российская подлёдная рыбалка на реке Аргунь». | Х |
| 4 | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество объектов показа» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 9 | 7 | «Стык 3-х границ», «Вал Чингис-Хана», «Долина смерти», «Долина Дзерена», «Памятник неизвестному солдату», филиал «Музейно-исторический центр Забайкальского муниципального округа» «Коктуйское городище XI-XII вв.» | Х |
|  | Показатель «Количество российских и международных выставок, в которых приняли участие органы местного самоуправления» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Не менее 2-х | 4 | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр. 31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск. в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях между городом Эргуна и сопредельными регионами России, народным правительством Эргуна в период с 28.09.2024 года по 30.09.2024 года глава Забайкальского муниципального округа Мочалов Александр Владимирович находился в КНР (г.Аргуна) по приглашению их правительства. В состав группы входили глава Приаргунского муниципального округа, и.о. главы муниципального района "Краснокаменский район". В ходе визита г.Аргуна посетили завод по производству сахара, завод по производству хлеба и хлебобулочных изделий, школу, музей города, музей хлеба. Возложили цветы к памятнику Советским погибшим пограничникам. 30.09.2024 года – совещание с мэром г.Аргуна и заместителем. г. Эргуна АРВМ КНР в период с 21 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года в связи с проведением зимнего туристического мероприятия «Вторая Китайско-Российская подлёдная рыбалка на реке Аргунь». | Х |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2027 годы)» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | Выполнено | За 2024 год, было оказано 11 консультационных услуги (по получению статуса резидента ТОР Забайкалье, оформление земельного участка, установке рекламных конструкций, включение проекта в муниципальную программу, разработка бизнес-плана) |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте Забайкальского муниципального округа инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа, во вкладке «Инвестиционный паспорт» подраздела «Инвестиционная деятельность» раздела «Экономическое развитие». |
| 1.3 | Актуализация инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа |
| 1.4. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 1.5. | Реализация на территории Забайкальского муниципального округа инвестиционных проектов | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 2.1. | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Выполнено | На постоянной основе ведется работа по актуализации административных регламентов, приведение их в соответствие с действующим законодательством. |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Забайкальский район» | Выполнено | Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30.07.2024 № 597 |
| 2.3. | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнено | Участие в национальных и региональных проектах, государственных программах, Плане социально-экономического развития Центров экономического роста, а также реализация их мероприятий. |
| 2.4. | Разработка документов стратегического планирования Забайкальского муниципального округа | Выполнено | В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все документы стратегического планирования на уровне Забайкальского муниципального округа разработаны и утверждены, в случае изменений в законодательстве РФ, документы актуализируются. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ в муниципальном районе «Забайкальский район» разработаны. 1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период; 4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 5) муниципальные программы на 2020-2027 годы; 6) схема территориального планирования. |
| 2.6. | Разработка ежегодных планов мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа по реализации программы социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа | Выполнено | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на период до 2030 года, утвержденный Решением Совета Забайкальского муниципального округа от 21.12.2018 года № 194. |
| 2.7. | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа за очередной год | Выполнено | Решение Совета Забайкальского муниципального округа «Об утверждении ежегодного отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2023 году Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» от 24.04.2024 года № 245 |
| 2.8. | Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на долгосрочный и среднесрочный периоды | Выполнено | Прогноз социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа разработан и направлен на согласование в Минэк ЗК исх № МРЗ-866 от 07.06.2024, Минстрой ЗК № МРЗ-899 от 17.06.2024, № МРЗ-893 от 14.06.2024; в Минприроды ЗК исх № МРЗ-879 от 11.06.2024 года, Минплан ЗК исх № МРЗ-894 от 14.06.2024. |
| 2.9. | Проведение согласования основных параметров социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» | Выполнено | Согласование показателей основных параметров социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов прошло в августе 2024 года |
| 2.10. | Предоставление мониторинга социально-экономического положения Забайкальского муниципального округа в Министерство Экономического развития Забайкальского края | Выполнено | Отчет органов местного самоуправления о социально – экономическом развитии Забайкальского муниципального округа формируется ежеквартально. (1 квартал – исх № МРЗ - 592 от 11.04.2024, 1 полугодие 2024 года исх МРЗ-1081 от 11.07.2024, исх. МРЗ-1599 от 11.10.2024, исх. № МОЗ-80 от 30.01.2025). |
| 2.11. | Подготовка доклада Главы Забайкальского муниципального округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнено | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Забайкальского муниципального округа разработан и размещен на официальном сайте Забайкальского муниципального округа направлен в ДМО ЗК исх. № МРЗ-640 от 19.04.2024. |
| 3.1. | Инициирование и разработка нормативного правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Выполнено | постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 08.08.2017 года № 392 «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрацией Забайкальского муниципального округа». |
| 3.2. | Участие в работе и мероприятиях международных организаций органов местного самоуправления | Выполнено | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр. 31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск. в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях между городом Эргуна и сопредельными регионами России, народным правительством Эргуна в период с 28.09.2024 года по 30.09.2024 года глава Забайкальского муниципального округа Мочалов Александр Владимирович находился в КНР (г.Аргуна) по приглашению их правительства. В состав группы входили глава Приаргунского муниципального округа, и.о. главы муниципального района "Краснокаменский район". В ходе визита г.Аргуна посетили завод по производству сахара, завод по производству хлеба и хлебобулочных изделий, школу, музей города, музей хлеба. Возложили цветы к памятнику Советским погибшим пограничникам. 30.09.2024 года – совещание с мэром г.Аргуна и заместителем. г. Эргуна АРВМ КНР в период с 21 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года в связи с проведением зимнего туристического мероприятия «Вторая Китайско-Российская подлёдная рыбалка на реке Аргунь». |
| 3.3. | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с официальными и деловыми делегациями иностранных государств |  |  |
| 4.1. | Создание объектов показа для привлечения туристов | Выполнено | На территории Забайкальского муниципального округа имеется 7 объектов показа для привлечения туристов («Стык 3-х границ», «Вал Чингис-Хана», «Долина смерти», «Долина Дзерена», «Памятник неизвестному солдату», филиал «Музейно-исторический центр Забайкальского муниципального округа», «Коктуйское городище XI-XII вв.»). |
| 4.2. | Участие в российских и международных выставках | Выполнено | С 18 по 22 февраля в Хайларе прошел Первый международный форум по культурному обмену между школьниками из России и КНР. Забайкальский край представляли активисты движения Первых из Забайкальского и Сретенского районов, всего 26 человек. Ребята посетили множество культурных и спортивных объектов, в том числе: ледяной парк на фестивале Наадам-2024», спортивный тренировочный комплекс по баскетболу, музей нематериального культурного наследия в Хулунбуире, стадион 14 зимних Олимпийских игр. 31 марта 2023 года в Маньчжурии завершились российско-китайские соревнования по художественной гимнастике, в которых традиционно приняли участие дети из Забайкальск. в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в целях дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях между городом Эргуна и сопредельными регионами России, народным правительством Эргуна в период с 28.09.2024 года по 30.09.2024 года глава Забайкальского муниципального округа Мочалов Александр Владимирович находился в КНР (г.Аргуна) по приглашению их правительства. В состав группы входили глава Приаргунского муниципального округа, и.о. главы муниципального района "Краснокаменский район". В ходе визита г.Аргуна посетили завод по производству сахара, завод по производству хлеба и хлебобулочных изделий, школу, музей города, музей хлеба. Возложили цветы к памятнику Советским погибшим пограничникам. 30.09.2024 года – совещание с мэром г.Аргуна и заместителем. г. Эргуна АРВМ КНР в период с 21 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года в связи с проведением зимнего туристического мероприятия «Вторая Китайско-Российская подлёдная рыбалка на реке Аргунь». |