# Администрация

# Забайкальского муниципального округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 года 										№ 527

пгт. Забайкальск

# Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы»

(В редакции постановлений от 30.03.2020 № 275, от 03.06.2020 № 411, от 23.07.2020 № 483, от 30.09.2020 № 641; от 30.10.2020 № 696; 20.01.2021 № 46; 27.07.2021 № 441;от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г. №466; от 05.07.2024 г. №539, от 13.11.2024г. №814, от 19.12.2024г. №919, от 04.02.2025г. №176; )

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район» и Порядком ведения реестра муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район» утвержденных постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 года № 762, Перечнем муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28 декабря 2018 года № 444, в целях   увеличения продолжительности жизни населения, повышения качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, развития семейных традиций, укрепления семьи на территории Забайкальского муниципального округа, на основании статьи 31 Устава Забайкальского  муниципального округа   постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 2020-2026 годы» (далее – Программа).

2. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год  и плановый период предусматривать средства на реализацию программы.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отменить с 1 января 2020 года постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район»:

от 23.09.2015 года № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2016 – 2021 годы»;

от 05.02.2016 г. № 44 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации  муниципального района «Забайкальский район» от 23 сентября 2015года № 584»;

от 05.04.2016 г. № 209 «О внесении дополнений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации  муниципального района «Забайкальский район» от 23 сентября 2015года № 584»;

от 30.11.2016 г. № 616 «О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района «Забайкальский район» от 23 сентября 2015года № 584 «Об утверждении муниципальной  программы  «Социальная поддержка граждан на 2016-2020годы»;

от 14.02.2017 г. № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района «Забайкальский район» от 23 сентября 2015года № 584 «Об утверждении муниципальной  программы  «Социальная поддержка граждан на 2016-2020годы»;

от 31.07.2017 г. № 371 «О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района «Забайкальский район» от 23 сентября 2015года № 584 «Об утверждении муниципальной  программы  «Социальная поддержка граждан на 2016-2020годы»;

от 12.12.2017 г. № 579 «О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района «Забайкальский район» от 23 сентября 2015года № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2016-2020годы»;

от 03.09.2018 г. № 413 «О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района «Забайкальский район» от 23 сентября 2015года № 584 «Об утверждении муниципальной  программы  «Социальная поддержка граждан на 2016-2020годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Глава муниципального округа                	                        А.В. Мочалов

УТВЕРЖДЕН Постановлением  Администрации Забайкальского муниципального округа

от «___» января 2025 г. №

## ПАСПОРТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы»

(паспорт изложен в редакции постановления от 30.03.2020 № 275, от 03.06.2020 № 411, от 23.07.2020 № 483, от 30.09.2020 № 641; от 30.10.2020 № 696; 20.01.2021 № 46; 27.07.2021 № 441;от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г. №466; от 05.07.2024 г. №539, от 13.11.2024г. №814, от 19.12.2024г. №919, от 04.02.2025г. №176.)

| Ответственный исполнитель программы | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Администрации Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию); Ведущий специалист по культуре МУ «ОМТО Администрации Забайкальского муниципального округа»; Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию). |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2027 годы». 2. Подпрограмма «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы». 3. Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья населения в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027годы». 4. «Социальная адаптация граждан в Забайкальском муниципальном округе на 2025-2027 годы». |
| Цель программы | 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Забайкальском муниципальном округе. 2. Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском муниципальном округе. 3. Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. 4. Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. 5. Создание условий для трудоустройства и реинтеграции в общество лиц, в отношении которых применяется пробация. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском муниципальном округе. 2. Стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографического развития. 3. Совершенствование отношений в сфере труда на территории муниципального района «Забайкальский район», содействие повышению уровня жизни населения, улучшение условий и охраны труда, содействие сохранению здоровья работников. 4. Создание благоприятной среды для формирования и мотивирования населения к ведению здорового образа жизни. 5. Социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации: 2020 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (В ред. Пост. от 30.03.2023 г. №316; от 19.06.2023 г.№466, от 05.07.2024г. №539 ) | Общий объем средств, необходимых для финансирования программы, составляет 2963,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 году – 2159,5 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 2025 году – 454,4 тыс. рублей; 2026 году – 0,0 тыс. рублей. 2027 году – 0,0 тыс. рублей За счет средств федерального бюджета в сумме 959,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 году – 959,0 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 2026 году – 0,0 тыс. рублей. 2027 году – 0,0 тыс. рублей За счет средств краевого бюджета в сумме 461,2, тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 году – 261,2 тыс.рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 2024 году – 100,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 2026 году – 0,0 тыс. рублей. 2027 году – 0,0 тыс. рублей За счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа в сумме 1193,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 году – 539,3 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 150,0 тыс. рублей; 2024 году – 50,0 тыс. рублей; 2025 году – 454,4 тыс. рублей; 2026 году – 0,0 тыс. рублей. 2027 году – 0,0 тыс. рублей За счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское» в сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 году – 200,0 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 2026 году – 0,0 тыс. рублей. 2027 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | - Материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов и МГН - 5 единиц; - Проведение фестивалей, конкурсов, конкурсов и других социально-культурных мероприятий для инвалидов; - Повышение естественного прироста населения на 1000 человек до 5, 9; - Повышение миграционного прироста на 1000 человек населения до 1, 1; - Увеличение среднесписочной численности работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей) муниципального района «Забайкальский район» до 4445 человек; - Снижение уровня зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению муниципального района «Забайкальский район» до 0, 8%. - Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, 50% к 2027 году. - Коррекция социального поведения, ресоциализации, социальная и социальная реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, предупреждение ими новых преступлений, а также информирование общественности о деятельности в сфере пробации |

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

## СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

(Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки граждан муниципального района «Забайкальский район» изложена постановлением от 03.06.2020 № 411)

Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что для нормализации социальной обстановки в условиях рыночных отношений необходимо существование надежной системы социальной поддержки населения.

Данная система должна быть ориентирована на создание равных для населения условий, обеспечивающих достойное качество жизни и защиту социально уязвимых категорий населения, к которым могут быть отнесены, в частности, малообеспеченные граждане, семьи с детьми, люди пожилого возраста, инвалиды, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Полномочия по организации и предоставлению социальной поддержки населению сконцентрированы преимущественно на региональном и муниципальном уровне. Организация системы социальной защиты населения зависит от особенностей возрастной структуры населения и ее ожидаемых изменений, уровня доходов и степени расслоения населения по доходам, сложившихся социокультурных особенностей населения на той или иной территории, сложившегося в предшествующие годы состава и размещения учреждений социального обслуживания, наиболее актуальных проблем в социальной сфере.

Численность населения муниципального района «Забайкальский район» на 1 января 2019 года - 21234 человек, в том числе городское население - 13308 человек, сельское население - 7926 человек.

На 01 января 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике района составляла 46 836, 60 рублей.

Деятельность органов социальной защиты по обеспечению социальных гарантий и льгот различных категорий населения охватывает достаточно большую численность жителей района.

В настоящее время наиболее значимыми проблемами в сфере социальной защиты населения района являются:

сохраняющееся материальное неблагополучие у достаточно значимой части населения района (хотя доля такой категории граждан постепенно сокращается);

нежелание и неготовность ряда категорий граждан принимать на себя ответственность за собственное материальное благополучие, избыточные надежды на государственную помощь и поддержку;

ограниченность финансовых возможностей краевого и муниципального бюджетов для поддержания достаточно высокого уровня благосостояния нуждающихся граждан;

комплексный характер причин социальных проблем в обществе и вследствие этого - необходимость высокого уровня координации работы всех органов и организаций социального блока по их предупреждению;

отставание применяемых процедур взаимодействия с населением при предоставлении государственных и муниципальных услуг от ожиданий населения и существующего уровня технических возможностей (недостаточное распространение предоставления услуг в электронной форме, необходимость личного присутствия при обращении за получением услуг, сбора и предоставления большого количества документов);

Более подробно характеристика сферы реализации муниципальной программы и описание проблемного поля представлены далее в соответствующих подпрограммах.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

## В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

В Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21.11.2018 года № 183, одним из приоритетов долгосрочного развития Забайкальского района определено развитие социальной инфраструктуры.

В долгосрочной перспективе до 2030 года должны быть получены следующие результаты:

-снижение уровня смертности;

-повышение благосостояния населения;

-увеличение продолжительности жизни;

-увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

Деятельность Администрации муниципального района «Забайкальский район» по обеспечению социальных гарантий и льгот различных категорий населения охватывает достаточно большое количество жителей Забайкальского района.

Реализация приоритетов предусматривается через:

-укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье;

-предупреждение семейного неблагополучия, профилактику социального сиротства, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-координацию усилий служб социальной защиты с учреждениями культуры, образования, здравоохранения для изменения общественных ценностей в пользу семейной сплоченности и общественной солидарности и недопущения того, чтобы жители края попадали в положение нуждающихся в услугах учреждений социальной защиты;

-организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-дальнейшее совершенствование социального, медицинского обслуживания, включая лекарственное обеспечение;

- обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальной интеграции инвалидов в общество;

-содействие ведению здорового образа жизни населения района и др.

## 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Забайкальском муниципальном округе.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском муниципальном округе.

- Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

- Создание условий для трудоустройства т реинтеграции в общество лиц, в отношении которых применяется пробация.

В рамках достижения указанной цели в округе будут решаться следующие задачи:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском муниципальном округе.

- Стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографического развития.

- Создание благоприятной среды для формирования и мотивирования населения к  ведению здорового образа жизни.

- Социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношение которых применяется пробация.

## 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы будет осуществляться в течение 2020 - 2026 годов в один этап.

В ходе исполнения программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении к настоящей программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы».

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬННОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении к настоящей программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы»

7. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2020 - 2027 годы за счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа  составит  1193,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 году – 539,3 тыс. рублей;

2021 году – 0,0 тыс. рублей;

2022 году – 0,0 тыс. рублей;

2023 году – 150,0 тыс. рублей;

2024 году – 50,0 тыс. рублей;

2025 году – 454,4 тыс. рублей;

2026 году – 0,0 тыс. рублей;

2027 году – 0,0 тыс. рублей.

(раз.7 в редакции постановления от от 30.03.2020 № 275, от 03.06.2020 № 411, от 23.07.2020 № 483, от 30.09.2020 № 641; от 30.10.2020 № 696; 20.01.2021 № 46; 27.07.2021 № 441;от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г. №466; от 05.07.2024 г. №539, от 13.11.2024г. №814, от 19.12.2024г. №919, от 04.02.2025г. №176 )

## 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬННОЙ

## ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Риски реализации муниципальной программы и способы их минимизации представлены в таблице.

Таблица. Риски реализации муниципальной программы

| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |  |
| 1.1. Сохранение у населения иждивенческих настроений, неготовность к активному решению собственных проблем | Рост уровня требований населения к объемам и качеству государственного, муниципального социального обеспечения; нарастание недовольства данными объемом и качеством услуг | Проведение с населением разъяснительной работы. Совместный с обратившимися гражданами поиск возможностей для использования внутренних ресурсов разрешения индивидуальной кризисной ситуации |
| 1.2. Недостаточный учет реальных потребностей населения в социальной поддержке со стороны государства | Неудовлетворенность населения деятельностью органов социальной защиты, ухудшение качества жизни населения, невыполнение показателей муниципальной программы | Своевременный мониторинг ожиданий и потребностей населения в социальной поддержке со стороны государства |
| 1.3 Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования муниципальной программы | Невозможность реализации программных мероприятий | Принятие оперативных мер по корректировке мероприятий программы |
| 1.5 Изменения федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов, препятствующие реализации муниципальной программы | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы | Мониторинг изменения федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном и региональном уровне проектам; разработка предложений по улучшению состояния дел другими способами |
| 2. Внутренние риски |  |  |
| 2.1.Недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций, реализующих мероприятия муниципальной программы | Отклонения в достижении запланированных показателей, целей и задач | Осуществлять оперативный мониторинг мероприятий программы и совершенствовать уровень квалификации кадров |
| 2.2.Слабый уровень взаимодействия между заинтересованными ведомствами и структурами муниципального района | Разрозненность действий ведомств и структур, отсутствие согласованности в выполнении программных мероприятий задач и достижения цели программы | Регулярный мониторинг, поиск новых форм и методов взаимодействия |

## 9. ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих подпрограмм:

1) "Доступная среда  на 2020-2027 годы";

2) "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы";

3) «Укрепление общественного здоровья населения в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы»;

4) «Социальная адаптация граждан в Забайкальском муниципальном округе на 2025-2027 годы».

Далее приводится детальное описание подпрограмм, характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки граждан муниципального района «Забайкальский район».

Кроме того, информация о подпрограммах, включая показатели их реализации и состав мероприятий, представлена в приложении к программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы»

## ПОДПРОГРАММА «Доступная среда на 2020 - 2027 годы»

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Доступная среда на 2020 - 2027 годы»

(паспорт изложен в редакции постановления от 30.03.2020 № 275, от 03.06.2020 № 411, от 23.07.2020 № 483, от 30.09.2020 № 641; от 30.10.2020 № 696; 20.01.2021 № 46; 27.07.2021 № 441;от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г. №466; от 05.07.2024 г. №539, от 13.11.2024г. №814, от 04.02.2025г. №176; )

| Ответственный исполнитель | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Забайкальском муниципальном округе. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском муниципальном округе |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2020-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в ред. пост. от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г.№466) | Общий объем средств, необходимых для финансирования программы, составляет – 2595,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2159,3 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 200,0 тыс. рублей; 2024 год – 200,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета в сумме 959,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 959,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета в сумме 411,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год –261,2тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 100,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа в сумме 739,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 539,3 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское» в сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе погодам: 2020 год – 200,0 тыс. рублей. 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | - Материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов и МГН - 5 единиц; - Проведение фестивалей, конкурсов, конкурсов и других социально-культурных мероприятий для инвалидов. |

## 1.Раздел ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Важнейшими условиями и средствами обеспечения инвалидов с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородним автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

На территории Забайкальского муниципального округа проживает 650 инвалидов, в том числе инвалиды 1 группы - 56, дети-инвалиды - 44.

Особую группу составляют инвалиды-колясочники, испытывающие трудности в передвижении. Многие из них практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия в подъездах домов специальных пологих спусков (пандусов).

Одним из основных направлений социальной политики, проводимой в отношении инвалидов, является реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью восстановления их социального статуса и достижения материальной независимости. В настоящее время в качестве важнейшего элемента всего комплекса реабилитационных мероприятий рассматривается создание безбарьерной, доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, то есть среды, оборудованной с учетом потребностей инвалидов и позволяющей им вести независимый образ жизни.

Основным условием формирования доступной среды является индивидуальный подход в решении вопросов доступности применительно к каждому конкретному инвалиду с учетом его потребностей, окружения, семейных условий, образования, вида трудовой деятельности, личностных особенностей.

Проблема создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной. Людям с ограниченными возможностями здоровья, как правило, недоступны многие административные здания. Лишь к небольшому количеству объектов социальной инфраструктуры инвалиды имеют беспрепятственный доступ. Большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов.

В течение последних лет в Забайкальского муниципального округа проводится ряд мероприятий по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых:

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

- негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и не инвалидов, что в свою очередь предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Создание безбарьерной среды для инвалидов, как одной из самых социально уязвимых категорий населения и ее решение входит в число приоритетных задач социально- экономического развития Забайкальского муниципального округа.

Для реализации поставленных задач на уровне района необходим комплексный подход. При использовании программного метода решение данной проблемы будет максимально результативным.

Реализация подпрограммы позволит изменить сложившуюся социальную, инженерную, информационную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к объектам инфраструктуры инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.

## РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными приоритетными направлениями подпрограммы являются обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Достижение основных приоритетов Подпрограммы обеспечивается за счет решения следующих основных направлений:

1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В рамках данного направления предусматривается оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Забайкальского района, с целью обеспечения доступности для инвалидов.

2. Формирование паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры.

Данное направление реализуется с целью объективной оценки состояния доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а так же для разработки мер, обеспечивающих их доступность.

## РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Забайкальского муниципального округа.

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальского муниципального округа.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- повысить качество и доступность социальных услуг для инвалидов на территории Забайкальского муниципального округа;

- расширить спектр услуг для инвалидов, предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры и др.;

- увеличить степень социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается:

1. Материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов и МГН - до 5 единиц.

2. Создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры Забайкальского муниципального округа.

## Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2020-2027 годов.

## Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к настоящей программе.

## Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

## ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к настоящей программе.

## Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

## ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ОКРУГА

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2020 - 2027 годы за счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа  составит  739,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 году – 539,3 тыс. рублей;

2021 году – 0,0 тыс. рублей;

2022 году – 0,0 тыс. рублей;

2023 году – 150,0 тыс. рублей;

2024 году – 50,0 тыс. рублей;

2025 году – 0,0 тыс. рублей;

2026 году – 0,0 тыс. рублей;

2027 году – 0,0 тыс. рублей.

(раздел 7 изложен в постановлении от 30.10.2020 № 696; от 20.01.2021 № 47; от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г. №466, от 05.07.2024г. №539,от 13.11.2024г.№814, от 04.02.2025 №176)

## Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

## ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Ключевые риски, оказывающие негативное воздействие на реализацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в целом для муниципальной программы.

## ПОДПРОГРАММА «Создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»

## ПАСПОРТ

## ПОДПРОГРАММЫ «Создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском муниципальном округе |
| Задачи подпрограммы | 1. Стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографического развития. 2. Совершенствование отношений в сфере труда на территории Забайкальского муниципального округа, содействие повышению уровня жизни населения, улучшение условий и охраны труда, содействие сохранению здоровья работников. |
| Этапы и сроки реализации | Срок реализации: 2020-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | За счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа в сумме 993,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 539,3 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 454,4 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Повышение естественного прироста населения на 1000 человек до 5, 9; - Повышение миграционного прироста на 1000 человек населения до 1, 1; - Увеличение среднесписочной численности работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей) Забайкальского муниципального округа до 4445 человек; - Снижение уровня зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению Забайкальского муниципального округа до 0, 8%. |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В последнее время в мире произошли глубокие социально-экономические и демографические перемены. Низкая рождаемость, не обеспечивающая простого воспроизводства населения, старение населения, возрастающая роль миграции, трансформация модели брака и рождаемости, изменение статуса женщины и движение к гендерному равенству, проблема совмещения занятости и семейных обязанностей, либерализация законов, касающихся контрацепции, абортов и разводов, - все это характеристики социально-демографической ситуации в мире.

Следствием этих изменений стала эволюция во взглядах на политику в области демографии. Улучшение демографической ситуации - одна из ключевых общенациональных задач. Главной проблемой демографического развития Забайкальского муниципального округа с позиции обеспечения экономической безопасности является систематическое уменьшение абсолютной численности населения.

В настоящее время в Забайкальского муниципального округа сохраняется сложная демографическая ситуация, которая характеризуется сокращением численности населения, приводящим к уменьшению плотности заселения приграничного региона; низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения; высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте; изменением структуры населения в сторону постарения; низкой ожидаемой продолжительностью жизни; миграционным оттоком населения. Сокращение численности детей приведет к возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, уменьшению в перспективе объемов подготовки квалифицированных кадров, разрушению системы подготовки кадров, что может создать угрозу усиления внешней технологической зависимости России.

Основным фактором, ежегодно определяющим численные потери населения края, является миграционная убыль (превышение числа выбывших над числом прибывших). Большую часть выбывших из района составляют граждане трудоспособного возраста.

В целом, факторы, влияющие на положение дел в области демографии, можно подразделить на материальные и духовно-нравственные. Материальные - состояние среды обитания и уровень благосостояния семей, обеспеченность жильем, материальное стимулирование рождаемости, степень социальной защищенности семей, качество и доступность медицинского обслуживания, образования, в том числе дошкольного, и другие. Духовно-нравственные - формирование у населения установок здорового образа жизни, нравственных и личностных ценностей, возрождение системы массового санитарно-гигиенического просвещения, поднятие престижа материнства, отцовства, многодетности, ориентация молодежи на создание крепкой семьи.

Демографические процессы достаточно инерционны в своем развитии, однако проводившаяся в районе работа способствовала созданию показателей, характеризующих состояние демографических процессов в районе. Учитывая сложившуюся ситуацию в районе, необходимо продолжить реализацию активных мер демографической политики, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности, создание правовых, экономических и социальных условий для формирования предпосылок к стабилизации и улучшению демографической ситуации.

Таким образом, основными проблемами, на решение которых будут направлены мероприятия подпрограммы, являются: нестабильная численность постоянного населения района; низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий простого воспроизводства населения; негативные институциональные изменения семьи, стремление к малодетности; высокий уровень смертности; дисбаланс миграционных потоков.

## Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, Стратегией социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на период до 2030 года основные приоритетные направления демографической политики Забайкальского муниципального округа направлены на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, роста рождаемости, укрепления института семьи, улучшения условий труда, сокращение производственного травматизма и др.

Концепция демографической политики Российской Федерации и Стратегии социально- экономического развития Забайкальского муниципального округа на период до 2030 года определяет следующие направления деятельности в сфере реализации подпрограммы:

- сокращение уровня смертности населения, увеличение продолжительности жизни;

- формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- укрепление институтов семьи, возрождение и сохранение духовно- нравственных традиций семейных отношений;

- повышение производительности труда, снижение производственного травматизма.

Для решения задач указанных в Концепции демографической политики и Стратегии социально- экономического развития Забайкальского муниципального округа на период до 2030 года необходимо:

- повышение доступности медицинской помощи;

- снижение производственного травматизма;

- развитие консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- пропаганда ценностей семьи;

- поэтапное повышение заработной платы.

В качестве приоритетов в сфере демографического развития в районе в среднесрочной перспективе установлены: условия для закрепления населения на территории района с целью снижения миграционного оттока, снижения смертности и увеличения рождаемости населения; предпосылки для формирования миграционного прироста населения; условия для успешного участия в новом общественном явлении «восточный дрейф» (миграция молодых и квалифицированных россиян из центральной части России в регионы Дальнего Востока и Байкальского региона) при значимом повышении рейтинга привлекательности территории для проживания.

## Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографического развития.

## Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2020-2027 годов.

## Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной подпрограммы» к настоящей программе.

## Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов

## подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к настоящей программе.

## Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета округа.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2020 - 2027 годы за счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа в сумме 993,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 539,3 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 454,4 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

(раздел 7 изложен в постановлении от 30.10.2020 № 696; от 20.01.2021 № 47; от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г. №466, от 05.07.2024г. №539,от 13.11.2024г.№814, от 04.02.2025 №176)

## Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Ключевые риски, оказывающие негативное воздействие на реализацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в целом для муниципальной программы.

## ПОДПРОГРАММА «Укрепление общественного здоровья населения в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы»

(подпрограмма дополнена постановлением от 03.06.2020 № 411; 27.07.2021 № 441)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Укрепление общественного здоровья населения в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы»

| Ответственный исполнитель | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Отдел по культуре и спорту Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию); Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятной среды для формирования и мотивирования населения к ведению здорового образа жизни |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2020-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма не предусматривает финансирование из бюджета округа |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет; снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года. увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. Организация га территории муниципального района профилактических обследований населения всеми методами с целью раннего выявления туберкулеза. |

1.Раздел ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Здоровье граждан - это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Забайкальский муниципальный округ расположен на юго-востоке Забайкальского края на границе с Монголией 46, 6 км и КНР - 123, 7км. Общая площадь района составляет 5253, 6 км.

Численность населения Забайкальского муниципального округа на 1 января 2023 года - 19646 человек, в том числе городское население - 13469 человек, сельское население - 6177 человек.

В Забайкальском муниципальном округе реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. Вопросы формирования здорового образа жизни рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий района - антинаркотической комиссии, комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Одна из причин - недостаточная информированность жителей Забайкальского муниципального округа по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения муниципального района к аспектам ведения здорового образа жизни (ЗОЖ).

Без преобразовании в сфере культуры здорового образа жизни и профилактике заболеваний не удаться добиться кардинального изменения в существующих показателях смертности и заболеваемости населения.

Формирования приверженности к здоровому образу жизни у граждан, в том числе у детей, подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, направленными на повышения информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и других психоактивных веществ, злоупотребление алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения.

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формировании мотивации к ведению здорового образа жизни должны осуществляться через все средства массовой информации (печатной, электронной) и социальные сети с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию и социальному статусу.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными приоритетными направлениями подпрограммы являются формирование культуры здоровья путем формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, увеличение численности населения, снижение уровня смертности.

Достижение основных приоритетов Подпрограммы обеспечивается за счет решения следующих основных направлений - создание благоприятной среды для формирования и мотивирования населения к ведению здорового образа жизни.

Целью подпрограммы является улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью в муниципальном районе «Забайкальский район».

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2020-2027 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной подпрограммы» к настоящей программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к настоящей программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОНОГО БЮДЖЕТА

Подпрограмма не предусматривает финансирование из  бюджета округа

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Ключевые риски, оказывающие негативное воздействие на реализацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в целом для муниципальной программ

ПОДПРОГРАММА

«Социальная адаптация граждан в Забайкальском муниципальном округе на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Социальная адаптация граждан в Забайкальском муниципальном округе на 2025-2027 годы»

(подпрограмма дополнена постановлением от 19.12.2024 № 919)

| Ответственный исполнитель | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края» (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию); Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию); ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | Создание условий для трудоустройства и реинтеграции в общество лиц, в отношении которых применяется пробация. |
| Задачи подпрограммы | Социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношение которых применяется пробация. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2025-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма не предусматривает финансирование из бюджета Забайкальского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Коррекция социального поведения, ресоциализации, социальная и социальная реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, предупреждение ими новых преступлений, а также информирование общественности о деятельности в сфере пробации. |

1.Раздел  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

На сегодняшний день в Забайкальском муниципальном округе существует проблема с трудоустройством и социализацией граждан, отбывающих наказание и освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, поэтому необходимо разработать план по оказанию помощи таким гражданам.

Ожидается, что эти мероприятия будут способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, предупреждению случаев их возвращения в криминальную среду и совершения повторных преступлений.

РАЗДЕЛ 2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными приоритетными направлениями подпрограммы являются коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, предупреждение совершения ими новых преступлений.

Достижение основных приоритетов Подпрограммы обеспечивается за счет организации эффективного межведомственного взаимодействия ответственных органов государственной власти.

Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма  будет реализована в один этап в течение 2025-2027 годов.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной подпрограммы» к настоящей программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОДПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к настоящей программе.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  РАЙОНОГО БЮДЖЕТА

Подпрограмма не предусматривает финансирование из окружного бюджета Забайкальского муниципального округа.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Ключевые риски, оказывающие негативное воздействие на реализацию данной подпрограммы, соответствуют рискам, описанным в целом для муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на 2020-2027 годы» (в редакции постановления от 30.09.2020 № 641; от 30.10.2020 № 696; от 20.01.2021 № 46; от 27.07.2021 № 441; от 30.03.2023 г. № 316; от 19.06.2023 г.№466)

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |  | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого 2020-2027 |
|  | Объем финансирования программы, в том числе: | Тыс. руб. | Х | Х | 2027 годы | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 824,3 | 0,0 | 2159,5 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 454,4 | 0,0 | 0,0 | 2963,9 |
|  | - за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,7 | 0,0 | 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,0 |
|  | - за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,6 | 0,0 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,2 |
|  | - за счет бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 454,4 | 0,0 | 0,0 | 1193,7 |
|  | -за счет бюджет а городского поселения «Забайкальское» |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Забайкальское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1. | Подпрограмма «Доступная среда на 2020- 2027 годы» | Х | Х | Х | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование подпрограммы в том числе: | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 824,3 | 0,0 | 2359,5 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2709,5 |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,7 | 0,0 | 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,0 |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,6 | 0,0 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,2 |
|  | - из бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 454,4 | 0,0 | 0,0 | 1193,7 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. «Забайкальское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -из бюджета г.п. «Забайкальское» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1. | Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском муниципальном округе | Х | Х | Х | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Цель «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Забайкальском муниципальном округе | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной направленности в Забайкальском муниципальном округе инвалидов и других МГН» | Х | 1 | Х | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 824,3 | 0,0 | 1909,5 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2883,8 |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 699,7 | 0,0 | 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09101L0270 | 600 | 0,0 | 0,0 | 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09103L0270 | 600 | 699,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 44,6 | 0,0 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09101L0270 | 600 | 0,0 | 0,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09103L0270 | 600 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09101S2270 | 520 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09101S2270 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет бюджета округа |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 80,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09101L0270 | 600 | 0,0 | 0,0 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09103L0270 | 600 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 0910104507 | 600 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 0911010450 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 09101S2270 | 600 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
|  | за счет бюджета г.п. «Забайкальское» |  |  |  |  | Администрация г.п. «Забайкальское» | 1006 | 09101S2270 | 520 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Показатель «Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» (по согласованию) | Х | Х | Х | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и других социально- культурных мероприятий для инвалидов» | Х | 1 | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет бюджета округа | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 1006 | 0910204221 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Показатель «Проведение фестивалей, конкурсов, концертов и других социально- культурных мероприятий для инвалидов» | Да / Нет | Х | Абсолютный показатель | Х |  | Х | Х | Х | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Х |
| 1. 3. | Мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Забайкальском муниципальном округе | Х | 1 | Х | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 1006 | 0910204927 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Показатель «Проведение ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Забайкальском муниципальном округе | Ед. | Х | Абсолютный показа тель | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2. | - Подпрограмма «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы» | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Цель «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском муниципальном округе | Х | Х | Х | Х | ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласованию); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Ведущий специалист по культуре МУ «ОМТО Администрации Забайкальского муниципального округа»; Отдел культуры и спорта Администрации Забайкальского муниципального округа» ; Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Задача «Стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографическо-го развития» | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие «Улучшения состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения , проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.)» | Х | 1 | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа ; ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Естественный прирост населения в Забайкальском муниципальном округе на 1000 человек» | Х | Х | Абсолютный показатель; Наблюдается в системе государственной статистики | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | Х |
|  | Показатель «Миграционный прирост (убыль) населения в Забайкальском муниципальном округе на 1000 человек» | Х | Х |  | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | Х |
| 2.2 | Цель «Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда» | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Организации и учреждения округа (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Задача «Совершенствование отношений в сфере труда на территории в Забайкальском муниципальном округе , содействие повышению уровня жизни населения, улучшение условий и охраны труда, содействие сохранению здоровья работников» | Х | Х | Х | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа ; Организации и учреждения округа (по согласованию.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет бюджета округа | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 1006 | 0920204927 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,4 | 0,0 | 0,0 | 454,4 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Улучшения условий охраны труда (проведения конкурсов по охране труда, совещаний, издание методических материалов, сокращение производственного травматизма, приобретение СИЗ)» | Х | 1 | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа ; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей) в Забайкальском муниципальном округе | Чел. | Х | Абсолютный показатель; Наблюдается в системе государственной статистики | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа ; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию) | Х | Х | Х | 4375 | 4385 | 4395 | 4410 | 4415 | 4420 | 4425 | 4430 | 4445 | 4447 | Х |
|  | Показатель «Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в Забайкальском муниципальном округе | % | Х | Абсолютный показатель | Х |  | Х | Х | Х | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | Х |
| 3 | Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья населения в Забайкальском муниципальном округе на 2020 – 2027 годы» | Х | Х | Х | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласовании.); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа ; Отдел культуры и спорта Администрации Забайкальского муниципального округа»; Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Цель «Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью» | Х | Х | Х | 2020-2027 | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласовании.); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа ; Отдел культуры и спорта Администрации Забайкальского муниципального округа»; Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача «Создание благоприятной среды для формирования и мотивирования населения к ведению здорового образа жизни» | Х | Х | Х | Х | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» (по согласовании.); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа ; Отдел культуры и спорта Администрации Забайкальского муниципального округа»; Поселения Забайкальского муниципального округа (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, улучшение здоровья населения в Забайкальском муниципальном округе | Х | Х | Х | Х | Отдел культуры и спорта Администрации Забайкальского муниципального округа» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Охват учащихся общеобразовательных учреждений в Забайкальском муниципальном округе информационно-просветительской работой по формированию культуры здорового питания, в том числе по профилактике ожирения и избыточной массы тела среди школьников» | Да / Нет | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Х |
| 3.2 | Мероприятие «Информирование населения в том детей, подростков о факторах риска для здоровья и формировании мотивации к ведению здорового образа жизни» | 1 | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Проведение акций, тематических, открытых уроков для школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового образа жизни» | Да / Нет | Х | Абсолютный показатель | Х |  | Х | Х | Х | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Х |
| 4 | Подпрограмма «Социальная адаптация граждан в Забайкальском муниципальном округе на 2025-2027 годы» | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию); Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию); ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Цель «Создание условий для трудоустройства и реинтеграции в общество лиц, в отношении которых применяется пробация» | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию); Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию); ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача «Социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация» | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию); Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию); ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Мероприятие «Оказание содействия в информировании потенциальных работодателей об особенностях приема на работу лиц, в отношении которых применяется пробация» | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию); Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Размещение на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа информации для работодателей о приеме на работу лиц, в отношении которых применяется пробация» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 | 6 | 6 | Х |
| 4.2 | Мероприятие «Ведение перечня организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ» | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию); Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию); ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Ведение перечня организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ» | Да/ Нет | Х | Абсолютный показатель | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Да | Да | Да | Х |
| 4.3 | Мероприятие «Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ » | Х | Х | Х | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель « Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Администрация Забайкальского муниципального округа; Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (по согласованию); Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» (по согласованию); Краснокаменский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому району (по согласованию); ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | 4 | 4 | Х |

* - В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации при доведении объемов бюджетных ассигнований муниципальная программа будет скорректирована.