Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: 3 квартал 2025 года.

Исполнитель:

Белоусова Евгения Юрьевна

Ответственный исполнитель программы: отдел экономики и сельского хозяйства  Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы:  Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; отдел культуры и спорта Управления социального развития

Подпрограммы программы: нет.

Цель программы:

- развитие инфраструктуры и обеспечение комфортных условий проживания населения.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Отчет о реализации основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятие «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» - не предусмотрено.

Мероприятие «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности» - не предусмотрено.

Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» -  не предусмотрено

Объем финансирования.

Финансирование мероприятий из районного бюджета по мероприятию не осуществлялось

Внесение изменений.

В муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы)», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 26 августа 2019 года № 452, вносились следующие изменения:

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район"  «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2026 годы)» от 27 февраля 2020 года № 191.

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район"  «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 19 мая 2020 года № 378

- постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2020 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)» от 10 декабря 2020 года №782;

- постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2020 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)» от 15 января 2021 года  № 13.

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район"  «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 19 мая 2021 года № 323;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район"  «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 15 марта 2022 г. № 211;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район"  «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452» от 14 февраля 2023 года № 198;

- постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район"  «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2026 годы)», утвержденную Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2024 года № 464;

-постановление Администрации Забайкальского муниципального округа «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 2019 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы)» от 3 октября 2025 года №

Изменения в муниципальную программу вносились в соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и на основании статьи 25 Устава муниципального района "Забайкальский район"; статьи 31 Устава Забайкальского муниципального округа.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2027 годы)»

| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| 1 | Цель – «развитие инфраструктуры и обеспечение комфортных условий проживания населения» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел экономики и сельского хозяйства УЭР Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Общий объем финансирования | тыс. руб. | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 95,0 | 95,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет федерального бюджета | тыс. руб. | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | финансирование за счет бюджета Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 95,0 | 95,0 | х | х |
|  | кроме того, финансирование из других источников: | тыс. руб | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Задача: «Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие «Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях» | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья» | ед | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | Показатель «Площадь, введенная в действие» | кв.м. | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | за счет районного бюджета: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  |  | х |  |  |  | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Задача : «Поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности» | х | х | х | х | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» | х | 1 | х | 2020-2027 | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; отдел экономики и сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество реализованных проектов» | ед. | х | Абсолютное значение | 2020-2027 |  | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | Общий объем финансирования | тыс. руб. | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет федерального бюджета | тыс. руб. | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0503 | 07003L5763 | 621 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0503 | 07003L5763 | 621 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | финансирование за счет районного бюджета, тыс.рублей | тыс. руб | х | х | х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0405 | 0700304504 | 200 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | кроме того, финансирование из других источников: | тыс. руб | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. руб. | 1 | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел экономики и сельского хозяйства и продовольствия УЭР Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Мероприятие «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности» | х | х | х | 2020-2027 | отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа; отдел культуры и спорта Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество введенных в действие плоскостных спортивных сооружений» | единиц | х | Абсолютное значение | 2020-2027 | отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа; отдел культуры и спорта Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
| 4 | Мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Общий объем финансирование | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 15,0 | 15,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | - финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|  | - финансирование за счет бюджета Забайкальского муниципального округа | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |  | 0700104516 | 610 | 15,0 | 15,0 | х | х |
| 5 | Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Общий объем финансирование | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 50,0 | 50,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет бюджета Забайкальского муниципального округа | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |  | 0700244000 | 610 | 50,0 | 50,0 | х | х |
| 6 | Мероприятие «Организация деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов» | х | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Общий объем финансирование | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 30,0 | 30,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | - финансирование за счет бюджета Забайкальского муниципального округа | тыс.рублей | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |  | 0740543200 | 620 | 30,0 | 30,0 | х | х |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий (2020-2027 годы)»

| Мероприятие «Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях» | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» | 0 | 0 |
| Мероприятие «Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности» | 0 | 0 |
| Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта» | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие «Организация деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов» | 30,0 | 30,0 |