Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Профилактика правонарушений на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 гг.»

Ответственный исполнитель:

Консультант, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Забайкальского муниципального округа.

Отчётный период: III квартал 2025 год

Исполнители:

Намсараева Марина Кимовна

Фролова Анастасия Яновна

Жанчипова Анна Цыбеновна

Ответственный исполнитель программы: Консультант, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию); Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; ОМВД России «Забайкальский»; Межрайонный отдел по Борзинскому району и Забайкальскому округу ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края.

Цели программы: Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории Забайкальского муниципального округа.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Общий объем финансирование программы за счет средств муниципального бюджета в 2020-2027 годах составит 260,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5,0 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей;

2022 год – 30,0 тыс. рублей;

2023 год – 30,0 тыс. рублей;

2024 год – 30,0 тыс. рублей;

2025 год – 100,0 тыс. рублей;

2026 год – 30,0 тыс. рублей;

2027 год – 30,0 тыс. рублей

Актуальная редакция:

Постановление № 206 от 07 февраля 2025 года

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на территории Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель: снижение числа несовершеннолетних состоящих на учете в КДНиЗП в категории СОП | % | Х | I=Nзп/Nндет х 100% , где: Nзп- Количество несовершеннолетних состоящих на учете в СОП Nндет- общее количество несовершеннолетних Забайкальского муниципального округа | 2020-2027 | секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием ОМВД России «Забайкальский» (по согласованию) | Х | Х | Х | 1 | 0,80 | Согласно статистическим данным социальной защиты населения на 1 января 2025 г. на территории Забайкальского муниципального округа проживают 5708 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет. Несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении на конец третьего квартала зарегистрировано 46 46/5708*100=0,80 | Х |
| 1.1. | Мероприятие: «Организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, и состоящих на учете в органах внутренних дел | Х | 1 | Х | 2020-2027 | секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием ОМВД России «Забайкальский» (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие запланировано на III квартал. |  |
| 1.2 | Мероприятие: проведение с несовершеннолетними, состоящими на учёте тематических лекций, просмотров видеороликов. | Х | 1 | Х | 2020-2027г. | ОМВД России по «Забайкальский» УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю ЛПП на ст. Забайкальск Администрация Забайкальского муниципального округа КДНиЗП Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | За 9 месяцев 2025 г. ОМВД России «Забайкальский» было проведено – 11 тематических лекций, бесед. УИИ УФСИН по Забайкальскому краю-0 ЛПП на ст. Забайкальск – 41 Управление образованием- 30 КДНиЗП-0 |  |
|  | Финансирование за счет окружного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3 | Мероприятие: «Месячник правовых знаний» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа, ОМВД (по согласованию) Управление образованием ГУСО БСРЦ «Подросток» | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие запланировано на IV квартал 2025 г. |  |
| 1.4 | Мероприятие: «Проведение ежегодной акции «Все дети в школу» | тыс. руб. | Х | Х | 2024-2027 годы | КДН и ЗП Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа, руководители ОУ, ГУСО БСРЦ «Подросток» | Х | Х | Х | Х | Х | В рамках данной акции было обследовано 40 семей. Организована помощь в получении необходимых вещей для обучения. |  |
|  | Финансирование за счет местного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | 2024-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 0314 | 2200304530 | 240 | 34,0 | 34,0 | Х |  |
| 1.5 | Мероприятие Конкурс социально-значимых проектов «Безопасная железная дорога»» | Х | 1 | Х | 2024-2027 г. | ЛПП на ст. Забайкальск | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование за счет местного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2024-2027г | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 0314 | 2200304530 | 240 | 2,0 | 2,0 | Х |  |
|  | Показатель «Проведение мероприятия Конкурс социально-значимых проектов «Безопасная железная дорога»» | Да/ нет | Х | Абсолютный показатель | 2024-2027 | ЛПП на ст. Забайкальск | Х | Х | Х | Да | Да | В мае 2025 в МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2 проведен конкурс рисунков. |  |
| 2.1 | Мероприятие «Правильный выбор» | Х | 1 | Х | 2024-2027 | КДН и ЗП Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование за счет местного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | 2024-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 0314 | 2200304530 | 240 | 15,0 | 15,0 | Х |  |
|  | Показатель проведение мероприятия «Правильный выбор» | Да/нет | Х | Абсолютный показатель | 2024-2027 | КДН и ЗП Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Да | Да | Проведено спортивное мероприятие на базе МОУ Харанорская СОШ. Дети награждены подарками и грамотами. |  |
| 1.7 | Мероприятие «Выполнение мероприятий, направленных на противодействие правонарушений и преступлений в сфере IT-технологий» | Х | 1 | Х | 2024-2027 | Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие запланировано на IV квартал 2025 |  |
| 2 | Задача «Профилактика отдельных видов преступлений на территории Забайкальского муниципального округа» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию), ОМВД (по согласованию), Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение рейдовых мероприятий по семьям с участием представителей всех субъектов профилактики по выявлению безнадзорных подростков, и родителей (лиц, их замещающих), не исполняющих обязанности по воспитанию детей» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию), ЛПП на ст. Забайкальск, ГУСО БСРЦ «Подросток» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Количество рейдов по выявлению безнадзорных подростков, и родителей (лиц, их замещающих), не исполняющих обязанности по воспитанию детей». | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Администрации КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию), ЛПП на ст. Забайкальск, ГУСО БСРЦ «Подросток» | Х | Х | Х | 20 | 9 | За 9 месяцев 2025 г КДНиЗП, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД России по Забайкальскому району, ЛПП на ст. Забайкальск, ГУСО БСРЦ «Подросток» проведено совместных межведомственных рейдов 9 |  |
| 2.2 | Мероприятие: «Проведение рейдов на улицах с целью предотвращения нахождения несовершеннолетних в общественных местах после наступления комендантского часа». | Х | 1 | Х | 2020-2027г | КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель: частота проведение рейдов на улицах и других общественных местах. | ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Администрация Забайкальского муниципального округа ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | 50 | 30 | За 9 месяцев 2025 ОМВД России «Забайкальский» проведено 30 рейдов по общественным местам. |  |
| 2.3 | Мероприятие «Проведение добровольного анонимного тестирования учащихся старших классов образовательных учреждений с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | Управление образованием, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Проведение добровольного анонимного тестирования в образовательных учреждениях с целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» | Да/ нет | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Управление образованием, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию) | Х | Х | Х | Да | Да | Тестирование прошло с 24.09.2025 по 09.10.2025 во всех общеобразовательных учреждениях округа. Приняли участие несовершеннолетние с 7 по 11 классы. |  |
| 3. | Задача «Формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Х | Х | Х | 2020-2027 | Консультант, секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием, КДНиЗП, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие: «Проведение акции «Новогодняя елка желаний» для детей, состоящих на профилактическом учете КДНиЗП» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по делам культуры, Главы сельских поселений | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  | 0314 | 2200104530 | 240 | 34,0 | 0 | Х |  |
|  | за счет внебюджетных источников финансирования |  |  |  |  | Ведущий специалист, секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Оказание материальной поддержки детям, состоящим на профилактическом учете в категории СОП в КДНиЗП». | Да/ нет | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по делам культуры, Главы сельских поселений | Х | Х | Х | Да | Да | Данной категории детей, оказывается материальная поддержка в виде получения вещей. |  |
| 3.2 | Мероприятие: «Организация мероприятий по развитию профессиональной ориентации и социальной адаптации несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных профучетах» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа, отдел по Забайкальскому району ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Проведение мероприятий по профессиональной ориентации 9-11 классы»» | Да/ нет | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Консультант, секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа, Межрайонный отдел по Борзинскому району и Забайкальскому округу ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (по согласованию) | Х | Х | Х | Да | Да | Мероприятие прошло 21.06.2025 года на базе лаборатории стали «STELL LAB». Была организованна экскурсия для старшеклассников МАОУ СОШ№1 и МОУ СОШ№2. |  |
| 3.3 | Мероприятие: «Проведение молодежного фестиваля «Маршрутами будущего», посвящённое пропаганде активного образа жизни и профилактике криминального поведения среди несовершеннолетних» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по вопросам культуры Администрации Забайкальского муниципального округа, ведущий специалист по делам молодежи и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет средств окружного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0314 | 2200204530 | 244 | 13,0 | 13,0 | Х |  |
|  | Показатель: «Проведение мероприятия «Маршрутами будущего» | Да/ нет | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027. | КДНиЗП, Управление образованием, ведущий специалист по вопросам культуры Администрации Забайкальского муниципального округа, ведущий специалист по делам молодежи и спорту | Х | Х | Х | Да | Да | Мероприятие прошло 19.06.2025 г на базе МОУ Даурская СОШ, 20.06.2025 г на базе МОУ Билитуйская СОШ. С детьми проведены профилактические беседы и активные игры. |  |
| 4. | Задача «Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений» | Х | Х | Х | 2020-2027 | Консультант, секретарь КДНиЗП Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием, КДНиЗП, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1 | Мероприятие: проведение заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | 1 | Х | 2020-2027 | КДНиЗП, Главы сельских поселений, Управление образованием, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель: «Количество проведенных заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | КДНиЗП, ОМВД (по согласованию) | Х | Х | Х | 22 | 18 | За 9 месяцев 2025 было проведено 18 заседания муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  |
| 4.2 | Мероприятие: «Час правовой грамотности «Ответственность несовершеннолетних за продажу и распространение наркотиков и психотропных веществ»» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие запланировано на IV квартал |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет средств бюджета округа | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 0314 | 2200204530 | 240 | 2,0 | Х | Х |  |