Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: III квартал 2025 года

Исполнители:

Попова Анастасия Андреевна

Иванова Наталья Георгиевна

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; Отдел информатизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование программы за 2025 год составило 24 173,6 тыс. рублей: за счет Забайкальского муниципального округа 21 930,3 тыс. руб.; из краевого бюджета 2 243,3 тыс. руб.

Отчет о реализации муниципальной программы в 2025 году

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации Забайкальского муниципального округа от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, составила 0,75.

Внесение изменений

В 2025 году в муниципальную программу Забайкальского муниципального округа «Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 17 октября 2019 года №569, вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 27.01.2025 года № 51;

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 02.04.2025 года № 514;

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 10.07.2025 года № 1050;

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 19.09.2025 года № 1371.

# Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020 - 2027 годы)» и результатах оценки эффективности

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дополнительного образования детей | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,75 |
|  | Задача «Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 30293,0 | 24173,6 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 3677,6 | 2243,3 | Х | Х |
|  | за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 26615,4 | 21930,3 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Организация предоставления услуг дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | В целях организации деятельности педагогических работников, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг дополнительного образования потрачено 3038,1 тыс. рублей | Х |
|  | Финансирование за счет бюджета Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 4210,0 | 3038,1 | Х | Х |
|  | Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края» | % | X | I=A/B*100, где А - среднемесячная заработная плата педагогов МУДО; В - средняя заработная плата педагогов МУДО Забайкальского края | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 96,9 | Средняя зарплата по Забайкальскому округу составила 62 053,42 руб., целевой показатель по заработной плате по Забайкальскому краю установлен 64 019,7 руб. ЦП выполнен на 96,9% | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений)» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятие, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 2187,5 | 738,7 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165,6 | 731,3 |  |  |
|  | за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,9 | 7,4 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования» | Чел. | X | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 480 | 379 | Всего детей охвачено услугами доп. образования 379 – в учреждениях дополнительного образования. | Х |
| 1.4 | Мероприятие «Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Текущий ремонт проведен во всех учреждениях дополнительного образования | Х |
|  | Финансирование за счет Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 323,0 | 323,0 | Х | Х |
| 1.5 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | На мероприятие было израсходовано 3929,4 тыс. руб. | Х |
|  | Финансирование за счет Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 4269,7 | 3929,4 | Х | Х |
| 1.6 | Мероприятие «Реализация переданных полномочий по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха и детей и из оздоровления» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы из краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 1512,0 | 1512,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывании при МОУ» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 120 | 120 | 120 детей отдохнули в каникулярное время в лагерях дневного пребывания при МОУ | Х |
| 1.7 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж пожарной сигнализации, монтаж пожарного оборудования. | Х |
|  | Показатель «Доля учреждений дополнительного образования, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей» | % | X | I=A/B*100, где А – кол-во учреждений дополнительного образования детей, отвечающих основным требованиям действующего законодательства В – общее кол-во учреждений дополнительного образования детей | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности | Х |
| 1.8 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж системы видеонаблюдения, монтаж аварийного освещения, монтаж уличного освещения, установка видеодомофона, монтаж системы контроля и управления доступом. | Х |
|  | Общий объем финансирования | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля учреждений дополнительного образования, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей» | % | X | I=A/B*100, где А – кол-во учреждений дополнительного образования детей, отвечающих основным требованиям действующего законодательства В – общее кол-во учреждений дополнительного образования детей | Х | Управление образованием " | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности | Х |
| 1.9 | Мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 17790,8 | 14632,4 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет » | % | Х | С=Чсерт/Чвсего , где С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, Чсерт-общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования; Чвсего-численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 35 | 7,5 | 255 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат персонифицированного финансирования из 3382 ребенка в районе. | Х |

Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы «Развитие дополнительного образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг дополнительного образования выделено из бюджета Забайкальского округа 3038,1 тыс. рублей. |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений)» | Выполнено | На мероприятия было израсходовано 738,7 тыс. рублей. |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа» | Выполнено | Не запланировано на 2025 год |
| 1.4 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО | Выполнено | Текущий ремонт проведен во всех учреждениях дополнительного образования. |
| 1.5 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | Выполнено | На мероприятия было израсходовано 3929,4 тыс. рублей. |
| 1.6 | Мероприятие «Реализация переданных полномочий по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха и детей и из оздоровления» | Выполнено | В каникулярное врем в лагерях дневного пребывания при МОУ отдохнули 120 детей. |
| 1.7 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.8 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.9 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Выполнено | 255 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат персонифицированного финансирования из 3382 ребенка в округе. |