Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального круга

Муниципальная программа Забайкальского округа

«Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: 9 месяцев 2025 года

Согласовано: Чипизубова Н.Н.

Исполнитель: Агарова С.Г.

Ответственный исполнитель программы: Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа;

Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа;

Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа

Подпрограммы программы: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Забайкальском муниципальном округе»

Цели программы: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры муниципального района «Забайкальский район»;

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России.

Объемы бюджетных ассигнований программы: Плановое финансирование программы на 2025 год: 75 015,1 тыс. рублей;

Фактическое финансирование программы за 9 месяцев 2025 года: 57 690,0 рублей (Таблица №1). Исполнение от планового показателя составило 77%.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий» | 2 429,5 |
| 1.3 | Мероприятие «Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | 396,5 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район»» | 41862,2 |
| 3.2 | Мероприятие «Реализация отдельных мероприятий, проводимых в 2025 году, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне» | 110,0 |
| 4. | Мероприятие «Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 41,84 |
| 6. | Мероприятие «Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры» | 12 850,0 |
|  | Итого: | 57690,0 |

Внесение изменений: В 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 году в муниципальную программу «Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)», утвержденной Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 октября 2019 года №556, были внесены изменения

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 апреля 2020 года №307 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июня 2020 года №435 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06 ноября 2020 года №705 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10 декабря 2020 года №796 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 января 2021 года №120 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 31 марта 2021 года №225 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30 июня 2021 года №413 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18 августа 2021 года №494 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09 декабря 2021 года №663 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23 декабря 2021 года №694 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 31 января 2022 года №118 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 29 марта 2022 года №258 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08 сентября 2022 года №493 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09 ноября 2022 года №596 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17 января 2023 года №32 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 марта 2023 года №308 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 июля 2023 года №541 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12 октября 2023 года №700 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 января 2024 года №61 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 апреля 2024 года №347 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27 июня 2024 года №508 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19 июля 2024 года №585 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 ноября 2024 года №816 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 февраля 2025 года №237 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Забайкальского муниципального округа» (2020-2027 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 05 мая 2025 года №677 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Забайкальского муниципального округа» (2020-2027 годы)»;

постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 мая 2025 года №797 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 07 октября 2019 года № 556 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Забайкальского муниципального округа» (2020-2027 годы)».

постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 29 сентября 2025 года №1416 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 07 октября 2019 года №556» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (202-2027 годы)».

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 |
| I | Цель: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского района | Х | Х | Х | 1е полугодие 2025 года | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 76 015,1 | 57 690,0 |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 393,5 | 393,5 |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 135,1 | 135,1 |  |  |
|  | финансирование за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 75 486,5 | 57 161,4 |  |  |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения качества оказания услуг и их разнообразия в сфере культуры» | Х | Х | Х | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа» | Х | Х |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение культурно - массовых мероприятий» | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 2 724,9 | 2 429,5 |  |  |
|  | Показатель «Число клубных формирований» | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | 40 | 31 |  |  |
|  | из них для детей до 14 лет | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х |  | 15 | 21 |  |  |
|  | Показатель общее число культурно-массовых мероприятий | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х |  | 702 | 439 |  |  |
|  | Показатель «Число посетителей мероприятий на платной основе, чел.» | Ед. | X | Абсолютный показатель | Х |  | 2 030 | 906 |  |  |
|  | Показатель «Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях» | % | Х | А/Б*100, где А- численность жителей муниципального района, привлекаемых к участию в мероприятиях; Б- общая численность жителей муниципального района | Х |  | 24 | 23,5 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности» | Х | 1 | Х | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
|  | Общий объем финансирования мероприятия, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0 | 0 |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | финансирование за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель «Число участников клубных формирований | Чел. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | 542 | 464 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Х | Х | Х | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
|  | Общий объем финансирования мероприятия, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 396,5 | 396,5 |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 396,5 | 396,5 |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 22,7 | 22,7 |  |  |
|  | финансирование за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 17,9 | 17,9 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы» | Х | Х | Х | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
| 2. | Задача «Создание условий для сохранения и эффективного использования культурного наследия» | Х | Х | Х | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | Х | Х | Х | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель «Общее число объектов культурного наследия муниципального района «Забайкальский район», нуждающихся в ежегодной реставрации побелка, покраска и т.д. | Ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа» | 11 | 11 |  |  |
|  | Показатель «Доля объектов культурного наследия муниципального района «Забайкальский район», находящихся в удовлетворительном состоянии» | % | X | А/Б*100, где А количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; Б- общее количество объектов культурного наследия | X |  | 94 | 100 |  |  |
| 3. | Задача « Повышение качества библиотечного обслуживания» | Х | Х | Х | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район»» | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  |
|  | Общий объем финансирования мероприятия, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 50 555,9 | 41 862,2 |  |  |
|  | Финансирование за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 50 555,9 | 41 862,2 |  |  |
|  | Финансирование за счет краевого бюджета | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель «Количество общедоступных библиотек» | Ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | 10 | 9 |  |  |
|  | Показатель «Число пользователей общедоступных библиотек» | Ед. | 1 | Абсолютный показатель | Х |  | 5158 | 3833 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие «Реализация отдельных мероприятий, проводимых в 2025 году, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 110,0 | 110,0 |  |  |
|  | за счет краевого бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 4. | Мероприятие «Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 41,8 | 41,8 |  |  |
|  | за счет федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | 37,6 | 37,6 |  |  |
|  | за счет краевого бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | 2,4 | 2,4 |  |  |
|  | за счет бюджета округа | Х | Х | Х | Х | Х | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 6. | Мероприятие «Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Х | 21 956,62 | 12 850,0 |  |  |
| 7. | Мероприятие «Проведения текущего ремонта в зданиях ДШИ, ДМШ» | Х | 1 | Х | 2020-2027 | Главный специалист отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х |  |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет бюджета округа | Тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 | Х | 229,2 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном Забайкальском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Цель: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России | Х | Х | Х | Х | Управляющий делами Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
|  | Задача «Взаимодействие представителей национальных объединений и религиозных организаций между собой и органами власти в сфере культуры» | Х | Х | Х | Х | Управляющий делами Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
| 1. | Мероприятие «Организация участия представителей национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского района в районных и краевых мероприятиях» | Х | Х | Х | Х | Управляющий делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Отдел по развитию гражданского общества, цифровизации и связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Отдел по культуре, спорту и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Число мероприятий» | Ед. | Х | Х | Х |  | Не менее 15 мероприятий | 43 |  |  |
|  | Показатель «Количество мероприятий, в которых приняли участие национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского района» | Ед. | Х | Х | Х |  | Не менее 4-х | 2 |  |  |
| 2. | Мероприятие «Проведение мероприятий посвященных национальным праздникам» | Х | Х | Х | Х | Управляющий делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Отдел по развитию гражданского общества, цифровизации и связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Отдел по культуре, спорту и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Количество проведенных национальных праздников» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х |  | Не менее 10 | 11 |  |  |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | «Проведение культурно-массовых мероприятий» | Выполняется | Проведение мероприятий выстраивается согласно утвержденного Плана работы на 2025 год, за 9 месяцев 2025 года были проведены следующие мероприятия: - цикл Рождественских мероприятий; - мероприятие, посвященное открытию «Года защитника Отечества»; - мероприятие, посвященное Дню памяти полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; - мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов; - мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; - торжественное мероприятие, посвященное Новому году по лунному календарю «Сагаалган»; - массовый праздник «Широкая Масленица»; - конкурс красоты среди школьниц «Мисс Весняночка», посвященный Международному женскому дню; - торжественная встреча артистов театра Эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых; - чествование работников сферы культуры в связи с празднованием «Дня работника культуры»; - адресные поздравления жителей Забайкальского МО в связи с юбилейными датами дней рождения (85-летием, 90-летием); - проведение торжественного мероприятия, посвященного весеннему призыву в Вооружённые Силы Российской Федерации; - 1 мая прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - поведение праздничного мероприятия, посвященного Дню защиты детей; - торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 22 июня; - тимбилдинг, посвященный Дню молодежи. -цикл мероприятий, ориентированных на пропаганду ЗОЖ; -акция, посвященная ко Дню Государственного флага России «Наша Родина большая необъятная страна»; -мероприятие «Здравствуй, школа»; -информационный час «Дети против терроризма»; -фестиваль сена. -праздник, посвященный Дню пожилых. |
| 1.3 | Мероприятие «Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Выполняется | Администрацией Забайкальского муниципального округа в 2024 году был направлен пакет документов для участия в государственной программе «Развитие культуры в Забайкальском крае» на реализацию мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в 2025 году. На основании протокола от 16 октября 2024 года № 13/2025-мтб конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Забайкальского края на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек МУК «Дом культуры» городского поселения «Забайкальское» (далее - МУК «Забайкальский дом культуры») стал победителем в 2025 году, сумма к распределению с учетом софинансирования составила 396 490,84 рублей. Между МУК «Забайкальский дом культуры» и ООО «Свет и музыка Восточная Сибирь» заключен договор от 20.02.2025 года № 96 и приобретены следующие товары: - Движущаяся голова EURO DG LED BEAM 150; - DMX контролер EURO DJ Easy Touch; - Радиосистема, 2 поясных передатчика Arthur Forty U-9300B; - Активный монитор EUROSOUND ESN-115DSP. В соответствии с письмом Министерства культуры Забайкальского края от 29.08.2025 года № 03-06-20/4884 Администрация Забайкальского муниципального округа направила информацию для участия в конкурсе на предоставление субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2026 г. |
| 3.1 | Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципального района «Забайкальский район» | Выполняется | Мероприятия по обслуживанию населения проводятся согласно утвержденного Плана работы на 2025 год. За 9 месяцев 2025 года были проведены следующие значимые мероприятия: Участие в Краевой литературной акции «Единый день забайкальского поэта Геннадия Алексеевича Головатого «Талант, Мужество, Достоинство»; - Час духовности «Православная книга – путь к духовности»; - Краеведческий урок «Малая Родина в воспоминаниях старожилов»; -цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: «Наш выбор-ЗОЖ»; «Волшебное слово Здоровье», «Добро пожаловать в страну Здоровячков!», выставка призыв: «Курить здоровью вредить»; Беседа «Скажем НЕТ привычкам вредным». -цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Вов: Урок памяти: «Войной испепелённые года»; час мужества: «Ваш подвиг будет жить в веках»; Выставка-обзор: «Война в сердце в памяти, в книгах»; Выставка рисунков: «Мы - наследники Победы!»; выставка- инсталляция «Чемодан памяти»; Историко-патриотическая викторина: «Война. Победа. Память»; Патриотический час: «Под салютом великой Победы», Литературный час: «Весна Победы». и др. -Мероприятие «Знамя Победы» в День празднования Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны; - Час памяти «Мы помним Беслан и скорбим»; - Мероприятия ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии к России: выставка- обзор «Вместе навсегда! Россия, Новороссия, Донбасс»; Беседа «Мы Россия! Мы вместе!». Закуплено 174 экз. книг на сумму 41841р 42 коп по Соглашению о предоставлении Субсидии из бюджета Забайкальского края на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов). Оформлена подписка на периодическую печать (51 наименование изданий) на 2 полугодие 2025 г на сумму 60757 р 28 коп. |
| 4. | Мероприятие «Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Выполняется | На основании Приказа Министерства культуры Забайкальского края от 15 августа 2024 года № 83/ОД «О проведении отбора библиотек - получателей книг по субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) в 2025 году, подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «19» февраля 2025 года № 76512000-1-2025-022. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Забайкальского края в 2025 году Бюджету Забайкальского муниципального округа субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете Забайкальского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2025 году 41 841 (сорок одна тысяча восемьсот сорок один) рублей 42 копейки (МУК «Забайкальская библиотечная система»). |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район» |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Организация участия представителей национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского района в районных и краевых мероприятиях» | Выполняется | Подпрограмма создана в целях содействия укрепления гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России. Задачей является «Взаимодействие представителей национальных объединений и религиозных организаций между собой и органами власти в сфере культуры». За отчетный период 2025 года на территории муниципального района «Забайкальский район» было проведено 2 мероприятия, в котором приняли участие национальные объединения и религиозные организации: - Сагаалган (Праздник Белого месяца) -Фестиваль сена. |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение мероприятий посвященных национальным праздникам» |  | За 9 месяцев 2025 года на территории муниципального района «Забайкальский район» были проведены следующие национальные праздники: - Старый Новый год; - Рождество Христово; - День памяти воинов-интернационалистов; - День Защитника Отечества; - Сагаалган (Праздник Белого месяца); - Международный женский день; - Масленица; - День Победы; - День России; - День памяти и скорби. -День семьи, любви и верности. |

За отчетный период в Забайкальском муниципальном округе действовали 3 муниципальных учреждения культуры, в том числе:

• МУК «Забайкальский дом культуры» в состав которого входят 6 сельских клубов-филиалов, в которых действует 31 клубное формирование, участниками являются 464 чел.

• МУК «Забайкальская библиотечная система» в состав которой входят: Центральная библиотека; Детская библиотека; Библиотечный пункт выдачи литературы п. ст. Мациевская и 7 сельских библиотек-филиалов.

• МУК «Забайкальский музейно-исторический центр».