Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: III квартал 2025 года

Исполнители:

Попова Анастасия Андреевна

Иванова Наталья Георгиевна

Ответственный исполнитель программы: Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа; Отдел информатизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

Цели программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего образования, модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленных на получение современного качественного образования.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Фактическое финансирование программы за 2025 год составило 554 390,9 тыс. рублей: за счет Забайкальского муниципального округа 95 232,4 тыс. руб.; из краевого бюджета 289 187,1 тыс. руб.; из федерального бюджета 169 971,4 тыс. руб.

Отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации Забайкальского муниципального округа от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, составила 0,75.

Внесение изменений

В 2025 году в муниципальную программу Забайкальского муниципального округа «Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 03 октября 2019 года №548, вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 27.01.2025 года № 53;

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 02.04.2025 года № 517;

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 23.05.2025 года № 789;

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 10.07.2025 года № 1051;

- постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 19.09.2025 года № 1373.

# Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего образования, модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленных на получение современного качественного образования» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,75 |
|  | Задача «Создание условий для обеспечения равного доступа граждан к качественным образовательным услугам общего образования, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, задачам социально-экономического развития района и потребностям заказчиков образовательных услуг» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 700357,2 | 554390,9 | Х | Х |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 188049,8 | 169971,4 | Х | Х |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 369106,2 | 289187,1 | Х | Х |
|  | за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 143201,2 | 95232,4 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования потрачено 388478,2 тыс. рублей. | Х |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 519081,1 | 388478,2 | Х | Х |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 38200,7 | 29360,5 | Х | Х |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 345624,8 | 270704,1 | Х | Х |
|  | за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 135255,6 | 88413,6 | Х | Х |
|  | Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте» | % | Х | X=A/B*100, где А - средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования; В - средняя заработная плата в субъекте | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 161 | Целевой показатель заработной платы по Забайкальскому краю – 67 604,5 руб., средняя заработная плата по Забайкальскому округу составила 108 840,76 руб. | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 281,2 | 192,3 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов получающих компенсацию затрат на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 6 | 6 | Всем обратившиеся родителям детей-инвалидов была выплачена компенсация | Х |
| 1.3 | Мероприятие «Единая субвенция в области образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Не запланировано 2025 году | Х |
|  | Финансирование мероприятия из краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие «Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 1597,1 | 459,8 | Х | Х |
|  | Показатель «Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ» | % | Х | Х= А/В, где А - количество детей из малоимущих семей, охваченных бесплатным питанием, В - общая численность обучающихся в МОУ | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 31 | 8,1 | В округе бесплатным питанием охвачено 228 из малоимущих семей в общей численности обучающихся 2802. | Х |
| 1.5 | Мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми, посещающими муниципальные общеобразовательные учреждения» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Социальна поддержка учащихся посещающих школы | % | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 100 | Х | Х |
| 1.6 | Мероприятие «Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений общего образования» (текущий ремонт) | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Во всех общеобразовательных учреждениях был проведен текущий ремонт | Х |
|  | Финансирование мероприятия Бюджет округа | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 1672,7 | 1513,9 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество школ, участвующие в реализации мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 8 | 8 | Х | Х |
| 1.7 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Расходы на осуществление стройконтроля при проведении капитального ремонта здания МАОУ СОШ №1 пгт Забайкальск | Х |
|  | Общий объем финансирования | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 1785,0 | 1785,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту» | шт | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х |  |
|  | Показатель «Доля школьников 1-4 классов, обучающихся в первую смену» | % | Х | I=A/B*100, где А – численность учащихся с 1-4 классов, обучающихся в первую смену ; В - всего учащихся с 1-4 классы | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 61,9 | 63 | 724 численность учащихся с 1-4 классов, обучающихся в первую смену; 1150- всего учащихся с 1-4 классы |  |
| 1.8 | Мероприятие «Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ» | % | Х | I=A/B*100, где А – количество выпускников школ, получивших аттестат о среднем(полном) образовании ; В - общая численность выпускников 11 кл МОУ» | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 96 | 100 | Все 98 выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем (полном) образовании | Х |
|  | Показатель « Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами» | % | Х | I=A/B, где А - средний балл ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ; В - средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатам | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 1,3 | 45,5 | 91 – лучший балл ЕГЭ; 0 – худший балл ЕГЭ. | Х |
| 1.9 | Мероприятие «Поддержка молодых педагогов, создание условий для их закрепления в системе образования района» (единовременная денежная выплата, единовременная компенсация оплаты за найм жилого помещения) | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля молодых педагогов МОУ в общей численности педагогических работников МОУ» | % | Х | X=A/B*100, где А - численность молодых педагогических работников МОУ, В - общая численность педагогических работников МОУ | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 16 | 14,3 | В районе 25 молодых педагогических работников из 175, что составляет 14,3% | Х |
| 1.10 | Мероприятие «Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС» | Х. | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | В муниципальном районе «Забайкальский район» ФГОС НОО и ООО во всех школах района с 1-5 класс. | Х |
|  | Показатель «Удельный вес численности учащихся учреждений общего образования, обучающихся по новым ФГОС» | % | Х | I=A/B*100, где А - численность учащихся учреждений общего образования, обучающихся по новым ФГОС; В - общая численность учащихся | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учащиеся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 2802. | Х |
| 1.11 | Мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | В районе разработано Положение о муниципальной системе оценки качества образования. В соответствии с показателями индикаторами качества образования идет сбор информации по качеству образования, готовится анализ качества образования в районе. | Х |
|  | Показатель «Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам» | % | Х | I=A/B*100, где А - выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; В - общая численность выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам » | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 96,9 | 100 | Все 98 выпускников 11 классов сдали ЕГЭ по русскому языку и математике | Х |
|  | Показатель «Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности выпускников 9 классов» | % | Х | I=A/B*100, где А - численность учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования; В - общая численность выпускников 9 классов » | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 97 | 100 | Все 295 выпускников 9 классов получили аттестат | Х |
| 1.12 | Мероприятие «В области образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество участников мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 380 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2025 году | Х |
| 1.13 | Мероприятие «Обновление материально-технической базы для формирования обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель количество учреждений сельской местности в которых обновлена материально-техническая база | % | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 62,5 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2025 году | Х |
| 1.14 | Мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель количество учреждений, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» от общей численности общеобразовательных учреждений» | % | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 50 | 0 | Мероприятия не запланированы в 2025 году | Х |
| 1.15 | Мероприятие «Организация мероприятий с детьми» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 735,2 | 229,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество участников мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 970 | 4550 | Были организованы мероприятия: краевые этапы олимпиад по школьным предметам, образовательный интенсив лагерь «Спасатель», проект «Театральная суббота», пятидневные учебные сборы с учащимися 10 классов, уроки цифровой грамотности с использованием контента «Цифровой ликбез», краевая акция «Прекрасное рядом», эстафета на 1 мая», Диктант здоровья, участии в акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | Х |
| 1.16 | Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области образования» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Не запланировано на 2025 год | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.17 | Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | Х. | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель количество учреждений для которых созданы условии для занятий физической культурой и спортом | ед | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 8 | 8 | Во всех учреждениях МР созданы условия | Х |
| 1.18 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж пожарной сигнализации, монтаж пожарного оборудования. | Х |
|  | Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях» | % | X | I=A/B*100, где А – кол-во общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства В – общее кол-во общеобразовательных учреждений | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все общеобразовательные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности | Х |
| 1.19 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической общеобразовательных учреждениях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж системы видеонаблюдения, монтаж аварийного освещения, монтаж уличного освещения, установка видеодомофона, монтаж системы контроля и управления доступом. | Х |
|  | Показатель «Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической общеобразовательных учреждениях» | % | X | I=A/B*100, где А – кол-во общеобразовательных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства В – общее кол-во общеобразовательных учреждений | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все общеобразовательные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности | Х |
| 1.20 | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 20082,4 | 10736,7 | Х | Х |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 18688,6 | 9985,1 |  |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1192,9 | 644,3 |  |  |
|  | за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,9 | 107,3 |  |  |
|  | Показатель «Охват детей, получающие начальное общее образование, горячим бесплатным питанием в общей численности получающие начальное общее образование» | % | Х | Х= А/В, где А - количество детей, получающие начальное общее образование, охваченных бесплатным питанием, В - общая численность получающие начальное общее образование | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием | X |
| 1.21 | Мероприятие «Создание условий по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием " | Х | Х | Х | Х | Х | Не запланировано в 2025 году | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель « Количество пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район» требующих дооснащения от общей численности пищеблоков в ОУ | % | Х | I=A/B*100, где А – общее кол-во пищеблоков в общеобразовательных учреждений в которых требуется дооснащение; В – кол-во пищеблоков в общеобразовательных учреждений | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 50 | 16,7 | Пищеблок в МОУ Красновеликанская ООШ, требует дооснащение. | X |
| 1.22 | Мероприятие «Проектирование, строительство спортивных сооружений учреждений общего образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Не запланировано в 2025 году | Х |
|  | Показатель «Количество учреждений, для которых спроектировали, строительство спортивных сооружений» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.23 | Мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» | тыс. руб. | Х | Х |  | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 1568,4 | 1204,9 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество детей ОВЗ, обеспеченные бесплатным питанием» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 122 | 73 | Всего 73 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным питанием |  |
| 1.24 | Мероприятие «Устройство наружных сетей канализации МОУ СОШ №2» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Не запланировано в 2025 году | Х |
|  | за счет Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам " | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество школ, участвующие в реализации мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.25 | Мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 508,3 | 508,3 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество детей, обеспеченных льготным питанием, в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 15 | 15 | Все дети, попадающие под льготу, обеспечены бесплатным питанием | Х |
| 1.26 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 1225,6 | 681,4 | Х | Х |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 1205,9 | 671,2 |  |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 | 5,1 |  |  |
|  | за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 | 5,1 |  |  |
|  | Показатель «Количество советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 1 | 1 | Ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями есть в 2х школах по 0,5 шт.ед. (МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2) | Х |
| 1.27 | Мероприятие «На проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 141870,5 | 141870,5 | Х | Х |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 129954,6 | 129954,6 |  |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 9985,9 | 9985,9 |  |  |
|  | - за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930,0 | 1930,0 |  |  |
|  | Показатель «Количество школ, участвующие в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 1 | 1 | Капитальный ремонт здания в МАОУ СОШ №1 пгт Забайкальск | Х |
| 1.28 | Мероприятие «Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Обновление в МАОУ СОШ №1 пгт Забайкальск учебников и учебных пособий | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числее: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 4365,1 | 4365,1 | Х | Х |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 4321,5 | 4321,5 |  |  |
|  | - за счет Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,6 | 43,6 |  |  |
|  | Показатель «Количество школ, участвующие в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х |
| 1.29 | Мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам | Х | Х | Х | 5584,7 | 2365,8 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество детей из многодетных семей , обеспеченные бесплатным питанием» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием | Х | Х | Х | 349 | 349 | 349 детей из многодетных семей получают льготное питание | Х |

Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы «Развитие общего образования Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования выделено 388478,2 тыс. рублей. (федеральный бюджет 29360,5 тыс.руб; краевой бюджет 270704,1 тыс.руб.; бюджет забайкальского округа 88413,6 тыс.руб.) |
| 1.2 | Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» | Выполнено | Всем обратившиеся родителям детей-инвалидов была выплачена компенсация |
| 1.3 | Единая субвенция в области образования |  | Не запланировано в 2025 году |
| 1.4 | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Выполнено | В округе бесплатным питанием охвачено 228 из малоимущих семей в общей численности обучающихся 2802, что составляет 8,1%. |
| 1.5 | Социальная поддержка семей с детьми посещающими муниципальные общеобразовательные учреждения | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не запланированы |
| 1.6 | Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений общего образования (текущий ремонт) | Выполнено | Текущий ремонт проведен во всех общеобразовательных учреждениях. |
| 1.7 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | Выполнено | Осуществление стройконтроля при проведении капитального ремонта здания МАОУ СОШ №1 пгт Забайкальск |
| 1.8 | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не запланированы |
| 1.9 | Поддержка молодых педагогов, создание условий для их закрепления в системе образования округа (единовременная денежная выплата, единовременная компенсация оплаты за найм жилого помещения) | Выполнено | Численность молодых педагогических работников учреждений общего образования составила 25 педагог. Общая численность педагогических работников учреждений общего образования составила 175 человек. В районе есть педагоги, заключившие договоры о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». |
| 1.10 | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | Выполнено | В округе ФГОС НОО и ООО во всех школах района с 1-5 класс. |
| 1.11 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Выполнено | В округе разработано Положение о муниципальной системе оценки качества образования. В соответствии с показателями индикаторами качества образования идет сбор информации по качеству образования, готовится анализ качества образования в округе. |
| 1.12 | В области образования | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не запланированы |
| 1.13 | Обновление материально- технической базы для формирования о обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не запланированы |
| 1.14 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не запланированы |
| 1.15 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Были организованы мероприятия: краевые этапы олимпиад по школьным предметам, образовательный интенсив лагерь «Спасатель», проект «Театральная суббота», пятидневные учебные сборы с учащимися 10 классов, уроки цифровой грамотности с использованием контента «Цифровой ликбез», краевая акция «Прекрасное рядом», эстафета на 1 мая», Диктант здоровья, участии в акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – всего приняли участие 4550 учащихся. |
| 1.16 | Осуществление государственных полномочий в области образования | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не запланированы |
| 1.17 | Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не запланированы |
| 1.18 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности общеобразовательных учреждениях | Выполнено | Все общеобразовательные учреждения округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.19 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической общеобразовательных учреждениях | Выполнено | Все общеобразовательные учреждения округа отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.20 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Выполнено | Все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием |
| 1.21 | Создание условий по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Выполнено | Суммы расходов на 2025 год не были запланированы |
| 1.22 | Проектирование, строительство спортивных сооружений учреждений общего образования | Выполнено | Проектирование спортивных сооружений учреждений общего образования не запланировано в 2025 года. |
| 1.23 | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено | 73 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным питанием. |
| 1.24 | Устройство наружных сетей канализации МОУ СОШ №2 | Выполнено | Не запланировано на 2025 год |
| 1.25 | Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края» | Выполнено | Расходы составили 508,3 тыс. руб. |
| 1.26 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | Выполнено | Ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями есть в 2х школах по 0,5 шт.ед. (МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2) |
| 1.27 | На проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций | Выполнено | Капитальный ремонт зданий и сооружений проводится в МАОУ СОШ №1 пгт Забайкальск. |
| 1.28 | Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | Выполнено | Обновление в МАОУ СОШ №1 пгт Забайкальск учебников и учебных пособий. |
| 1.29 | Обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края | Выполнено | 349 детей из многодетных семей получают льготное питание |