Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы».

Ответственный исполнитель: Ведущий специалист отдела по общим вопросам МУ «ОМТО» Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: за 9 месяцев 2025 года.

Согласовано:

Заместитель главы - председатель комитета по финансам

Администрации Забайкальского муниципального округа

Чипизубова Н.Н.

Исполнитель:

Ведущий специалист отдела по общим вопросам Администрации Забайкальского муниципального округа

Прима К.В.

Ответственный исполнитель программы: Ведущий специалист отдела по общим вопросам МУ «ОМТО» Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа, МУДО ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск, МУ «Спортсервис».

Цели программы: Создание условий для укрепления здоровья населения Забайкальского муниципального округа путем развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, создания условий для развития детского спорта, развития спортивной инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы.

Задачи:

1. «Привлечение населения к активному отдыху и спорту через проведение физкультурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков,  взрослого населения и инвалидов через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения»

2 «Обеспечение успешного выступления спортсменов и спортивных команд округа на окружных и краевых спортивных соревнованиях, создание условий для подготовки спортивного резерва»

3. «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство

спортивных сооружений»

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Плановое финансирование программы на 2025 год составляет: 20714,4 тыс.руб.

Фактическое финансирование программы за 9 месяцев 2025 года составляет: 16319,1 тыс.руб.

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы»

Внесение изменений за 9 месяцев 2025 года

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе» (2020-2027 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09 октября 2020 года № 560, вносились следующие изменения:

1) постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 29.01.2025 №80 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09.10.2019 года № 560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы».

2) постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 10.07.2025 года №1058 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09.10.2019 года № 560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы».

3)  постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 01.10.2025 года №1422 «О внесении изменений в постановление Администрации Забайкальского муниципального округа   от 09.10.2019 года №560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы».

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском муниципальном округе на 2020 - 2027 годы» за 9 месяцев 2025 год.

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Факт | Примечание |
|  | Цель «Создание условий для укрепления здоровья населения Забайкальского муниципального округа путем развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, создания условий для развития детского спорта, развития спортивной инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 20 714,4 | 16319,1 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 20714,4 | 16319,1 |  |
| 1. | Задача «Привлечение населения к активному отдыху и спорту через проведение физкультурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков, взрослого населения и инвалидов через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие: Проведение окружных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд округа в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет окружного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 1101 | 1200104 516 | 610 | 1220,0 | 1093,4 |  |
|  | Показатель «Доля населения Забайкальского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | % |  | Дз = Чз/Чн х 100 где: Дз - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января следующего за отчетным годом. | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 30,4 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале |
|  | Показатель «Доля учащихся общеобразовательных школ округа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом» | % | Х | Дз = Чз/Чн х 100 где: Дз - доля учащихся общеобразовательных школ района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность учащихся общеобразовательных школ района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; Чн - численность учащихся общеобразовательных школ района, посещающих уроки физической культуры. | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 81,9 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале. |
| 1.2 | Мероприятие : «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет бюджета округа | тыс.руб | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 1105 | 1200514400 | 610 | 19494,4 | 15225,7 |  |
| 1.3 | Мероприятие: «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Муниципальное учреждение дополнительного образования ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск | X | X | X | X | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета | тыс.руб. | X | X | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель «Доля населения муниципального округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | % | Х | Дгто = Чв/Чс х 100 где: Дгто - доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»; Чв –численность населения, принявшего участие в испытаниях Чн - численность населения муниципального района по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января следующего за отчетным годом. | 2020-2027 годы | Муниципальное учреждение дополнительного образования ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск | Х | Х | Х | 1,8 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале |
| 1.4 | Мероприятие: «Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов физической культуры и спорта. Поощрение победителей и призеров в конкурсах среди поселений, организаций, образовательных учреждений и др. в сфере физической культуры и спорта». | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | . |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 1101 | 1200178186 | 610 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель «Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов физической культуры и спорта. Поощрение победителей и призеров в конкурсах среди поселений, организаций, образовательных учреждений и др. в сфере физической культуры и спорта» | ед. | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 30 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие «Приобретение спортивной формы для сборных команд округа» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель: «Количество комплектов приобретенной спортивной формы для сборных команд округа в текущем году» | ед. | Х | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Задача «Обеспечение успешного выступления спортсменов и спортивных команд округа на межрайонных и краевых спортивных соревнованиях, создание условий для подготовки спортивного резерва» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий, учреждений физической культуры и спорта, общественных физкультурно-спортивных организаций спортивным оборудованием и инвентарем» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель «Уровень обеспеченности физкультурно-спортивных мероприятий, учреждений физической культуры и спорта, общественных физкультурно-спортивных организаций спортивным оборудованием и инвентарем» | % | Х | Е= А/В х 100 где: Е – Уровень обеспеченности физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных учреждений, федераций, обществ оборудованием и инвентарем; А–количество единиц имеющегося в наличии инвентаря; В - количество единиц необходимого инвентаря | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 67 |  | Показатель будет внесен в 4-квартале |
| 3 | Задача «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство спортивных сооружений» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство плоскостных спортивных сооружений» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития, Ведущий специалист по делам молодежи и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в сельском поселении «Билитуйское» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 120085 505М | 600 | 0 | 0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 12008Ц 505М | 600 | 0 | 0 |  |
|  | - за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1201204516 | 600 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Забайкальск в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1101 | 120085 5056 | 610 | 0 | 0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1101 | 12008Ц 5056 | 610 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | мероприятие «Приобретение модульного помещения и трибун для установки на хоккейной площадке в пгт. Забайкальск» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Муниципальное учреждение дополнительного образования ДЮСШ №1 пгт.Забайкальск, Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет окружного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | 1102 | 120120 4516 | 610 | - | - |  |
| 3.1.4 | мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в сельском поселении «Степное» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального о развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 120085 5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 12008Ц 5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0.0 |  |
| 3.1.5 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в сельском поселении «Абагайтуйское» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1102 | 120085 5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1102 | 12008Ц 5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Мероприятие «Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в городском поселении «Забайкальское» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 120085 5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 12008Ц 5050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель «Количество» плоскостных спортивных сооружений» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 34 | 27 |  |
| 3.2 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство крытых спортивных сооружений» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия всего, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1200855050 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 12009Д8050 12009Д8050 | 500 600 | 0.0 | 0,0 |  |
|  | - за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1201204516 | 600 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Мероприятие «Проектирование и строительство крытого ледового катка в пгт. Забайкальск» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.4 | Мероприятие: «Обновление материально-технической базы в общеобразовательных, спортивных организациях расположенных в городском и сельских поселениях округа» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | - из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1201379001 1201379001 | 610 620 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
|  | - за счет окружного бюджета |  |  |  |  |  | 1102 | 1201204516 | 620 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Мероприятие: «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (обустройство спортивных площадок) | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0503 | 12014L5050 | 540 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  | 0503 | 12014L5050 | 540 | 0,0 | 0,0 |  |

_________________________________________________________________________________________________________________________________