ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации за 1 полугодие 2025 года Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Единицы измерения | Значение показателя (план/ факт) | Примечание | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель: Формирование и развитие современного социально-культурного пространства Забайкальского муниципального округа и поддержка и распространение здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | 1 полугодие 2025 года | Общий бюджет (114665,5) (краевой 72380,5, за счет бюджета Забайкальского муниципального округа 42285,0) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю, % | % | 100/129,2 | Средняя заработная плата по Забайкальскому округу – 73 212,23 руб, Целевой показатель по Забайкальскому краю составляет 56 656,5 руб. ЦП выполнен более чем на 100% из-за отпускных выплат. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.1.1.2 | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 полугодие 2025 года | Бюджет округа (0,0) | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет ,от общей численности детей от 3 до 7 лет в районе, % | % | 100/89,9 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 888. Численность детей в округе возрасте от 3 до 7 лет составляет 988 детей. Отношение этих двух чисел составляет 89,9%. Показатель не выполнен в полном объеме за счет нехватки мест в п.ст.Даурия | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.1.1.3 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 полугодие 2025 года | 876,8 тыс. руб. за счет бюджета Забайкальского округа |  |  |  |  | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.1.1.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 1 полугодие 2025 года | Краевой бюджет (0,0) | Удельный вес численности воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ, % | % | 100/84,8 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, составляет 888, общая численность воспитанников ДОУ 1047. Отношение этих двух чисел составляет 84,8%. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.1.1.5 | Проведение оздоровления детей | 1 полугодие 2025 года | Районный бюджет (0,0) | Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады, % | % | 1,5/3,3 | В 2025 году ДОУ посещали 1013 из 1047 ребенка, что составляет 96,7%. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.1.1.6 | Организация мероприятий с детьми | 1 полугодие 2025 года | за счет Забайкальского муниципального округа (7,2) | Количество участников мероприятий | Единиц | 129/66 | Были организованы мероприятия: Умницы и Умники, Веселые старты, Эстафета 1 мая | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| - Повышение качества и доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | 1 полугодие 2025 года | Общий бюджет (118589,0) (федеральный – 9499,3 Краевой-72568,2, за счет Забайкальского муниципального округа -36521,5) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте, % | % | 100/203,8 | Целевой показатель заработной платы по Забайкальскому краю – 67 604,5 руб., средняя заработная плата по Забайкальскому округу составила 137 789,13 руб. ЦП выполнен более чем на 100% из-за отпускных выплат.. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.1.2.2 | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1 полугодие 2025 года | Краевой бюджет (377,7) | Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ, % | % | 32/8,1 | В округе бесплатным питанием охвачено 228 детей из 2802 обучающихся охвачены бесплатным питанием. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.1.2.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | 1 полугодие 2025 года | 535,5 тыс. руб. за счет бюджета Забайкальского муниципального округа | Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту, ед | Единиц | 2/1 | Расходы на осуществление стройконтроля при проведении капитального ремонта здания МАОУ СОШ №1 пгт Забайкальск | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.1.2.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ, % | % | 97/98 | Из 98 выпускников 11 классов, 2 человека не получили аттестаты | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
|  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами, % |  | 1,41/45,5 | 91 – лучший балл ЕГЭ; 0 – худший балл ЕГЭ. |  |
| 1.1.2.5 | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | 1 полугодие 2025 года | Х | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | % | 95/100 | Все учащиеся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 2802. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества и доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | 1 полугодие 2025 года | за счет Забайкальского муниципального округа – 2737,9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края, % | % | 100/99,6 | Средняя зарплата по Забайкальскому округу составила 63 788,89 руб., целевой показатель по заработной плате по Забайкальскому краю установлен 64 019,7 руб. ЦП выполнен на 99,6% | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| 1.2.1.2 | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 78,5/50,9 | Всего в округе детей в возрасте от 5-18 лет 3382 чел. 1721 всего охвачено детей услугами доп. образования. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.2.1.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа | 1 полугодие 2025 года | Районный бюджет (0,0) | Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования, чел | Человек | 490/1721 | Всего в округе детей в возрасте от 5-18 лет 3382 чел. 1721 всего охвачено детей услугами доп. образования | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
|  | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО |  | 876,8 тыс. руб. за счет бюджета Забайкальского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1 полугодие 2025 года | за счет бюджет Забайкальского муниципального округа – 2408,5 | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО П(Ц) Пограничник | Единиц | 640/120 | 120 детей отдохнули в каникулярное время в лагерях дневного пребывания при МОУ | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Комитет по финансам |
| - Задача: создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | % | 98,0/97,9 | Из 98 выпускников 11 классов, 2 человека не сдали ЕГЭ по математике | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
|  |  |  |  | Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности выпускников 9 классов, % | % | 97,0/89,8 | Из 295 выпускников 9 классов, 30 человек не получили аттестат |  |
| - 1.4. Задача: обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности, % | % | 33/3,4 | Численность педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования– 10 чел. Общая численность педагогических работников составляет 298. Соотношение составило 3,4 %. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
|  |  |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с, % |  | 72/89,5 | Количество ОУ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с – 17 из 19, что составляет 89,5% |  |
| 1.4.2 | Реализация проекта «Дистанционное обучение детей Забайкальского района | 1 полугодие 2025 года | Х | Удельный вес численности образовательных учреждений, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных учреждений, % | % | 25/42,1 | Количество образовательных учреждений, осуществляющих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в округе 8 из 19, что составляет 42,1%. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: повышение доступности программ социализации учащихся для успешного вовлечения их в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля ОУ, в которых обеспечено медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение воспитанников и обучающихся в общем количестве ОУ | % | 32/100 | Количество образовательных организаций, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся – 14. Общее количество образовательных организаций дошкольного, общего образования – 14. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.5.2 | Укрепление материально-технической базы психолого-педагогической и медико-социальной системы сопровождения в условиях общеобразовательных и дошкольных учреждений | 1 полугодие 2025 года | Х | Удельный вес количества образовательных учреждений, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений дошкольного и общего образования, % | % | 37/100 | Численность воспитанников обучающихся в образовательных учреждениях охваченных медико-социальной и психологической помощью составила 3849, общая численность обучающихся в дошкольных и образовательных учреждениях составила 3849. | Управление образованием развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Создание районной молодежной организации старшеклассников | 1 полугодие 2025 года | Х | Увеличение количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях, ед. | Единиц | 35/110 | Отряд Даурской Юнармии «Имени Дмитрия Николаевича Шкодич» - 10 человек , отряд «Аэроимпульс» - 6 человек, отряд «Новатор»- 54 человека, «Движение первых» - 50 человек. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.6.2 | Проведение районных молодежных слетов, конференций, встреч | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество участников районных молодежных слетов, конференций, встреч, ед. | Единиц | 45/3 | Конференция-отчет «Движение Первых», встречи по благоустройству пгт. Забайкальск, фестиваль «Где встречаются журавли» | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Участие лидеров молодежного движения района в заседаниях молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетах, тренингах, обучающих семинарах и т.п. | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество заседаний молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района | Единиц | 1/2 | Конференция по декабристским чтениям, региональные слеты «Движение Первых» | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи | 1 полугодие 2025 года | Х | Удельный вес молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района, % | % | 40/20,8 | Акция «Блокадный хлеб». 120 участников Акция по сбору фруктов на варенье для бойцов СВО 516 участников Турнир по хоккею на валенках 40 участников "Веселые старты на льду" 30 участников Памятные мероприятия, посвящённые Дню воинов-интернационалистов (митинги, проект "Пряник Победы") - 50 участников Спартакиада среди ветеранов боевых действий - 60 участников Муниципальные соревнования по огневой подготовке среди юнармейцев в Даурии - 40 участников «А ну-ка, мальчики!» соревнования в преддверии 23 февраля - 50 участников Фестиваль "Сила России в единстве" - 150 участников Турнир по волейболу, посвящённый Дню защитника Отечества - 45 участников, мероприятия, приуроченные к плазднованию 1 и 9 мая – 120 участников, мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России – 40 участников, мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи – 18 участников. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Проведение окружных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд в окружных физкультурно-спортивных мероприятиях | 1 полугодие 2025 года | Местный бюджет 830,0 | Доля жителей Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 32/0 | За 2025 год расчет по концу года. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов, расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Создание районных федераций, клубов по видам спорта (группам видов спорта) | 1 полугодие 2025 года | Местный бюджет | Количество районных федераций, клубов по видам спорта, ед. | Единиц | 4/0 | Мероприятия не проводились | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.10.2 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Забайкальск | 1 полугодие 2025 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных плоскостных спортивных сооружений, ед | Единиц | 5/0 | Мероприятия не проводились | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.10.3 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Создание универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием | 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Строительство Комплекса плоскостных спортивных сооружений | 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной, просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество материалов, публикуемых в сети интернет и СМИ (статей, интервью), направленных на пропаганду физической культуры и спорта, ед. | Единиц | 10/18 |  | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов в сфере физической культуры и спорта | 1 полугодие 2025 года | Местный бюджет | Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов в сфере физической культуры и спорта | Единиц | 25/0 | Не награждались | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышения качества и уровня жизни инвалидов | 1 полугодие 2025 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 15/0 | - | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1 полугодие 2025 года | Краевой бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 62/ 12,8 (456/3571*100) | Администрацией Забайкальского муниципального округа в 2024 году был направлен пакет документов для участия в государственной программе «Развитие культуры в Забайкальском крае» на реализацию мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в 2025 году. На основании протокола от 16 октября 2024 года № 13/2025-мтб конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Забайкальского края на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек МУК «Дом культуры» городского поселения «Забайкальское» (далее - МУК «Забайкальский дом культуры») стал победителем в 2025 году, сумма к распределению с учетом софинансирования составила 396 490,84 рублей. Между МУК «Забайкальский дом культуры» и ООО «Свет и музыка Восточная Сибирь» заключен договор от 20.02.2025 года № 96 на приобретение следующих товаров: - Движущаяся голова EURO DG LED BEAM 150; - DMX контролер EURO DJ Easy Touch; - Радиосистема, 2 поясных передатчика Arthur Forty U-9300B; - Активный монитор EUROSOUND ESN-115DSP | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, поддержка новых форм культурного просвещения и молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Проведение культурно - массовых мероприятий | 1 полугодие 2025 года | Местный бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 20/12,8 (456/3571*100) | Проведение мероприятий выстраивается согласно утвержденного Плана работы на 2025 год, за 1 полугодие 2025 года были проведены следующие мероприятия: - цикл Рождественских мероприятий; - мероприятие, посвященное открытию «Года защитника Отечества»; - мероприятие, посвященное Дню памяти полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; - мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов; - мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; - торжественное мероприятие, посвященное Новому году по лунному календарю «Сагаалган»; - массовый праздник «Широкая Масленица»; - конкурс красоты среди школьниц «Мисс Весняночка», посвященный Международному женскому дню; - торжественная встреча артистов театра Эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых; - чествование работников сферы культуры в связи с празднованием «Дня работника культуры»; - адресные поздравления жителей Забайкальского МО в связи с юбилейными датами дней рождения (85-летием, 90-летием); - проведение торжественного мероприятия, посвященного весеннему призыву в Вооружённые Силы Российской Федерации; - 1 мая проходила легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - поведение праздничного мероприятия, посвященного Дню защиты детей; - торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 22 июня; - тимбилдинг, посвященный Дню молодежи. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.15.2 | Строительство дома Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск | 2019-2030 годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доли жителей Забайкальского муниципального округа участвующих в культурно – массовых мероприятиях | % | 61/22,6 | За 1 полугодие 2025 год работа по проектированию и строительству объекта «Дом Дружбы» на 720 мест в пгт. Забайкальск не проводилась | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа; Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.15.3 | Строительство детских и спортивных площадок | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За 1 полугодие 2025 год мероприятия не реализовывались |  |
| 1.15.4 | Проектирование и строительство кинотеатра | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За 1 полугодие 2025 год работа по проектированию и строительству кинотеатра не проводилась |  |
| 1.15.5 | Проектирование и строительство Дома культуры | 2019-2030 годы |  |  |  |  | За 1 полугодие 2025 год работа по проектированию и строительству объекта «Дом культуры» не проводилась |  |
| - Снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения, проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.) | 1 полугодие 2025 года | Х | Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности не ниже 65 лет, лет | лет | 64/65 | Администрацией Забайкальского муниципального округа организована работа по освоению «Обучающей (просветительской) программы по вопросам здорового питания для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро – и макронутриентов, климатические условия)» В ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» постоянно проводится мониторинг беременных высокой степени риска с передачей информации куратору по Забайкальскому району в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Ведется федеральный мониторинг «АИС беременных», ведется диспансеризация (углубленная) и проф.осмотры населения с целью выявления и предотвращения заболеваний на ранних стадиях. Для снижения смертности от предотвратимых, определяющих высокую смертность населения и профессиональных заболеваний проводятся следующие мероприятия: - проводится мониторинг о реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин; - проводится мониторинг эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин и др. | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» |
| - Задача: Управление миграционными процессами в целях оптимизации половозрастной структуры населения, сбалансированного демографического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев, их интеграции на рынке труда | 1 полугодие 2025 года | Х | Численность постоянного населения (среднегодовая), человек | человек | 22203/19191 | за счет миграционной убыли населения района численность не достигла 22203 человека | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Цель: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: создание современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений для жителей и гостей района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Инициирование и разработка нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | 1 полугодие 2025 года | Х | Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Да/нет | Да/Да | Постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа № 204 от 20.02.2015 года утвержден Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрации Забайкальского муниципального округа. | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.1.2 | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с делегациями иностранных государств | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество организованных переговоров и рабочих встреч, ед. | Единиц | 4/1 | В период с 14 по 15 марта 2025 года состоялись переговоры, направленные на обсуждение вопросов дипломатических отношений | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.1.3 | Участие в российских и международных выставках | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района | Единиц | 2/0 | Мероприятия не проводились | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество размещенных материалов, ед. | Единиц | 15/214 | Размещено 7 публикации на официальном сайте администрации Забайкальского муниципального округа и в газете «Забайкалец», размещено 207 публикаций в мессенджере Telegram группе «Предприниматели Забайкальский округ» | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.2.2 | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Количество заседаний | 4/0 | За 1 полугодие 2025 года заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства не проводилось. | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.2.3 | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края | Единиц | 8/14 | За 1 полугодие 2025 года проведено 14 консультаций | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, ед. | Единиц | 4/11 | За 1 полугодие 2025 года, было оказано 11 консультационных услуг | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.3.2. | Размещение на официальном сайте Забайкальского муниципального округа инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа | 1 полугодие 2025 года | Х | Частота размещения на официальном сайте Забайкальского муниципального округа инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа, кол-во | Единиц | 1/1 | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа размещен инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа. | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.3.3. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории Забайкальского муниципального округа | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории Забайкальского муниципального округа | Единиц | 7/15 | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории Забайкальского муниципального округа». | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: обеспечение сбалансированного экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Ед. | 10/14 | Администрацией Забайкальского муниципального округа утверждено постановление от 23 января 2025 года № 29 «Об утверждении плана мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Забайкальского муниципального округа на 2025 - 2027 годы» | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.4.2. | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | 1 полугодие 2025 года | Х | Порядок утвержден | да/нет | Да/да | Постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 11 июля 2020 года № 380 утвержден Порядок предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Забайкальского муниципального округа субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)» (приложение № 2 к настоящему постановлению). | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.4.3. | Стимулирование роста производства основных видов продукции | 1 полугодие 2025 года | Х | Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей | млн. руб. | 983,4/338,5 | Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 338,5 млн. рублей. За 2 квартал 2025 года, произведено и выращено мяса в живом весе 880,00 тонн, на общую сумму – 101,50 млн. рублей Произведено молока 4 230,00 тонн на сумму 233,00 млн. руб Произведено яиц на 481 350,00 штук на сумму 3,85 млн. рублей, произведено шерсти – 9,63 тонн на сумму 0,19 млн. рублей. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.4.4. | Консультирование сельхоз товаропроизводителей о видах государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество оказанных консультаций | Единиц | 186/42 | Оказано 42 консультационные услуги, из них годовой отчет оф финансово-экономическом состоянии – 16, в области, государственной поддержки - 2 государственной поддержки (оформление субсидий) -6, отчетность в ЭБ -5 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.4.5. | Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте Забайкальского муниципального округа | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество размещенных материалов | Единиц | 10/16 | Размещено 16 публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте Забайкальского муниципального округа и в районной газете «Забайкалец». | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: обеспечение повышения уровня доходов населения и сбалансированности рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов населения | 1 полугодие 2025 года |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 5790/4874 | За отчетный период 2025 года рабочей группой межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в Забайкальском муниципальном округе проведено 2 заседания. Также проведено 2 заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. Обновили и продлили коллективные договора с 01 января 2025 года 5 учреждений, коллективные трудовые споры не зарегистрированы. | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.5.2. | Стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению | 1 полугодие 2025 года | Х | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,2/0,3 | На рынке труда Забайкальского района растет спрос на специалистов средне - профессионального и высшего профессионального образования За 1 полугодие 2025 г. за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН Забайкальского района обратилось 341 гражданин. Количество заявленных вакансий -1573. Признано безработными 242 человека. | Отдел социальной поддержки и трудовых отношений Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа, Забайкальский отдел ГКУ «Центр занятости населения» Забайкальского края. |
| - Цель: Развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: обеспечение достойных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации | Единиц | 12/0 | Выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры запланированы на второе полугодие 2025 года. В 1 квартале 2025 года подана заявка на выполнение восьми мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в Министерство ЖКХ Забайкальского края. 2 июня 2025 года заключено соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края № 7651200-1-2025-032 о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету Забайкальского муниципального округа на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в сумме 33 983 890 рублей (в том числе субсидия 32454710 рублей на выполнение следующих мероприятий: Замена тепловой сети на участке П19-дом 1 ул. Нагорная, Замена участка тепловой сети от П 13-3 до Пограничная 2; Замена участка тепловой сети от Л1-2 до Л2-2; Капитальный ремонт водовода Аргунь; Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от Л-3 до Л-4 ул. Железнодорожная; Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от М-1-5-2 до ввода в дом Комсомольская, д. 57; Капитальный ремонт тепловой сети от Л-1 до Л-4 (проводятся конкурсные процедуры. Кроме того, заключено соглашение от 02.06.2025 г № МКИ-1 о предоставлении в 2025 году субсидии в сумме 74 271 900 на реализацию мероприятий: - Капитальный ремонт магистрального водовода, протяженностью 3778,9 м; - Капитальный ремонт магистрального водовода, протяженностью 1427,72 м | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 3.1.2. | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | % | 15/54,3 | В Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта направлены материалы о признании аварийными 88 жилых домовв пгт. Забайкальск и 5 многоквартирных жилых домов в с. Арабатук для включения в программу переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. Процент доли ветхих домов не меняется в связи с тем,, что Забайкальский округ войдет в программу переселения их ветхих и аварийный домов только с 2026 года | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: предоставление населению возможностей приобретать и строить жилье за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2019-2030 годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | Количество семей | 2/2 | Заключено соглашение с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края на предоставление трем семьям, проживающим в Забайкальском муниципальном округе социальных выплат в 2025 году. | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: организация гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований | 1 полугодие 2025 года | Местный бюджет | Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100/100 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ информация размещается на сайте Забайкальского муниципального округа, в районной газете «Забайкалец», а также размещение на стендах в сельских поселениях | Консультант по ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 2019-2030 годы | Х | Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Единиц | 5/2 | В первом полугодии проведено 2 мероприятия по повышению правового сознания и предупреждения опасного поведения детей – участников дорожного движения | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 3.4.2 | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 2019-2030 годы | Х | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Единиц | 5/2 | В первом полугодии 2025 года проведено два заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 3.4.3 | Улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского муниципального округа, в том числе автодорог местного значения поселений района | 2019-2030 годы | Краевой бюджет, местный бюджет | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 12,9/69,8 | По состоянию на 01 июля 2025 года протяженность дорог, не отвечающих нормативный требованиям составляет 60,79 км, таким образом доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 69,8 % | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Цель: Обеспечение высокой эффективности органов местного самоуправления и развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 1 полугодие 2025 года | Местный бюджет | Результативность выполнения плана по доходам бюджета Забайкальского муниципального округа от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год) | % | 100/49,41 | Плановые бюджетные назначения на 2025 год 63935,4 тыс. рублей, фактически за 1 полугодие 2025 года поступило 31587,54 тыс. рублей | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: Повышение эффективности системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | 100/100 | Все поселение подключены | Отдел информатизации и связи муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 4.2.2 | Развитие систем межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | 1 полугодие 2025 года | Х |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Создание условий для противодействия коррупции | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия | % | 0/0 | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1. Постановление от 25.03.2016 г. № 194 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Забайкальского муниципального округа, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 2. Решение Совета Забайкальского муниципального округа от 22.04.2016 г № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета Забайкальского муниципального округа сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 3. Решение от 21.06.2016 г. № 268«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном районе «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводит или может привести к конфликту интересов». (План 0). | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 4.2.4 | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | 1 полугодие 2025 года | Х | Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией Забайкальского муниципального округа в общем количестве принятых нормативных правовых актах | % | 0/0,6 |  | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 4.2.5 | Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления | 1 полугодие 2025 года | Х | Численность муниципальных служащих | Человек | 32,75/54 |  | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 4.2.6 | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах | Человек | 10/0 | За 1 полугодие 2025 года муниципальные служащие не проходили курсы повышения квалификации | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа |
| - Задача: развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе | 1 полугодие 2025 года | Местный бюджет | Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета | Единиц | 4/0 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского района не предоставлялись. | Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа Отдел развития гражданского общества, цифровизации и связи |
| 4.3.2 | Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 1 полугодие 2025 года | Х | Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | Единиц | 12/4 | СО НКО по вопросам взаимодействия со СМИ и по другим вопросам деятельности СО НКО за 1 полугодие 2025 года проводились в формате встреч и консультаций. | Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа Отдел развития гражданского общества, цифровизации и связи |
| - Задача: обеспечение устойчивости бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мобилизация поступлений доходов в бюджет | 1 полугодие 2025 года | Х | Проведение межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Количество заседаний | 4/2 | За 1 полугодие 2025 года проведено 2 заседание комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |
|  |  |  |  | Проведение межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы |  | 4/2 | За 1 полугодие 2025 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии |  |
| 4.4.2 | Оптимизация расходов районного бюджета | 1 полугодие 2025 года | Х | Проведение заседаний рабочей группы по оздоровлению муниципальных финансов | Количество заседаний | 4/14 | За 1 полугодие 2025 года проведено 14 заседаний | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |
| 4.4.3 | Эффективное управление муниципальным долгом | 1 полугодие 2025 года | Х | Просроченная задолженность по муниципальному долгу | Тыс. руб. | 0/0 | Просроченной задолженности по муниципальному долгу не имеется | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |
|  |  |  |  | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета Забайкальского муниципального округа, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % | % | 10/0 | 0 |  |
| 4.4.4 | Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок) | 1 полугодие 2025 года | Х | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета Забайкальского муниципального округа к числу запланированных мероприятий, % | % | 85/50 | проведено 8 проверок | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |