Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: за 1 полугодие 2025 года

Исполнитель:

Зубарева Екатерина Геннадьевна

Ответственный исполнитель программы: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы:  нет

Подпрограммы программы: нет.

Цель программы:

- Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район»;

- Создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Планируемое финансирование мероприятий программы – не предусмотрено.

Внесение изменений: нет

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»

| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| I | Цель «Создание условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район»» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 917 0412 | 21 2 01 04501 | 240 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 1. | Задача «Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка» | Х | Х | Х | Х | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | X | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 917 0412 | 21 2 01 04501 | 240 | 0,0 | 0,0 | Х | X |
| 1.1 | Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | X | X | Х | Х |
|  | Показатель «Количество размещенных материалов» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы |  | Х | Х | Х | Не менее 20 | 214 | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | X | X | X | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 917 0412 | 21 2 01 04501 | 240 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 10 | 5 | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | X | X | Х | Х |
|  | Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 9 | 14 | Х | Х |
|  | Показатель «Объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства в виде субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края» | тыс.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 9000,0 | 11487,0 | Общее количество субъектов МСП - 5 | Х |
| II | Цель «Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Развитие розничных рынков, ярмарочной торговли, мобильной и дистанционной торговли | Х | Х | Х | Х | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие «Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Оборот розничной торговли» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 2851,4 | 2737,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Оборот общественного питания» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 123,8 | 90,6 | Х | Х |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2027 годы».

| Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности» | Выполнено | За 1 полугодие 2025 года на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа, районной газете «Забайкалец» и в мессенджере Telegram группе «Предприниматели Забайкальский округ» размещено 214 материалов о мерах поддержки МСП, проводимых конкурсах, выставок, ярмарок, изменениях в законодательстве, курсах, тренингов и т.д. |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие «Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | Выполнено | За 1 полугодие 2025 года проведено 5 мероприятий с участием МСП: - 19.02.2025 - рабочая встреча Министерства экономического развития Забайкальского края и Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оборот табачной, никотинсодержащей продукции, молочной продукции, реализацию упакованной воды, обуви (2 ИП-участника с ЗМО); - 28.03.2025 - семинар для индивидуальных предпринимателей по актуальным вопросам «маркировки товаров средствами идентификации» в Администрации ЗМО проводимый Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»; - 27.03.2025 - рабочая встреча Министерства экономического развития Забайкальского края и представителей Центра развития перспективных технологий – оператора системы «Честный знак» (г. Москва) с предпринимательским сообществом (маркировка лекарственных средств) (1 ИП-участник); - 26.05.2025 – торжественная церемония награждения, посвященная профессиональному празднику российских предпринимателей; - 27.06.2025 года в 10.00 часов рабочая встреча (в режиме ВКС) Министерства экономического развития Забайкальского края и Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю молочной и табачной продукцией, упакованной водой. Проведено 14 ярмарок. |
| Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края» | Выполнено | За 1 полугодие 2025 года консультационная поддержка была оказана 14 субъектам МСП при направлении документов на получение субсидий |
| Мероприятие «Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг» | Выполнено | Мониторинг деятельности организаций, оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономического развития Забайкальского края |