Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Экономическое развитие (2020-2027 годы)»

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: 1 полугодие 2025 года

Исполнители:

Кузьмина Екатерина Викторовна

Ответственный исполнитель программы: Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: нет

Подпрограммы программы:

1. Стимулирование инвестиционной деятельности

2. Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности  муниципального управления

3. Развитие туризма на территории Забайкальского муниципального округа

Цель программы: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста.

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Программа не предусматривает финансирование из бюджета Забайкальского муниципального округа

Внесение изменений

Постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 20.06.2025 года № 932 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 02.07.2019 года № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2027 годы)»

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | Гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет внебюджетных источников | млн.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Инициаторы инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 1 | Задача «Создание условий для реализации инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет внебюджетных источников | млн.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Инициаторы инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 9 | 7 | За первое полугодие 2025 года, было оказано 7 консультационных услуг | Х |
|  | Показатель «Частота размещения на официальном сайте Забайкальского муниципального округа инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа» | количество раз в год | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | не реже 1 | 1 | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа | Х |
|  | Показатель «Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории Забайкальского муниципального округа» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 9 | 15 | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подраздела «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» | Х |
|  | Финансирование за счет внебюджетных источников | млн.руб. | Х | Х | 2020-2027 годы | Инициаторы инвестиционных проектов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 1.5.1 | Инвестиционный проект «Создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | ООО «Забайкальский зерновой терминал» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Проект реализован | Х |
| 1.5.2 | Инвестиционный проект «Контейнерный терминал Забайкальск» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | ООО «Инвест Капитал» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Проектно-изыскательские работы, согласование с ОАО РЖД, оформление земельных участков | Х |
| 1.5.3 | Инвестиционный проект «Строительство многофункционального комплекса «Восточные ворота Забайкальск – Маньчжурия» | млн.руб. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | ООО «Восточные ворота Забайкальск – Маньчжурия» | Х | Х | Х | 431,592 | 0,0 | Решение вопросов по выделению земельных участков |  |
|  | Показатель Количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных в муниципальную программу» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 30 |  | Х |
|  | В т.ч. по инвестиционному проекту «Создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 286 |  | Х |
|  | В т.ч. по инвестиционному проекту «Контейнерный терминал Забайкальск» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 0 | 3 |  | Х |
|  | В т.ч. по инвестиционному проекту «Строительство многофункционального комплекса «Восточные ворота Забайкальск – Маньчжурия» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | ООО «Восточные ворота Забайкальск – Маньчжурия» | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | Х |
| 2 | Задача «Повышение эффективности и муниципального управления, стратегического прогнозирования и планирования Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля муниципальных услуг, для которых утверждены административные регламенты, соответствующие требованиям федерального законодательства» | % | Х | МУр/ МУ *100, где МУр – количество муниципальных услуг, для которых утверждены административные регламенты МУ- общее количество муниципальных услуг, для которых должны утверждаться административные регламенты | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 100 | 100 | 38/38*100=100 (пост Адм МР ЗР от 30.07.2024 № 597 – 38 услуг в отношении которых разработаны и утверждены административные регламенты | Х |
|  | Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | Х | Данные предоставляются КГАУ «Забайкальский МФЦ» | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 100 | 100 | 19191/19191*100= 100 | Х |
|  | Показатель «Доля документов стратегического планирования, подготовленных в установленный срок» | % | Х | Д подг/Д треб *100, где Д подг – количество фактически подготовленных документов стратегического планирования, Д треб- количество требовавших принятия документов стратегического планирования | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 100 | 100 | 7/7*100=100 (Стратегия, план реализации стратегии, среднесрочный прогноз, долгосрочный прогноз, бюджетный прогноз, муниципальные программы, схема территориального планирования ) | Х |
| 3 | Задача «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей и внешнеэкономической деятельности» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей» | да/ нет | 1 | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | да | да | постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 08.08.2017 года № 392 «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х |
|  | Показатель «Количество административно – территориальных образований иностранных государств, с которыми установлены международные контакты» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 2 | 2 | КНР, Монголия | Х |
|  | Показатель «Количество организованных переговоров и рабочих встреч» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 4 | 1 | В период с 14 по 15 марта 2025 года состоялись переговоры, направленные на обсуждение вопросов дипломатических отношений | Х |
| 4 | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество объектов показа» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 9 | 8 | «Стык 3-х границ», «Вал Чингис-Хана», «Долина смерти», «Долина Дзерена», «Памятник неизвестному солдату», филиал «Музейно-исторический центр Забайкальского муниципального округа» «Коктуйское городище XI-XII вв.», «Памятник Героям СВО» | Х |
|  | Показатель «Количество российских и международных выставок, в которых приняли участие органы местного самоуправления» | ед. | Х | Абсолютный показатель | 2020-2027 годы | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Не менее 2-х | 0 |  | Х |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» за 1 полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | Выполнено | За 1 полугодие 2025 года, было оказано 7 консультационных услуг |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте Забайкальского муниципального округа инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа, во вкладке «Инвестиционный паспорт» подраздела «Инвестиционная деятельность» раздела «Экономическое развитие». |
| 1.3 | Актуализация инвестиционного паспорта Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт Забайкальского муниципального округа |
| 1.4. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории Забайкальского муниципального округа | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 1.5. | Реализация на территории Забайкальского муниципального округа инвестиционных проектов | Выполнено | На официальном сайте Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов» |
| 2.1. | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Выполнено | На постоянной основе ведется работа по актуализации административных регламентов, приведение их в соответствие с действующим законодательством. |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Забайкальский район» | Выполнено | Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30.07.2024 № 597 |
| 2.3. | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнено | Участие в национальных и региональных проектах, государственных программах, Плане социально-экономического развития Центров экономического роста, а также реализация их мероприятий. |
| 2.4. | Разработка документов стратегического планирования Забайкальского муниципального округа | Выполнено | В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все документы стратегического планирования на уровне Забайкальского муниципального округа разработаны и утверждены, в случае изменений в законодательстве РФ, документы актуализируются. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ в муниципальном районе «Забайкальский район» разработаны. 1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период; 4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 5) муниципальные программы на 2020-2027 годы; 6) схема территориального планирования. |
| 2.6. | Разработка ежегодных планов мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа по реализации программы социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа | Выполнено | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на период до 2030 года, утвержденный Решением Совета Забайкальского муниципального округа от 21.12.2018 года № 194. |
| 2.7. | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа за очередной год | Выполнено | Решение Совета Забайкальского муниципального округа «Об утверждении ежегодного отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2024 году Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» от 16 апреля 2025 года № 97 |
| 2.8. | Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на долгосрочный и среднесрочный периоды | Выполнено | Прогноз социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа разработан и направлен на согласование исх. МОЗ-382 от 26.03.2025 г. |
| 2.9. | Проведение согласования основных параметров социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа» |  | Согласование показателей основных параметров социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в 3 квартале 2025 года |
| 2.10. | Предоставление мониторинга социально-экономического положения Забайкальского муниципального округа в Министерство Экономического развития Забайкальского края | Выполнено | Отчет органов местного самоуправления о социально – экономическом развитии Забайкальского муниципального округа формируется ежеквартально. За 1 полугодие 2025 года будет направлен в 3 квартале 2025 года (1 квартал – исх № МОЗ - 522 от 21.04.2025 года). |
| 2.11. | Подготовка доклада Главы Забайкальского муниципального округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Выполнено | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Забайкальского муниципального округа разработан и размещен на официальном сайте Забайкальского муниципального округа, направлен в ДМО ЗК исх. № МОЗ-595 от 30.04.2025 года. |
| 3.1. | Инициирование и разработка нормативного правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Выполнено | Постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 08.08.2017 года № 392 «Об утверждении Порядка осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрацией Забайкальского муниципального округа». |
| 3.2. | Участие в работе и мероприятиях международных организаций органов местного самоуправления | Выполнено | В период с 14 по 15 марта 2025 года состоялись переговоры, направленные на обсуждение вопросов дипломатических отношений |
| 3.3. | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с официальными и деловыми делегациями иностранных государств |  |  |
| 4.1. | Создание объектов показа для привлечения туристов | Выполнено | На территории Забайкальского муниципального округа имеется 7 объектов показа для привлечения туристов («Стык 3-х границ», «Вал Чингис-Хана», «Долина смерти», «Долина Дзерена», «Памятник неизвестному солдату», филиал «Музейно-исторический центр Забайкальского муниципального округа», «Коктуйское городище XI-XII вв.», «Памятник Героям СВО») |
| 4.2. | Участие в российских и международных выставках |  |  |