Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы»

Ответственный исполнитель: Зам. начальника отдела ГО ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период:  1 квартал 2025 года

Исполнитель:

Непомнящий М.С.

Ответственный исполнитель программы: Зам. начальника отдела ГО ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»

Подпрограммы программы: нет

Цели программы: Повышение уровня защиты населения и территорий Забайкальского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Объемы бюджетных ассигнований программы: план программы на 2025 год из бюджета округа 1129,70 тыс. руб.; финансирование – 299,9 тыс. руб.

Отчет о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2024 года: Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 1,05, что соответствует оценке «Удовлетворительная». Программа содержит перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методику их расчёта и плановые значения по годам реализации муниципальной программы.

Внесение изменений: В муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430, были внесены изменения:

-постановление от 22.01.2024 года № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430»;

- постановление АМР «Забайкальский район» от 22.01.2024 №37 «Об утверждении Порядка финансирования муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» на 2024 год»;

- постановление АМР «Забайкальский район» от 18.07.2024 № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430»;

- постановление АЗМО от 03.02.2025 г № 162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2027 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.08.2019 года № 430»;

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2027 годы» и результатах оценки эффективности за 1 квартал 2025 года.

| № | Наименование целей, задач программы, основных мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэф фиц иент зна чимо сти | Методика расчета показателя | Срок реали- зации, год | Ответственный исполнитель, Соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по выполнению мероприятия | Значение показателя эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подра- здел | Целевая статья | Вид расхо-дов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |  |  | 20 |
| 1 | Цель «Повышение уровня защиты населения и территорий муниципального района «Забайкальский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | х | х | х | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование программы, в том числе: | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 1129,7 | 299,9 | х | х |
|  | За счёт краевого бюджета |  |  |  |  |  | х | х | х | 0 | х | х | х |
|  | За счет районного бюджета |  |  |  |  |  | 0309 | 13 0 0342180 | 540 | 0 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 13 0 0342180 | 610 | 1129,7 | 299,9 | х | 26,5 % |
| 1.1 | Задача «Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | х | 1 | х | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля объектов, в отношении которых созданы минерализованные полосы от общего количества объектов в отношении которых необходимо создать минерализованные полосы» | % | х | Кмп=Смпс/Смпобщ Где Смпс – кол-во объектов, в отношении которых созданы минерализованные полосы Смпсобщ -общее количество объектов в отношении которых необходимо создать минерализованные полосы | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 90 | 100 | Все объекты оснащены минерализованными полосами | 111%х |
|  | Показатель «Количество бойцов в составе ДПД» | чел. | х | Абсолютный показатель | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 46 | 46 |  | 100% |
|  | Показатель "Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | % | X | Нинф / Н x 100, где Нинф - численность населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении ЧС природного и техногенного характера в рамках системы централизованного оповещения; Н - общая численность населения | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 95 | 100 |  | 105%х |
| 1.1.2 | Мероприятие «Формирование постоянного резерва ГСМ для разрешения возникающих вопросов по ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности в районе» | х | 1 | х | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование мероприятий, в том числе | тыс. руб | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0309 | 13 0 03 42180 |  | 1129,7 | 299,9 | х | х |
|  | Зв счёт краевого бюджета |  |  |  |  |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | За счёт районного бюджета |  |  |  |  |  | 0309 | 13 0 0342180 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 13 0 0342180 | 610 | 1129,7 | 299,9 | Закупка ГСМ | 26,5 % |
|  | Показатель «Объем сформированного запаса ГСМ» | тонн | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | не менее 4,5 | 2,4 | х | 53,3 % |
| 1.1.3 | Мероприятие «Участие в предупреждении и ликви-дации последствий ЧС в границах поселений (приобретение ГСМ, возду-шных огнетушителей, запа-сные части и детали к ним) | х | 1 | х | 2020-2027 | Консультант по ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | 0309 | 13 0 03 42180 | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование из районного бюджета | тыс. руб | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0309 | 13 0 03 42180 | х | 0 | 0 | Расходования не проводилось | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 13 0 0342180 | 540 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0309 | 13 0 0342180 | 610 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Показатель «Количество проведенных заседаний КЧС и ОПБ» | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | не менее 6 | 2 | Проведено 2 заседания КЧС и ОПБ | 33,3% |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение контроля за состоянием подъездных площадок к скважинам, водоколонкам поселений для забора воды пожарной техникой» | х | 1 | х | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество функционирующих площадок» | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | не менее 16 | 16 |  | 100% |
| 1.1.5 | Мероприятие «Приобретение наглядной агитации для оформления уголков и стендов безопасности, для обучения неработающего населения навыкам противодействия ЧС и обеспечения ПБ и обеспечения безопасности на воде» | х | 1 | х | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество оформленных уголков и стендов безопасности» | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 26 | 31 | В Администрациях поселений, муниципальных учреждений обновлены уголки по тематике ГО и ЧС в количестве 31 штуки. | 115% |
| 1.1.6 | Мероприятие "Проведение информационной кампании по безопасному поведению людей при ЧС и ПБ" | х | 1 | х | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель "Количество материалов, размещенных в СМИ" | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | не менее 4 | 2 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ направлены для публикации в СМИ «Забайкалец», сайты администраций, муниципальных учреждений 1 статья и 1 памятка | 50 % |
| 11.1.7 | Мероприятие "Обучение населения правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности" | х | 1 | х | 2020- 2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель "Доля учащихся образовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов" | % | х | НЧС / НЧС x 100, где НЧС - количество учащихся; НЧС x 100 - количество учащихся, прошедших обучение | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 100 | 100 | Мероприятия реализовано путем проведения тематических уроков по пожарной безопасности в общеобразовательных школах муниципального района | 100% |
| 11.1.8 | Мероприятие «Обучение населения правилам безопасного поведения на водных объектах» | х | х | х | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество материалов размещённых в СМИ | Ед. | х | Абсолютный показатель | 2020-2027 | Зам. начальника отдела ГО и ЧС Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | Не менее 2 | 0 | 0 | 0 |

Зам. начальника отдела ГО и ЧС       											М.С. Непомнящий

Согласовано

Председатель комитета по финансам											Н.Н. Чипизубова