Администрация

Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

31 июля 2025 года   			    		   	    	    № 1156

пгт. Забайкальск

Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2026-2032 годы»

(В ред. постановление администрации Забайкальского муниципального округа от 22 января 2026 года № 61)

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Забайкальского муниципального округа и Порядка ведения реестра муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 13 мая 2025 года № 715, Перечнем муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, утверждённым распоряжением Администрации Забайкальского муниципального округа от 19 мая 2025 года № 366, в целях обеспечения полной социальной защищённости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании статьи 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2026-2032 годы» (далее–программа).

- Комитету по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа при формировании бюджета Забайкальского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию программы.

- Отменить с 01 января 2026 года:

3.1.  постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.2.  постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.02.2020 г. № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.3. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27.05.2020 г. № 396 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.4. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.12.2020 г. № 798 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.5. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28.01.2021 г. № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.6. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 01.02.2022 г. № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.7. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.08.2022 г. № 453 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.8. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.11.2022 г. № 603 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.9. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 16.12.2022 г. № 686 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.10. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 20.01.2023 г. № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.11. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09.03.2023 г. № 249 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.12. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09.10.2023 г. № 683 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.13. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 22.01.2024 г. № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.14. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09.04.2024 г. № 329 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.15. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 06.06.2024 г. № 449 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.16. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17.07.2024 г. № 569 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.17. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.10.2024 г. № 746 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.18. постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14.11.2024 г. № 818 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 гг.»;

3.19. постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 27.01.2025 г. № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2027 гг.»;

3.20. постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 10.04.2025 г. № 562 «О внесении изменений в постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2027 гг.»;

3.21. постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 14.07.2025 г. № 1075 «О внесении изменений в постановление Администрации Забайкальского муниципального округа от 03 октября 2019 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2027 гг.».

4. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике Забайкальского муниципального округа «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.zabaikalskadm.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа.

Глава Забайкальского муниципального округа                      А.В. Мочалов

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# Забайкальского муниципального округа

# от «31» июля 2025 года № 1156

Муниципальная программа «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2026-2032 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2026-2032 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Забайкальского муниципального округа (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию); Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа. |
| Цель программы | Обеспечение полной социальной защищённости детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |
| Задачи программы | Обеспечение приоритетов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, защита их законных прав и интересов. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2026-2032 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 136 325,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год–19 000,3 тыс. рублей; 2027 год–19 554,2 тыс. рублей; 2028 год–19 554,2 тыс. рублей; 2029 год–19 554,2 тыс. рублей; 2030 год–19 554,2 тыс. рублей; 2031 год–19 554,2 тыс. рублей; 2032 год–19 554,2 тыс. рублей. Объем финансирования из средств краевого бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 136 115,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год–18 970,3 тыс. рублей; 2027 год–19 524,2 тыс. рублей; 2028 год–19 524,2 тыс. рублей; 2029 год–19 524,2 тыс. рублей; 2030 год–19 524,2 тыс. рублей; 2031 год–19 524,2 тыс. рублей; 2032 год–19 524,2 тыс. рублей. Объем финансирования из средств Забайкальского муниципального округа на реализацию муниципальной программы составляет 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год–30,0 тыс. рублей; 2027 год–30,0 тыс. рублей; 2028 год–30,0 тыс. рублей; 2029 год–30,0 тыс. рублей; 2030 год–30,0 тыс. рублей; 2031 год–30,0 тыс. рублей; 2032 год–30,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | Количество выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 8 чел.; Количество семей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации на конец отчетного года до 83 ед.; Доля семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации охваченных медико-социальным и психологическим сопровождением, в общей численности семей, стоящих на учете в отделе опеки и попечительства на конец отчетного года до 50,0 %. |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Детство-это период, когда закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремлённость. Эти духовные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной родительской любви, когда семья создаёт у ребёнка потребность быть преданным, способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и других, стремление научиться самому.

Чтобы ребёнок комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы социальные условия, которые определяют его быт, его физическое здоровье, характер его общения с окружающими людьми, его личные успехи. Ни для кого не секрет, что большинство детей, находящихся в трудной ситуации не сироты, а дети, имеющие родителей, чаще всего лишённых родительских прав. Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, является важнейшим направлением социальной политики.

В настоящее время, сиротство-социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения родительских прав, признание в установленном порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. Сюда также относят детей, родители которых не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы о своих детях. Сиротство, как социальное явление существует столько же, сколько существует человечество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. Явлением, вызывающим наибольшее беспокойство в последние годы, стало значительное увеличение размеров «социального» сиротства, появление его новых характеристик. Обнаруживается так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое связано с ухудшением условий жизни семьи, падением её нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть до их полного вытеснения из семей, вследствие чего растёт беспризорность большего количества детей и подростков. Социальное сиротство - явление устранения или неучастия определённого круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей (искажение родительского поведения). В обязанности родителей входит: воспитывать детей, готовить их к общественно полезному труду, содержать несовершеннолетних детей, защищать их права и интересы во всех учреждениях и т. д. (ФЗ-№ 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

В настоящее время, необходимо решать проблемы комплексно, взаимодействуя не только с основными исполнителями программы, но и с общественными и государственными организациями, координируя их действия с целью эффективного сотрудничества. Повышению эффективности в работе программы будет содействовать разработка соответствующих мероприятий с последующей их реализацией в условиях общей координации и взаимодействия.

Программа призвана выработать единые требования, подготовить необходимые ресурсы, скоординировать действия «Ответственных Исполнителей» и «Соисполнителей», обеспечить осуществление текущего контроля на различных этапах реализации программы, и в итоге, выполнить поставленные задачи. Создание единого социально-реабилитационного пространства на уровне района позволит активизировать профилактическую работу с детьми и их родителями на самых ранних стадиях.  Так же фактором успеха является не только повышение профессиональной компетенции специалистов различных ведомств системы профилактики социального сиротства, но и широкое информирование семейных ценностей, привлечение внимания населения к решению проблем семей, находящихся       в кризисном состоянии, расширение различных форм попечении над детьми, оставшимися вне семьи. Для этого нужно активнее осваивать новые формы профилактической, реабилитационной, консультативной работы, поддержки профессионального роста и развития специалистов, работающих    с семьями и детьми, изучать опыт работы коллег других территорий по инновационным направлениям работы. В профилактической работе с несовершеннолетними и семьями предполагается развитие различного вида социальных услуг. В результате уменьшится социально-психологическое напряжение в семьях, оказавшихся в социально-опасном положении, произойдёт их переориентация на здоровый образ жизни и создание благоприятной жизненной среды для развития и воспитания детей.

## По данным статистики на территории Забайкальского муниципального округа проживает 5 708 детей в возрасте от 0-18 лет, из них в отделе опеки и попечительства состоят на учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-73.

Из анализа проведенного специалистами отдела опеки и попечительства следует, что в 2023 г. на учете состояло-93 ребенка данной категории, 2024 г.–78 детей, в 2025 г.–73 ребенка. В настоящее время идет снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одной из основных задач отдела опеки и попечительства является выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и устройство детей–сирот:

| Годы | Количество выявленных в текущем году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| --- | --- |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 5 |

Основной причиной роста количества детей оставшихся без попечения родителей является асоциальный образ жизни родителей, злоупотребление спиртными напитками, не желание трудоустроиться, исполнять родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей.

В настоящее время существует несколько форм устройства детей в замещающие семьи. Приоритетная форма жизнеустройства детей- усыновление.

Виды устройства детей-сирот:

| Форма устройства | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Находятся под опекой (попечительством) | 68 | 55 | 51 |
| Передано на усыновление | 38 | 39 | 40 |
| Находятся в приёмных семьях | 25 | 23 | 22 |
| Устроено в ГОУ | 0 | 2 | 2 |

Вторая форма устройства–опека (попечительство). Значительная часть детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаются под опеку в семьи близким родственникам. Ежемесячно опекунам (попечителям) и приемным родителям выплачиваются денежные выплаты на содержание ребенка (детей) дошкольного возраста в сумме–9 305,81 рублей, школьного возраста–10 760,42 рублей.

Третья форма устройства–приемная семья, устройство ребенка (детей) на основании договора о приемной семье. Ежемесячно приемные родители получают денежное вознаграждение причитающееся взявшим на воспитание:

1 ребенка до 13 лет–5 680,09 рублей;

1 ребенка до 14 лет–7 475,88 рублей;

2 ребенка до 13 лет–11 338,83 рублей;

2 ребенка до 14 лет–14 950,23 рублей;

3 ребенка до 13 лет–16 168,27 рублей;

3 ребенка до 14 лет–18 688,18 рублей.

Также ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается опекунам (попечителям), принявшим под опеку (попечительство) ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья или с недостатками в физическом и (или) психическом развитии в сумме–9 000 рублей.

## При невозможности устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей на воспитание в семьи граждан, в установленный законом месячный срок, ребенок временно направляется под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

## Совместно с КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, специалистами ГУСО БСРЦ для несовершеннолетних «Подросток», инспекторами ПДН ОМВД России «Забайкальский», специалистами Забайкальского отдела ГКУ «Краевого центра социальной защиты населения» Забайкальского края, медицинскими работниками ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», участковыми специалистами по социальной службе и педагогами школ, проводится работа по выявлению и учету детей и семей, находящихся в социально–опасном положении, выявляются факторы неблагополучия в семье, проводится индивидуальная профилактическая работа, обследуются условия жизни, оказывается помощь по постановке на учет в центр занятости населения, в устройстве детей в учреждения на определенный период, в оформлении документов, юридическая консультация, проводятся подворовые обходы, рейды по неблагополучным, социально-опасным семьям, состоящим на учете.

## Эффективность и результативность мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних достигается только благодаря взаимодействию заинтересованных структур муниципального района.

## Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В Стратегии социально-экономического развития Забайкальского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной Решением Совета муниципального района "Забайкальский район" от 21 ноября 2018 года № 183 одним из приоритетов развития является развитие социальной инфраструктуры.

Стратегия развития человеческого потенциала (социальной сферы) Забайкальского края, описанная в составе Стратегии Забайкальского края, предусматривает, что в сфере социальной защиты населения должно быть обеспечено:

-увеличение доли семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания (медицинские, педагогические, социально-психологические, юридические и т.п.);

-увеличение обеспеченности стационарными учреждениями социального обслуживания населения;

-уменьшение численности безнадзорных детей и семей, находящихся в социально опасном положении;

-увеличение доли семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания (медицинские, педагогические, социально-психологические, юридические и т.п.);

Приоритетами развития социальной защиты населения являются содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Вместе с тем остается высокой численность детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация приоритетов предусматривается через:

-укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье;

-предупреждение семейного неблагополучия, профилактику социального сиротства, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-координацию усилий служб социальной защиты с учреждениями культуры, образования, здравоохранения для изменения общественных ценностей в пользу семейной сплоченности и общественной солидарности, и недопущения того, чтобы жители края попадали в положение нуждающихся в услугах учреждений социальной защиты;

-организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-дальнейшее совершенствование социального обслуживания, содействие в получении медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, особенно в сельских районах;

-содействие ведению здорового образа жизни социально незащищенными слоями населения;

-оптимизацию системы оказания социальных услуг, развитие организационно-правовых форм учреждений социального обслуживания, в том числе на основе государственно-частного партнерства;

-приведение условий проживания в социальных учреждениях в соответствие с современными требованиями к безопасности и психологического комфорта. Приоритетной целью деятельности органов опеки и попечительства региона является создание условий для обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализация установленной цели предполагает решение следующих задач: пропаганда семейных ценностей, сохранение ребенка во всех возможных случаях в биологической семье, активизация семейного жизнеустройства сирот, развитие семейных форм их устройства.

## Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Целью программы является обеспечение полной социальной защищённости детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках достижения указанной цели в округе будут решаться следующие задачи:

Обеспечение приоритетов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, защиты их законных прав и интересов, а именно через:

-привлечение внимания населения к решению проблем семей, находящихся в кризисном состоянии;

-расширение различных форм попечения над детьми, оставшимися вне семьи;

-своевременное выявление критической ситуации несовершеннолетнего или семьи;

-взаимодействие, адресность, гласность и, вместе с тем, конфиденциальность сведений личного характера, законность и комплексность.

## Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в течение 2026-2032 годов в один этап.

## Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия направлены на решение поставленных задач и приведены в Приложении  "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы".

## Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Приведен в Приложении  "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы" к программе.

## Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Объем финансирования мероприятия программы за счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа в 2026-2032 годах составит 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год–30,0 тыс. рублей;

2027 год–30,0 тыс. рублей;

2028 год–30,0 тыс. рублей;

2029 год–30,0 тыс. рублей;

2030 год–30,0 тыс. рублей;

2031 год–30,0 тыс. рублей;

2032 год–30,0 тыс. рублей.

## Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в программе конечных результатов могут оказать влияние следующие риски:

| Риск | Последствия наступления |  | Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Внешние риски |  |  |  |
| Макроэкономические риски. Бюджетный дефицит и, как следствие, недостаточный уровень финансирования социальной сферы. | Невозможность реализации программных мероприятий, цели и задач, выполнения показателей. |  | Принятие оперативных мер по корректировке мероприятий программы. |
| ### 2. Внутренние риски |  |  |  |
| Недостаточный уровень исполнительской дисциплины специалистов, реализующих мероприятия программы. |  | Отклонения в достижении запланированных показателей, цели и задач. | Осуществлять оперативный мониторинг мероприятий программы и совершенствовать уровень квалификации кадров. |
| Слабый уровень взаимодействия между заинтересованными ведомствами и структурами муниципального округа. |  | Разрозненность действий ведомств и структур, отсутствие согласованности в выполнении программных мероприятий задач и достижения цели программы. | Регулярный мониторинг, поиск новых форм и методов взаимодействия. |
| Недостаточная подготовка специалистов и(или)ответственного исполнителя. |  | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы. Затягивание сроков реализации мероприятий. | Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к муниципальной программе

# «Социальная адаптация детей-сирот и детей,

# оставшихся без попечения родителей»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 2026-2032 ГОДЫ»

(В ред. постановление администрации Забайкальского муниципального округа от 22 января 2026 года № 61)

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Итого |
|  | Цель: Обеспечение полной социальной защищённости детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение приоритетов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, защиты их законных прав и интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем финансирования программы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 16883,7 | 19366,6 | 18318,8 | 17144,9 | 16741,5 | 19554,2 | 19554,2 | 19554,2 | 19554,2 | 130422,0 |
|  | за счет краевого бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 16883,7 | 19366,6 | 18318,8 | 17144,9 | 16741,5 | 19524,2 | 19524,2 | 19524,2 | 19524,2 | 130422,0 |
|  | за счет средств Забайкальского муниципального округа: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | чел. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество семей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа, КДНиЗП Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 93 | 90 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 | 83 | 83 | Х |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение рейдов с целью проверки соблюдения защиты прав детей» | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Частота проведения рейдов» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | Х |
| 1.4 | Мероприятие «Обеспечение медико-социального и психологического сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа, ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», КДНиЗП Забайкальского муниципального округа, ОМВД России «Забайкальский», Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации охваченных медико-социальным и психологическим сопровождением, в общей численности семей, стоящих на учете в отделе опеки и попечительства» | % | Х | I = A / B x 100, где A- количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации охваченных медико-социальным и психологическим сопровождением, В - общая численность семей, стоящих на учете в отделе опеки и попечительства» | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа, КДНиЗП Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 34,2 | 37,1 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 50,0 | Х |
| 1.5 | Мероприятие «Создание и размещение информационных статей для информирования граждан в СМИ, официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество размещенных материалов» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Х |
| 1.6 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Общее финансирование, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 16883,7 | 19366,6 | 18318,8 | 17144,9 | 16741,5 | 19554,2 | 19554,2 | 19554,2 | 19554,2 | 130422,0 |
|  | - из краевого бюджета, в т.ч.: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16883,7 | 19366,6 | 18318,8 | 17144,9 | 16741,5 | 19554,2 | 19554,2 | 19554,2 | 19554,2 | 130422,0 |
|  | Выплата денежного вознаграждения за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Х | 1004 | 11401 72404 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20406 72404 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20006 72404 | 300 | 500,2 | 788,8 | 750,0 | 961,4 | 861,0 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 4419,2 |
|  | Содержание детей-сирот в приемных семьях | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Х | 1004 | 11401 72411 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20406 72411 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20006 72411 | 300 | 3032,6 | 3207,4 | 3085,0 | 2800,0 | 2350,0 | 3207,4 | 3207,4 | 3207,4 | 3207,4 | 21064,6 |
|  | Вознаграждение приемным родителям | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Х | 1004 | 11401 72421 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20406 72421 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20006 72421 | 300 | 2251,8 | 2880,3 | 2777,0 | 1670,0 | 1810,2 | 2851,9 | 2851,9 | 2851,9 | 2851,9 | 17664,8 |
|  | Содержание детей-сирот в семьях опекунов (попечителей) | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Х | 1004 | 11401 72431 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 | 11401 72431 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20406 72431 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20406 72431 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20006 72431 | 200 | 50,0 | 50,0 | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20006 72431 | 300 | 7413,7 | 8396,6 | 8080,5 | 8080,5 | 8080,5 | 8844,4 | 8844,4 | 8844,4 | 8844,4 | 59619,1 |
|  | Содержание детей, достигшим 18-летнего возраста, но продолжающим обучение по очной форме | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Х | 1004 | 11401 72405 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | 20406 72405 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительства над несовершеннолетними | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Х | 0709 | 11401 79211 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0709 | 20406 79211 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0709 | 20406 79211 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0709 | 20011 79211 | 100 | 3230,0 | 3784,6 | 3326,3 | 3333,0 | 3339,8 | 4108,8 | 4108,8 | 4108,8 | 4108,8 | 26434,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0709 | 20011 79211 | 200 | 405,4 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0709 | 20011 79211 | 240 | 0 | 308,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель «Количество семей, получающих социальную поддержку из краевого бюджета» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | Х |
|  | Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в округе» | % | Х | I = A / B x 100, где A- количество выявленных детей в отчетном году, В – количество устроенных детей в семьи в отчетном году | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
|  | Мероприятие «Проведение акции «Поможем детям!» | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество проведённых акций " | шт. | Х | Х | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | не реже 2 | не реже 2 | не реже 2 | не реже 2 | не реже 2 | не реже 2 | не реже 2 | не реже 2 | не реже 2 | Х |
| 1.7 | Мероприятие «Проведение слета замещающих семей Забайкальского муниципального округа» | Х | 1 | Х | 2026-2032 годы | Управление образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет средств Забайкальского муниципального округа | тыс. руб. | Х | Х | 2026-2032 годы | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
|  | Показатель «Частота проведения слета» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации Забайкальского муниципального округа | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |