**ПЛАН «БЫСТРЫХ ПОБЕД»**

**по улучшению инвестиционного климата Забайкальского края на 2019 год**

**Раздел А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| А3.1 | Среднее время регистрации прав собственности | Дни | 17,50 | 18,53 | 19,06 | 9,04 | 9 |
| А3.2 | Среднее количество процедур при регистрации прав собственности | Шт. | 4,15 | 5,10 | 3,72 | 2,55 | 4 |
| А3.3 | Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Средний балл | 4,06 | 3,65 | 3,78 | 4,58 | 4,3 |

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности** | | | Управление Росреестра по Забайкальскому краю |  | |
| А3.1Среднее время регистрации прав собственности; | | | дни | 9 |
| А3.2 Среднее количество процедур при регистрации прав собственности; | | | шт. | 4 |
| А3.3 Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | | | средний балл | 4,3 |
| 3.1 | Обучение сотрудников КГАУ «МФЦ Забайкальского края»по вопросам оказания государственных услуг | Уменьшение количества отрицательных решений в сфере государственной регистрации прав, повышение профессионализма сотрудников МФЦ | Ежемесячно | Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю,  Управление Росреестра по Забайкальскому краю | Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав | Не более 0,2 % |
| 3.2 | Правовое урегулирование ответственности за координацию, контроль деятельности ОМСУ в части предоставления муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений | Повышение профессионализма специалистов ОМСУ, достижение показателей «Дорожных карт» внедрения целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» | 2 квартал,  3 квартал 2019 года | Управление Росреестра по Забайкальскому краю (по согласованию),  Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю (по согласованию),  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (по согласованию) | КПЭ не установлен, мероприятие имеет организационный характер | Да |
| 3.3 | Обеспечение контроля и координации деятельности, оказание практической помощи ОМСУ по оптимизации предоставления муниципальных услуг в сфере землеустроительных отношений | Повышение профессионализма специалистов ОМСУ | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю (по согласованию),  Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю (по согласованию),  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края | Количество обучающих семинаров | 3 шт. |
| 3.4 | Увеличение окон приема документов для юридических лиц и ИП | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю,  Министерство экономического развития Забайкальского края,  КГАУ «МФЦ | Количество окон, единиц | 10 |
| 3.5 | Информирование юридических лиц и ИП о преимуществах предоставления государственных услуг Росреестром в электронном виде путем размещения новостей и пресс-релизов, радиосюжетов, публикаций в СМИ, на официальных аккаунтах и профилях в социальных сетях | Увеличение подачи документов юридическими лицами и ИП на государственную регистрацию прав в электронном виде | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю | Доля услуг в электронном виде от общего количества предоставляемых услуг | Не менее 10,5 % |
| 3.6 | Консультирование юридических лиц и ИП, в том числе проведение соответствующих мастер-классов и обучающих семинаров | Повышение информированности юридических лиц и ИП о порядке оказания государственной услуги, выявление проблем, определение путей решения | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю | Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним | 100 % |
| 3.7 | Проведение совещаний и рабочих встреч с представителями региональной нотариальной конторы, банковских организаций, крупными правообладателями и застройщиками | Повышение правовой грамотности и качества представляемых документов | Не менее 1 раза в полугодие | Управление Росреестра по Забайкальскому краю | Снижение доли приостановлений | До 5,8 % |
| 3.8 | Создание телефонного автоинформатора для оперативного получения заявителями сведений о результатах государственных услуг. | Повышение оперативности получения заявителями сведений о результатах государственных услуг | 31.12.2019 | Управление Росреестра по За-байкальскому краю | Создан автоинформатор | Да |
| 3.9 | Организация «Экспресс-курсов электронных услуг Росреестра» для юридических лиц | Повышение информированности юридических лиц и ИП о порядке оказания государственных услуг в электронном виде. | 31.12.2019,  ежеквартально | Управление Росреестра по За-байкальскому краю | Количество курсов в год | Не менее 4 |
| 3.10 | Проведение телефонного мониторинга юридических лиц и ИП на предмет удовлетворенности получением государственных услуг Росреестра | Анализ удовлетворенности получением государственных услуг Росреестра | 2 квартал | Управление Росреестра по За-байкальскому краю | Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним | 100 % |
| 3.11 | Установление часов личного приема руководством Управления только для юридических лиц и ИП с целью оказания правовой поддержки бизнесу при регистрации недвижимости | Повышение качества подготовки документов для регистрации недвижимости | В течение года | Управление Росреестра по За-байкальскому краю | Снижение доли приостановлений в осуществлении государственной регистрации | До 5,8 % |
| 3.12 | Проведение анкетирования в целях выявления общественного мнения о качестве и доступности предоставления услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного кадастрового учета для предпринимателей | Выявление проблемных зон | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю,  Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю,  КГАУ «МФЦ» | Количество предпринимателей, принявших участие в опросе, чел. | 100 |

**Раздел Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| Б1.2 | ОРВ органов власти | Средний балл | 3,79 | 2,79 | 3,50 | 4,62 | 4,5 |

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | **Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса** | | | Министерство экономического развития Забайкальского края |  |  |
| Б1.2 ОРВ органов власти | | | средний балл | 4,5 |
| 6.4 | Популяризация института оценки регулирующего (далее – ОРВ) воздействия путем размещения информации в СМИ и (или) социальных сетях | Увеличение количества участников-субъектов предпринимательства, представителей бизнес сообществ | 31.12.2019 | Министерство  экономического  развития  Забайкальского края | Информирование через Интернет-ресурсы и социальные сети о проведении ОРВ | Да |
| 6.5 | Включение обязательности проведения ОРВ в показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Забайкальского края | Исключение случаев несоблюдения процедур ОРВ разработчиками проектов НПА. | 31.12.2019 | Министерство  экономического  развития  Забайкальского края | Доля проектов НПА края, в отношении которых проведена процедура ОРВ, к проектам НПА края, подлежащим проведению процедуры ОРВ (проценты) | 100% |
| 6.6 | Создание региональной интернет-площадки по ОРВ проектов НПА или модернизация существующих региональных интернет-ресурсов | Обеспечение прозрачности и наглядности процедур, проводимых ОИВ, повышение активности участия бизнеса в ОРВ региональной правотворческой деятельности | 31.12.2019 | Министерство  экономического  развития  Забайкальского края  Министерство территориального развития Забайкальского края | Создан /модернизирован интернет-ресурс | Да |
| 6.7 | Совершенствование региональных НПА, регулирующих проведение ОРВ | Зарегламентировано:  - правовые последствия неисполнения обязанности по проведению ОРВ (в том числе правомочия уполномоченного органа на приостановку принятия НПА, не прошедшего процедуру ОРВ);  - необходимость повторного проведения ОРВ проектов НПА в случае изменения их концептуальных основ после проведения ОРВ;  - уточнение процедуры проведения согласительных совещаний по проектам НПА, получившим заключение об ОРВ с средней и высокой степенями регулирующего воздействия , предусматривающей четкий порядок рассмотрения замечаний и предложений, поступивших по результатам ОРВ с информированием участников | 31.12.2019 | Министерство  экономического  развития  Забайкальского края | Внесение изменений в региональные НПА | Да |
| 6.8 | Проведение очных форм обсуждений (круглых столов) вопросов ОРВ и наиболее резонансных проектов НПА с привлечением заинтересованных лиц предпринимательского сообщества | Популяризация ОРВ, повышение доверия к власти | 31.12.2019 | Министерство  экономического  развития  Забайкальского края | Количество проведенных мероприятий | Не менее 1 |
| 6.9 | Введение на территории региона рейтинга муниципальных образований Забайкальского края по качеству организации и проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия посредством анкетирования муниципальных образований | Обеспечение качества проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 31.12.2019 | Министерство  экономического  развития  Забайкальского края | Внедрен рейтинга муниципальных образований Забайкальского края по качеству организации и проведения оценки регулирующего воздействия | Да |
| 6.10 | Повышение доступности механизмов института ОРВ в социальных сетях посредством создания специальных групп, в которых более 50 % участников являются представителями субъектов предпринимательской деятельности | Информирование большего числа предпринимателей о возможностях ОРВ и их вовлечение в публичные обсуждения проектов НПА | 31.12.2019 | Министерство  экономического  развития  Забайкальского края | Создание тематической группы в соцсетях и ее систематическое наполнение информацией | Да |

**Раздел Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| Б3.2 | Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта | Средний балл | \* | \* | 4,24 | 4,70 | 4,7 |

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | **Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса** | | | Министерство экономического развития Забайкальского края |  | |
| Б3.2. Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта | | | средний балл | 4,7 |
| 8.3 | Совершенствование работы канала прямой связи инвесторов и руководства края | Обеспечение эффективного взаимодействия с инвесторами | 31.12.2019 | Министерство экономического развития Забайкальского края | Доля отработанных обращений, поступивших на канал прямой связи от инвесторов | 100 % |

**Раздел В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| В2.1 | Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет | Средний балл | 3,80 | 3,51 | 3,60 | 4,59 | 4 |
| В2.2 | Время постановки на кадастровый учет | Дни | 31,75 | 46,50 | 48,29 | 23,75 | 30 |
| В2.3 | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет | Шт. | 5,24 | 4,64 | 4,64 | 2,99 | 4,6 |

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | **В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования** | | | Управление Росреестра по Забайкальскому краю,  Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю |  |  |
| В2.1 Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет | | | средний балл | 4 |
| В2.2 Время постановки на кадастровый учет | | | дни | 30 |
| В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет | | | шт. | 4,6 |
| 11.1 | Проведение рабочих встреч с кадастровыми инженерами по вопросам качества подготовки документов для осуществления государственного кадастрового учета | Снижение количества приостановлений, уменьшение сроков постановки на кадастровый учет, повышение профессионализма кадастровых инженеров | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю,  Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю,  Департамент государственного имущества и земельных от-ношений За-байкальского края, ОМСУ, Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края | Доля заявления о приостановлении в постановке на государственный кадастровый учет, в т.ч. с одновременной регистрацией прав | Не менее 17 % |
| Доля заявлений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, в т.ч. с одновременной регистрацией прав | Не более 9 % |
| 11.2 | Информирование заявителей о преимуществах подачи документов в электронном виде | Увеличение количества заявителей, подавших документы в электронном виде | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю | Доля услуг в электронном виде от общего количества предоставляемых услуг | Не менее 10,5 % |
| 11.3 | Обучение сотрудников КГАУ «МФЦ Забайкальского края» по вопросам оказания государственных услуг | Уменьшение количества отрицательных решений в сфере государственного кадастрового учета, повышение профессионализма сотрудников МФЦ | Не реже 1 раза в квартал | Управление Росреестра по Забайкальскому краю,  Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю,  КГАУ «МФЦ» | Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет | Не более 0,2 % |
| 11.4 | Внесение в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации (РФ) и муниципальных образований (МО) | Наличие сведений о границах между субъектами Российской Федерации (РФ) и муниципальных образований (МО) | 31.12.2019 | Департамент государственного имущества и земельных от-ношений За-байкальского края | Доля сведений, внесенных в ЕГРН, по границам субъекта РФ | 75% |
| Доля сведений, внесенных в ЕГРН, по границам МО | 85% |
| 11.5 | Внесение в ЕГРН сведений по территориальным зонам и границам населенных пунктов | Наличие сведений по территориальным зонам и границам населенных пунктов | 31.12.2019 | Департамент государственного имущества и земельных от-ношений За-байкальского края,  ОМСУ | Доля сведений, внесенных в ЕГРН, по территориальным зонам | 60% |
| Доля сведений, внесенных в ЕГРН, по границам населенных пунктов | 65% |
| 11.6 | Внесение в ЕГРН сведений о зонах охраны объектов культурного наследия, территорий объектов культурного наследия | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | 31.12.2019 | Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края | Доля сведений, внесенных в ЕГРН | 75% |
| 11.7 | Внесение изменений в регламенты органов местного самоуправления по предельному сроку присвоения адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Сокращение срока присвоения адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 31.12.2019 | Филиал ФГБУ «ФКП» Росреестра по Забайкальскому краю (по согласованию),  ОМСУ | Количество дней | 7 |
| 11.8 | Организация работы по сокращению срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по средствам электронного документооборота с использованием официального сайта Росреестра | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по средствам электронного документооборота с использованием официального сайта Росреестра | 31.12.2019 | Департамент государственного имущества и земельных от-ношений За-байкальского края,  ОМСУ | Количество дней | 12 |
| 11.9 | Совершенствование качества предоставляемых услуг удостоверяющим центром Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Забайкальскому краю | Улучшение показателя «среднее время регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета объектов недвижимости юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП)» | 31.12.2019 | Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Забайкальскому краю | Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав | Не менее 50 % |
| 11.10 | Проведение конкурса «Лучший по профессии» для кадастровых инженеров Забайкальского края с определением рейтинга эффективности работы. Результаты направить в СРО, разместить в СМИ | Повышение эффективности деятельности кадастровых инженеров Забайкальского края | 31.12.2019 | Управление Росреестра по Забайкальскому краю | Проведен конкурс, выявлены лучшие в профессии | Да |
| 11.9 | Установление часов личного приема руководством Управления Росреестра по Забайкальскому краю только для юридических лиц и ИП с целью оказания правовой поддержки бизнесу при регистрации недвижимости | Повышение качества подготовки документов для осуществления государственного кадастрового учета | Не реже 1 раза в месяц | Управление Росреестра по Забайкальскому краю | Снижение доли приостановлений в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе с одновременной регистрацией прав | До 17 % |

**Раздел В4 Качество и доступность трудовых ресурсов**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| В4.1 | Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах | % | 2,55 | 1,79 | 1,80 | 3,20 | 1,8 |
| В4.2 | Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов | Средний балл | 2,81 | 3,19 | 2,99 | 3,51 | 3,5 |

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | **В4 Качество и доступность трудовых ресурсов** | | | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |
| В4.1 Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах | | | % | 1,8 |
| В4.2 Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов | | | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | средний балл | 3,5 |
| 13.1 | Оценка текущей и перспективной потребности в кадрах в разрезе укрупненных групп специальностей и направлений подготовки и по основным видам экономической деятельности с привлечением работодателей для формирования контрольных цифр приема профессиональных образовательных организаций | Спрогнозирована потребность в кадрах, разработано техническое задание на подготовку кадров | 31.12.2019 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Обеспечено взаимодействие с работодателями | Да |
| 13.2 | Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | Популяризация и повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям | 31.12.2019 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Количество конкурсов профессионального мастерства | Не менее 1 раза в год |
| 13.3 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Забайкальском крае | Реализация кадрового обеспечения трудовыми ресурсами работодателей | 31.12.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | НПА | Да |
| 13.4 | Проведение мероприятий по информированию, в том числе посредством организации и проведения круглых столов, семинаров, размещения информационных баннеров портала на сайтах. Наполнение и актуализация сведений на портале «Работа в России» | Повышение информированности о количестве свободных рабочих мест (вакантных должностей) Забайкальского края, упрощение процедуры поиска работы для соискателей. Информированность о трудовых ресурсах Забайкальского края для работодателей | 31.12.2019 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Приказ  Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Да |
| 13.5 | Проведение профориентационной работы в целях популяризации рабочих профессий в регионе, востребованных работодателями. | Организация обучения, согласно потребностям работодателей | 31.12.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Приказ  Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Да |
| 13.6 | Аккредитация специализированного центра компетенций по стандартам движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) | Мотивация молодежи к повышению уровня их практической подготовки, развитие интереса к будущей профессии, возможность успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного роста | 31.12.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Количество  аккредитованных СЦК | 1 |
| 13.7 | Разработка совместно с работодателями Забайкальского края основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций | Вовлечение работодателей Забайкальского края в процесс подготовки кадров | 31.12.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Наличие образовательных программ | Не менее 5 |
| 13.8 | Организация стажировок и наставничества на предприятиях Забайкальского края | Вовлечение работодателей Забайкальского края в процесс подготовки кадров | 31.12.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Организация стажировок на предприятиях Забайкальского края | Не менее 5 |
| Внедрение наставничества в образовательный процесс | Не менее 5 |
| 13.9 | Проведение IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия | Проведен чемпионат не менее чем по 20 компетенциям Ворлдскиллс | 31.12.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Число  компетенций  чемпионата | 20 |
| 13.10 | Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена | Не менее 5% студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 31.12.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Доля студентов, обучающихся по программам среднего  профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 5% |
| 13.11 | Проведение III Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» | Содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе инвалидам и лицам с ОВЗ | 31.10.2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Число  компетенций  чемпионата | 10 |

**Раздел Г1 Уровень развития малого предпринимательства**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| Г1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения | шт./тыс. чел. | 28,74 | 29,54 | 28,15 | 60,36 | 28,2 |
| Г1.2 | Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населении | % | 17,65 | 17,91 | 16,55 | 28,62 | 17,0 |

| **№** | **Мероприятие** | | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | **Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ** | | | | | Министерство экономического развития Забайкальского края |  |  |
| Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения | | | | | шт./тыс.чел. | 28,2 |
| Г1.2 Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населении | | | | | % | 17,0 |
| 14.1 | Реализация региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 90,0 тыс. человек | | | 31.12.2019 | Министерство экономического развития Забайкальского края | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 90,0 тыс. человек |

**Раздел Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| Г2.4 | Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе | Средний балл | 3,46 | 3,60 | 3,60 | 4,19 | 4,0 |

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | **Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства** | | | Министерство экономического развития Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |  |  |
| Г2.4 Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе | | | средний балл | 4,0 |
| 15.11 | Регулярное информирование о графике проведения консультаций и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Информирование предпринимателей об оказываемых услугах | 31.08.2019 | НМК «Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края» | Число публикаций/эфиров в СМИ | 8 шт. |
| 15.12 | Проведение обучающего тренинга по вопросам развития малого бизнеса с представителями органов местного самоуправления и приглашенными экспертами | Вовлечение в работу по улучшению инвестиционного климата специалистов органов местного самоуправления | 30.09.2019 | НМК «Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края» | Количество проведенных образовательных мероприятий | 1 шт. |

**Раздел Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **Фактические значения показателей** | | | | **Целевые значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | Справочно: группа А  в 2018 году | 2019 |
| Г3.1 | Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости | Средний балл | 2,64 | 2,70 | 2,68 | 3,05 | 2,8 |
| Г3.2 | Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов | % | 2,88 | 6,14 | 10,02 | 32,70 | 15 |
| Г3.3 | Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства | Средний балл | 3,36 | 3,50 | 3,42 | 4,19 | 3,5 |

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ключевой показатель эффективности КПЭ** | **Целевое значение КПЭ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | **Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства** | | | Министерство финансов Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных от-ношений Забайкальского края |  |  |
| Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости | | | средний балл | 2,8 |
| Г3.2 Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов | | | % | 15 |
| Г3.3 Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства | | | средний балл | 3,5 |
| 16.1 | Размещение на портале по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства Забайкальского края информации об оказании имущественной поддержки | Расширение доступности информации о государственном и муниципальном имуществе для предоставления субъектам МСП | 10.04.2019,  далее ежеквартально | Департамент государственного имущества и земельных от-ношений Забайкальского края | Количество размещенных публикаций | 4 |
| 16.2 | Утверждение (расширение) перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | Увеличение перечня объектов недвижимости, доступной для ведения бизнеса | 31.12.2019 | Департамент государственного имущества и земельных от-ношений Забайкальского края | Наличие перечня государственного или муниципального имущества | Да |
| 16.3 | Выявление неиспользованного государственного и муниципального имущества в целях передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Увеличение объектов недвижимости, доступной для ведения бизнеса | 31.12.2019 | Департамент государственного имущества и земельных от-ношений Забайкальского края,  ОМСУ | Мониторинг использования имущества | Не менее 1 раза в год |
| 16.4 | Направление информационных писем заказчикам Забайкальского края в части увеличения объема закупок у субъектов малого предпринимательства | Увеличение объема закупок у субъектов МСП | В течение года | Министерство финансов Забайкальского края | Количество информационных писем | Не менее 2 |
| 16.5 | Проведение обучающих семинаров для участников закупок - субъектов МСП | Увеличение объема закупок у субъектов МСП | В течение года | Министерство финансов Забайкальского края,  ОМСУ | Количество проведенных семинаров | Не менее 1 |