

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

п.г.т. Забайкальск

2018 года №

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года**

В целях реализации распоряжения Правительства забайкальского края от 24 октября 2014 года № 616-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Забайкальском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27 ноября 2015 года № 216 «О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район», осуществления мониторинга и контроля его реализации», на основании статьи 24 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального района «Забайкальский район» **решил:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года.

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

**Глава муниципального района**

**«Забайкальский район» А.М. Эпов**

Приложение №1

к решению Совета муниципального

района "Забайкальский район"

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального района «Забайкальский район»**

**на период до 2030 года**

1. **Общие положения**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» до 2030 года (далее – План мероприятий) является документом стратегического планирования, определяющим этапы реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район», утвержденной решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21 ноября 2018 года № 183 (далее – Стратегия), приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район», показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ.

План мероприятий разработан в соответствии с решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27 ноября 2015 года № 216 «О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район, осуществления мониторинга и контроля его реализации» и представляет собой систему действий по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район».

План мероприятий содержит совокупность мероприятий, увязанных по ресурсам и исполнителям с муниципальными программами, и направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:

- разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов развития муниципального района «Забайкальский район» на каждом этапе реализации Стратегии;

- определение отраслевых (функциональных органов и структурных подразделений Администрации муниципального района «Забайкальский район», ответственных за реализацию Плана мероприятий (в соответствии с курируемыми направлениями);

- определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район»;

- определение показателей реализации Стратегии и их значений.

1. **Этапы реализации Стратегии**

Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» до 2030 года (далее – Стратегия) подлежит реализации в три этапа с выделением следующих приоритетов в рамках выстроенной системы стратегических целей:

**I этап** (2019-2021 г.г.) – «Формирование условий для реализации Стратегии»;

**II этап** (2022-2027 г.г.) – «Формирование основ стратегического развития. Запуск основных стратегических приоритетов развития муниципального района «Забайкальский район»»;

**III этап** (2028-2030 г.г.) – «Фактический переход к функционированию и социально-экономическому развитию в институциональных условиях новой экономики основанной на информации, инновациях и знаниях».

**3. Показатели реализации Стратегии и их значения**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Ожидаемый результат** | | | | | | | | | | | | | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, единица измерения** | **I этап** | | | **II этап** | | | | | | **III этап** | | |
| **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| 1. | **Цель: Формирование и развитие современного социально-культурного пространства муниципального района «Забайкальский район» и**  **поддержка и распространение здорового образа жизни населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Повышение качества доступности дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.1.2. | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет ,от общей численности детей от 3 до 7 лет в районе, % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район";  Управление территориального развития  Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.1.3. | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1.1.1.4. | Оснащение материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Удельный вес численности воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ, % | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.1.5. | Проведение оздоровления детей | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады, % | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.1.6. | Организация мероприятий с детьми | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Количество участников мероприятий, единиц | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 | 124 | 129 | 135 | 137 | 139 | 140 | 140 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.2. | **Повышение качества и доступности общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.2.2. | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ, % | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.2.3. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район";  Управление территориального развития  Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.1.2.4. | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ, % | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами, % | 1,5 | 1,49 | 1,48 | 1,45 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,30 |
| 1.1.2.5. | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | 2019-2030  годы | Х | Удельный вес численности учащихся учреждений общего образования, обучающихся по новым ФГОС, % | 85,5 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.2. | **Задача: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | **Повышение качества и доступности дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | 2019-2030  годы | Краевой, местный бюджет | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края, % | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.2.1.2. | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 2019-2030  годы | Краевой, местный бюджет | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.2.1.3. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа | 2019-2030  годы | Краевой, местный бюджет | Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования, % | 450 | 455 | 460 | 470 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 520 | 530 | 550 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район";  Управление территориального развития  Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО |
| 1.2.1.4. | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 2019-2030  годы | Краевой, местный бюджет | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО Центр «Ровесник» | 600 | 610 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 680 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.3. | **Задача: создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | 96,0 | 96,3 | 96,5 | 96,7 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности  выпускников 9 классов, % | 93,0 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 99,0 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.4. | **Задача: обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Доля педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности, % | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 43 | 45 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с, % | 50 | 55 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.4.2. | Реализация проекта «Дистанционное обучение детей Забайкальского района | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Удельный вес численности образовательных учреждений, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных учреждений, % | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.5. | **Задача: повышение доступности программ социализации учащихся для успешного вовлечения их в социальную практику** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Удельный вес численности педагогов-психологов, прошедших повышение квалификации по сопровождению процессов внедрения ФГОС общего образования, от общего числа педагогов-психологов, работающих в образовательных учреждениях общего и дошкольного образования, % | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.5.2. | Укрепление материально-технической базы психолого-педагогической и медико-социальной системы сопровождения в условиях общеобразовательных и дошкольных учреждений | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Удельный вес количества образовательных учреждений, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений дошкольного и общего образования, % | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | Управление образованием развития Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.6. | **Задача: вовлечение молодежи в социальную практику** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Создание районной молодежной организации старшеклассников | 2019-2030  годы | Х | Увеличение количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях, ед. | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 | 45 | 50 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту,  Управление образованием Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.6.2. | Проведение районных молодежных слетов, конференций, встреч | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Количество участников районных молодежных слетов, конференций, встреч, ед. | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 60 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту,  Управление образованием Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.7. | **Задача: обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Участие лидеров молодежного движения района в заседаниях молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетах, тренингах, обучающих семинарах и т.п. | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Количество заседаний молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.8. | **Задача: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Удельный вес молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района, % | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту,  Управление образованием Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.9. | **Задача: эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1. | Проведение районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд района в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Доля жителей Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.10. | **Задача: дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов,**  **расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Создание районных федераций, клубов по видам спорта (группам видов спорта) | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Количество районных федераций, клубов по видам спорта, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.10.2 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Забайкальск | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных плоскостных спортивных сооружений, ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту,  Управление территориального развития  Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.10.3 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 2019-2030  годы |
| 1.10.4 | Создание универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием | 2019-2030  годы |
| 1.10.5 | Строительство Комплекса плоскостных спортивных сооружений | 2019-2030  годы |
| 1.11. | **Задача: формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной,**  **просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 2019-2030  годы | Х | Количество материалов, публикуемых в сети интернет и СМИ (статей, интервью), направленных на пропаганду физической культуры и спорта, ед. | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.12. | **Задача: создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов в сфере физической культуры и спорта | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов в сфере физической культуры и спорта | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации  муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.13. | **Задача: создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31.1 | Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышения качества и уровня жизни инвалидов | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития  Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.14. | **Задача: создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.15. | **Задача: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, поддержка новых форм культурного просвещения и молодых дарований** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1 | Проведение культурно - массовых мероприятий | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.15.2 | Строительство дома Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»;  Управление территориального развития  Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.15.3 | Строительство детских и спортивных площадок | 2019-2030  годы |
| 1.15.4 | Проектирование и строительство  кинотеатра | 2019-2030  годы |
| 1.15.4 | Проектирование и строительство  Дома культуры | 2019-2030  годы |
| 1.16. | **Задача: снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжительности жизни населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.1 | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения, проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.) | 2019-2030  годы | Х | Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности не ниже 65 лет, лет | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе  Администрации муниципального района «Забайкальский район»,  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» |
| 1.17. | **Задача: управление миграционными процессами в целях оптимизации половозрастной структуры населения, сбалансированного демографического развития** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.1 | Создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев, их интеграции на рынке труда | 2019-2030  годы | Х | Численность постоянного населе­ния (среднегодовая), человек | 21236 | 21328 | 21503 | 21643 | 21783 | 21923 | 22203 | 22233 | 22275 | 22304 | 22341 | 22380 | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2. | **Цель: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача: создание современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений для жителей и гостей района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Инициирование и разработка нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | 2019-2030  годы | Х | Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Заместитель Главы муниципального района "Забайкальский район" по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| 2.1.2 | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с делегациями иностранных государств | 2019-2030  годы | Х | Количество организованных переговоров и рабочих встреч, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Заместитель Главы муниципального района "Забайкальский район" по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| 2.1.3 | Участие в российских и международных выставках | 2019-2030  годы | Х | Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Заместитель Главы муниципального района "Забайкальский район" по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| 2.2. | **Задача: создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности | 2019-2030  годы | Х | Количество размещенных материалов, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.2 | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 2019-2030  годы | Х | Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.3 | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края | 2019-2030  годы | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3. | **Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 2019-2030  годы | Х | Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.2 | Размещение на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район" | 2019-2030  годы | Х | Частота размещения на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район", кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.3 | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | 2019-2030  годы | Х | Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4. | **Задача: обеспечение сбалансированного экономического развития района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 2019-2030  годы | Х | Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия  Управления экономического развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.2. | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | 2019-2030  годы | Х | Порядок утвержден | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Отдел сельского хозяйства и продовольствия  Управления экономического развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.3. | Стимулирование роста производства основных видов продукции | 2019-2030  годы | Х | Объем производства продукции сельского хозяйства, млн.рублей | 473,6 | 558,2 | 643,3 | 728,5 | 813,1 | 898,3 | 983,4 | 1068,2 | 1153,7 | 1238,4 | 1383,6 | 1500,3 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия  Управления экономического развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.4. | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 2019-2030  годы | Х | Количество оказанных консультаций | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 178 | 186 | 190 | 194 | 198 | 205 | 210 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия  Управления экономического развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.5. | Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | 2019-2030  годы | Х | Количество размещенных материалов | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия  Управления экономического развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.5. | **Задача: обеспечение повышения уровня доходов населения и сбалансированности рынка труда** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов населения | 2019-2030  годы | Х | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | 4670 | 4839 | 4997 | 5155 | 5340 | 5525 | 5790 | 5897 | 6004 | 6111 | 6218 | 6433 | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.5.2. | Стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению | 2019-2030  годы | Х | Уровень регистрируемой безработицы | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3. | **Цель: Развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Задача: обеспечение достойных условий проживания граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2030  годы | Краевой, местный бюджет | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | Управление территориального развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.1.2. | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах | 2019-2030  годы | Краевой, местный бюджет | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 0 | Управление территориального развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.2. | **Задача: предоставление населению возможностей приобретать и строить жилье за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2019-2030  годы | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Управление территориального развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.3. | **Задача: организация гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Консультант по  ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 3.4. | **Задача: создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение**  **транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 2019-2030  годы | Х | Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление территориального развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.2. | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 2019-2030  годы | Х | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление территориального развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.3. | Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район», в том числе автодорог местного значения поселений района | 2019-2030  годы | Краевой бюджет, местный бюджет | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 42,2 | 28,7 | 26,1 | 23,5 | 20,9 | 18,3 | 12,9 | 10,8 | 8,7 | 6,6 | 4,5 | 0 | Управление территориального развития  Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4. | **Цель: Обеспечение высокой эффективности органов местного самоуправления и развитие активного гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Задача: рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Результативность выполнения плана по доходам бюджета муниципального района "Забайкальский район" от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2. | **Задача: повышение эффективности системы местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | 2019-2030  годы | Х | Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел информатизации и связи муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.2. | Развитие систем межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | 2019-2030  годы | Х |
| 4.2.3. | Создание условий для противодействия коррупции | 2019-2030  годы | Х | Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.4. | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | 2019-2030  годы | Х | Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в общем количестве принятых нормативных правовых актах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.5. | Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления | 2019-2030  годы | Х | Численность муниципальных служащих | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.6. | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | 2019-2030  годы | Х | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.3. | **Задача: развитие активного гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе | 2019-2030  годы | Местный бюджет | Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.3.2. | Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 2019-2030  годы | Х | Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.4. | **Задача: обеспечение устойчивости бюджета** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Мобилизация поступлений доходов в бюджет | 2019-2030  годы | Х | Проведение межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| Х | Проведение межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.4.2. | Оптимизация расходов районного бюджета | 2019-2030  годы | Х | Проведение заседаний рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.4.3. | Эффективное управление муниципальным долгом | 2019-2030  годы | Х | Просроченная задолженность по муниципальному долгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=2D6F14BD5D027069B271B954CFF127C5F8092020E55C319599E22D3155B5RCH) Российской Федерации, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.4.4. | Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок) | 2019-2030  годы | Х | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |

1. **Перечень муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Реквизиты НПА | Перечень подпрограмм |
| 1. | Экономическое развитие 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22 сентября 2015 года № 580 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район»».  «Стимулирование инвестиционной деятельности на территории муниципального района «Забайкальский район»».  «Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности муниципального управления».  «Развитие туризма на территории муниципального района «Забайкальский район»». |
| 2. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Забайкальский район" на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 28 августа 2015 года № 551 | - |
| 3. | Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 28 августа 2015 года № 556 | - |
| 4. | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе "Забайкальский район" | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08 сентября 2015 года № 565 | - |
| 5. | Развитие культуры муниципального района "Забайкальский район" (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 01 октября 2015 года № 600 | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района «Забайкальский район»» |
| 6. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 01 октября 2015 года № 599 | - |
| 7. | Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15 октября 2015 года № 625 | - |
| 8. | Совершенствование муниципального управления муниципального района "Забайкальский район" на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 18 сентября 2015 года № 579 | «Противодействие коррупции».  «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления».  Обеспечивающая подпрограмма. |
| 9. | Социальная поддержка граждан на 2016-2021 годы» | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 23 сентября 2015 года № 584 | «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район».  «Доступная среда».  «Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации населения и табакокурению».  «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Забайкальский район»».  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район»». |
| 10. | Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района "Забайкальский район" | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15 октября 2015 года № 626 | «Обеспечение жильем молодых семей».  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».  «Чистая вода муниципального района «Забайкальский район».  «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности». |
| 11. | Развитие образования муниципального района "Забайкальский район" (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15 октября 2015 года № 627 | «Повышение качества и доступности дошкольного образования».  «Повышение качества и доступности общего образования».  «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей».  «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив».  «Развитие системы медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся».  «Комплексная информатизация образования».  «Опека детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |
| 12. | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 25 сентября 2015 года № 586 | - |
| 13. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06 октября 2015 года № 606 | - |
| 14. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Забайкальский район» (2017-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 13 марта 2017 года № 147 | - |
| 15. | Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район» на 2017-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04 октября 2017 года № 478 | «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район»;  «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Забайкальский район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_