**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском муниципальном округе**

по состоянию на 1 января 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия**  **по состоянию**  **на 1 января 2025 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которых  формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных  отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее  количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных  отходов в зоне его деятельности, а также  увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты  участниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | Деятельность по сбору и транспортированию отходов осуществляет 1 хозяйствующий субъект (региональный оператор ООО «Олерон+»), в проведении торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности администрация Забайкальского муниципального округа не участвует. | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | В 2024 году администрацией городского поселения «Забайкальское» в рамках мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды предусмотрена субсидия на благоустройство территории МУК Дом культуры «Забайкальск».  Работы выполнены на сумму  4 857 300 рублей. | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | На территории Забайкальского муниципального округа поставки сжиженного газа в баллонах для населения осуществляет ОАО «Читаоблгаз». | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Внесение изменений в документы планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 2024 году не производилось. | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ проведена работа по выявлению правообладателей.  В Едином государственном реестре недвижимости внесены или исключены сведения о 2493 объектах. | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | На территории Забайкальского муниципального округа осуществляют свою деятельность:   1. ПАО «Нефтемаркет» (Клубович А.Б.); 2. ООО «Регион» (Самбуев С.Ц.); 3. ООО ПКП «Союз и К» (Тимофеев Г.В.) 4. АЗС «Sherl» (Хомутов И.И.); 5. АЗС «БРК».   Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов составляет 100,0 %, но необходимо увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов.  За 2024 год аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции не проводился. | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | Земельных участков не имеется | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| * 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | На территории Забайкальского муниципального округа отсутствуют предприятия с муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. Создание таких предприятий не планируется. | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | На территории Забайкальского муниципального округа между Правительством Забайкальского края и органами местного самоуправления заключено 5 Соглашений о передачи полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)   1. муниципальный район «Забайкальский район» № 29 от 09.04.2020 г.; 2. с/п Абагайтуйское № 28 от 09.04.2020 г.; 3. с/п Билитуйское № 52 от 23.06.2021 г.; 4. городское поселение «Забайкальское» № 82 от 02.04.2024; 5. с/п Черно-озерское № 85 от 27.08.2024 г. | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа5 |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | На официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещена информация об инвестиционной деятельности на территории Забайкальского муниципального округа, в том числе информация о сводном рейтинге состояния инвестиционного климата Забайкальского края. Информация находится в свободном доступе.  <http://zabaikalskadm.ru/econom.html> | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| **2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | 22.04.2024 - Участие в мероприятиях в форме-онлайн  в рамках Антимонопольного комплаенса «Об организации комплексного  мероприятия, направленного на  выявление и пресечение  правонарушений и преступлений,  связанных с заключением  ограничивающих конкуренцию  соглашений (антиконкурентных  соглашений), в том числе, картелей, в  сферах реализации национальных  проектов, стратегически важных и  социально значимых отраслях  экономики, а также преступлений  коррупционной направленности»  17.06.2024 - Участие в форме онлайн-трансляции на тему: публичное обсуждение правоприменительной практики за 1-полугодие 2024 года. | Администрация Забайкальского муниципального округа |
| **2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли** | | | | |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | График и план проведения ярмарок на 2024 год утвержден и размещен на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа (http://zabaikalskadm.ru/). | Управление экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.18. **Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | Мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению не проводилось ввиду отсутствия обращений | Администрация Забайкальского муниципального округа |
| **2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг** | | | | |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | Не проводилась | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | Не заполняется | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа |