****

**Совет муниципального района**

**"Забайкальский район"**

**РЕШЕНИЕ**

**пгт. Забайкальск**

22 мая 2020 года № 354

|  |
| --- |
| **Об утверждении ежегодного отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район"**  |

В соответствии с [Порядк](#Par31)ом разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район" на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации, утвержденным решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27.11.2015 года № 216, Порядком разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район", утвержденным решением Совета муниципального района "Забайкальский район" от 27.11.2015 года № 217, на основании статьи 24 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального района "Забайкальский район" решил:

1. Утвердить ежегодный отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район" (Приложение №1).
2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального района «Забайкальский район»**  | **А.М. Эпов** |

Приложение № 1

 Утверждено решением Совета

муниципального района

«Забайкальский район»

от 22 мая 2020 года № 354

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 2019 году стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район"**

**1. Информация о выполненных мероприятиях Плана мероприятий по реализации Стратегии**

**социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район" на период до 2030 года за 2019 год**

|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единицы измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Цель: Формирование и развитие современного социально-культурного пространства муниципального района «Забайкальский район» и поддержка и распространение здорового образа жизни**
 |
| * 1. **Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования**
 |
| * + 1. **Повышение качества доступности дошкольного образования**
 |
| **1.1.1.1** | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | 2019 год | Краевой, районный бюджет (115 116,2)(краевой – 86 072,9Районный – 29 043,3) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю, % | % | 107,3 | Показатель выполнен улучшением, достигался за счет целевого показателя по Забайкальскому району – 31956 руб, по Забайкальскому краю составил 29642,7 руб. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.2** | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2019 год | Районный бюджет(50,0) | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет ,от общей численности детей от 3 до 7 лет в районе, % | % | 68,1 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 1076. Численность детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной от общей численности детей в возрасте 3-7 лет в районе. Отношение этих двух чисел составляет 68,1%. Показатель не выполнен в полном объеме за счет нехватки мест в п.ст.Даурия | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.3** | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2019 год | Районный бюджет(1127,7) | % | 68,1 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 1076. Численность детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной от общей численности детей в возрасте 3-7 лет в районе. Отношение этих двух чисел составляет 68,1%. Показатель не выполнен в полном объеме за счет нехватки мест в п.ст.Даурия | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.4** | Оснащение материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 2019 год | Х | Удельный вес численности воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ, % | % | 68,1 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 1076. Численность детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной от общей численности детей в возрасте 3-7 лет в районе. Отношение этих двух чисел составляет 68,1%. Показатель не выполнен в полном объеме за счет нехватки мест в п.ст.Даурия | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| **1.1.1.5** | Проведение оздоровления детей | 2019 год | Районный бюджет(149,7) | Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады, % | % | 1,9 | Мероприятие исполнено на 100%. Что позволило снизить уровень заболевания до 1,9%. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.6** | Организация мероприятий с детьми | 2019 год | Районный бюджет(600,7) | Количество участников мероприятий | Единиц | 100 | Показатель выполнен, все запланированные мероприятия выполнены | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| * + 1. **Повышение качества и доступности общего образования**
 |
| **1.1.2.1** | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | 2019 год | Федеральный, краевой, районный бюджет(280364,8)(федеральный-5660,0;краевой-212198,7районный-61423,3) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте, % | % | 133 | Показатель выполнен с улучшением, достигался за счет целевого показателя по Забайкальскому району – 44086 руб., по Забайкальскому краю составил 34273 руб. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.2.2** | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2019 год | Краевой бюджет(3455,4) | Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ, % | % | 20,5 | Показатель выполнен. В районе бесплатным питанием охвачено 632 детей из 3088 обучающихся, что составляет 20,5%. За 2019 год число детей с бесплатным питанием уменьшилось на 46 человек, что говорит о том, что в районе уменьшилась категория малоимущих семей. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.2.3** | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | 2019 год | Районный бюджет(135,5) | Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту, ед | Единиц | 2 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений МОУ Харанорская ООШ и МОУ Даурская СОШ | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.2.4** | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | 2019 год | Х | Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ, % | % | 97,8 | В районе получили аттестат 136 выпускников из 139, что составляет 97,8% за 2019 год | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами, % | 1,48 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами равен 1,48 |
| **1.1.2.5** | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | 2019 год | Х | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | % | 85,5 | 2640 учащихся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 3088, что составляет 85,5% | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи**
 |
| * + 1. **Повышение качества и доступности дополнительного образования детей**
 |
| **1.2.1.1** | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | 2019 год | Краевой, районный бюджет (23077,2)(краевой-3852,8;районный-19224,4) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края, % | % | 108,1 | Показатель выполнен с улучшением, достигался за счет целевого показателя по Забайкальскому району – 33810,4 руб., по Забайкальскому краю составил 34423,33 руб. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.2.1.2** | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 2019 год | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 67,5 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 4452 чел. 3236 всего охвачено детей услугами доп. Образования, из них учащихся МОУ – 2720 чел., 517 – в учреждениях дополнительного образования. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| **1.2.1.3** | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа | 2019 год | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 67,5 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 4452 чел. 3236 всего охвачено детей услугами доп. Образования, из них учащихся МОУ – 2720 чел., 517 – в учреждениях дополнительного образования. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО | Районный бюджет (414,3) |
| **1.2.1.4** | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 2019 год | Краевой, районный бюджет (6689,1)(краевой-2339,5;районный-4349,6) | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО Центр «Ровесник» | Единиц | 627 | 627 учащихся отдохнули в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО Центр «Ровесник» | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| * 1. **Задача: создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия**
 |
| **1.3.1** | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 2019 год | Х | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | % | 97,8 | 136 выпускников МОУ сдали ЕГЭ по русскому языку и математике из 139, что составляет 97,8% за 2019 год | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численностивыпускников 9 классов, % | % | 100 | 100% выпускников освоили образовательную. Программу основного общего образования |
| * 1. **Задача: обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей**
 |
| **1.4.1** | Обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 2019 год | Х | Доля педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности, % | % | 30 | Показатель выполнен. Численность педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности – 69 чел. Общая численность педагогических работников составляет 344. Соотношение составило 30%. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с, % | 80 | Показатель выполнен с улучшением. Количество ОУ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с – 18 из 23-х, что составляет 80% |
| **1.4.2** | Реализация проекта «Дистанционное обучение детей Забайкальского района | 2019 год | Х | Удельный вес численности образовательных учреждений, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных учреждений, % | % | 44 | Количество образовательных учреждений, осуществляющих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в районе 10 из 23-х, что составляет 44%. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: повышение доступности программ социализации учащихся для успешного вовлечения их в социальную практику**
 |
| **1.5.1** | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | 2019 год | Х | Доля ОУ, в которых обеспечено медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение воспитанников и обучающихся в общем количестве ОУ | % | 41,2 | Показатель выполнен. Количество образовательных организаций, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся – 6. Общее количество образовательных организаций дошкольного, общего образования – 18. Соотношение составило – 41,2%. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Удельный вес численности педагогов-психологов, прошедших повышение квалификации по сопровождению процессов внедрения ФГОС общего образования, от общего числа педагогов-психологов, работающих в образовательных учреждениях общего и дошкольного образования, % | 61,1 | Показатель выполнен на 61,1%. Количество образовательных учреждений, имеющих комплексную службу медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 11. Общее количество образовательных учреждений общего и дошкольного образования – 18. Соотношение составило – 61,1%. |
| **1.5.2** | Укрепление материально-технической базы психолого-педагогической и медико-социальной системы сопровождения в условиях общеобразовательных и дошкольных учреждений | 2019 год | Х | Удельный вес количества образовательных учреждений, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений дошкольного и общего образования, % | % | 33,3 | Количество образовательных организаций, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся -6. Общее количество образовательных организаций дошкольного, общего образования – 18. Соотношение составило – 33,3%. | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Доля воспитанников и обучающихся образовательных учреждений, охваченных медико-социальной и психолого-педагогической помощью в общей численности воспитанников и обучающихся | 29,6 | Численность воспитанников обучающихся в образовательных учреждениях охваченных медико-социальной и психологической помощью составила 1280, общая численность обучающихся в дошкольных и образовательных учреждениях составила 4323. |
| * 1. **Задача: вовлечение молодежи в социальную практику**
 |
| **1.6.1** | Создание районной молодежной организации старшеклассников | 2019 год | Х | Увеличение количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях, ед. | Единиц | 23 | Увеличение на 23 ед. количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях. В 2018 году создан местный отдел всероссийской организации «Юнармия». Организация начала работу на территории всей Российской Федерации. Основная задача – патриотическое воспитание молодежи. В МУДО центр «Ровесник» открыто отделение «Юнармии», введена ставка, принят работник. | Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием |
| **1.6.2** | Проведение районных молодежных слетов, конференций, встреч | 2019 год | Х | Количество участников районных молодежных слетов, конференций, встреч, ед. | Единиц | 30 | 30 участников районных молодежных слетов, конференций, встреч. В 2019 году проводилась районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» с участием старшеклассников. Показатель соответствует планируемому. | Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием |
| * 1. **Задача: обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи**
 |
| **1.7.1** | Участие лидеров молодежного движения района в заседаниях молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетах, тренингах, обучающих семинарах и т.п. | 2019 год | Х | Количество заседаний молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района | Единиц | 2 | Проведено 2 заседания молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района в текущем году. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрациимуниципального района "Забайкальский район" |
| * 1. **Задача: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите**
 |
| **1.8.1** | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи | 2019 год | Х | Удельный вес молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района, % | % | 10,3 | В 2019 году проведено 33 районных физкультурно-спортивных мероприятий, из них 22 среди учащихся общеобразовательных школ. Среди них: Спартакиада молодежи допризывного возраста, военизированная спартакиада, легкоатлетическая эстафета, соревнования по видам спорта и др. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе составляет 3381, количество молодых людей, участвующих в проектах патриотической, физкультурно-спортивной, историко-краеведческой культурной направленности составило 350 человек. | Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием |
| * 1. **Задача: эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения**
 |
| **1.9.1** | Проведение районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд района в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | 2019 год | Местный бюджет | Доля жителей Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 20,7 | В 2019 году проведено 32 физкультурно-спортивных мероприятия, спортсмены района принимали участие в межрайонных и краевых мероприятиях: Спартакиада «Забайкальские игры», спартакиада допризывной молодежи, легкоатлетическая эстафета, соревнования в рамках спартакиады школьников Забайкальского края и др. Изменены правила учета регулярно занимающихся по рекомендации Министерства спорта ЗК, в связи с чем значительно увеличился показатель. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов,**

**расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни** |
| **1.10.1** | Создание районных федераций, клубов по видам спорта (группам видов спорта) | 2019 год | Местный бюджет | Количество районных федераций, клубов по видам спорта, ед. | Единиц | 3 | Федерация худ. Гимнастики, Общественная организация «Киокушинкай каратэ», Спортивная федерация Кудо. Показатель соответствует планируемому. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **1.10.2** | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Забайкальск | 2019 год | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных плоскостных спортивных сооружений, ед | Единиц | 5 | В 2019 году в рамках плана социального развития центров экономического роста в пгт. Забайкальск построены плоскостные сооружения:1.Тренажерный комплекс с навесом (Стадион);2.Тренажерный комплекс с навесом (ФОК);3.Универсальная площадка с искусственным покрытием (Совхоз);4.Хоккейная коробка 56х26 (Совхоз);5.Площадка воркаут (Район Казановских домов). | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **1.10.3** | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 2019 год |
| **1.10.4** | Создание универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием | 2019 год |
| **1.10.5** | Строительство Комплекса плоскостных спортивных сооружений | 2019 год |
| * 1. **Задача: формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной,**

**просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней** |
| **1.11.1** | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 2019 год | Х | Количество материалов, публикуемых в сети интернет и СМИ (статей, интервью), направленных на пропаганду физической культуры и спорта, ед. | Единиц | 20 | В печатных, электронных СМИ района публикуются статьи (заметки) о каждом районном физкультурно-спортивном мероприятии, а также другие материалы, направленные на пропаганду ФК и спорта. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом**
 |
| **1.12.1** | Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов в сфере физической культуры и спорта | 2019 год | Местный бюджет | Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов в сфере физической культуры и спорта | Единиц | 30 | По итогам выступлений в 2018-2019 учебном году поощрены лучшие спортсмены-школьники, подведены итоги конкурса «Самая спортивная общеобразовательная школа». 4 специалиста в сфере ФК и спорта поощрены благодарственными письмами Законодательного собрания и Министерства спорта ЗК. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом**
 |
| **1.13.1** | Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышения качества и уровня жизни инвалидов | 2019 год | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 0 | На территории муниципального района имеется только 2 крытых сооружения (кроме залов общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования): - пристройка к сгоревшей школе, где занимаются воспитанники ДЮСШ, Центра «Ровесник», общественных спортивных организаций Киокушинкай и Кудо;- физкультурно-оздоровительный комплекс МУ «Спортсервис» городского поселения «Забайкальское». Оба сооружения требуют капитального ремонта, доступ инвалидов (колясочников) обеспечен частично. В районе отсутствует организация инвалидов. Для увеличения количества занимающихся инвалидов также необходимо проведение организованных занятий специалистами. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры**
 |
| **1.14.1** | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2019 год | Федеральный, краевой, местный бюджет(федеральный – 1103,8; краевой – 70,4; местный – 11,9)  | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 21,7 | Приобретение кресел для зрительного зала МУК «Дома культуры» гп «Забайкальское» - 1186,1 тыс. руб. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, поддержка новых форм культурного просвещения и молодых дарований**
 |
| **1.15.1** | Проведение культурно - массовых мероприятий | 2019 год | Местный бюджет(316,2) | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 21,7 | Большим интересом пользуются массовые мероприятия «Сагаалган», «Масленичные гуляния», Новогодние и Рождественские праздники, гуляния на Ивана Купалу. Дети до 14 лет с удовольствием принимают участие в развлекательных игровых программах, конкурсных программах, спортивных мероприятиях, театрализованных представлениях, викторинах, познавательных играх. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **1.15.2** | Строительство дома Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск | 2019 год | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях | % | 36,4 | В 2019 году работы по проектированию и строительству объекта «Дом Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск» не проводились | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»;Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района "Забайкальский район" |
| **1.15.3** | Строительство детских и спортивных площадок | 2019 год | - | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста на территории пгт. Забайкальск приобретены и установлены 2 дворовых спортивных площадки, 3 детских типовых площадки, 2 уличных тренажерных комплекса. Построена 1 универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. |
| **1.15.4** | Проектирование и строительство кинотеатра | 2019 год | 5000,0 | В 2019 году благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке Фонда кино в пгт. Забайкальск открылся новый кинозал |
| **1.15.5** | Проектирование и строительство Дома культуры | 2019 год |  | В 2019 году работы по проектированию и строительству объекта «Проектирование и строительство Дома культуры» не проводились |
| * 1. **Снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжительности жизни населения**
 |
| **1.16.1** | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения, проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.) | 2019 год | Х | Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности не ниже 65 лет, лет | лет | 62 | В ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» постоянно проводится мониторинг беременных высокой степени риска с передачей информации куратору по Забайкальскому району в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Ведется федеральный мониторинг «АИС беременных». Открыта палата совместного пребывания «матери и ребенка». Приобретены медицинские препараты для беременных согласно стандартам. Постоянно проводится диспансеризация детей-сирот, профилактические осмотры несовершеннолетних, медицинское обеспечение юношей 15-16 лет.Для снижения смертности от предотвратимых, определяющих высокую смертность населения и профессиональных заболеваний проводятся следующие мероприятия:- проводится мониторинг о реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин;- проводится мониторинг эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин и др. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работеАдминистрации муниципального района «Забайкальский район»,ГУЗ «Забайкальская ЦРБ |
| * 1. **Задача: Управление миграционными процессами в целях оптимизации половозрастной структуры населения, сбалансированного демографического развития**
 |
| **1.17.1** | Создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев, их интеграции на рынке труда | 2019 год | Х | Численность постоянного населения (среднегодовая), человек | человек | 21234 | По реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом на 2013-2020 годы» проведено 2 заседания, рассмотрено 2 анкеты, по 2 анкетам дано положительное решение. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1. **Цель: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста**
 |
| * 1. **Задача: создание современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений для жителей и гостей района**
 |
| **2.1.1** | Инициирование и разработка нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | 2019 год | Х | Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Да/нет | Да | Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 20.02.2015 года утвержден Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрации муниципального района "Забайкальский район". | Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| **2.1.2** | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с делегациями иностранных государств | 2019 год | Х | Количество организованных переговоров и рабочих встреч, ед. | Единиц | 3 | 03.10.20.19 года участие в совещании Министерства инвестиционного развития Забайкальского края.11.10.2019 года состоялась рабочая поездка представителей органов исполнительной власти Забайкальского края, компании «KGK Russia» и Администрации муниципального района "Забайкальский район" по осмотру земель сельскохозяйственного назначения с проведением рабочего совещания;рабочее совещание 07.11.2019 года при участии специалистов АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» | Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| **2.1.3** | Участие в российских и международных выставках | 2019 год | Х | Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района | Единиц | 0 | Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| * 1. **Задача: Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства**
 |
| **2.2.1** | Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности | 2019 год | Х | Количество размещенных материалов, ед. | Единиц | 32 | На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муниципального района «Забайкальский район» размещено 32 информационных письма, 8 из них продублированы в газете «Забайкалец» | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.2.2** | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 2019 год | Х | Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Количество заседаний | 0 | В 2019 году заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства не проводились по причине неявки СМП. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.2.3** | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края | 2019 год | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края | Единиц | 4 | Оказана консультационная поддержка при подготовке документов на получение микрозаймов (ИП ГКФХ Доржицыренов Д.Б., ИП ГКФХ Бронников Ю.В., ИП ГКФХ Норбосамбуева Л.Б.) | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов**
 |
| **2.3.1.** | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 2019 год | Х | Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, ед. | Единиц | 8 | За 2019 год оказано 8 консультацийинвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, плановый показатель равняется 5. Всего по разным вопросам оказаны 222 информационно-консультационных услуги. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.3.2.** | Размещение на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район" | 2019 год | Х | Частота размещения на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район", кол-во | Единиц | 1 | В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Забайкальского края ежегодно на сайте муниципального района «Забайкальский район» размещается инвестиционный паспорт муниципального района «Забайкальский район» | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.3.3.** | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | 2019 год | Х | Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | Единиц | 6 | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» утвержден порядок формирования и ведения реестра инвестиционных проектов, инвестиционных предложений и инфраструктурных площадок муниципального района «Забайкальский район». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение сбалансированного экономического развития района**
 |
| **2.4.1.** | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 2019 год | 2502,45 | Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Ед. | 9 | В 2019 году организовано 9 ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции. В связи с чрезвычайной ситуацией (природные пожары) в апреле 2019 года ярмарка не проводилась. | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.2.** | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | 2019 год | 1400,00 | Порядок утвержден | да/нет | да | Постановление № 380 от 11 июля 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы)» | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.3.** | Стимулирование роста производства основных видов продукции | 2019 год | Субсидии:Федеральный бюджет-53930,2краевой бюджет-1708,8муниципальный бюджет-137,4 | Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей | млн. руб. | 452,00 | За 2019 год объем производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 452,0 млн. рублей, за 2018 год – 531,0 млн. рублей. Из общего объема: продукция сельхозорганизаций – 4,5 %, КФХ и ИП – 23,7 %, ЛПХ – 71,8 %. Продукция отрасли растениеводства – 11,5%,  | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.4.** | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 2019 год | Х | Количество оказанных консультаций | Единиц | 222 | За 2019 год оказано 222 информационно-консультационных услуг. В том числе в области растениеводства – 13, в области животноводства - 42, в области механизации - 14, в области перерабатывающей промышленности - 13, в области экономики и организации производства - 4, в области бухгалтерского учета - 56, в области государственной поддержки – 68, в области земельных отношений – 10, в области социального развития села – 2. | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.5.** | Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | 2019 год | Х | Количество размещенных материалов | Единиц | 32 | За 2019 год опубликовано 32 информационных материалов на сайте муниципального района «Забайкальский район» и в информационном вестнике «Забайкальское обозрение», районной газете «Забайкалец» о проведении конкурсов, обучающих семинарах, изменениях в законодательстве. | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение повышения уровня доходов населения и сбалансированности рынка труда**
 |
| **2.5.1.** | Повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов населения | 2019 год |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 4335 | В 2019 году в Забайкальском районе зарегистрировано 6 коллективных договоров. Постоянно ведется анализ коллективных договоров.. В 2019 г. коллективные трудовые споры не зарегистрированы. Проведен мониторинг численности и оплаты труда работников бюджетных организаций. Проведен анализ и составлена информация в Министерство «Текущая занятость и перспективная потребность в трудовых ресурсах экономики и социальной сферы на 2017-2020 годы по всем видам экономической деятельности». Ежедекадно проводится мониторинг по выплате заработной плате и блокировке счетов. Ежемесячно в Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края предоставляется отчет по задолженности заработной платы бюджетных учреждений в разрезе каждого учреждения. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работеАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.5.2.** | Стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению | 2019 год | Х | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,2 | На рынке труда Забайкальского района растет спрос на специалистов средне - профессионального и высшего профессионального образования В 2019 году за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН Забайкальского района обратилось 618 граждан, что на 81 человека больше, чем в 2018 году. Признано безработными 200 человек, что на 61 человек больше чем в 2018 году. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работеАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1. **Цель: Развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения**
 |
| * 1. **Задача: обеспечение достойных условий проживания граждан**
 |
| **3.1.1.** | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2019 год | Краевой, местный бюджет | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации | Единиц | 10 | В 2019 году в рамках подпрограммы Забайкальского края «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650 по четырем соглашениям заключенным с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики цифровизации и связи Забайкальского края району было предоставлено субсидий на сумму 31158,8 тыс. рублей. Выполнены работы по замене 150 м участка магистрального водовода «река Аргунь- Забайкальск».Выполнен капитальный ремонт котельных в городском поселении «Забайкальское, и сельском поселении «Даурское», капитальный ремонт сетей тепло и водоснабжения в городском поселении «Забайкальское, и сельском поселении «Даурское». Также приобретены котлы в котельные четырех общеобразовательных учреждений и в администрацию сельского поселения «Черно-Озерское». Всего за счет средств субсидий Забайкальского края и софинансирования из местных бюджетов отремонтировано 14 объектов. | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **3.1.2.** | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах | 2019 год | Краевой, местный бюджет | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | % | 4,6 | В 2019 году в целях включения в Государственную программу по переселению из аварийных жилых домов проведена предварительная работа в городском поселении Забайкальское». Были заключены договоры с экспертной организацией по обследованию многоквартирных жилых домов в пгт Забайкальск. Предварительно количество аварийных многоквартирных жилых домов составило 83 дома. В настоящее время рекомендовано признать аварийными и подлежащими сносу 43 многоквартирных дома. В 2020 году работа по проведению экспертизы и работа комиссии по признанию непригодными для проживания жилых помещений будет продолжена. | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: предоставление населению возможностей приобретать и строить жилье за счет всех источников финансирования**
 |
| **3.2.1** | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2019 год | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | Количество семей | 1 | Администрацией муниципального района выдано 1 свидетельство на право получения социальной выплаты (в размере 850,5 тыс. руб. в том числе 476,3 тыс.руб.- средства федерального бюджета, 119,0 тыс. руб.- краевого бюджета, 255,2 тыс.руб.- муниципального района «Забайкальский район»).По данному свидетельству молодая многодетная семья приобрела квартиру стоимостью 4800,0 тыс. руб., площадью 76,1 кв. м с привлечением средств ипотечного кредита и социальной выплаты по подпрограмме в сумме 850,5 тыс.руб. | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: организация гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера**
 |
| **3.3.1** | Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований | 2019 год | Местный бюджет | Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ осуществлены публикации в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение». В поселениях обновлены уголки по тематике ГО и ЧС.План обучения неработающего населения на 2020 год утвержден решением Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района «Забайкальский район» от 10.11.2019 года, протокол КЧС № 8. | Консультант по ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район"  |
| * 1. **Задача: создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение**

**транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков** |
| **3.4.1** | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 2019 год | Х | Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Единиц | 4 | Отделом ОГИБДД Забайкальского района совместно с управлением образования и руководителями образовательных учреждений проведено 4 мероприятия по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения. | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **3.4.2** | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 2019 год | Х | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Единиц | 4 | Проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **3.4.3** | Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район», в том числе автодорог местного значения поселений района | 2019 год | Краевой бюджет, местный бюджет | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,2 | За счет средств муниципальных дорожных фондов поселений муниципального района "Забайкальский район" и предоставленной субсидии в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2019 году отремонтировано более 40 км. Автомобильных дорог и уличной дорожной сети в поселениях муниципального района "Забайкальский район"Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям на конец года составила 54% | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1. **Цель: Обеспечение высокой эффективности органов местного самоуправления и развитие активного гражданского общества**
 |
| * 1. **Задача: рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда**
 |
| **4.1.1** | Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 2019 год | Местный бюджет | Результативность выполнения плана по доходам бюджета муниципального района "Забайкальский район" от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год) | % | 116,0 | Заключено 6 договоров на проведение оценки рыночной стоимости объектов на сумму 146 000,0 рублей (оценка объектов, включенных в прогнозный план приватизации). | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: Повышение эффективности системы местного самоуправления**
 |
| **4.2.1** | Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | 2019 год | Х | Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | План. 90Факт. 85,7 | Из 7 сельских поселений, имеющих сеть «Интернет» не подключены к СЭД: СП «Абагайтуйское | Отдел информатизации и связи муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.2** | Развитие систем межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | 2019 год | Х |
| **4.2.3** | Создание условий для противодействия коррупции | 2019 год | Х | Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия | % | 0 | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:1. Постановление от 25.03.2016 г. № 194 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации муниципального района «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;2. Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22.04.2016 г № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета муниципального района «Забайкальский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;3. Решение от 21.06.2016 г. № 268«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном районе «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводит или может привести к конфликту интересов». | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.4** | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | 2019 год | Х | Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в общем количестве принятых нормативных правовых актах | % | 0 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.5** | Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления | 2019 год | Х | Численность муниципальных служащих | человек | 32,75 | В 2019 году утверждены 32,75 штатные единицы Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.6** | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | 2019 год | Х | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах | Человек | 7 | За 2019 год курсы повышения квалификации прошли 3 муниципальных служащих. Обучающие семинары и тренинги посетили 7 муниципальных служащих | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: развитие активного гражданского общества**
 |
| **4.3.1** | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе | 2019 год | Местный бюджет 50,0 | Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета | Единиц | 1 | В 2019 году Администрацией муниципального района «Забайкальский район» был проведен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского района.На конкурс была подана 1 заявка – Местная общественная организация «Федерация художественной гимнастики Забайкальского района».На основании постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10 декабря 2019 года № 653 «О выделении денежных средств получателю субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2021 годы» Местной общественной организации «Федерация художественной гимнастики Забайкальского района» выделено 50,0 тысяч рублей. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.3.2** | Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 2019 год | Х | Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | Единиц | 12 | С первичными профсоюзными организациями района ведется работа по выполнению трудового законодательства, социального партнерства, по заключению коллективных договоров, по своевременной выплате заработной платы, минимальной оплаты труда.СО НКО принимали участие в выездных семинарах:- по вопросам взаимодействия с органами МСУ;- актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере;- по вопросам взаимодействия со СМИ и по другим вопросам деятельности СО НКО | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение устойчивости бюджета**
 |
| **4.4.1** | Мобилизация поступлений доходов в бюджет | 2019 год | Х | Проведение межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Количество заседаний | 5 заседаний | В 2019 году при плане 4 заседаний, проведено 5. Дополнительные поступления доходов и взносов во внебюджетные фонды составили в сумме 7218,9 тыс. руб. | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| Проведение межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы | 2 заседания | В 2019 году при плане 4 заседания, проведено 2. После заседания комиссии и проведения рейдов увеличил фонд заработной платы 1 работодатель |
| **4.4.2** | Оптимизация расходов районного бюджета | 2019 год | Х | Проведение заседаний рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов | Количество заседаний | 4 заседания | В 2019 году проведено 4 заседания рабочей группы по повышению эффективности и бюджетных расходов муниципальных учреждений | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.4.3** | Эффективное управление муниципальным долгом | 2019 год | Х | Просроченная задолженность по муниципальному долгу | Тыс. руб. | 0 | В 2019 году просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % | % | 10 | В 2019 году отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района составляет 10% |
| **4.4.4** | Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок) | 2019 год | Х | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий, % | % | 100 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района «Забайкальский район» к числу запланированных мероприятий составляет 100% | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |

**2. Информация о выполнении целевых индикаторов социально-экономического развития**

**муниципального района «Забайкальский район»**

| **№** | **Индикаторы** | **Единица измерения** | **2018 год****факт** | **2019 год** | **факт в % к плану 2019 года** | **Причины****отклонения от плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 21192 | 21 236 | 21234 | 99,9 | Отклонение показателя незначительное |
| 2 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 1000 человек населения | -3,0 | -1,2 | -11,96 | -10,76 | Отклонение показателя о планового значения – отток населения из сельской местности В 2019 году в район прибыло 674, убыло 928 человек. Согласно статистическим данным, миграционная убыль населения в районе составила (-254) человек, в прошлом году этот показатель составлял (- 64). |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс. рублей | 328450 | 386 270 | 380 470 | 98,5 | Отклонение показателя незначительное |
| 4 | Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 97,2 | 101,4 | 112,0 | +10,6 | - |
| 5 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства на душу населения | тыс. рублей | 26,28 | 25,63 | 20,86 | 81,3 | На снижение показателя повлияла чрезвычайная ситуация (атмосферная и почвенная засуха), а также неблагополучная противоэпизоотическая обстановка |
| 6 | Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 100,7 | 100,5 | 76,5 | -24 | - |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. рублей | 940 700 | 624 930 | 760 150 | 121,6 | Положительное отклонение |
| 8 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 174,7 | 105,1 | 76,7 | - 28,4 | - |
| 9 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | тыс. рублей | 228 000 | 86 630 | 231 200 | 266,9 | Положительное отклонение |
| 10 | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 319,35 | 110,0 | 96,6 | -13,4 | - |
| 11 | Численность экономически активного населения (среднегодовая) | человек | 12 983 | 13 102 | 13 022 | 99,3 | Отклонение показателя незначительное |
| 12 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | человек | 4371 | 4 670 | 4335 | 92,8 | Отклонение показателя от планового значения связано с сокращением численности населения трудоспособного возраста, а также высоким миграционным оттоком населения |
| 13 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 3,45 | 1,3 | 1,2 | - 0,1 | Положительное отклонение |
| 14 | Количество созданных рабочих мест | шт. | 134 | 197 | 119 | 60,4 | Оптимизация рабочих мест в организациях района |
| 15 | Средняя обеспеченность койко-местами в больничных учреждениях на 1000 населения | ед. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100 | Показатель выполнен |
| 16 | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | ед. | 10 | 10 | 11 | 110 | Положительное отклонение |
| 17 | Доля спортивных сооружений из общего числа спортивных сооружений, требующих капитального ремонта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Численность занимающихся физкультурой и спортом | человек | 4377 | 2 450 | 4398 | 179,5 | Положительное отклонение |
| 19 | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | ед. | 274,56 | 272 | 281 | 103,3 | Положительное отклонение |
| 20 | Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике | % | 18,5 | 15,4 | 16,5 | +1,1 | Положительное отклонение |
| 21 | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 46 836,6 | 47 897,0 | 49 669,9 | 103,7 | Положительное отклонение |
| 22 | Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 14 807,6 | 15 327,0 | 15 156,0 | 98,9 | Отклонение показателя незначительное |
| 23 | Численность социально неблагополучных семей | ед. | 93 | 98 | 86 | 87,8 | Положительное отклонение, сокращение числа социально неблагополучных семей |
| 23.1 | в них детей | человек | 184 | 164 | 171 | 104,3 |
| 24 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 1893,6 | 2 070,1 | 2007,5 | 97 | Отклонение показателя незначительное |
| 25 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 864,6 | 917,2 | 869,32 | 94,8 | Снижение показателя за счет имеющейся задолженности |
| 26 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 21,15 | 21,68 | 20,93 | 96,5 | Отклонение за счет увеличения среднегодовой численностии отсутствие выданных разрешений на ввод в эксплуатацию жилья в 2019 году |
| 26.1 | в том числе, введенная в действие за год | кв. м | 0,0 | 0,22 | 0,0 | 0 |
| 27 | Доля благоустроенных жилых помещений | % | 0,0 | 0,09 | 0,0 | 0 | - |
| 28 | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | % | Х | 50 | 4,6 | -45,4 | Положительное отклонение от планового показателя обусловлено тем, что в 2019 году количество аварийных многоквартирных жилых домов составило 83 дома. В настоящее время рекомендовано признать аварийными и подлежащими сносу 43 многоквартирных дома. В 2020 году работа по проведению экспертизы и работа комиссии по признанию непригодными для проживания жилых помещений будет продолжена. |
| 29 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами системы дошкольного образования (на конец года) | % | 57,5 | 100 | 68,1 | -31,9 | Отклонение из-за отсутствия мест в дошкольных учреждениях, в 209 году приобретено 2 здания для размещения МДОУ на 72 места |
| 30 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) | млн. рублей | 232,1 | 223,0 | 205,6 | 92,2 | Отклонение по причине имеющейся задолженности, а также платежей, срок уплаты которых, наступает в следующем налоговом и отчетном периодах |
| 31 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог: |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | отремонтировано | км | 2,63 | 2,5 | 44,363 | в 17,7 раз | В 2019 году было отремонтировано 44,363 км дорог местного значения на сумму 30 959,2 тыс.руб., в том числе 32,0 км дорог районного значения, 12,363 км местного значения поселений, из них 0,856 км в городском поселении. |
| 31.2 | построено новых дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 66,9 | 42,2 | 54,0 | +11,8 | За счет средств муниципальных дорожных фондов поселений муниципального района "Забайкальский район" и предоставленной субсидии в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2019 году отремонтировано более 40 км автомобильных дорог и уличной дорожной сети в поселениях муниципального района "Забайкальский район". |
| 33 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 2,12 | 1,8 | 2,0 | +0,4 | - |
| 34 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 63,52 | 70 | 63,55 | -6,45 | Снижение показателя по причине отказа граждан от права собственности на сельскохозяйственные земельные доли |
| 35 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), поселения от числа опрошенных | % | 33,0 | 75 | 67 | -8 | Показатель не достигнут, но по сравнению с 2018 годом улучшился на 34% |
| 36 | Количество совершенных преступлений | ед. | 619 | 523 | 550 | 105,2 | Показатель не достигнут, но по сравнению с 2018 годом улучшился на 88,9% |

1. **Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2019году**

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Реквизиты НПА** | **Перечень подпрограмм** | **Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.****План 2019** | **Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.****Факт 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономическое развитие 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22 сентября 2015 года № 580 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район»».«Стимулирование инвестиционной деятельности на территории муниципального района «Забайкальский район»».«Совершенствование системы стратегического планирования и эффективности муниципального управления».«Развитие туризма на территории муниципального района «Забайкальский район»». | 0 | 0 |
| 2. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Забайкальский район" на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 28 августа 2015 года № 551 | - | 34633,9 | 34627,9 |
| 3. | Управление муниципальной собственностью муниципального района "Забайкальский район" (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 28 августа 2015 года № 556 | - | 402,8 | 402,8 |
| 4. | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе "Забайкальский район" | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08 сентября 2015 года № 565 | - | 135,6 | 135,6 |
| 5. | Развитие культуры муниципального района "Забайкальский район" (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 01 октября 2015 года № 600 | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района «Забайкальский район»» | 5424,5 | 5424,5 |
| 6. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 01 октября 2015 года № 599 | - | 137,4 | 137,4 |
| 7. | Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15 октября 2015 года № 625 | - | 0 | 0 |
| 8. | Совершенствование муниципального управления муниципального района "Забайкальский район" на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 18 сентября 2015 года № 579 | «Противодействие коррупции».«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления».Обеспечивающая подпрограмма. | 52141,4 | 52099,8 |
| 9. | Социальная поддержка граждан на 2016-2021 годы» | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 23 сентября 2015 года № 584 | «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район».«Доступная среда».«Противодействие злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту, алкоголизации населения и табакокурению».«Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Забайкальский район»».«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района «Забайкальский район»». | 27 | 27 |
| 10. | Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района "Забайкальский район" | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15 октября 2015 года № 626 | «Обеспечение жильем молодых семей».«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».«Чистая вода муниципального района «Забайкальский район».«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности». | 42248,8 | 42187,4 |
| 11. | Развитие образования муниципального района "Забайкальский район" (2016-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15 октября 2015 года № 627 | «Повышение качества и доступности дошкольного образования».«Повышение качества и доступности общего образования».«Повышение качества и доступности дополнительного образования детей».«Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив».«Развитие системы медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся».«Комплексная информатизация образования».«Опека детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | 544450,3 | 540713,3 |
| 12. | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 25 сентября 2015 года № 586 | - | 3225,9 | 3225,9 |
| 13. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06 октября 2015 года № 606 | - | 801,3 | 801,3 |
| 14. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Забайкальский район» (2017-2021 годы) | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 13 марта 2017 года № 147 | - | 40 | 40 |
| 15. | Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район» на 2017-2021 годы | Постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04 октября 2017 года № 478 | «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район»;«Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Забайкальский район» | 19408,0 | 18023,3 |