**Участковая избирательная комиссия № 1508**

**«Даурское»**

 **РЕШЕНИЕ № 2**

 п.ст. Даурия МОУ Даурская СОШ 23 июня 2022 года

**Об утверждении календарного плана избирательной комиссии**

**сельского поселения «Даурское»**

В связи с назначением на 11 сентября 2022 года выборов Главы сельского поселения «Даурское», руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» участковая избирательная комиссия № 1508

**Решила**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы сельского поселения «Даурское» в единый день голосования 11 сентября 2022 года.
2. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на Квинт В.Ю. – секретаря УИК №1508 «Даурское».
3. Разместить настоящее решение в СМИ сельского поселения «Даурское».

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ю. Квиндт

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Квинт

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

Решением участковой избирательной комиссии №1508

от 23.06.2022 г. № 2

Календарный план

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов Главы сельского поселения «Даурское»**

**Единый день голосования** – **11 сентября 2022 год**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 23.06.2022**

| №п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов(ч. 7. ст. 13 Закона)  | Не ранее 12 и не позднее 22 июня 2022 года(не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Совет депутатов сельского поселения «Даурское» |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (ч. 7. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Совет депутатов сельского поселения «Даурское» |
|  | Принятие решения о назначении досрочных выборов(ч. 7. ст. 13 Закона) | Не ранее 12 и не позднее 18 июля 2022 года(не ранее чем за 60 и не позднее чем за 54 дня до дня голосования) | Совет депутатов сельского поселения «Даурское» |
|  | Принятие решения о назначении выборов в случае их не назначения представительным органом МО (ч. 8. ст. 13 Закона)  | Не позднее 2 июля 2022 года(не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия №1508  |
|  | Опубликование решения избирательной комиссии о назначении выборов(ч. 8. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч. 7 статьи 13 Закона срока официального опубликования решения о назначении выборов | УИК №1508 |
|  | Публикация в муниципальных периодических изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день | УИК №1508 |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, муниципального, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных организаций  |
|  | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией(п. 6. ст. 17 ФЗ-67) | Cразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий | Глава местной администрации муниципального района, командир воинской части, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных организаций |
|  | Опубликование списков избирательных участков (ч. 7 ст. 19 ФЗ-67) | Не позднее 1 августа 2022 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - глава местной администрации поселения |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1. ст. 19 и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 30 августа2022 года( за 11 дней до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 31 августа2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 31 августа 2022 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 31 августа до 10 сентября 2022 года(за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 31 августа по 11 сентября 2022 года включительно до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в избирательную комиссию, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей до 30 августа 2022 года еженедельно в избирательную комиссию №1508, а с 31 сентября до дня голосования включительно – ежедневно в избирательную комиссию №1508 или в участковые избирательные комиссии | Глава местной администрации; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений, суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей(ч. 9. ст. 19 Закона) | Не позднее 10 сентября2022 года(не позднее дня предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 8. ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей, но не позднее 10 сентября 2022 года | Председатели участковых избирательных комиссий  |
| **НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ** |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующие подготовку и проведение выборов Главы сельского поселения «Даурское» списка назначенных наблюдателей (ч. 81. ст. 37 Закона) | Не позднее 7 сентября 2022 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования(не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, политическая партия, субъект общественного контроля  |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель  | С 10 по 11 сентября 2022 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования(в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели (в УИК только наблюдатели, указанные в списке назначенных наблюдателей) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Выдвижение кандидатов(ч. 1. ст. 42 Закона) | до 18 часов 27 июля 2022 года(со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением документов для регистрации(ч. 1. ст.48 Закона) | Не позднее 18 часов27 июля 2022 года(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации(ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | УИК №1508 |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | УИК №1508 |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов(ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат заключил договор о сборе подписей избирателей |
|  | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации (ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней; С ч. 8, 83  ст. 42 Закона – в течение 20 дней | Управление по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю, УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения ПАО «Сбербанк России», иных банков, [Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=358.CwjY4iknYO44-MPWqNGSPgge6I2jqcTzgdU16BfjXyF5XkOidodWHbNIBOcJYYj96nOaazYFOihlvHzxZq3ADfMAYakkCMIPoM89V5l8G7T_fTu3LIiMSXEdgpShH1ewM93sSDk2iUz51Leg-dJywzSAh0Z-A0nlFVDH3gf2yQa9uS0R7sH4vGMNhGNuvRj75txd4I11i2HeATfW95LF6WTcdmvGyLt8JxaEX0sNmyJVOa_aTSxar5EoFfeJEXSsa20XOarbR1luGovdZtMiG-2072CQqDni2sJ6xtFy-TNecBVrNMMJN7T1fbCVOe9VjxRy09Fd6PKYJkCAcx4lIfQwBvqe5LbktjtASEWS8_s.2d72f61b2615755fb397d2e7b25a1f47ac4f0d8e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62qpgonsGIKTspgw3V1eul5coLY_1ctuESJQ1457_4rmyI_AdiC5EjiUqJCbjvgoXAEqILzRNsPrzrLD7wPwWr1U0gChqsayg7Qqdtpbm_9L9bvyOHdElLu-c9KEvgyC0ihyBbC3RI3p7ujd-Oo0m1jMhH-BrvoMxTZQJ4Sf6Zc3g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGNBbHpianNGb2hMMDFyd0lLTmJ4TUY3cEpIRkYxY1dVRUpsdTh5dkJEWjRtTGp4U1lPdl9GUmgweGJOVXZHVE1lbmlaT25XeVNrYWQ4QUFnNWwycTJzaGR4MVFfbVZ1UQ&b64e=2&sign=42e519fdb36f7a82709aadb5bd204451&keyno=0&l10n=ru), Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю и другие |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата (ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | УИК №1508 |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | УИК №1508 |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) (ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | УИК №1508 |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | УИК №1508 |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением (ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее 26 августа2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | УИК №1508,участковые избирательные комиссии №1506, 1507 |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения(ч. 1. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения(ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | УИК №1508 |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Участковую избирательную комиссию №1508 (ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее 5 сентября 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 9 сентября 2022 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата отозвать кандидата (ч. 3,4. ст. 55 Закона) | Не позднее 5 сентября 2022 года(не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения(ч. 5. ст. 55 Закона) | Незамедлительно, после принятия решения | УИК №1508 |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам(ч. 3. ст. 70 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов на регистрацию | УИК №1508 |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей(ч. 11. ст. 23 Закона) | В течение всего периода избирательной кампании | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях либо (обнародование), передача в иные средства массовой информации решений Участковой избирательной комиссии №1508 (ч. 3. ст. 37 Закона) | Не позднее чем через два дня со дня принятия решения (постановления) | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) (ч. 3. ст. 58 Закона) | с 6 сентября по11 сентября 2022 года(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) (п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона) | До окончания голосования 11 сентября 2022 года(в день голосования до 20 часов по местному времени) |  |
|  | Представление в УИК №1508 перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий(п. 8 ст. 47 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 3 ст. 59 Закона края) | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | УИК №1508 |
|  | Агитационный период для избирательного объединения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата | Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  | Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(ч.2 ст. 61 Закона) | С 13 августа 2022 года до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | Кандидаты, избирательное объединение |
| 1. .
 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения об регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в УИК № 1508 (ч. 6. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании путем непредставления в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов уведомления(ч. 7. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в УИК №1508 (ч. 2. ст. 66 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательного объединения совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания на безвозмездной основе (ч. 7. ст. 63 Закона) | Не позднее 12 августа2022 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | УИК №1508, муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе (ч. 4. ст. 64 Закона) | Не позднее 12 августа2022 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | УИК №1508, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения на платной основе | Не позднее 12 августа 2022 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования бесплатного эфирного времени, от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 12 августа 2022 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Редакции государственных, муниципальных периодических изданий, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени (ч. 11 ст. 63 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания (ч. 11 ст. 63 Закона) | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади (ч. 11 ст. 64 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в редакцию периодического печатного издания(ч. 11 ст. 64 Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ч. 2. ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших кандидата с избирателями (ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения иным способом(ч. 4.1. ст. 65 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | УИК №1508 |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в УИК №1508 (ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч. 8. ст. 62 Закона) | Не позднее 21 сентября2022 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов(ч. 17. ст. 60 Закона) | 10-11 сентября 2022 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ** |
|  | Поступление в распоряжение УИК №1508 средств на подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация сельского поселения «Даурское»  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | УИК №1508 |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
| в УИК №1508 (ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее 21 сентября2022 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| в представительные органы муниципальных образований(ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | УИК №1508 |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | УИК №1508 |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании(ч. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Создание избирательных фондов избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст. 69 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1 ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | УИК №1508 |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата(ч.1 ст. 71 Закона) | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 71. ст. 71 Закона) | В течение 3 дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление первого финансового отчета(п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета(п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, избирательного объединения в средства массовой информации для опубликования (ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | УИК №1508  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательного объединения и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Кредитная организация, в которой открывается специальный избирательный счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения (ч. 4 ст. 73 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 11 сентября 2022 года | УИК №1508 |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения и расходование этих средств (ч.8 ст. 72 Закона) | В трехдневный срок, а с 5 сентября 2022 года - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений.Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 5. ст. 73 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления УИК №1508  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательному объединению о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно | УИК №1508, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета(ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Закрытие специального избирательного счета(ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательного объединения в доход местного бюджета(ч. 4. ст. 71 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», другие кредитные организации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения (ч. 4. ст. 71 Закона) | После дня голосования до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных службы при УИК №1508 в ее распоряжение(ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов, на срок не менее двух месяцев | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней[[1]](#footnote-1)(ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | **Изготовление избирательных бюллетеней:** |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 21 августа2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению УИК №1508 |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам УИК №1508, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | УИК №1508 |
|  | **Передача избирательных бюллетеней:** |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии(ч. 13. ст. 76 Закона) | Не позднее 9 сентября 2022 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом(ч.2 ст. 77 Закона) | Не позднее 31 августа 2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | УИК №1508 |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 31 августа до 10 сентября 2022 года(за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| **Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом** |
|  | Согласование с ИКЗК решения о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (далее - Технология) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления |
|  | Назначение операторов специального программного обеспечения участковой комиссии (далее – СПО УИК) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Обучение операторов СПО УИК, обеспечивающих применение Технологии | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Передача в УИК по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблоны протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Установка оборудования со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом в помещениях УИК | 10 сентября 2022 года(в день, предшествующий дню голосования) | УИК №1508 |
|  | Проведение в УИК тренировки по работе с СПО УИК и сбор от УИК информации о готовности применения СПО УИК | 10 сентября 2022 года(в день, предшествующий дню голосования) | УИК №1508 |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (ч. 3. ст. 77 Закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования(ч. 1. ст. 77 Закона) | 11 сентября 2022 годас 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(ч. 5. ст. 79 Закона) | В любое время с 1 сентября 2022 года, но не позднее 14 часов по местному времени 11 сентября 2022 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Размещение на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также публикация в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | УИК №1508 |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении УИК №1508 (ч. 2. ст. 78 Закона) | С 31 августа - 6 сентября2022 года(за 10-4 дня до дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Подсчет голосов избирателей(ч. 1. ст. 81 Закона) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 24. ст. 81 Закона) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» (ч. 24. ст. 81 Закона) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | В соответствии с регламентом | УИК №1508 |
|  | Определение результатов выборов Главы сельского поселения «Даурское» (ч. 1. ст. 85 Закона) | Не позднее 17сентября 2022 года(не позднее чем через пять дней после дня голосования) | УИК №1508 |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (ч. 4. ст. 88 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | УИК №1508 |
|  | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации(ч. 2. ст. 88 Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов | УИК №1508 |
|  | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату Главой сельского поселения «Даурское» (ч. 1. ст. 86 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | УИК №1508 |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления(ч. 1. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированныекандидаты, избранный глава сельского поселения «Даурское» |
|  | Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 4. ст. 86 Закона) | В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | УИК №1508 |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов (ч. 1. ст. 90 Закона) | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей (ч. 2. ст. 90 Закона) | В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов, общих результатов выборов | Избирательные комиссии |

1. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты [↑](#footnote-ref-1)