Администрация муниципального района

"Забайкальский район"

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31марта 2021 года								№ 223

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка и плана мероприятий составления проекта районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Забайкальский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от  22 октября 2010г № 139, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:

1. Утвердить Порядок составления проекта районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (согласно приложению № 1).

2. Утвердить План мероприятий по составлению  проекта районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (согласно приложению № 2).

3. Отраслевым (функциональным) подразделениям Администрации муниципального района «Забайкальский район», руководителям муниципальных учреждений обеспечить подготовку и предоставление материалов и документов в установленные Планом мероприятий сроки.

4. Отменить:

- постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23 марта 2020 г. № 233 «Об утверждении Порядка и плана мероприятий составления проекта районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» (Чипизубову Н.Н.)

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район» и разместить на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

Глава муниципального района			                                    А.М.Эпов

Приложение № 1

Утверждено  постановлением Администрации

муниципального района «Забайкальский район»

от «  23» марта  2021 года №  223

Порядок составления проекта районного бюджета на

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Для составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период проводятся заседания  рабочей группы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 декабря 2013г. № 1535 «О создании рабочей группы по формированию районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (далее – рабочая группа), которая:

  - 1.1. рассматривает и согласовывает предложения о формировании основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

  - 1.2. рассматривает предложения на 2022 - 2024 годы  по:

    - формированию собственных доходов районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»;

    - основным направлениям долговой политики муниципального района «Забайкальский район»;

    - бюджету принимаемых обязательств главных распорядителей бюджетных средств;

    - вопросам межбюджетных отношений в муниципальном районе «Забайкальский район»;

    - распределению предельного объема расходов инвестиционного характера по главным распорядителям бюджетных средств;

    - другим вопросам, касающимся формирования бюджета муниципального района «Забайкальский район».

2. При составлении проекта районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» (далее – Комитет по финансам):

  - 2.1. организует разработку  проекта районного бюджета;

  - 2.2. разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

  - 2.3.  формирует и ведет реестр расходных обязательств муниципального района «Забайкальский район»;

  - 2.4. обеспечивает методологическое руководство разработкой главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета бюджетных проектировок на 2022-2024 годы;

  - 2.5. доводит до поселений методику формирования межбюджетных отношений района на 2022-2024 годы и проводит согласование с ними отдельных исходных показателей, используемые для   расчета дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений.

3. При составлении проекта районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее – Управление экономики):

3.1. представляет в Комитет по финансам в установленные сроки показатели для разработки проекта районного бюджета согласно плану мероприятий;

3.2. представляет в Комитет по финансам объем и структуру расходов районного бюджета на 2022-2024 годы, связанных с управлением муниципальной собственности, программу приватизации муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность;

3.3. для составления районного бюджета в разрезе муниципальных программ на 2022-2024 годы предоставить в Комитет по финансам утвержденные муниципальные программы, в соответствии с перечнем муниципальных программ.

4. При составлении проекта районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее – Управление территориального развития):

  - 4.1. проводит согласование автономным и бюджетным учреждениям лимитов потребления  коммунальных услуг и лимитов на приобретение котельно-печного  топлива;

  - 4.2. проводит согласование автономным и бюджетным учреждениям  смет на капитальный и текущий ремонт;

  - 4.3. формирует проект перечня строек и объектов для муниципальных нужд, согласовывает предложения с главными распорядителями бюджетных средств по определению объемов расходов по стройкам и объектам.

5. При составлении проекта районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период:

5.1.  Бюджетные и автономные учреждения предоставляют:

- исходные данные для расчета объема нормативных затрат;

- результаты расчетов объема нормативных затрат;

-  проекты муниципальных заданий;

5.2. Казенные учреждения сметы расходов (с приложением  подтверждающих документов).

6. При составлении проекта районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период, главные администраторы доходов бюджета подготавливают и представляют в Комитет по финансам:

  - 6.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2022-2024 годы по кодам классификации доходов, расчеты к ним;

  - 6.2. пояснительную записку с обоснованием прогнозируемых объемов доходов районного бюджета на 2022-2024 годы.

Приложение № 2

Утверждено  постановлением Администрации

муниципального района «Забайкальский район»

от « 23 » марта 2021 года №  223

План мероприятий по составлению  проекта районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Документы (материалы) | Ответственный исполнитель | Дата | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на 2022 год и на период до 2024 года | Управление экономического развития | До 02.07.2021г. | Комитет по финансам |
| 2. | Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ | Управление экономического развития | До 01.10.2021г. | Комитет по финансам |
| 3. | Перечень муниципальных программ, утвержденные муниципальные программы, предлагаемые к финансированию на 2022-2024 годы из районного бюджета | Управление экономического развития | До 03.09.2021г. | Комитет по финансам |
| 4. | Предложения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности за счет средств районного бюджета | Управление территориального развития | До 03.09.2021г. | Комитет по финансам |
| 5. | Предоставление муниципальной гарантии | Управление экономического развития | До 03.09.2021г. | Комитет по финансам |
| 6. | Лимиты потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями, необходимые для разработки проекта районного бюджета на 2022-2024 годы | Управление территориального развития | До 03.09.2021г. | Комитет по финансам |
| 7. | Лимиты потребности расходов муниципальных учреждений по ГСМ, услугам связи, канцелярские и хозяйственные расходы | Управление делами, Управление образованием, Комитет по финансам | До 17.09.2021г. | Комитет по финансам |
| 8. | Перечень строек и объектов для муниципальных нужд | Управление территориального развития | До 03.09.2021г. | Комитет по финансам |
| 9. | Предоставление показателей к проекту районного бюджета на 2022-2024 годы (исходные данные для расчета объема нормативных затрат; результаты расчетов объема нормативных затрат; проекты муниципальных заданий и сметы расходов) | Казенные, автономные и бюджетные учреждения | До 08.10.2021г. (по дополнитель-ному графику) | Комитет по финансам |
| 10. | Предоставление сводных смет по районным мероприятиям в области культуры, образования, физической культуры и спорта на 2022-2024 годы | Специалист по вопросам культуры; специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту; Управление образованием | До 08.10.2021г. (по дополнительному графику) | Комитет по финансам |
| 11. | Предложения По основным направлениям бюджетной, налоговой, долговой политики района; по межбюджетным отношениям в районе; по формированию собственных доходов районного бюджета; по бюджету принимаемых обязательств; другим вопросам, касающимся формирования районного бюджета | Комитет по финансам | До 08.10.2021г. | Рабочая группа |
| 12. | Проект районного бюджета на 2022-2024 годы, документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета. | Комитет по финансам | До 03.11.2021 г. | Глава муниципального района «Забайкальский район» |