## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2025 года								№ 1166

пгт. Забайкальск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе на 2026-2032 годы»

В соответствии с Решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21.11.2018 года № 183 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года», Постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 13.08.2025 года № 715 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Забайкальского муниципального округа и Порядка ведения реестра муниципальных программ Забайкальского муниципального округа», Распоряжением Администрации Забайкальского муниципального округа от 19.05.2025 года № 366 «Об утверждении перечня муниципальных программ Забайкальского муниципального округа», в целях создания условий для устойчивого роста экономики Забайкальского муниципального округа, а также внедрения программно-целевого принципа формирования бюджета в деятельность органов местного самоуправления Забайкальского муниципального округа, на основании ст. 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе на 2026-2032 годы» (Приложение №1, №2).

- Управлению делами Администрации Забайкальского муниципального округа обеспечить исполнение мероприятий муниципальной программы.

- Комитету по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа при формировании бюджета округа на соответствующий финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию программы.

- Отменить с 01 января 2026 года:

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13.01.2021 года № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 05.10.2021 года № 557 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26.01.2022 г. № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.09.2022 г. № 505 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23.01.2023 г. № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.04.2023 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09.10.2023 г. №680 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 01.07.2024 г. №513 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»»;

  - Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 21.11.2024 г. №835 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»».

- Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике Забайкальского муниципального округа «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.zabaikalskadm.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами Администрации Забайкальского муниципального округа.

Глава Забайкальского

муниципального округа	                А. В. Мочалов

Приложение №1

К постановлению Администрации Забайкальского муниципального округа

от «01» августа 2025 года № 1166

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

- НА 2026-2032 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель программы | Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы Подпрограммы программы | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» Администрации Забайкальского муниципального округа; Отдел развития гражданского общества цифровизации и связи Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа. Нет |
| Цель программы | Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского муниципального округа, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий. |
| Задачи программы | Построение электронного правительства и повышение эффективности государственного и муниципального управления. Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг. Внедрение автоматизированной системы документооборота. Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления. Создание организационных условий для эффективной реализации программы. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2026 - 2032 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы за счет средств округа бюджета в 2026 - 2032 годах составит 8 795,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 1 256,5 тыс. рублей; 2027 год – 1 256,5 тыс. рублей; 2028 год - 1 256,5 тыс. рублей; 2029 год – 1 256,5 тыс. рублей; 2030 год – 1 256,5 тыс. рублей; 2031 год – 1 256,5 тыс. рублей; 2032 год – 1 256,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | Доля одноименных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде - 100%. Доля жителей Забайкальского муниципального округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%. Доля сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись - 100%. Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота- 100%. Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами, - 100%. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

- СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В Забайкальском муниципальном округе на протяжении нескольких лет формируются информационное общество и инфраструктура электронного правительства.

Реализация мероприятий по внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Забайкальского муниципального округа (далее - органы местного самоуправления) позволила:

сформировать основы муниципальной инфраструктуры электронного взаимодействия;

приступить к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием межведомственного взаимодействия;

сформировать основы нормативного правового обеспечения использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления.

Необходимо признать, что основные задачи муниципальной политики в настоящее время не могут быть решены без всеобъемлющего информационного обеспечения, без использования современных информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), на основе которых поиск необходимой информации, ее учет и анализ при решении вопросов муниципального управления более совершенен и продуктивен.

В основу Программы заложена целостность подходов к повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе и социально значимых, исполнения государственных и муниципальных функций в результате использования ИКТ.

В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров.

В свою очередь, повышение качества жизни населения неразрывно связано с качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг и определяет доверие граждан к органам власти.

Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде является приоритетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов государственного управления на основе применения современных ИКТ, а также одним из ключевых направлений работ для достижения цели и задач развития информационного общества.

Деятельность органов власти всех уровней направлена на выполнение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления, обеспечению доступности в электронной форме и по расширению возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде подразумевает возможность для заявителей пройти при наличии возможности все этапы получения государственных и муниципальных услуг - от ознакомления с информацией об услуге до получения результата ее предоставления посредством ИКТ.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», определено пять этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. С этой целью были созданы и успешно функционируют федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее - Портал).

Программа направлена на достижение приоритетных целей и задач государственной политики в сфере развития и использования ИКТ, в том числе на достижение показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Основными проблемами, на разрешение которых нацелена Программа, являются:

наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий различными слоями общества, органами местного самоуправления;

преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий в муниципальном управлении;

недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения к сайтам органов местного самоуправления и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения, государственным и муниципальным услугам;

недостаточно высокие навыки использования информационных технологий, в том числе среди муниципальных служащих;

недостаточное развитие инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления между собой, с населением и организациями;

недостаточное информирование граждан, проживающих на территории Забайкальского района, о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме как альтернативном варианте получения услуг.

Опыт последних лет показывает, что решение таких задач, как развитие экономики, повышение эффективности муниципального управления, выполнение многих социальных программ, невозможно без привлечения ИКТ.

Активное развитие и широкое применение ИКТ являются на сегодняшний день важными факторами для повышения уровня социально-экономического развития района, обеспечения достижения целей реформирования органов местного самоуправления, создания необходимых условий для включения в процесс перехода к информационному обществу.

Количество и качество информационных ресурсов, степень их использования в настоящее время становятся определяющими факторами уровня развития любого субъекта деятельности. ИКТ активно используются при автоматизации работы с документами, решении вычислительных задач, управлении технологическими системами, информационном обслуживании. В то же время динамично растущие информационные потребности общества намного превышают существующие возможности современной инфраструктуры Забайкальского муниципального округа. Еще недостаточно широко используются ИКТ и технологии работы со знанием в управленческих, научно-образовательных, инновационных и иных целях.

Решение вышеизложенных проблем программно-целевым методом позволит:

обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Забайкальского муниципального округа и привлекаемых из внебюджетных источников, при решении задач в области развития и использования ИКТ;

проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования ИКТ в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования ИКТ, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и использования ИКТ.

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития Забайкальского муниципального округа.

- Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

- В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Одним из пяти приоритетных направлений развития информационных технологий является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 9 мая 2017 года № 203, целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, а также совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных технологий.

Стратегия определяет следующие направления деятельности в сфере реализации Программы:

обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена;

интеграция государственных информационных систем и ресурсов;

увеличение объемов и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых организациям и гражданам в электронном виде;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям.

В соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р, реализация Программы будет направлена на повышение эффективности деятельности по формированию в Забайкальском муниципальном округе электронного правительства и предполагает повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70%. В качестве задач в Концепции определены следующие:

обеспечить удобство и предсказуемость для граждан процедур взаимодействия;

минимизировать временные и финансовые расходы граждан;

обеспечить гражданам доступность различных каналов получения услуг;

обеспечить возможность получить услугу в наиболее удобном для гражданина месте (экстерриториальность предоставления услуг);

обеспечить доступность гражданам универсального личного кабинета.

- Раздел 3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью программы является приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского муниципального округа, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования ИКТ.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

построение электронного правительства и повышение эффективности муниципального управления;

создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг;

внедрение автоматизированной системы документооборота;

внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления.

- Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в один этап в течение 2026 - 2032 годов.

- Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к настоящей Программе.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ

- ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведен в приложении «Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы» к настоящей Программе.

- Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

- ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Общий объем финансирования программы за счет средств окружного бюджета в 2026 - 2032 годах составит 8 795,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1 256,5 тыс. рублей;

2027 год – 1 256,5 тыс. рублей;

2028 год -  1 256,5 тыс. рублей;

2029 год – 1 256,5 тыс. рублей;

2030 год – 1 256,5 тыс. рублей;

2031 год – 1 256,5 тыс. рублей;

2032 год – 1 256,5 тыс. рублей.

- Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

- ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

На достижение предусмотренных в Программе конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

| Риск | Последствия наступления |  | Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |  |  |
| 1.1. Дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Программы и других муниципальных программ и проектов, реализуемых в Забайкальском муниципальном округе, в части внедрения ИКТ в деятельность органов местного самоуправления | Неэффективное расходование бюджетных средств |  | Организация взаимодействия ответственных исполнителей Программы. Информирование о реализуемых мероприятиях всех заинтересованных участников. Мониторинг реализации других программ и проектов в части внедрения ИКТ. |
| 1.2. Изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном и региональном уровнях мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий Программы | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы |  | Мониторинг изменений федерального и регионального законодательства, реализуемых на федеральном и региональном уровнях мер. Оперативная корректировка Программы. |
| 1.3. Недостаточный уровень распространения среди населения Забайкальского муниципального округа базовых навыков использования информационных технологий (как в части получателей услуг, так и в части муниципальных служащих), низкая активность обращения к новым возможностям получения государственных и муниципальных услуг (в т.ч. в электронной форме) | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы. Неудовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском муниципальном округе. |  | Информирование населения о появляющихся возможностях в связи с внедрением ИКТ. Организация и проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих. |
| 1.4. Пассивное сопротивление органов местного самоуправления использованию инфраструктуры электронного правительства. | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы |  | Организация и проведение обучающих мероприятий муниципальных служащих. Внесение предложений по корректировке административных регламентов исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг. |
| 1.5. Уменьшение объемов финансирования Программы. | Недостаточность средств для реализации мероприятий Программы. Невыполнение заявленных показателей реализации Программы. |  | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Привлечение средств из иных источников в случаях, предусмотренных действующим законодательством. |
| Внутренние риски |  |  |  |
| 2.1. Недостаточная подготовка специалистов органов местного самоуправления. |  | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы. Затягивание сроков реализации мероприятий Программы. | Обеспечение своевременного получения специалистами дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации. Организация и проведение обучающих мероприятий и тренингов, мероприятий по обмену опытом, в т. ч. с другими муниципальными районами Забайкальского края. |
| 2.2. Низкая мотивация специалистов органов местного самоуправления к повышению качества деятельности. |  | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы. Затягивание сроков реализации мероприятий Программы. | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала. |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе

(2026-2032 годы)»

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ

- И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2026-2032 ГОДЫ

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2024 | 2025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 22030 | 22031 | 22032 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель «Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского муниципального округа, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий» | х | х | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет окружного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2026-2032 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа |  |  |  | 989 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 8 795,5 |
| 1 | Задача «Построение электронного правительства и повышение эффективности муниципального управления» | х | х | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Мероприятие «Перевод муниципальных услуг в электронный вид и размещение сведений об услугах в АИС «Реестр государственных и муниципальных услуг» | х | 1 | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | х |
|  | Финансирование за счет окружного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2026-2032 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля одноименных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде» | % | х | I = A / B x 100, где, А - количество одноименных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид; В - общее количество одноименных муниципальных услуг | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1, 2 | Мероприятие «Организация работы Центра обслуживания в Администрации Забайкальского муниципального округа по регистрации в ЕСИА граждан» | х | 1 | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2026-2032 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля жителей Забайкальского муниципального округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | % | х | I = A / B x 100, где, А - количество граждан зарегистрированных в ЕСИА; В - общее количество граждан, которых необходимо зарегистрировать в ЕСИА согласно ранжированию | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | х |
| 2 | Задача «Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг» | х | х | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятие «Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | х | 1 | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет окружного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2026-2032 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0113 | 0400104514 | 600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись» | % | х | I = A / B x 100, где А - количество сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись; В - общее количество сотрудников органов местного самоуправления, наделенных полномочиями использования электронной подписи | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 3 | Задача «Внедрение автоматизированной системы документооборота» | х | х | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Мероприятие «Развитие систем электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Забайкальском муниципальном округе» | х | 1 | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет окружного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2026-2032 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0113 | 0400204514 | 600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее - СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | х | I = A / B x 100, где А - количество администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, подключенных к СЭД; В - общее число администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, имеющих доступ к сети «Интернет» | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 4 | Задача «Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» | х | х | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение органов местного самоуправления лицензионными программными продуктами (системными, офисными, антивирусными и т.д.) | х | 1 | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет окружного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2026-2032 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0113 | 0400304514 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель «Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами» | ед. | х | I = A / B x 100, где А - количество рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами; В - общее количество рабочих мест, обеспеченных программно- техническими средствами | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| 5 | Задача «Создание организационных условий для эффективной реализации программы» (Обеспечивающие мероприятия) | х | х | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1 | Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники, обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники, приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, для отраслевых (функциональных) подразделений Администрации | х | 1 | х | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет окружного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2026-2032 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0113 | 0400504514 | 600 | 989 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 1 256,5 | 8 795,5 |
|  | Основной показатель «Степень достижения установленных значений целевых показателей муниципальной программы» | % | х | I = (SAi / Bi) / n, где Ai - фактическое значение i-го показателя; Bi - плановое значение i-го показателя; n - количество показателей | 2026-2032 | Отдел по общим вопросам МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |