## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2025 года								№ 1171

пгт. Забайкальск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия »

В соответствии с Решением Совета муниципального района «Забайкальский район»  от 21.11.2018 года № 183 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года», Постановлением Администрации Забайкальского муниципального округа от 13.05.2025 года № 715 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Забайкальского муниципального округа, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Забайкальского муниципального округа и Порядка ведения реестра муниципальных программ Забайкальского муниципального округа», Распоряжением Администрации Забайкальского муниципального округа от 19.05.2025 № 366 «Об утверждении перечня муниципальных программ  Забайкальского муниципального округа», в целях создания условий для устойчивого роста экономики Забайкальского муниципального округа, а также внедрения программно-целевого принципа формирования бюджета в деятельность органов местного самоуправления Забайкальского муниципального округа, на основании ст. 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Приложение № 1).

2. Отменить с 01 января 2026 года постановления Администрации муниципального района "Забайкальский район":

2.1. от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы);

2.2. от 30.06.2020 года № «О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019

года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)» от 11.07.2019 года № 380;

от 28.09.2020 года № 633 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380

2.3. от 30.06.2020 года № 472 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)» от 11.07.2019 года № 380;

2.4. от 28.09.2020 года № 633 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)»;

2.5. от 10.12.2020 года № 779 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2020 годы)»;

2.6. от 06.12.2021 года № 658 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)»;

2.7. от 28.01.2022 года № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)»;

2.8. от 15.03.2022 года № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)»;

2.9. от 28.06.2024 года № 511 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.07.2019 года № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2027 годы)».

3. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Забайкальского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Забайкальского

муниципальногоокруга                                                                      А.В.Мочалов

- Приложение

- к муниципальной программе «Развитие

- сельского хозяйства и регулирование

- рынков сельскохозяйственной продукции,

- сырья и продовольствия на 2026-2032 годы»

Основные мероприятия,

показатели и объемы финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2026-2032 годы »

| № п/п | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель «Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Общий объем финансирования , в том числе | тыс.руб. | х | х | 2026-2032 годов | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансирование из федерального бюджета | тыс.руб. | х | х | 2026-2032 годов | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансирование из бюджета Забайкальского края | тыс.руб. | х | х | 2026-2032 годов | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансирование из т бюджета Забайкальского муниципального округа | тыс.руб. | х | х | 2026-2032 годов | Комитет по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача: стимулирование развития сельскохозяйственных предприятий | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами и семенами первой репродукции в общей площади посевов в сельскохозяйственных предприятиях» | % | х | У=Sэ/Sо, где У- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами и семенами 1-ой репродукции, Sо- -общая посевная площадь, Sэ-площадь, засеянная элитными семенами и семенами 1-о1 репродукции | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | х |
|  | Показатель «посевная площадь зерновых культур» | га | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 319 | 442 | 450 | 450 | 450 | 455 | 455 | 460 | 460 | х |
|  | Показатель «Валовый сбор зерна в сельскохозяйственных предприятиях» | тонн. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 50 | 530 | 530 | 530 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 | х |
|  | Показатель «Посевная площадь рапса» | га | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 3309 | 3310 | 3310 | 3310 | 3320 | 3320 | 3330 | 3330 | х |
|  | Показатель «валовый сбор рапса в сельскохозяйственных предприятиях» | тонн. | Х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 4301 | 4303 | 4303 | 4303 | 4316 | 4316 | 4316 | 4329 | х |
|  | Показатель «Посевная площадь подсолнечника» | га | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 1112 | 1112 | 1112 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1125 | х |
|  | Показатель «Валовый сбор подсолнечника» | тн | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1012 | х |
| 2 | Цель «Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Задача «Сохранение плодородия почвы и улучшения земель сельскохозяйственного назначения» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие «Проведение культуртехнических работ, поднятие паров растениеводческими хозяйствами муниципального района «Забайкальский район» | х | 1 | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Вовлечение и оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, поднятия паров» | га. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 88 | 88 | 1945 | 1945 | 1945 | 1950 | 1950 | 1980 | 1980 | х |
|  | Показатель «Количество приобретенной техники» | ед. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | х |
|  | Мероприятие «Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции» | ед. | 1 | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | х |
| 3 | Цель «Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечения населения района и края высококачественными продуктами питания» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Задача «Стимулирование роста производства основных видов продукции» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях» | тн. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 421 | 425 | 425,0 | 425,0 | 430,0 | 430,0 | 435,0 | 440,0 | 445,0 | х |
|  | Показатель «Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях» | тн. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | х |
| 4 | Цель «Повышение информирования сельхозтоваропроизводителей по вопросам сельскохозяйственного производства и видах государственной поддержки» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Задача «Оказание содействия в получении сельхозтоваропроизводителями информации по вопросам сельскохозяйственного производства и видах государственной поддержки» | х | х | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие «Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей» | х | 1 | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество оказанных консультаций» | ед. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 80 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | х |
|  | Показатель «Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших государственную поддержку» | ед. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | х |
|  | Показатель «Объем финансовой поддержки, полученной сельхозтоваропроизводителями из других уровней бюджета» | тыс.руб. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 8532,0 | 8600,0 | 8600,0 | 8600,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9500,0 | 9500,0 | 10000,0 | х |
|  | Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | х | 1 | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество размещенных материалов» | ед. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 20 | Не менее10 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | х |
|  | Мероприятие «Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение грантов | х | 1 | х | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Количество бизнес-планов, направленных в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края для участия в конкурсах для получения грантов | шт. | х | Абсолютный показатель | 2026-2032 годы | Отдел экономики и сельского хозяйства Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | х |